## Hoja1
PLAN INTERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
COMPONENTES | CATEGORÍAS | N. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ÁREA ENCARGADA DE SUPERVISAR Y CONTROLAR | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  | TOTAL |  | REQUIERE ALIANZAS, CONVENIOS o CONTRATO | GRUPO DE VALOR INVOLUCRADO | OBSERVACION
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | 1 | Revisar y ajustar la metodología para la caracterización de grupos de valor | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-10 | 2023-03-30 | Metodología para la caracterización de usuarios | 25% | 25% | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | No Aplica | Se publicó la metodologia
|  | 2 | Actualizar la caracterización de grupos de valor, identificación de grupos de valor, construir la base de datos de instancias y organizaciones e identificar información de interés. (Teniendo en cuenta los enfoques transversales) Bogotá | Todos los procesos misionales -Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-24 | 2023-06-30 | Caracterización de usuarios actualizada | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 75% | No Aplica | No Aplica | Se carga caracterización final de la UAECD y solicitud de publicación en web
|  | 3 | Elaborar Caracterización de usuarios en los territorios donde la unidad ejerza como Gestor u operador en nuevas contrataciones (acorde a cronograma) | Subgerencia Participación Ciudadana | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-25 | 2023-06-30 | Caracterizaciones de usuarios de los territorios | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 75% | No Aplica | No Aplica | Hasta la fecha no se tienen nuevas contrataciones en territorios
|  | 4 | Diligenciar la herramienta autodiagnóstico de participación ciudadana y rendición de cuentas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Herramienta autodiagnóstico realizada | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
|  | 5 | Conformar el equipo para el diagnóstico y planeación 2024 | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-10-02 | 2023-10-31 | Equipo conformado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
|  | 6 | Gestionar la capacitación al Equipo de Trabajo de participación ciudadana. (Veeduría Distrital y/o IDPAC) | Subgerencia de Taento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-10 | 2023-06-30 | Capacitación gestionada | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | Veeduria e IDEPAC | Se desarrolló completamente en el mes de febrero
|  | 7 | Elaborar el documento de diagnóstico de la participación ciudadana y rendición de cuentas - (incluir herramienta de diagnóstico de necesidades de los ciudadanos e identificación de problemas concernientes) | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-11-01 | 2023-11-17 | Documento Diagnóstico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
|  | 8 | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Documento Diagnóstico Socializado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
|  | 9 | Definir actividades a realizar por cada una de las areas misionales de acuerdo con lo evidenciado en el diagnóstico | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-11-17 | 2023-12-15 | Actividades identificadas | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | No Aplica
| Ejecutar el Plan de participación | 10 | Divulgar la estrategia y el plan de participación y rendición de cuentas ajustado con las observaciones recibidas, informando a los grupos de valor los cambios incorporados. | Subgerencia Participación Ciudadana y Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-10 | 2023-01-30 | Plan de particiación divulgado | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | No Aplica
|  | 11 | Identificar los sectores con principales cambios en la información predial | Gerencia de Información Catastral y Observatorio técnico Catastral | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-20 | 2023-02-25 | Informe de principales cambios -Sectores con cambios fuertes en el avalúo catastral | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | Ciudadanos Agremiaciones Veedurías | Las áreas encargadas entregaron la información. Se suben archivos con los datos.
|  | 12 | Realizar presentación de resultados obtenidos en el CENSO, en los principales sectores que presentaron cambios en los avalúos | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano -Subgerencia Participación Ciudadana -Gerencia de Información Catastral -Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-15 | 2023-06-30 | Actividad de socialización desarrolladas | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 70% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 50% | 110% | 100% | 100% | No Aplica | No Aplica | La actividad se finalizo en el mes de mayo
|  | 13 | Participar activamente en los espacios propuestos por la comunidad y/o generados por la entidad para atender temas específicos en Bogotá | Subgerencia Participación Ciudadana - Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-02 | 2023-11-15 | Eventos de participación | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | Todos los grupos de valor | Se cargan archivos on evidencias de las actividades desarrolladas.
|  | 14 | Diseñar, desarrollar y publicar un video que permita transmitir conocimientos a la ciudadanía respecto a la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la unidad | Subgerencia Participación Ciudadana - Oficina Aseora de Planeación y Aseguraiento de Procesos - Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-17 | 2023-05-30 | Video diseñado y publicado | 10% | 0% | 10% | 20% | 10% | 80% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% |  | 10% | [5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | Todos los grupos de valor | Ya se finalizó la actividad. Cumplida en su totalidad.
|  | 15 | Ejecutar el plan de participación de los territorios | Subgerencia de participación ciudadana | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-02 | 2023-10-31 | Actividades de socialización desarrolladas | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 40% | No Aplica | Todos los grupos de valor | Se carga evidencia de actividades de participación en territorios
|  | 16 | Exploración de soluciones tecnologicas orientadas a mejorar el procedimiento de conservación como espacio de participación incidente | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología -OAPAP | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Diagnpostico de la solucion tecnologicas a mejorar | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 25% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | No Aplica | Ciudadanos | Se cierra con el documento subido a evidencias de la GT
|  | 17 | Desarrollar 4 talleres para la publicación y promoción de las plataformas de IDECA | Gerencia de IDECA | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-10 | 2023-10-31 | Actividades ejecutada | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [5 empty] | 25% |  | 50% | 50% | 100% | 50% | No Aplica | Todos los grupos de valor | Se carga evidencias del taller “Mapas Bogotá para acceder a Datos Catastrales”, el cual se realizó en el mes de abril
|  | 18 | Divulgar cada una de las actividades de participación por distintos canales invitando a los grupos de valor a participar - Crear formulario de inscripción ciudadana para interacción en actividades | Subgerencia de participación ciudadana | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-01-02 | 2023-09-30 | Divulgación de las actividades realizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | [7 empty] | 66% | 66% | 100% | 33% | No Aplica | Todos los grupos de valor | Se cargó evidencia de convocatoria del mes
|  | 19 | Realizar 2 Eventos de rendición de cuentas | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones Subgerencia de participación ciudadana -OPAP | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2 Rendición de Cuentas | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [11 empty] | 90% | 90% | 100% | 80% | No Aplica | No Aplica | Se desarrollo un facebook live el 21 de junio en el que se trataron los temas relacionados con los tramites servicios, la gestion de la infraestrucura de datos espaciales y el visor del censo
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | 20 | Implementar la encuesta en cada una de las actividades de participación ciudadana | Subgerencia de participación ciudadana Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de IDECA Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Encuestas realizadas en cada actividad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | [9 empty] | 50% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | Todos los grupos de valor
|  | 21 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | Subgerencia de participación ciudadana | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Documento de análisis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | [9 empty] | 50% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
| Evaluación de Resultados | 22 | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones Subgerencia de participación ciudadana -OPAP | Subgerencia Participación Ciudadana | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Publicaciones por espacio de participación ciudadana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | No Aplica
|  | 23 | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones Subgerencia de participación ciudadana - | Subgerencia Participación Ciudadana | 2022-12-01 | 2022-11-30 | Publicación resultados consolidados PC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | [6 empty] | 50% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | Todos los grupos de valor
|  | 24 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Subgerencia de participación ciudadana y Comunicaciones | Subgerencia Participación Ciudadana | 2022-10-30 | 2022-11-30 | Documento de buenas practicas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | No Aplica | Todos los grupos de valor
[9 empty] | 220% | 210% | 165% | 275% | 258% | 328% | 130% | 120% | 170% | 220% | 273% | 213% | 190% | 0% | 30% | 0% | 114% | 0% | 230% | 0% | 320% | 0% | 300% | 0% | 1216% | 1366% | 2400% | 1153%
[9 empty] | 9.167% | 8.75% | 6.875% | 11.46% | 10.75% | 13.67% | 5.417% | 5% | 7.083% | 9.167% | 11.38% | 8.875% | 7.917% | 0% | 1.25% | 0% | 4.75% | 0% | 9.583% | 0% | 13.33% | 0% | 12.5% | 0% | 50.67% | 56.92% | 100% | 48.04%
[9 empty] | 9.167% | 8.75% | 16.04% | 20.21% | 26.79% | 33.88% | 32.21% | 38.88% | 39.29% |  | 50.67% |  | 58.58% |  | 59.83% |  | 64.58% |  | 74.17% |  | 87.5% |  | 100% |  | 123.5% | 101.7% |  | 101.7%
[11 empty] | 385% | 485% | 643% | 813% | 773% | 933% | [16 empty] | 1801% | 2231%
[9 empty] | 9.167% | 8.75% | 16.04% | 20.21% | 26.79% | 33.88% | 32.21% | 38.88% | [16 empty] | 84.21% | 101.7%
INFORMACIÓN VIGENCIA 2022 PDD
|  |  | P | E |  | %
|  |  | 100 | 56.92% |  | 56.92% | Retrasos y soluciones | No aplica
[7 empty] | Avances y/o logros | A la fecha se ha avanzado en el cumplimiento de las activdades del plan de acuerdo con lo programado el porcentaje de ejecución es de un 1153% de 24 actividades correspondiente a un avance acumulado de avance del 48% del 39% programado a la fecha.
[7 empty] | Beneficios | Se ha logrado avanzar en varios temas del plan de participación entre otros se realizo un evento de rendición de cuentas con los resultados del CENSO, se realizo el taller de promoción de las plataformas de IDECA, se avanzo y se publico el documento tecnico de metodología de caracterizació de usuarios, se genero el documento de estrategia del plan de participación ciudadana y se avanzo en la contrucción de la politica de participación ciuadana, se cuenta con un plan para la realización de dialogos ciudadanos para la socialización de los resultados del Censo en los sectores o localidades con mayores cambios. Se avazo en la construccion del docuemtno de caracterizacción de usuarios.
Adriana Cruz
Angy Lizeth Cetina
Andrea Vela
Diana Triana

## Hoja2
| MARZ |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
CATEGORÍAS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | 55.56% | 55.56%
Ejecutar el Plan de participación | 59.67% | 72.17%
Evaluación de Resultados | 0% | 0%

## Hoja3
ACTIVIDADES | RESPONSABLES
Participar activamente en los espacios propuestos por la comunidad y/o generados por la entidad para atender temas específicos en Bogotá | Subgerencia Participación Ciudadana
Ejecutar el plan de participación de los territorios | Subgerencia de participación ciudadana
Desarrollar talleres para la publicación y promoción de las plataformas de IDECA | Gerencia de IDECA
Divulgar cada una de las actividades de participación por distintos canales invitando a los grupos de valor a participar - Crear formulario de inscripción ciudadana para interacción en actividades | Subgerencia de participación ciudadana
Realizar eventos de rendición de cuentas | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones Subgerencia de participación ciudadana -OPAP
Implementar la encuesta en cada una de las actividades de participación ciudadana | Subgerencia de participación ciudadana Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de IDECA Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos
Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | Subgerencia de participación ciudadana
Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor. | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones Subgerencia de participación ciudadana -