## pdafinalizadas pendiente cierre
Acciones Finalizadas pendientes de Cierre
Teniendo en cuenta que las acciones ya se cumplieron, que fueron verificadas por la OCI y que su estado es Finalizado, se puede proceder a su cierre. No obstante la verificación de la eficacia, se realizará durante la auditoría trámites externos
PROCESO | NÚMERO PDA | FECHA VENCIMIENTO | FECHA FINALIZACIÓN | OBSERVACIONES
GESTION JURIDICA | PDA-2021-725 | 2022-03-31 | 2022-03-31
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-723 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Matriz de riesgos de la gestión financiera se encuentra publicada. Pendiente ver Matriz y darle cierre
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-721 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Se constato la publicación de los estados financieros por los meses de septiembre a diciembre de 2021 en la página WEB de la Unidad. Pendiente dar cierre. Se verificó el envio de correo el día 22 de diciembre de 2021 dirigido a Tesorería UAECD de parte del área contable (Sra, Claudia Liliana Dimate) solicitando la información relacionada con libros de bancos, extractos y otros para culminar los registros contables. Efectivamnete se adelantaron las acciones requeridas para atender la contingencia. La información contable de la entidad fue transmitida a los entes reguladores y de control.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-662 | 2021-03-15 | 2022-03-31 | Se observa las actas de modificaciones aplicativos con el fin de dar el cierre contable automátic de la vigencia 2021 Se acompaña pantallazo del cierre definitivo anual del módulo LIMAY para la contabilidad por el periodo 2021 realizado el 14/03/2022-

## pda cerradas en el periódo
Acciones de mejora cerradas
PROCESO | NÚMERO PDA/OPOR | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA DE CIERRE | OBSERVACIONES
GESTION CATASTRAL - CAPTURA DE INFORMACION | PDA-2022-7 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | Tras analizar las causas que dieron origen a la acción correctiva, se verificó el respectivo cargue de las evidencias, motivo por el cual se procede al cierre.
CAPTURA DE INFORMACION | PDA-2021-727 | 2021-12-31 | 2021-12-30 | Verificadas las actividades ACT-2021-2009, ACT-2021-2010,ACT-2021- 2011, ACT-2021-2012 y ACT-2021-2013, por parte de la Líder de Calidad de la GIC, se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas
CAPTURA DE INFORMACION | PDA-2021-726 | 2021-12-31 | 2021-12-09 | El grupo de Plusvalía envió evidencias de las diferentes comunicaciones desde correo, actas y plantillas excel, soportes que dan cuenta del seguimiento y gestión que a partir de esta PDA y Actividad aplican para monitorear el control de fechas en cumplimiento de los términos establecidos por la norma vigente.
CAPTURA DE INFORMACION | PDA-2021-694 | 2021-12-31 | 2022-01-23 | Se dio cumplimiento a las actividades establecidas, eliminando el motivo de hallazgo.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0150 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | La Subgerencia de Información Económica implemento y fortaleció como mejora plantilla excel donde se registra la trazabilidad del estado de las PQRS, se realiza seguimiento mensualmente evidenciando los tiempos de respuesta dentro de las fechas establecidas y a través de correos electrónicos se alerta sobre aquellos casos que están próximos a su vencimiento
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0122 | 2021-12-31 | 2021-10-26 | La Auditoría interna de la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad ACT-2021- 1880, relacionada con la atención oportuna de los trámites de revisión de avalúos, en tiempos dentro de la norma, dado que se ha contratado personal experto para el efecto, por tanto, se cierra la oportunidad de mejora.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0124 | 2021-12-31 | 2021-10-26 | Verificadas las actividades ACT-2021-1882 y ACT-2021-1883, por parte de la Auditoría de la OCI, relacionadas con las actas de comité del procedimiento de revisión de avalúos, se pudo evidenciar su actualización y en ella la generación de un mecanismo, que permirte evidenciar la suscripción y archivo de las actas en el WCC. Por tanto se cierra
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0125 | 2021-12-31 | 2021-02-22 | Verificada por la Auditoría de la OCI, la actividad ACT-2021-1870, con fecha de cierre 22-12-2021, se evidenció su cumplimiento, en cuanto a la revisión y ajuste del Procedimiento de Pre Reconocimiento 03-01-PR-03, se incluyó lo del acuerdo 004 de 2021, se actualizó lo referente al control de calidad y lo referente al pre reconocimiento por parejas, entre otros aspectos. Por tanto, se cierra la Oportunidad de Mejora
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0123 | 2021-12-31 | 2021-10-26 | Verificada por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI, distinguida como ACT-2021-1881, se pudo evidenciar el cumplimiento de la actualización del Procedimiento de Revisión de Avalúos, en cuanto a la asignación de avaluadores. Por tanto se cierra la Oportunidad de Mejora.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0121 | 2021-12-31 | 2021-12-22 | Se verifica la TRD publicada en el SGI. Asi mismo las demás actividades asignadas como cumplidas
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0189 | 2021-12-31 | 2021-11-23 | La SIE - equipo plusvalía implemento mejora con el apoyo de la GT y GCAU reportes de trámites radicados en SIIC y CORDIS evidenciando la implementación de los trámites en SIIC quedando reducida la cantidad de solicitudes a través de CORDIS, por lo tanto se anexa bitácora de seguimiento con soporte plantilla excel.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0171 | 2021-12-15 | 2021-12-21 | Con el apoyo de la auxiliar administrativo para temas de cartografía, el 14 de diciembre 2021 se evidencia el cargue de los formatos y demás documentos ajustados en su completitud y diligenciamiento, en la ruta dispuesta en el fileserver \\fileserver\GIC\TRD\Información Catastral\03-02-PR-15 (ACT CARTOGRA)\Formatos_firmados
GESTION CATASTRAL - CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2022-0009 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | Se llevó a cabo la verificación de la gestión establecida en la oportunidad de mejora y se corroboró que fueron llevadas a cabo las actividades previstas de conformidad con la auditoría realizada.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0188 | 2021-12-31 | 2021-12-13 | Verificadas por parte de la Auditoría de la Oficina de Control Interno OCI, las actividades ACT-2021-2020 y ACT-2021-2019, se evidenció su cumplimiento, al verificar que efectivamente se tonaron acciones conducentes a la correcta organización de los archivos y a la disposición de información de los expedientes, para que esten debidamente foliados. En consecuencia, se cierra la oportunidad de mejora.
GESTION CATASTRAL - CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2022-0005 | 2022-03-31 | 2022-03-30 | Se procede al cierre toda vez que se ha evidenciado que los controles de calidad se están sistematizando a partir de la vigencia 2022 conforme a lo manifestado en la auditoría de gestión.
CAPTURA DE INFORMACION | OPOR-2021-0126 | 2021-12-31 | 2021-12-22 | Se cierra la oportunidad de mejora dado que se cumplieron las actividades establecidas en el plan de acción.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-717 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | Se publica el documento corregido en la pagina web
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-716 | 2021-10-29 | 2021-11-19 | Se realizaron las actividades para retroalimentar y apropiar las tareas en la ejecución de nuestras funciones así: Adicionalmente a los correos que se han enviado, la retroalimentación y asesoría permanente por parte de los servidores de la OAPAP. Nos permitimos enviar una lista de chequeo para tener en cuenta al utilizar la herramienta ISODOC-SGI. Esperamos sea de utilidad para su gestión diaria al interior de las dependencias.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-715 | 2021-12-31 | 2021-12-15 | Se cumplió con las actividades respectivas. adjunto evidencias.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-714 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | Se cumplió con las actividades propuestas para la PDA del caso.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-713 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | Se actualizo el documento y se solicitó a todos los asesores la revision general de las generalidades y caractrizaciones
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PDA-2021-712 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | Se realizo la actualizacion del documento con el proposito de revisarlo completamente y ajustar el flujograma
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0148 | 2021-12-17 | 2021-10-01 | Se actualiza el procedimiento en el que se incluyeron los criterios de medición a través d ela escala de colores
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0119 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | Se finaliza las acciones del plan conforme a lo planeado
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0167 | 2021-12-31 | 2021-12-27 | Se pulico el procedimiento de participacion ciudadana al que se le incluyo el control y seguimiento sugerido.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0170 | 2021-12-31 | 2021-09-01 | Se publico la matriz actualizada
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0169 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | Se realizan las actividades con el fin de dejar documentado el visor de las dependencias tanto en el tablero de control como se ajusta y se deja un cuadro en el excel para ir revisando el avance de las dependencias
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPOR-2021-0168 | 2021-12-31 | 2021-12-28 | Se realizaron ajustes a los dos procedimientos con el porposito de definir los clientes y los requisitos de cada cliente
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PDA-2021-710 | 2021-12-28 | 2022-01-31 | Finalizo plan de acción, validando que las actividades planteadas fueron cumplidas.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | PDA-2021-709 | 2021-12-28 | 2022-01-31 | Finalizo plan de acción de mejora, validando que las acciones definidas se cumplieron por los líderes implementadores.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | OPOR-2021-0158 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | Finalizamos la Oportunidad de Mejora, dado que se proceden a ajustar los procedimientos en los términos de simplificación, en los casos en lo que "ha lugar a las recomendaciones planteadas.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | OPOR-2021-0157 | 2021-11-30 | 2021-12-10 | Se finaliza la Oportunidad de Mejora, dado que se cumplen las recomendaciones planteadas por el equipo auditor.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | OPOR-2021-0185 | 2021-12-15 | 2021-12-18 | Finalizo la acción de mejora preventiva, dando cumplimiento a la actividad planteada.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | OPOR-2021-0156 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | Se cierra la oportunidad de mejora dado que se cumplió con las dos actividades propuestas para eliminar la causa raíz.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | OPOR-2021-0159 | 2022-03-30 | 2022-02-17 | Se finaliza la oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que se cumplió con la acción descrita, la cual busca eliminar la causa raíz de la observación.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | PDA-2021-702 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | Se han completado todas las actividades programadas
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | OPOR-2021-0137 | 2021-12-30 | 2021-09-27 | Después de la mesa de trabajo con la responsable del proceso, asesora de calidad y líder de calidad. se determinó la forma y se realizo ajuste al indicador: Se solicito información asociada a los riesgos de seguridad digital. Con la información consolidada de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, se identifico el histórico para estos y se estimo el porcentaje de ajuste de la meta del indicador. También se preciso la fórmula del indicador para que quede más explícito el indicador mide los tres tipos de riesgos
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | OPOR-2021-0136 | 2021-12-30 | 2021-12-03 | ACT1896: Se reviso todo el procedimiento de Análisis de Impacto al Negocio y se ajusto el procedimiento de Planificación y Control de continuidad ACT1893: Se realizo la actualización del procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | PDA-2021-695 | 2022-01-21 | 2021-09-01 | se cumplen las 3 actividades y se envían evidencias, envio correo para revisión y cierre a la auditora.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0127 | 2021-10-08 | 2021-09-30 | Se realizaron las actividades programadas, se modificó y/o actualizó la Caracterización del Subproceso Gestión de Auditorías y Evaluación en su versión 8 publicada en septiembre 20/2021 (VER APLICATIVO ISODOC-SGI), se armonizó el objetivo del subproceso con la meta del indicador (100%), se incluyo en el diagrama de flujo el procedimiento de Relación con Entes de control, así como las salidas del flujograma se revisaron y actualizaron
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0115 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | Se realizaron las actividades según su programación.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0116 | 2021-05-28 | 2021-08-25 | SE realizaron las acciones programadas, consultar evidencias en aplicativo ISODOC-SGI.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0128 | 2021-08-27 | 2021-09-30 | Se determina que a través del anexo 3 de toma de decisiones se puede generar las salidas de la revision por la direccion ademas se actualiza el cuadro
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0117 | 2021-04-30 | 2021-05-25 | Se realizó el ajuste en el documento.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA | OPOR-2021-0129 | 2021-12-31 | 2021-10-05 | Se realizó la actividad propuesta, Plan de acción enfocado en la revisión del procedimiento Acciones de Mejora, presentación y exposición en PowerPoint ante el equipo de la OCI, en una mesa de trabajo realizada el 01/010/2021, a fin de unificar los criterios de buenas prácticas para el cierre de las acciones.
GESTION JURIDICA | PDA-2021-720 | 2021-09-28 | 2021-12-01 | Se realizaron las actividades para actualizar la normatividad asociada al Proceso de Gestión Jurídica
GESTION JURIDICA | PDA-2021-718 | 2021-09-30 | 2021-12-23 | Se realizaron las actividades para actualizar los indicadores y generar las acciones de mejora respectivas para mejorar los mismos
GESTION JURIDICA | PDA-2021-663 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | Teniendo en cuenta el cierre de las actividades se cierra el plan . Dando cumplimiento, a las mismas durante el periodo de análisis, se ha realizado el registro oportuno en el SIPROJ de los procesos recibidos y que nos encontramos ejerciendo formalmente la defensa, así como el registro para la calificación del contingente judicial.
GESTION JURIDICA | OPOR-2021-0118 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | En atención a que se dio cumplimiento a las actividades propuestas en la pólitica se cierra la acción de mejora.
GESTION JURIDICA | OPOR-2021-0172 | 2022-02-28 | 2022-02-16 | Se realizó actualización de la caracterización del proceso en la cual se ajustaron los indicadores del mismo
GESTION CONTRACTUAL | PDA-2021-708 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | Las actividades propuestas se cumplieron al 100%. Se adjunto documentos de evidencia para su respectiva validación.
GESTION CONTRACTUAL | PDA-2021-707 | 2022-03-31 | 2022-02-21 | Se cumplen las actividades propuestas y se adjuntan las evidencias.
GESTION CONTRACTUAL | PDA-2021-660 | 2021-07-30 | 2021-09-06 | Se finaliza el plan de acción con el desarrollo de las actividades propuestas para el mismo
GESTION CONTRACTUAL | OPOR-2021-0151 | 2022-03-31 | 2022-03-15 | Se finaliza la acción en atención que se actualizaron los pagos del contrato 018 de 2021 evidenciando la ejecución del mismo
GESTION CONTRACTUAL | OPOR-2021-0152 | 2022-02-21 | 2022-03-15 | Se finaliza el plan de acción teniendo en cuenta que se revisó cada uno de los contratos vigencia 2021 y se requirió a los supervisores la actualización de los mismos,
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | PDA-2021-703 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | Se evidencia la actualización de los procedimientos los cuales eliminan la causa raiz . Adicionalmente, la UAECD modifico su estructura y cadena de valor, lo que implica nuevas actualizaciones.
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | OPOR-2021-0141 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | Se validan las acciones implementadas verificando que contribuyen a la mejora del proceso. Por otro lado, dado el cambio en la estructura de la UAECD y la nueva cadena de valor aprobada, se requiere actualizar continuamente.
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | OPOR-2021-0144 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | Se validan las acciones implementadas verificando que contribuyen a la mejora del proceso. Por otro lado, dado el cambio en la estructura de la UAECD y la nueva cadena de valor aprobada, se requiere actualizar continuamente.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | PDA-2021-711 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | Segun ACT-2021-1964 del 27-09-2021 La implementación de las acciones son eficientes, se simplifico el proceso. Se cumplieron las actividades a 100%. Se ajustó el procedimiento de comunicaciones internas en cuanto a: - Incluir nuevas actividades - Incluir nuevos controles - Mejorar la redacción - Actualizar el flujograma y el levantamiento de tiempos
GESTIÓN DOCUMENTAL | PDA-2021-687 | 2021-11-16 | 2021-12-01 | Según ACT-2021-1827 y ACT-2021-1828 Realizar actividades de sensibilización a los funcionarios nuevos. Tambien se da cumplimiento a las actividades establecidas.Actualizacion Formato Código versión 08-03-FR-05-V2,2 Control y Prestamo de Documentos.
GESTIÓN DOCUMENTAL | PDA-2021-686 | 2021-12-24 | 2022-01-25 | Según ACT-2021-1824 se realizo mesa de trabajo con el personal responsable para identificar y analizar los reportes y evidencias generadas para la medición de los indicadores. ACT-2021-1825 Se establecieron métodos e instrumentos pertinentes para la medición de indicadores ACT-2021-1826 Se realizó la actualización de reportes necesarios para la medición de los indicadores. Con lo anterior se da complimiento a las actividades establecidas
GESTIÓN DOCUMENTAL | PDA-2021-684 | 2021-10-29 | 2021-12-22 | Verificado el normograma ya se encuentran la circular externa 001 de 2020, decreto 1287 de 2020, decreto 491 de 2020 y la circular 0017 de 2020
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | OPOR-2021-0160 | 2021-12-17 | 2022-01-19 | La nueva cadena de valor de la Unidad generó la actualización de los procedimientos y la aplicabiidad en su totalidad de la mejora propuesta.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | OPOR-2021-0164 | 2022-02-01 | 2022-01-19 | Según ACT-2021-1971 Se adelantaron 6 mesas de trabajo para implementar la política de Gobierno Digital. Se aplicaron los ajustes(42 cambios de forma y diseño) de la política de Gobierno Digital al portal web de la entidad para dar cumplimiento a esta oportunidad de mejora.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | OPOR-2021-0161 | 2021-12-31 | 2022-01-19 | Según ACT-2021-1966 del 08-11-2021 Se realizon mesas de trabajo, cuyo resultado permito actualizacion de la matriz de riesgos y se incluyeron nuevas actividades de seguimiento para fortalecer los controles de los riesgos de página web y redes sociales.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | OPOR-2021-0163 | 2022-03-01 | 2022-02-01 | Según ACT-2021-1970 se reviso y actualizó el indicador de impacto.ACT-2021-1969 se reviso y actualizó el indicador de interacciones. ACT-2021-1997 se revisaron los objetivos de la generalidad y las caracterizaciones para asegurar la coherencia con los indicadores definidos. Las acciones implementadas dan cierre a la oportunidad de mejora
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | OPOR-2021-0162 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Se elaboró y publicó el Plan de Comunicaciones 2022 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. Se da cumplimiento con las actividades establecidas.
GESTIÓN DOCUMENTAL | OPOR-2021-0120 | 2022-02-04 | 2022-02-03 | Según ACT-2021-1829 Se realizó la actualización de la generalidad y caracterización del proceso de gestión documental en interaccion del proceso, de conformidad a las observaciones establecidas. Según ACT-2022-2069 se realizó revisión de los procedimientos Cuadro de Caracterizacion Documental - Registro de Activos de Informacion.
GESTION CATASTRAL TERRITORIAL | PDA-2021-688 | 2021-10-31 | 12/11/2021 10:21:20 a.m. | Se verifica el cierre de las actividades realizadas, ACT-2021-1995, ACT-2021-1994, ACT-2021-1996, con fecha de cierre 31/10/2021; ACT-2021-1993, ACT-2021-1992, fecha de cierre 24/09/2021, todas con cumplimiento del 100% en su ejecucion.
GESTION CATASTRAL TERRITORIAL | OPOR-2021-0146 | 2021-09-02 | 02/11/2021 09:58:54 p.m. | Se verifica el cierre de las actividades realizadas, ACT-2021-1979, ACT-2021-1957, ACT-2021-1956, ACT-2021-1980, todas con cumplimiento del 100% en su ejecucion y fecha de cierre 20/09/2021.
GESTION CATASTRAL TERRITORIAL | OPOR-2021-0155 | 2021-08-29 | 22/12/2021 08:43:01 p.m. | Se verifica el cierre de las actividades realizadas, ACT-2021-1907,ACT-2021-1981, ACT-2021-1908, todas con cumplimiento del 100% en su ejecucion y fecha de cierre 20/09/2021.
GESTION CATASTRAL TERRITORIAL | OPOR-2021-0145 | 2021-10-29 | 02/11/2021 09:53:36 p.m. | Se verifica el cierre de las actividades realizadas, ACT-2021-1963,ACT-2021-1961, con cumplimiento del 100% en su ejecucion y fecha de cierre 20/09/2021.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN | OPOR-2021-0181 | 2022-03-31 | 21/12/2021 12:24:31 p.m. | Se verifica el cierre de las actividades realizadas, ACT-2021-2035, fecha de cierre 10/12/2021; ACT-2021-2015, fecha de cierre 4/11/2021; ACT-2021-1955, fecha de cierre 28/10/2021, con cumplimiento del 100% en su ejecucion.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | OPOR-2021-0132 | 2021-06-30 | 2021-10-28 | Verificada la acción implementada por la SIE en relación con los tiempos de expedición de avalúos comerciales, de manera oportuna y distinguida con la actividad ACT-2021-1885, con fecha de finalización 28 de octubre de 2021, se evidenció su cumplimiento. Se elaboró y se socializó una inforgrafía para el Equipo humano de Avalúos en el cual se señalas los tiempo de entrega. Se adoptó una planilla de control con base en los reportes del aplicativo de avalúos.. Por tanto, se confirma el cierre de la Oportunidad de Mejora
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | OPOR-2021-0142 | 2021-07-08 | 2022-01-18 | Se cierra esta oportunidad y se continúa su ejecución en la PDA 2022-6
GESTIÓN FINANCIERA | OPOR-2021-0182 | 2021-09-10 | 2022-03-15 | Se trata de una actividad de monitoreo permanente de las reservas presupuestales, con el fin de normalizar la ejecución presupuestal . Se da cierre a este hallazgo teniendo en cuenta que se gestionara desde el hallazgo identificado por la Contraloría en la auditoria del 2021, relacionado a superar los topes permitidos de reserva presupuestal en funcionamiento e inversión.
GESTIÓN FINANCIERA. | OPOR-2022-0016 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | Se evidencia la elaboración y publicación de la matriz de riesgos para el día 25 de abril de 2022 del subproceso contable para la vigencia 2022, en la cual se ha calificado los riesgos y el ajuste de los controles.
GESTIÓN FINANCIERA | OPOR-2021-0184 | 2021-09-10 | 2021-12-31 | Se da cierre a esta OM, teniendo en cuenta que la actualización de toda la documentación del proceso de gestión financiera se dará en virtud del rediseño de la cadena de valor, para lo cual las recomendaciones dadas deberán tenerlas en cuenta en los nuevos documentos que se genere.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | PDA-2021-701 | 2021-06-30 | 2021-08-31 | Verificada por parte del auditor de la OCI, la acción implementada ACT-2021-1890, consistente en la actualización del Procedimiento Avalúos Comerciales y el Formato requerido, se evidenció su cumplimiento. Por tanto se cierra la PDA. A 13 de mayo de2022, se confirma el cierre de la PDA. De acuerdo con la evidencia cargada en el SGI, el formato denominado "Informe Técnico de avalúo Comercial", constituído por 11 campos de información dentro de los cuales se observa la identificación plena del predio o construcción, el resultado del avalúos, las consideraciones generales y el reporte de los métodos utilizados.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | PDA-2021-699 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | Se evidencia la actulización del normograma se sugiere continuar con el seguimiento del mismo para que no se vuelva a presentar el inconveniente dado que en la auditoria 2020 y en la 2021 se evidencia el mismo hallazgo. A 13 de mayo se observa como evidencia el envío del normograma actualizado de par de la Gerencia comercial a su dependientes (correo gerenciacomercilyatusuario@castastrobogota.gov.co). Se confirma el cierre de la PDA
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | PDA-2021-697 | 2021-06-30 | 2022-01-20 | Se procede a cerrar la accion correctiva y se espera que se siga trabajando en el mejoramiento continuo. A 13 de mayo de 2022, se observa la evidencia de seguimiento a la matriz de riesgo, la verificicación y ajuste de la matriz de riesgo en el punto "Insatisfacción de los clientes con los productos y servicios vendidos por la UAECD (medido por la encuesta de percepción" con un detallado control de calidad sobre los productos y/o servicios que la UAECD presta.
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | PDA-2021-696 | 2021-06-30 | 2021-12-30 | Una vez realizada la verificacion d ela eficacia y de evidenciar los ajustes en la documentaci+on se procede a realizar el cierre de la misma. A 13 de mayo de 2022 se observa que los procedimentos de la Gerencia Comercial y sus controles fueron reformulados procediiendo a la anulación del del procedimiento Aseguramiento del Ingreso en el ISODOC/SGI. Se ratifica el cierre de la PDA por el cumpliineto de sus acciones.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-724 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | Se reviso la actividad propuesta y los anexos, y se valido con la OAPAP que se haya actualizado el nomograma. A 13 de mayo de 2022 se evidencia que el normograma relacionado con el subproceso contable y presupuestalue efectivamente s eha actualizado según consulta en el SGI. Se conforma el cierre de la PDA.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-723 | 2021-09-10 | 2022-03-31 | Se evidencia la elaboración y publicación de la matriz de riesgos para el día 25 de abril de 2022 del subproceso contable para la vigencia 2022, en la cual se ha calificado los riesgos y el ajuste de los controles.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-722 | 2021-09-10 | 2022-03-31 | Se da continuidad con la PDA-2022-2 dado que se trata de una actividad de revisión contínua al cumplimiento del PAC programado. Se observan soportes del envíos de correos informando a los responsables los niveles de ejecución invitando atomar los correctivos pra incrementar las ejecuciones.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-721 | 2021-09-10 | 2022-03-15 | Se comprobó la publicación de los estados financieros del último trimestre de 2021 así como a 30 de marzo de 2022 superando la contingencia. La información contable de la entidad fue transmitida a los entes reguladores y de control en forma oportuna.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-706 | 2021-08-06 | 2022-03-31 | Se confirmó en el SGI el cierra con el fin de crearla nuevamente en razón a que la actividad planteada se viene desarrollando y no se registra avance.
GESTIÓN FINANCIERA | PDA-2021-662 | 2021-03-15 | 2022-03-31 | Se observa el cumplimiento de las actividades de ajuste al software y aplicativos SI CAPITAL y el desarrollo de interfases con LIMAY. Se observa como evidencia el reportes de cierre del periodo contable.

## Indicadores sin medición (hidden)
Indicadores sin medición
PROCESO/SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN | ANÁLISIS

## sin registro de análisis (hidden)
Indicadores sin registro de análisis
PROCESO/SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN | ANÁLISIS

## Analisis Indicadores
Análisis Hoja de Vida y resultado de Indicadores primer trimestre 2022
PROCESO/SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN | TIPO DE ANUALIZACION | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ANÁLISIS | CLASIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES
GESTION CATASTRAL | Visores actualizados en Bogotà | 100 | Mensual | suma | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | En el mes de marzo se actualizò la informacion de 1 de los 3 visores programados para Bogotà en la presente vigencia. Es decir al corte de 1er trimestre se tiene un avance del 33%. Teniendo en cuenta que no se cuenta con la programación mensual de la meta no es posible determinar si este avance correponde a lo planeado. Se recomienda que aquellos indicadores con periodicidad de medición mensual, se definan las metas respectivas de cada uno de estos periodos. Conforme las observaciones recibidas por parte de la Oficina de Planeación, se evidencia en la hoja de vida que existe programación de metas intermedias para este indicador, por lo cual se retira la recomendación referente a la programación mensual de metas.
GESTION CATASTRAL | Cumplimiento en la entrega de productos elaborados por el Observatorio Tècnico Catastral OTC para las Entidades Territoriales ET | 100 | Mensual | suma | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Teniendo en cuenta que las metas establecicas son unicamente para los meses de junio y diciembre, la periodicidad de medición de este indicador deberia ser semestral. Adicionalmente, se hace necesario contar con la programación de entrega de productos a las ET con el fin de poder contrastar el nivel de cumplimiento reportado. Conforme las observaciones recibidas por parte de la Oficina de Planeación, se evidencia en la hoja de vida que existe programación de metas intermedias para este indicador, por lo cual se retira la recomendación referente a la programación mensual de metas. | Periodicidad de medicion
GESTION CATASTRAL | Ejecucion de planes de trabajo de cada Entidad Territorial ET | 100 | Mensual | creciente | 6.66 | 11.42 | 15.71 | [9 empty] | El porcentaje de cumplimiento con corte a marzo corresponde al 15,71%, teniendo en cuenta que la programación del avance a este periodo corresponde al 26%, la meta se encuentra incumplida. Se hace necesario analizar las causas de esta situación y generar las acciones correctivas que permitan mejorar el cumplimiento de los planes de trabajo en cada entidad territorial. | Incumplimiento de metas
GESTION CATASTRAL | Entidades Territoriales ET contratadas en la vigencia. | 100 | Mensual | creciente | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Durante el primer trimestre del 2022, no se han suscrito contratos o convenios. Según la programación se prevee que este contrato se suscriba para el mes de Octubre. Se recomienda analizar la pertinencia de la formulación de la periodicidad de reporte de este indicador, ya que solo existe meta para el mes de Octubre. | Periodicidad de medicion
GESTION CATASTRAL | Gestion de tramites atendidos oportunamente de parte vigencia, en Entes Territoriales ET | 100 | Mensual | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | No hubo reporte de los meses de enero a marzo | Sin reporte
GESTION CATASTRAL | Gestion de tramites de parte rezagados en Entidades Territoriales ET. | 100 | Mensual | constante | 38.97 | 44.8 | 47.71 | [9 empty] | El promedio de cumplimiento de la meta en el primer trimestre corresponde al 43% sobre una meta establecida del 100%. Las metas establecidas mensualmente no se han venido cumpliendo tal como se evidencia en lo reportado en el aplicativo Pandora, se hace necesario por parte del lider de proceso analizar las causas de esta situación y generar las acciones que permitan mejorar los resultados obtenidos. | Incumplimiento de metas
GESTION CATASTRAL | Atencion radicaciones en rezago. | 100 | Mensual | suma | 10.78 | 27.71 | 22.73 | [9 empty] | Teniendo en cuenta el numero de trámites atendidos en cada mes, se evidencia que la gestión ha sobrepasado en alto nivel los porcentajes programados, lo cual evidencia que la entidad cuenta con la capacidad de definir metas mas ambiciosas. Por lo cual se recomienda, revisar la programación mensual de metas del indicador. | Definición de metas
GESTION CATASTRAL | Atencion oportuna de tramites. | 60 | Mensual | constante | 100 | 97.61 | 71.58 | [9 empty] | Se hace necesario revisar la meta establecida a este indicador, teniendo en cuenta lo siguiente: - La linea base correponde a 68%, por lo cual no es coherente fijarse una meta inferior a este valor - Con la definición de esta meta se esta incumpliendo de manera directa los lineamientos normativos para la atención de trámites de manera oportuna Frente a la formulación del indicador, se recomienda revisar las variables utilizadas, ya que no es posible identificar cual es la cantidad total de trámites que debieron ser atendidos en el periodo. | Definición de metas Formulacion del Indicador
GESTION CATASTRAL | Predios Rurales Actualizados | 100 | Mensual | suma | 0 | 0 | 17.81 | [9 empty] | Con corte a Marzo se actualizaron 8.343 predios de una meta para la vigencia 2022 de 46.826, lo cual corresponde al 17%, según la programación definida se esta cumpliendo la meta.
GESTION CATASTRAL | Predios Urbanos Actualizados. | 100 | Mensual | suma | 2.35 | 5.5 | 10.06 | [9 empty] | Con corte a Marzo se tiene un avance en la meta del 17,8%, lo cual supera la programación establecida para este periodo, de esta manera cumpliendo la meta establecida.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Aplicación de los lineamientos de la Administración Documental en las áreas. | 80 | Semestral | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Por su periodicidad no aplica | No aplica medicion para el periodo
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Nivel de satisfacción de los usuarios internos en relación a la gestión servicios administrativos. | 90 | Semestral | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Por su periodicidad no aplica | No aplica medicion para el periodo
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Inventarios Acordes con la Lista de Chequeo | 90 | Trimestral | creciente | 0 | 0 | 80 | [9 empty] | Se evidencia incumplimiento de la meta, pues los inventarios acordes con la base de datos del sistema llegaron a 80%. Se hace necesario revisar el tipo de anualizacion asignada a este indicador, según el análisis de la OCI debería ser constante. | Incumplimiento de metas Tipo de anualizacion
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Oportunidad en el Proceso Gestion de Bienes e Inventarios | 95 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | No hay coherencia entre el avanve cuantitaivo y cualitativo reportado por el responsable del reporte del indicador. (Numero de solicitudes atendidas(48) y analisis cualitativo (23) servicios entregados duante el periodo). | Coherencia en el reporte
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Ejecucion de Actividades Relacionadas con el Plan Institucional de Gestion Ambiental. | 95 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Oportunidad en el Proceso Gestion de Servicios. | 95 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Ejecucion de Mantenimientos Preventivos y Correctivos | 90 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Oportunidad en el Proceso Gestion de Infraestructura | 90 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Nivel de satisfacción de los usuarios internos en gestión documental | 95 | Anual | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Por su periodicidad no aplica | No aplica medicion para el periodo
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Entrega efectiva de correspondencia (sin devolución) | 90 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 96.4 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Efectividad de imágenes cargadas en el gestor de contenidos. | 90 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | En la hoja de vida del indicador no se estipula de manera concreta, la fuente de verificacion de los resultados de las variables que hacen parte del indicador. | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Transferencias documentales | 95 | Anual | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Por su periodicidad no aplica | No aplica medicion para el periodo
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Asesorías o acompañamientos a la gestión documental | 100 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | La fuente de verificacion que se indica no es un documento pertinente para soportar los acompañamientos y asesorias atendidas | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Nivel de actualización de las TRD. | 100 | Anual | constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Por su periodicidad no aplica | No aplica medicion para el periodo
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTAL | Oportunidad en la entrega de información solicitada vía correo electrónico y/o físico. | 95 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | Se evidencia que linea base no es coherente con la meta establecida para este indicador, teniendo en cuenta que la meta deberia ser igual o superior a la linea base. | Definición de metas
GESTION DE COMUNICACIONES | Oportunidad en la atención de requerimientos e información pública | 100 | Mensual | suma | 86.36 | 94.54 | 93.97 | [9 empty] | Se hace necesario revisar el tipo de anualizacion asignada a este indicador, según el análisis de la OCI debería ser constante. | Tipo de anualización
GESTION DE COMUNICACIONES | Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones | 100 | Mensual | suma | 0 | 100 | 100 | [9 empty] | Se hace necesario revisar el tipo de anualizacion asignada a este indicador, según el análisis de la OCI debería ser constante. | Tipo de anualización
GESTION DE COMUNICACIONES | Cumplimiento de las actividades del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones en el Territorio | 100 | Mensual | suma | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Se hace necesario revisar el tipo de anualizacion asignada a este indicador, según el análisis de la OCI debería ser constante. | Tipo de anualización
GESTIÓN FINANCIERA. | Ejecucion de Pagos Mensuales | 95 | Mensual | constante | 100 | 91.1555 | 99.7828 | [9 empty] | Una vez verificada la hoja de vida del indicador se evidencia que la linea base corresponde al 99%, sin embargo la meta establecida es del 95%, lo cual no es coherente ya que no se estan planteando mejoras a la gestión institucional. Se observa un cumplimiento promedio en el trimestre del 96.97%, el cual supera la meta del 95%. | Definición de metas
GESTIÓN FINANCIERA. | Ejecucion del PAC (Flujo de Caja) | 80 | Mensual | constante | 60.673 | 68.829 | 105.1162 | [9 empty] | Una vez verificada la hoja de vida del indicador se evidencia que la linea base corresponde al 85%, sin embargo la meta establecida es del 80%, lo cual no es coherente ya que no se estan planteando mejoras a la gestión institucional. Las ejecuciones del PAC solo en el mes de marzo cumplió la meta. En promedio del trimestre es de 78.2 % lo cual se encuentra por debajo de la meta. | Definicion de metas. Incumplimiento de Metas.
GESTIÓN FINANCIERA. | Productos entregados en la Gestion Contable | 90 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 59.3 | [9 empty] | Se evidencia un incumplimiento a la meta establecida, por lo cual es necesario analizar las causas de estas situación y generar las acciones pertinentes que permitan mejorar el cumplimiento de la meta de este indicador. Por parte de la OCI no fue posible validar el reporte de avance, teniendo en cuenta que se desconoce los productos que se programaron. Teniendo en cuenta el reporte cualitativo, se menciona que existe incumplimiento de una de las obligaciones tributarias en el periodo, lo anterior genera sanciones e interes de mora. | Incumplimiento de metas
GESTIÓN FINANCIERA. | Oportunidad en la Presentacion de Informes Periodicos. | 100 | Trimestral | constante | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | El indicador reporto un 100% en al Oportunidad en la entrega de Informes periódicos, sin embargo la OCI no pudo efectuar verificación de este reporte ya que no se cuenta con el detalle de la composición de estos informe ni se menciona la fuente de información donde se pueda validar | Fuente de verificacion
GESTIÓN FINANCIERA. | Giros Efectuados del Presupuesto de Inversion. | 80 | Mensual | creciente | 0.1 | 0.4 | 8.3 | [9 empty] | El indicador demuestra un avance bajo y coloca una alerta para acelerar los procesos contractuales respectivos. El acumulado en el trimestre corresponde a 8,3 %. Se recomienda realziar un analisis a la forma de anualización establecida al indicador, ya que se generan inquietudes a cerca de su pertinencia para esta medición. | Tipo de anualización
GESTIÓN FINANCIERA. | Giros efectuados del Presupuesto de Funcionamiento | 96 | Mensual | creciente | 38.64 | 62.38 | 69.73 | [9 empty] | El indicador demuestra un avance del 69,73%, teniendo en cuenta la meta establecida se encuentra en un buen nivel de avance, sin embago se recomienda realziar un analisis a la forma de anualización establecida al indicador, ya que se generan inquietudes a cerca de su pertinencia para esta medición. | Tipo de anualización
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | Nivel de satisfacción de los usuarios en relación con la prestación de servicios de TI | 95% | Trimestral | Constante | 0 | 0 | 98.42% | [9 empty] | Una vez revisada la hoja de vida del indicador se evidencia que la meta establecida es inferior a la línea base, lo cual no resulta coherente teniendo en cuenta que el objetivo de un indicador es mejorar la gestión institucional. Para el primer trimestre de 2022, se cumplió con el indicador obteniéndose un 98.42% de satisfacción en la prestación de las solicitudes atendidas por la mesa de servicios de TI, teniendo en cuenta que la meta programada es del 95%. | Definición de metas
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | Nivel de efectividad de la prestación del servicio de TI | 95% | Trimestral | Suma | 0 | 0 | 99.49% | [9 empty] | Una vez revisada la hoja de vida del indicador se evidencia que la meta establecida es inferior a la línea base, lo cual no resulta coherente teniendo en cuenta que el objetivo de un indicador es mejorar la gestión institucional. Para el primer trimestre de 2022, el indicador obtuvo un resultado de 99,49%, cumpliendo con la meta propuesta, este corresponde al cierre de 6904 solicitudes dirigidas a la mesa de servicios de TI. | Definición de metas
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | Nivel de oportunidad en la solución de solicitudes de los servicios de TI | 94% | Trimestral | Constante | 0 | 0 | 95.61% | [9 empty] | Una vez revisada la hoja de vida del indicador se evidencia que la meta establecida es inferior a la línea base, lo cual no resulta coherente teniendo en cuenta que el objetivo de un indicador es mejorar la gestión institucional. Se presenta cumplimiento en la meta del indicador para el primer trimestre con un resultado de 95,61%, en el cumplimiento de la oportunidad en la solucion de las solicitudes registradas en la mesa de servicios TI. | Definición de metas
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC | Nivel de gestión de los incidentes de seguridad de la información | 97% | Trimestral | Constante | 0 | 0 | 100% | [9 empty] | Una vez revisada la hoja de vida del indicador se evidencia que la meta establecida es inferior a la línea base, lo cual no resulta coherente teniendo en cuenta que el objetivo de un indicador es mejorar la gestión institucional. Se cumplio con la meta del indicador en 100% para el primer trimestre de 2022, teniendo en cuenta que fueron atendido y cerrados 6 eventos de seguridad de la información, ninguno de estos se presentó en más de una ocasión. | Definición de metas
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Seguimiento al Plan Anual de Trabajo | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 93.94% | [9 empty] | Para el primer trimestre se observa que la meta propuesta del 100% y que corresponde al 12,71% de las actividades programadas no fue cumplida, ejecutando el 11,94% de estas, que corresponden al 93,94% para el periodo, se recomienda realizar planes de accion frente a las actividades identificadas con limitación para su ejecución con el fin de evitar que el retraso de estas continue y vaya acumulando un rezago que al final llevarian al incumplimiento total del indicador. | Incumplimiento de metas
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Porcentaje de ejecución de actividades para la elaboración de propuestas de instrumentos técnicos o jurídicos | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 97.81% | [9 empty] | Frente al cumplimiento del indicador para el primer trimestre de observa que este obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 97,81%, que corresponde a1 5,22% ejecutado del 15,56% programado para el periodo, por lo tanto no alcanzo el cumplimiento total de esta para el periodo. Se recomienda realizar un monitoreo constante a la ejecución de estas actividades, con el fin de identificar las limitaciones en su ejecucón y tomar las correspondientes aaciones a tiempo para evitar incumplimientos. | Incumplimiento de metas
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Requerimientos de recursos geográficos atendidos con oportunidad y calidad | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 99.34% | [9 empty] | Se evidencia un cumplimiento del 99,34% que corresponde a 152 requerimientos de recursos geograficos atendidos con oportunidad y calidad de las 153 recibidas para el periodo, quedando un resago de una actividad la cual requirio de un tiempo mayor para su atención en el periodo correspondiente. | Incumplimiento de metas
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Actualización de los datos de referencia por versión | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 100% | [9 empty] | Se evidencia un cumplimiento del 100% del indicador que corresponde a 37 datos de referencia acutualizados por version de los 37 suministrados. Teniendo en cuenta la fuente de verificación mencionada, la OCI no pudo validar esta información. | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Actualización y generación de datos temáticos | 100% | Trimestral | Suma |  |  | 19.09% | [9 empty] | Para el trimestre se evidencia un cumplimiento del 19,09% que corresponde a 21 datos tematicos actualizados y generados de los 110 programados para la vigencia, se recomienda mantener un monitoreo constante y riguroso frente a la ejecución de estas actividades con el fin de evitar incumplimiento en las mismas y por ende en el indicador al finalizar la vigencia. Se recomienda definir una programación de metas intermedias que permita monitorear periodicamente el avance en la meta anual. | Definición de metas
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Servicios web geográficos interoperables y reutilizables | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 100% | [9 empty] | Se obtuvo un 100% de cfumplimiento correspondiente a 11 servicios web geograficos actualizados y generados de los 11 programados para el periodo. Teniendo en cuenta la fuente de verificación mencionada, la OCI no pudo validar esta información. | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Catálogo de Recursos Geográficos Actualizado | 100% | Trimestral | Constante |  |  | 100% | [9 empty] | Se evidencia un cumplimiento del 100% en el indicador para el trimestre, que corresponde a 21 recursos actualizados en el catalogo de los 21 programados. Teniendo en cuenta la fuente de verificación mencionada, la OCI no pudo validar esta información. | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Nivel de satisfacción de los usuarios de los recursos geográficos dispuestos en la Infraestructura de Datos Espaciales para Bogotá D.C. | 90% | Trimestral | Constante |  |  | 93.75% | [9 empty] | El indicador obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 93,75, obtenido del nivel de satisfacción de los usuarios Ideca en dos de los servicios dispuestos en la plataforma, obteniendo en uno un resultado de satisfaccion del 100% y en el otro el 87,5%, teniendo en cuenta que la meta es el 90%, este se cumplio para el periodo. Teniendo en cuenta la fuente de verificación mencionada, la OCI no pudo validar esta información. | Fuente de verificacion
D.ESTRATÉGICO/ PLAN ESTRATEGICO | Ejecución de estrategias de sostenibilidad del MIPG | 93 | Mensual | Suma | 2.54 | 3.09 | 7.32 | [9 empty] | El indicador para los meses de enero, febrero y marzo no alcanzó la meta propuesta de acuerdo a la programación de actividades establecida , lo anterior teniendo en cuenta que existen retrazos en la ejecución de varias actividades, a cargo de la Gerencia Jurídica, la Subgerencia de Contratación, el OTC, la OAPAP. Teniendo en cuenta el incumplimiento del indicador, se deben ejecutar las actividades que están pendientes durante el II trimestre 2022 a fin de evitar hallazgos por parte de la Contraloría por incumplimiento en las metas del proyecto 7841 para la vigencia, en este caso "Ejecutar el 100% el Plan de Sostenibilidad MIPG". | Incumplimiento de metas
D.ESTRATÉGICO/ PLAN ESTRATEGICO | Indice de Desarrollo Institucional Mejorado | 97 | Anual | Suma | [12 empty] | El indicador no presentó medición debido a que a la fecha del cargue no se contaba con los resultados del FURAG. Para este tipo de indicadores se recomienda establecer la variable denominada "rezago", en la cual se establece el tiempo posterior al periodo de medición con la cual se contará con el resultado obtenido | No aplica medicion para el periodo
D. ESTRATEGICO | Cumplimiento de Criterios de Mejora del SGI por parte de los Procesos | 93 | Mensual | Constante | 92.8571 | 98.5 | 97.5 | [9 empty] | La meta se ha venido cumpliendo en cada uno de los meses revisados(enero, febrero y marzo). Sin embargo, teniendo en cuenta que la línea base es de 93%, la meta para la vigencia 2022 debió establecer una mejorar a partir de las actividades implementadas. Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la Oficina de Planeación al Informe preliminar, se indica que la meta definida para la vigencia 2022 no tuvo mejoras respecto de la linea base, ya que en este año se tienen retos exigentes por el cambio en la cadena de valor, lo cual es coherente frente al analisis realizado por la OCI, por lo cual se retira la observación en este aspecto.
D. ESTRATEGICO | Cumplimiento del Plan Estratégico de la Unidad. | 96 | Mensual | Creciente | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | El indicador no presentó medición en el trimestre a pesar de tener establecido medición mensual. Se hace necesario especificar dentro de la hoja de vida del indicador todo el procedimiento que se surte a fin de establecer de donde proceden los datos de las variables con las que se calcula el resultado del indicador. | Sin reporte
D. ESTRATEGICO | Gestión frente a la materialización de Riesgos | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | Teniendo en cuenta que en el 1er trimestre no hubo reporte de materizalización de riesgos el resultado del indicador fue 100%.
D. ESTRATEGICO | Cumplimiento de Metas Proyectos de Inversión | 100 | Trimestral | Creciente | NA | NA | 24 | [9 empty] | Se están ejecutando 4 proyectos de Inversión, con 11 metas para la vigencia 2022. Teniendo en cuenta que la anualización es Creciente a saber: I Trim 5%, II Trim 25%, III trimestre 50% y para el IV trim el 100%. El avance es bien representativo, con respecto a la meta trimestral, ya que se obtuvo un 24% con respecto a lo programado para el trimestre que era del 5%.
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, ya que se encuentra acorde con lo programado, logrando el cumplimiento de la meta, mediante la realización de 13 actividades programadas dentro del Plan de Bienestar e Incentivos 2 actividades.
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de SGSST | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 97.72 | [9 empty] | El indicador en términos generales presentó un buen comportamiento ya que de 44 actividades programadas se ejecutaron 43 y la actividad que no se cumplió se debió a inconvenientes por parte de la ARL y se reprogramó para el mes de mayo. Es importante contar con el número de actividades programadas para cada uno de los trimestres, a fin de poder verificar el cumplimiento del indicador
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Gestión del Rendimiento | 100 | Semestral | Constante | [12 empty] | No aplica para el periodo por tener periodicidad semestral.
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan Anual de Gestión de Integridad | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | Según lo reportado la meta fue cumplida, sin embargo no fue posible establecer por parte de la OCI este cumplimiento, ya que no se conto con la programación de actividades a desarrollar en el 1er trimestre en este plan. Recomendación: Es importante establecer en la hoja de vida del indicador el numero de actividades que se encuentran programadas para cada uno de los trimestres, a fin de poder verificar el cumplimiento del mismo. | Definición de metas
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan de Gestión Preventiva Conflictos de Interés | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, ya que se encuentra acorde con lo programado, logrando el cumplimiento de la meta, por medio de 4 actividades programadas a saber: 1. Publicación del Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Interés tanto en la página web de la entidad como en la intranet. 2. Realización de mesa de trabajo para identificar áreas con riesgo de posible conflicto de interés. 3. Sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés y 4. Incluir en las jornadas de iducción el tema de conflictos de interés.
TALENTO HUMANO | Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, se cumple con la meta establecida. Para el primer trimestre de 2022, en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, se programaron siete actividades de capacitación de un total de cincuenta una (51) a realizar durante el 2022 y se hicieron siete (7), logrando un cumplimiento del 100%, entre las cuales se encuentran: jornadas de inducción, reinducción, proyectos de aprendizaje en equipo, Taller de gestión del conocimiento e innovación, entre otros.
TALENTO HUMANO | Ejecución de la Programación de los Servidores a Capacitar | 95 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | Según lo reportado la meta fue cumplida, sin embargo no fue posible establecer por parte de la OCI este cumplimiento, ya que no se contó con la programación de funcionarios que asisten a estas capacitaciones Recomendación: Es importante establecer en la hoja de vida del indicador el numero de funcionarios que se encuentran programados para estas capacitaciones cada uno de los trimestres, a fin de poder verificar el cumplimiento del mismo. | Definición de metas
TALENTO HUMANO | Gestión de Provisión de Empleos | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, se cumple con la meta establecida. Durante el primer trimestre fueron gestionadas 20 vacantes, de las cuales siete son vacantes definitivas y 13 vacancias temporales. Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales no se iniciaron procesos para provisionalidad.
TALENTO HUMANO | Trámite de Situaciones Administrativas y Nómina | 100 | Mensual | Constante | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, se cumple con la meta establecida. En cada uno de los meses, los trámites recibidos fueron gestionados en su totalidad, sin retrasos (enero: 579, febrero:743, marzo:719, abril:643).
TALENTO HUMANO | Gestión de Ingresos y Vacantes | 95 | Trimestral | Constante | NA | NA | 97.14 | [9 empty] | Para el periodo, el resultado refleja la gestión que se adelanta para ocupar las vacantes temporales y definitivas que se producen con ocasión del retiro de los servidores de la Unidad. Los principales motivos de retiro durante el periodo fueron los siguientes: - Por el nombramiento en periodo de prueba del elegible quien ganó el concurso de méritos ocasionando la terminación del nombramiento provisional 8 servidores que equivalen al 51,6%%. - Por solicitud de vacancia temporal como resultado de un concurso de méritos, 12,9%. - Por cumplir con los requisitos para su jubilación, 9,67%. Recomendación: Es necesario analizar por parte del área si la meta definida es realmente una meta retadora, toda vez que la meta propuesta (95) coindice con la linea base (95). Téngase en cuenta que es necesario garantizar una cobertura de servidores más cercana al 100%, lo que significa que la meta debería ser superior a la línea base con el propósito de mostrar avances (mejora) en la gestión respecto a otras vigencias. Teniendo en cuenta las observaciones de la Oficna de Planeación al informe preliminar, donde se indica que la meta establecida fue austera basada en la coyuntura por ley de garantias, la OCI considera coherente esta justificación, por lo cual se retira la recomendación realizada.
TALENTO HUMANO/PLAN EST | Porcentaje de satisfacción frente a la gestión de Talento Humano obtenido. | 93 | Mensual | Constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Para el período observado el indicador no presenta los reportes mensuales segun la periocidad asginada a este indicador. Recomendación:Analizar la periodicidad de este indicador, ya que en la hoja de vida del indicador unicamente presenta metas para los meses de junio y diciembre | Periodicidad de medicion
TALENTO HUMANO/PLAN EST | Metodología diseñada para evaluar el impacto de las acciones de Bienestar, Capacitación y SGSST. | 100 | Mensual | Suma | 0 | 10 | 10 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, se cumple con la meta establecida. Para el mes de febrero, se realizó una reunión de las líderes de Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar, para establecer el plan de trabajo elaborado, de acuerdo con la metodología del DASCD. En el mes de marzo los líderes de cada uno de los Planes (Capacitación, Bienestar y Seguridad y salud en el trabajo) participaron en la capacitación realizada por el DASCD sobre la metodología, recibieron las herramientas que se deben aplicar en cada una de las fases, las cuales se utilizaran de acuerdo con el plan de trabajo definitvo y con el acompañamiento del DASCD.
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL | Trámites disciplinarios gestionados | 100 | Mensual | Constante | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | En todos los meses el indicador alcanzó la meta esperada pues todos los procesos fueron gestionados alcanzando el 100% de la meta esperada. Enero: 25 Febrero: 25 Marzo: 29 Abril: 31
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL | Ejecución Plan Anual de Auditorías | 100 | Trimestral | Constante | NA | NA | 100 | [9 empty] | Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron el 100% de las actividades programadas del Plan Anual de Auditorías vig.2022, equivalentes a 41 actividades, así: Informes de Ley- 31, Liderazgo estratégico- 1, Enfoque hacia la prevención- 4, Evaluación de la gestión del riesgo- 1 y Relación con entes externos de control -4.
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL/ P.EST | Actividades Para Fortalecer la conducta etica, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de Prevención ejecutadas | 100 | Mensual | Suma | 0 | 9.0909 | 9.0909 | [9 empty] | El indicador tiene un buen comportamiento, se cumple con la meta establecida. Para el mes de enero no se programaron metas dado que se esperaba durante este mes realizar la planeación de las actividades de fomento del año. Para el mes de febrero, se logra la meta esperada según el cronograma se debía realizar una actividad la cual fue realizada en el mes. Socialización presencial a los servidores Directiva 008 de 2021. En el mes de marzo se cumplió la meta esperada que consistía en realizar la actividad de fomento publicación tips socialización procedimiento de comisiones servidores y contratistas.
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL/ P.EST | Verificación de Controles | 100 | Mensual | Constante | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Las metas programadas para este indicador solo podrán ser observables a partir del segundo semestre de la vigencia en curso, en la que se tiene previsto metas de 100% para cada uno de los meses comprendidos entre julio y diciembre, lo anterior teniendo en cuenta que el mapa de reisgos institucional se encuentra en proceso de actualización a la luz de los nuevos criterios de la cadena de valor.
GESTIÓN JURÍDICA | Oportunidad en la atención de solicitudes y conceptualización en materia normativa | 100% | Mensual | Constante | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | El indicador presenta cumplimiento del 100% para cada uno de los periodos analizados. Teniendo en cuenta la verificación que se debe desarrollar por la 2da y 3ra linea de defensa, se hace necesario que en la descripción del avance cualitativo se detallen los numeros de Cordis con los cuales se radicaron las solicitudes y la respuestas respectivas. | Fuente de verificacion
GESTIÓN JURÍDICA | Oportunidad en la atención de trámites de gestión judicial | 100% | Mensual | Constante | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | El indicador tiene un cumplimiento del 100% para cada mes del análisis debido a que las acciones de tutela recibidas se atendieron en oportunidad.
GESTIÓN JURÍDICA | Atención de recursos de apelación planeados a resolver durante la vigencia de los radicados en años anteriores | 100% | Mensual | Suma | 14.0% | 41.4% | 64.33% | [9 empty] | El indicador en acumulado para el 1er trimestre tiene un avance del 79,62% que corresponde a 146 radicaciones atendidas de las 157 planeadas para el año. Revisada la hoja de vida del indicador, no es clara la fomulación de línea base. A la vista de lo reportado, se recomienda un análisis para definir si es necesario ajustar la meta, toda vez que finalizado el primer trimestre se logró la atención de 79.62% de los recursos de apelación programados, pudiendo aumentarse a una meta con mayor nivel de exigencia. | Definición de metas
GESTIÓN JURÍDICA | Atención de recursos de apelación radicados en la vigencia 2022 para ser resueltos por la Dirección | 25% | Mensual | Constante | 0% | 0% | 6.66% | [9 empty] | Se hace necesario revisar la meta establecida para el indicador (25%), debido a que con esta meta, quedaria pendiente la atención del 75% de los recursos de apelación radicados, generando un riesgo de que las decisiones tomadas en 1ra instancia o resolución de recurso de reposición queden en firme, lo cual podria ser perjudicial para la entidad y asi mismo el rezago en la atención a estos recursos continuará aumentando. Con corte al mes de marzo el nivel de cumplimiento es del 6,66%, lo cual se encuentra por debajo de la meta establecida (25%), por lo cual se hace necesario analizar las causas que estas generando estas situaciones y a partir de estos definir acciones que permitan mejorar. Teniendo en cuenta la observación remitida por la Gerencia Juridica al informe preliminar, donde se indica que "la meta planteada es para el año, por ende el avance mensual es acumulado", se hace necesario que esta dependencia revise el tipo de acumulación asignado a este indicador, conforme el analisis de la OCI debería ser Suma | Tipo de anualización
GESTIÓN CONTRACTUAL | Oportunidad de los procesos de contratacion | 100% | Mensual | Constante | 100 | 100 | 100 | [9 empty] | Se ha atendido para cada periodo el 100% de las solicitudes presentadas, registrando en enero, con 465, el más alto número de procesos contractuales por el inicio de la vigencia de la ley de garantías. Se hace necesario unificar la fuente de verificación de los resultados reportados, ya que en algunos se menciona pandora y en otros periodos los reportes de mesa de servicio. | Fuente de verificacion
GESTIÓN CONTRACTUAL | Oportunidad en la liquidacion de los contratos. | 100% | Trimestral | Constante | NA | NA | 100% | [9 empty] | De enero a marzo se radicaron 4 solicitudes de liquidación, en dónde se cumplió oportunamente con los tiempos y la totalidad de requerimientos. En la hoja de vida del indicador se hace necesario unificar la fuente de verificación, ya que se indica que es Pandora, sin embargo en el reporta cualitativo se menciona que es Mesa de Servicio. | Fuente de verificacion
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN Y CONTROL | Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas | 100% | Mensual | Suma | NA | 100% | 100% | [9 empty] | Se programaron 11 actividades para el año, cumpliendo hasta abril de 2022 con el 100% de las programadas. Se hace necesario revisar la formulación del indicador ya que no concuerda el tipo de anualización y la meta con los resultados obtenidos con corte a 31 de marzo. Teniendo en cuenta la observación al informe preliminar por parte de la OCID, se evidenció que el resultado anual del indicador es la suma del resultado de cada mes, por lo cual se retira la observación frente al tipo de anualización.