## REGISTROS
ACCIONES ESTRATÉGICAS | SUBTEMAS | CÓDIGO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | USUARIO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | 01. ENERO |  | 02. FEBRERO |  | 03. MARZO |  | 04. ABRIL |  | 05. MAYO |  | 06. JUNIO |  | 07. JULIO |  | 08. AGOSTO |  | 09. SEPTIEMBRE |  | 10. OCTUBRE |  | 11. NOVIEMBRE |  | 12. DICIEMBRE |  | TOTAL |  | OBSERVACIONES OAPAP | ANEXO | OBSERVACIONES OCI (Tercera línea de defensa)
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Administración del riesgo | 1.1. Riesgo para la integridad | PTEP -1.1.1 | Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | Actividades realizadas | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se desarrollaron acciones pertinentes para fortalecer la apropiación de la Política de Administración del Riesgo y promover una cultura organizacional orientada a la prevención y gestión de riesgos. Se destaca especialmente la socialización dirigida a los líderes MIPG y la implementación de mecanismos de sensibilización y diagnóstico. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_369/Publicacion_Politica_adm_riesgo.zip | Se observaron las diferentes actividades que ha realizado la OAPAP como segunda línea de defensa y líder de la administración del riesgo al interior de la Unidad, tendientes a la promoción del conocimiento y la apropiación de la Política de Riesgos Institucional, como la reunión realizada con los líderes de MIPG de cada uno de los Procesos, quienes son los que pueden replicar este conocimiento al interior de los equipos de trabajo, al igual que las publicaciones internas. Cabe resaltar la encuesta realizada a los líderes MIPG, que permite obtener información sobre el conocimiento de la Política y con base en los resultados reforzar este conocimiento. Se evidenció el avance de la actividad propuesta.
|  | PTEP -1.1.2 | Adelantar actividad para la construcción del mapa de riesgos para la integridad 2027 (Guía DAFP) | Actividad adelantada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -1.1.3 | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos para la integridad 2026 | Mapa publicado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_372/MR_Integridad_2026_v1.xlsx
|  | PTEP -1.1.4 | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | Actividades realizadas | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ANA MARIA QUINTERO MONTES, ANA MARIA AGUIRRE TOVAR | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.1 | 0 | 100 | 63.63 | La OAPAP observa que la OCDI mantiene una estrategia preventiva constante y pertinente frente a riesgos asociados a integridad, conflicto de intereses, participación en política y cumplimiento del régimen disciplinario. No obstante, se mantendra la recomendación del enfoque basado en riesgos y la medición de resultados e impacto, de manera que sea posible demostrar la contribución efectiva de las actividades de sensibilización al fortalecimiento de los controles institucionales y a la prevención de conductas disciplinarias y riesgos de corrupción. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_374/PREV_COMPLETA_PTEP_agosto.pdf | La OCI observó los diferentes soportes cargados en el aplicativo institucional Pandora, que evidencian las actividades realizadas durante el II cuatrimestre de la vigencia, tendientes al fomento de la cultura disciplinaria y la prevención de conductas disciplinables, tales como piezas comunicativas en el Boletín Interno de Catastro sobre declaración de bienes y rentas conflicto de intereses, el semáforo del servidor púiblico con ocasión de las elecciones de Congreso y Presidencia de la República entre otras. Todo en el marco de la integridad pública.
|  | PTEP -1.1.5 | Realizar seguimiento a los riesgos para la integridad de la UAECD 2026 | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 | La OAPAP observa que durante julio de 2026 se cumplió con el seguimiento trimestral a las matrices de riesgos institucionales con corte al 30 de junio de 2026, incluyendo el monitoreo de los riesgos para la integridad pública y su publicación en la página web institucional. Esta actividad evidencia el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y seguimiento del Sistema de Administración de Riesgos y contribuye al fortalecimiento de la transparencia institucional. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_375/Monitoreo_Riesgos.zip | Se observó por medio de la matriz de riesgos institucional el seguimiento realizado por la OAPAP como segunda línea de defensa a la gestión de los riesgos definidos por cada uno de los procesos en el componente de Integridad, evidenciando la aplicación de las recomendaciones dadas por la OCI como tercera linea de defensa e identificando oportunidades de mejora en la redacción de los riesgos y de los controles de tal manera que éstos sean efectivos en la mitigación de las subcausas identificadas.
| 1.2. Canales de denuncia | PTEP -1.2.1 | Efectuar seguimiento cuatrimestral a los canales de denuncia de la entidad | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 66 | La OAPAP observa que durante agosto de 2026 se realizó la verificación de operatividad de los canales institucionales para la recepción de denuncias, confirmando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para la ciudadanía. Esta actividad fortalece los mecanismos de transparencia, integridad y control preventivo, al asegurar la existencia de canales habilitados para la recepción y gestión de denuncias. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_376/CanalesDenunciaEntidad_IICuatrim.zip | Se observaron correos del 01 y 02 de septiembre como pruebas de funcionamiento de Bogotá Te Escucha, que evidencian el seguimiento cuatrimestral realizado por la OAPAP como segunda línea de defensa a los canales de denuncia de la entidad.
|  | PTEP -1.2.2 | Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar a los funcionarios sobre su percepción de los mismos | Actividades realizadas | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANA MARIA QUINTERO MONTES, JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, SANDRA PATRICIA GARCIA CACERES | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante mayo de 2026 se desarrolló una estrategia preventiva pertinente para fortalecer la apropiación de los canales de denuncia y promover la detección temprana de posibles actos de corrupción. Se destaca la articulación entre las dependencias involucradas y la combinación de acciones de sensibilización dirigidas a públicos internos y externos. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_377/EvidenPublicaCanalCorrupcion.pdf | Se observó la publicación del Banner en la página web de la entidad y en redes sociales con la información al público relacionada con los canales de denuncia ante actos de corrupción; de igual manera las publicaciones de Dicsi y Lina al respecto. Si bien se menciona la realización de una encuesta interna encaminada a conocer la percepción sobre prácticas irregulares y canales de radicación de denuncias, no se observó análisis de los resultados que permita conocer la real percepción de los servidores al interior de la Unidad, no obstante se evidenció el avance en el cumplimiento de la actividad propuesta.
| 1.3. Riesgo de LAFT/FPADM | PTEP -1.3.1 | Identificar y administrar riesgos LAFT/FPADM | Identificación realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_378/01_Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_v1_27012026.xlsb
|  | PTEP -1.3.2 | Efectuar seguimiento a riesgos LAFT/FPADM | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 | La OAPAP observa que durante julio de 2026 se cumplió con el seguimiento a las matrices de riesgos institucionales con corte al segundo trimestre de la vigencia, incluyendo el monitoreo de los riesgos de integridad pública asociados a LA/FT/FPADM. Esta actividad fortalece la gestión preventiva, la transparencia institucional y el cumplimiento de los lineamientos del PTEP y del Sistema de Administración de Riesgos. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_379/Monitoreo_Riesgos.zip
| 1.4. Debida diligencia | PTEP -1.4.1 | Implementar el modelo de debida diligencia en la entidad | Modelo implementado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante julio de 2026 se realizó oportunamente el seguimiento a las matrices de riesgos institucionales con corte al segundo trimestre de la vigencia, incluyendo el monitoreo de los riesgos de integridad pública relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Esta actividad evidencia la operación de los mecanismos de monitoreo y seguimiento establecidos en el Sistema de Administración de Riesgos y en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Asimismo, se destaca la publicación de los resultados del seguimiento en la página web institucional, lo que contribuye a la transparencia, la trazabilidad de la información y el fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo en la entidad. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_380/DIES-DT-05_V1_DOCUMENTOTECNICOMANUALDEBIDADILIGENCIADELAVADODEACTIVOSFINANCIACIONDELTERRORISMOYFINANCIACIONDEL.pdf
|  | PTEP -1.4.2 | Efectuar seguimiento cuatrimestral al modelo de debida diligencia en la entidad | Seguimiento realizado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2. Redes y articulación | 2.1. Redes internas | PTEP -2.1.1 | Definir e implementar red interna monitoreo PTEP 2026 | Red definida e implementada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_414/RESOLUCION521DE2024_MIPG_CIGD.pdf
| 2.2. Redes externas | PTEP -2.2.1 | Definir e implementar red externa 2026. Monitoreo delegaciones Resolución 53 de 2025 de la UAECD | Red definida e implementada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_416/IdentificacionderedesUAECD.xlsx
3. Modelo de estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | PTEP -3.1.1 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | Revisiones realizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se cumplió la actividad de validación y actualización de la información de trámites registrada en el SUIT para el segundo trimestre de la vigencia, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la calidad de la información y el adecuado acceso de la ciudadanía a los servicios institucionales. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_418/SUITIItrimestre.pdf
|  | PTEP -3.1.2 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | Publicaciones realizadas y gestionadas | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se cumplió con la publicación trimestral de los informes de solicitudes de información y gestión de PQRS en la sección de transparencia de la página web institucional, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_421/publicacionesIItrim.pdf
|  | PTEP -3.1.3 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información | Activos e índice actualizados | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, LUIS ALBEIRO CORTES CASTIBLANCO | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | La OAPAP observa una gestión adecuada y progresiva en la actualización de las Matrices de Activos de Información durante el período mayo-agosto de 2026, destacándose la articulación entre las áreas involucradas, el seguimiento realizado y el incremento significativo en las aprobaciones alcanzadas. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_423/Evidencias_activos_info_agosto.zip
|  | PTEP -3.1.5 | Publicar el inventario de activos de información de la UAECD actualizado para la vigencia 2026, en el portal de datos abiertos del distrito | 100% Publicación realizada | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, LUIS ALBEIRO CORTES CASTIBLANCO | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.6 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | Seguimiento adelantado | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES | CLAUDIA MARCELA SERRANO CARRANZA, DIEGO RICARDO IBARRA RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES PEREZ SIERRA, SALOME NARANJO LUJAN | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se realizó el monitoreo periódico de la plataforma de Datos Abiertos Bogotá, contribuyendo al seguimiento de la estrategia de uso y apropiación de la información pública y al fortalecimiento de los principios de transparencia y gobierno digital. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_439/06_20260630ReportePDA.xlsx
|  | PTEP -3.1.7 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos | Capacitaciones gestionadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | SANDRA PATRICIA TORO FIERRO, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO, EDWIN GONZALEZ PATIÑO, EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante agosto de 2026 se mantuvo el desarrollo de acciones de fortalecimiento en Lenguaje Claro, evidenciándose avances importantes en la ejecución anticipada de actividades programadas y en la articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública para ampliar la cobertura de la capacitación. Estas acciones contribuyen al mejoramiento de la comunicación institucional, la calidad de la atención al ciudadano y la accesibilidad de la información pública. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_440/3.1.7.PTEPAGOSTO2026.zip
|  | PTEP -3.1.8 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se realizó el seguimiento al menú de Transparencia y Acceso a la Información, mediante la revisión de contenidos y la generación de alertas y recomendaciones orientadas al cumplimiento del esquema de publicación vigente. Esta actividad constituye un control preventivo relevante para fortalecer la transparencia institucional y el cumplimiento normativo. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_441/Junio_Enero2026_SeguimientoTrimestral_2026_PTEP.pdf
|  | PTEP -3.1.9 | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar | Seguimientos realizados | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.7 | 0 | 100 | 66.4 | La OAPAP observa que durante el periodo mayo-agosto de 2026 se mantuvo un mecanismo continuo de monitoreo y seguimiento a la gestión de atención ciudadana mediante la actualización mensual del tablero de control y la realización de espacios de revisión entre la GCAC y la SPAC. Este ejercicio constituye una buena práctica de control y seguimiento institucional. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_442/convocatoriareunionindicadoresagosto.jpg
|  | PTEP -3.1.4 | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. (Resolución 1519 de 2020 Mintic) | Seguimientos realizados | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa un resultado satisfactorio en el primer monitoreo de accesibilidad web de la vigencia 2026, evidenciándose avances importantes en la eliminación de barreras de accesibilidad y en el cumplimiento de criterios normativos definidos por MinTIC. Asimismo, se destaca el cumplimiento reportado de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, fortaleciendo la confiabilidad de los servicios digitales institucionales. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_443/AccesibilidadWeb.zip
|  | PTEP -3.1.10 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales | Capacitaciones gestionadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | SANDRA PATRICIA TORO FIERRO, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO, EDWIN GONZALEZ PATIÑO, EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 | La OAPAP observa que las capacitaciones desarrolladas durante mayo y agosto de 2026 constituyen una acción preventiva relevante para fortalecer las competencias de los servidores públicos en materias estratégicas relacionadas con la atención al ciudadano, la gestión de peticiones y los trámites catastrales. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_444/3.1.10PTEPAGOSTO2026.zip
|  | PTEP -3.1.11 | Capacitar en Bilinguismo. Lenguaje de señas | Capacitación realizada | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SANDRA PATRICIA TORO FIERRO, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO, EDWIN GONZALEZ PATIÑO, EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante julio de 2026 se ejecutaron acciones de fortalecimiento de capacidades orientadas a promover la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de competencias de los servidores públicos mediante la divulgación del curso de Lenguaje de Señas y del Programa de Bilingüismo. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de la gestión del talento humano y a la mejora de la atención a la ciudadanía. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_445/Capacitacionjulio2026.zip
|  | PTEP -3.1.12 | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial | 100% seguimientos realizados | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 la UAECD realizó un adecuado seguimiento a la atención de población con requerimientos de atención preferencial, evidenciando mecanismos de acceso diferencial mediante agendamiento y atención presencial prioritaria. Se destaca la importante cobertura alcanzada en grupos de especial protección y la disponibilidad de información para el monitoreo de este servicio. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_446/Agendamiento_PTEP_2DO_TRIM_2026_Completo.pdf
|  | PTEP -3.1.13 | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | Mediciones realizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se logró un avance significativo en la preparación de la medición institucional de satisfacción ciudadana mediante la culminación del proceso contractual y la adjudicación del proveedor que realizará la evaluación independiente. Asimismo, se destaca la continuidad de las mediciones internas y la consolidación de sus resultados como mecanismo de seguimiento a la percepción de los usuarios. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_447/informeISemestre.docx
|  | PTEP -3.1.14 | Organizar 2 ferias de servicios incluyente para personas con discapacidad y población con atención prioritaria | Ferias organizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que la feria de servicios realizada el 4 de junio de 2026 constituyó una acción positiva para fortalecer la estrategia de servicio al ciudadano, ampliar el acceso a los servicios institucionales y promover la inclusión de poblaciones con atención diferencial. Se destaca la participación de 142 ciudadanos y la oferta de servicios de alta relevancia para los usuarios. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_448/20260604_Inf_Feria_ServiciosIncuyente.pdf
|  | PTEP -3.1.15 | Revisar y actualizar la carta de trato digno | Carta revisada y actualizada | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se cumplió con la actualización y publicación de la Carta de Trato Digno al Ciudadano, fortaleciendo la transparencia, la información al ciudadano y los compromisos institucionales en materia de servicio. Esta actividad constituye un control preventivo relevante para promover una atención centrada en los derechos de los usuarios y alineada con los principios de calidad y buen servicio. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_449/cartatratodigno2026.pdf
| 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | PTEP -3.2.1 | Elaborar Plan de Participación Ciudadana 2027 | Plan elaborado | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.2.2 | Efectuar Seguimiento Plan de Participación Ciudadana 2026 | Seguimientos realizados | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que durante julio de 2026 se realizó el seguimiento a la ejecución del Plan de Participación, evidenciando un avance acumulado del 41,88% y cumplimiento de las actividades conforme a la programación establecida para la vigencia. Este ejercicio fortalece el monitoreo institucional, la transparencia y la gestión de la participación ciudadana. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_451/plandeparticipacion2026.xlsx | BSTS: La OCI realizó seguimiento a la ejecución del Plan de Participación Ciudadana con corte a julio de 2026, con base en la información y el enlace suministrados, evidenciando un avance acumulado del 41,88%. De las 16 actividades programadas, 3 no presentan ejecución a la fecha de corte. Como resultado del seguimiento, se recomienda incorporar una columna de observaciones en el instrumento de seguimiento, que permita registrar las respectivas justificaciones o aclaraciones frente a las actividades que presenten avances parciales o no hayan sido ejecutadas, facilitando el monitoreo de su cumplimiento conforme a la programación establecida para la vigencia. El ejercicio contribuye al fortalecimiento del seguimiento institucional, la trazabilidad de la ejecución y la gestión de la participación ciudadana.
|  | PTEP -3.2.3 | Realizar Diálogos Ciudadanos 2026, con sus respectivos informes (Veeduría Distrital) | Diálogos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que el diálogo ciudadano realizado con administradores y representantes de propiedad horizontal de la localidad de Kennedy constituye una acción positiva para fortalecer la participación ciudadana, el relacionamiento con grupos de valor y la divulgación de la oferta institucional de la UAECD. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_452/20260611_Inf_DialogoCiudadano_PH_Kennedy1.pdf | BSTS: Se verificó el "INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" correspondiente al espacio de Diálogo Ciudadano – Propiedad Horizontal, realizado el 11 de junio de 2026 en la Alcaldía Local de Kennedy, con la participación de 8 ciudadanos de un total de 43 personas convocadas, equivalente a un 18,6 % de participación, evidenciando el cumplimiento de la actividad prevista en el PTEP: “Realizar Diálogos Ciudadanos 2026, con sus respectivos informes (Veeduría Distrital)”. No obstante, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con la definición de una meta o frecuencia mínima de diálogos ciudadanos a realizar durante cada cuatrimestre, de acuerdo con la estrategia y objetivos establecidos en el Plan de Participación Ciudadana. Lo anterior permitiría contar con un parámetro verificable para medir el nivel de ejecución de la actividad y fortalecer el seguimiento y acercamiento continuo con la ciudadanía.
|  | PTEP -3.2.4 | Realizar Rendición de Cuentas 2026 | Rendición de cuentas realizada | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_453/Actaderendiciondecuentas.pdf | BSTS: Para el segundo cuatrimestre de 2026, se observó que la actividad del PTEP 3.2.4 “Realizar Rendición de Cuentas 2026” no presentó ejecución en el periodo, teniendo en cuenta que su cumplimiento fue reportado durante el primer cuatrimestre con un avance del 100%. Como soporte, se adjuntó el “Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Administración Distrital de Bogotá D.C. Vigencia 2025”, realizada el 17 de marzo de 2026, a las 8:00 a. m., en el CDC Tibabuyes.
|  | PTEP -3.2.5 | Entregar información de la UAECD a la Alcaldía Mayor para su rendición de cuentas anual | Información entregada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_454/Informacionpararendicion.zip | BSTS: Para el segundo cuatrimestre de 2026, se observó que la actividad del PTEP 3.2.5 “Entregar información de la UAECD a la Alcaldía Mayor para su rendición de cuentas anual” se reportó con un cumplimiento del 100 %, teniendo en cuenta que su ejecución fue realizada durante los meses de febrero y marzo de 2026. Como soporte, se adjuntó un enlace asociado a la remisión de la información; sin embargo, no fue posible acceder a su contenido para verificar la información remitida. No obstante, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con la descripción y trazabilidad de la actividad en el PTEP, de manera que se precise la información requerida a las dependencias responsables de suministrarla, los plazos establecidos para su entrega y el mecanismo o medio mediante el cual debe ser remitida a la Alcaldía Mayor. Lo anterior permitiría fortalecer la verificabilidad del cumplimiento de la actividad y facilitar el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa.
|  | PTEP -3.2.6 | Elaborar informe de Rendición de cuentas 2026 | Informe elaborado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante junio de 2026 se cumplió con la elaboración y publicación del Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas con corte al primer semestre de la vigencia, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, transparencia y control social de la gestión institucional. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_455/Informe_Evaluacion_Anual_Estrategia_RendiciondeCuentas_30062026.pdf | BSTS: Para la actividad del PTEP 3.2.6 “Elaborar informe de Rendición de cuentas 2026”, se observó que la OAPAP reportó que durante junio de 2026 se cumplió con la elaboración y publicación del Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con corte al primer semestre de la vigencia. Como soporte se suministró un enlace; sin embargo, este no permitió acceder al documento, por lo que no fue posible evidenciar su contenido y publicación. No obstante, se identifica una oportunidad de mejora relacionada con la validación previa de los enlaces dispuestos como soporte de las actividades del PTEP, con el fin de garantizar que se encuentren activos y permitan la consulta efectiva de la información por parte de los usuarios que la requieran. Lo anterior contribuye a fortalecer la transparencia, trazabilidad y disponibilidad de la información asociada a la rendición de cuentas.
|  | PTEP -3.2.7 | Elaborar y publicar informe de gestión | Informe publicado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | VICTOR ALONSO TORRES POVEDA, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_456/2025_InfGestion_Of2026EE3771.pdf | De conformidad con los soportes remitidos a la Oficina de Control Interno OCI y mediante el acceso al Link, citado en el archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, columna AK, se pudo evidenciar que mediante radicación 2026EE3771 del 11-02-2026, dirigido a la Secretaría General del Concejo de Bogotá, se remtió por parte de la Directora de la UAECD, el Informe de Gestión 2025 de la UAECD, en 169 páginas, en cumplimiento del Acuerdo 005 de 2000 del Concejo de Bogotá.
|  | PTEP -3.2.8 | Actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización actualizada | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante agosto de 2026 se actualizó la caracterización de grupos de valor de la UAECD, fortaleciendo la disponibilidad de información estratégica para la planeación de las políticas y acciones de relacionamiento con la ciudadanía para la vigencia 2027. Esta actividad contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional, la participación ciudadana, el servicio al ciudadano y la toma de decisiones basada en información. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_457/Caracterizacion_Grupos_Valor_2026_VF.pdf | De acuerdo con la verifiación de los soportes enviados a la Oficina de Control interno OCI, por parte de la Oficina SAsesora de Planeación OAPAP, enfecha 16-09-2026 y de conformidad con el acceso al Link citado en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, en la columna AK, se pudo evidenciar el documento de 68 páginas denominado: Caracterización de Grupos de Valor 2026, de la UAECD, cumpliendo así con el objetivo de fortalecer la gestión institucional con la participación ciudadana.
|  | PTEP -3.2.9 | Actualizar el directorio de grupos de valor | Directorio actualizado | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | La OAPAP observa que durante agosto de 2026 se consolidó el directorio de grupos de valor de la GCAC y la SPAC, generando un insumo estratégico para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía y la planeación de acciones de participación, comunicación y servicio al ciudadano. Esta actividad contribuye a mejorar el conocimiento de los actores con los que interactúa la entidad y fortalece la capacidad institucional para focalizar sus estrategias de interacción. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_458/DirectorioGruposValor2026.xlsx | De acuerdo con la verifiación de los soportes enviados a la Oficina de Control interno OCI, por parte de la Oficina Asesora de Planeación OAPAP, enfecha 16-09-2026 y de conformidad con el acceso al Link citado en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, en la columna AK, se pudo evidenciar el Archivo o matriz Excel, contentiva de 1.823 líneas de usuarios de Grupos de Valor, actualziado para la vigencia 2026, cumpliendo así con el objetivo de tener un insumo de relacionamiento con la ciudadanía y del conocimiento de quienes interactan con la UAECD, para focalziar dicha interacción.
|  | PTEP -3.2.10 | Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | Actividad realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_459/Correosensibilizacion.pdf | Mediante la verificación del correo procedente de la Oficina de Planeación OAPAP, fechado el 2026-03-25, contentivo de tres (3) archivos adjuntos, dispuesto para su acceso en el Link citado en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar la actividad de sensibilización, sobre el tema de la Rendición de Cuentas de la UAECD. Cumpliendose el proposito.
| 3.3. Integridad en el servicio público | PTEP -3.3.1 | Elaborar Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | Plan elaborado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_460/3.3.1.1Plandegestionpreventivadeconflictodeintereses.pdf | Mediante la verificación dispuesta en el Link citado en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar, el documento denominado: Plan de Gestión de Conflicto de Intereses 2026, contentivo en 16 páginas, cumpliendose así con el objetivo trazado, de elaborar dicho plan, en enero de la vigencia 2026
|  | PTEP -3.3.2 | Efectuar seguimiento al Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | Seguimientos efectuados | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7.353 | 7.35 | 4.412 | 4.41 | 8.824 | 8.82 | 7.353 | 7.35 | 7.353 | 7.35 | 10.294 | 10.29 | 8.824 | 8.82 | 4.412 | 4.41 | 13.235 | 0 | 10.294 | 0 | 8.824 | 0 | 8.824 | 0 | 100.002 | 58.8 | La OAPAP observa una adecuada implementación del Plan de Gestión Preventiva de Conflicto de Intereses durante el período mayo-agosto de 2026, evidenciándose actividades permanentes de monitoreo, reporte, sensibilización, capacitación y verificación de declaraciones. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura de integridad y a la mitigación de riesgos de corrupción asociados a la pérdida de imparcialidad en la toma de decisiones. |  | Mediante la verificación de la carpeta .zip Agosto 2026, dispuesta en el Link en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar, que se están llevando a cabo las actividades de Monitoreo, reportes, capacitación y verificación de declaraciones entre otras, por parte de la Subgerencia de Talnto Humano STH, de conformidad con la programación mensual establecida para la vigencia 2026
|  | PTEP -3.3.3 | Elaborar Plan de Integridad 2026 | Plan elaborado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO, EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_462/3.3.3.1Plandeintegridad.pdf | Mediante la verificación dispuesta en el Link en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar, en el numeral 3.3.3.1, el documento denominado: Plan de Gestión de Integridad 2026, contentivo en 11 páginas, fechado el 2026-01-31, cumpliendose así con el objetivo trazado.
|  | PTEP -3.3.4 | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho | Campañas y/o actividades adelantadas | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ANA MARIA QUINTERO MONTES | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | La OAPAP observa que la divulgación del video de "Disci y Lina" sobre cohecho constituye una acción preventiva pertinente para fortalecer la cultura de integridad y sensibilizar a los servidores públicos frente a riesgos de corrupción. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_463/VIDEO_COHECHO.docx | Mediante la verificación dispuesta en el Link en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar, el Video "Disci y Lina" sobre el tema del Cohecho, presentado el 28-05-2026, cumpliendose así con el objetivo trazado, de adelantar campañas y/o actividades de prevención.
|  | PTEP -3.3.5 | Efectuar seguimiento Plan de Integridad 2026 | Seguimientos efectuados | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO, EDGAR FRANCISCO MURCIA ROBAYO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7.35 | 7.35 | 4.41 | 4.41 | 8.82 | 8.82 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 10.29 | 10.29 | 8.82 | 8.82 | 4.41 | 4.41 | 13.24 | 0 | 10.29 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | 0 | 99.97 | 58.8 | La OAPAP observa una adecuada implementación del Plan de Gestión de Integridad durante el período mayo-agosto de 2026, evidenciándose acciones continuas de formación, sensibilización, comunicación y seguimiento orientadas al fortalecimiento de la cultura ética institucional. Se destacan especialmente la permanencia del módulo de integridad en los procesos de inducción, las actividades de sensibilización y los espacios de reflexión ética desarrollados. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_464/3.3.5PTEPAGOSTO2026.zip | Mediante la verificación de la carpeta .zip Agosto 2026, dispuesta en el Link en el Archivo Excel Seg_PTEP_II Cuatrim.xlsx, de la columna AK, la Oficina de Control Interno OCI, pudo evidenciar, que se stán llevando a cabo las actividades de Programación de Reinducción, como se pudo establecer en el numeral 3.3.5.2, del correo fechado 26-08-2026, de la Subgerencia de Talento Humano, así mismo sobre el Modulo de Integridad, como se evidenció en el numeral 3.3.5.1, ilustrado en un PDF, entre otras, de conformidad con la programación mensual establecida para la vigencia 2026