## 5.2
En la columna E se presentan las respuestas de la SAF a algunas de las conclusiones del Informe de Seguimiento Preliminar a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 30 de junio de 2025, relacionadas con los procesos a cargo.
5.2. Acciones de mejora en proceso con actividades sin avance.
Situación Evidenciada: Según la revisión efectuada en el aplicativo Pandora, se observó con corte a 30 de junio de 2025, acciones de mejora con actividades de No conformidades (NC) y Oportunidades de mejora (OM) sin reporte de avance por parte de los responsables del proceso, se presentaron 4 casos, a continuación, se detallan:Tabla 1. NC y OM sin avance con corte a 30-06-2025
N° | Proceso Gestión, Código Pandora | Observaciones y Recomendaciones OCI | RESPUESTA SAF | Observación de la OCI
1 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA NC-2024-069 | ACT-2024-315: No reporta avance, mantiene el 33% reportado el 07-abr-25, fecha de inicio 01-abr-25 y de finalización 30-sep-25 (anterior ajustada 15-oct-25) de la acción formulada "Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay". | No se presenta en ninguno de los items 1 al 4, falta de reporte mensual del avance, toda vez que el indicador dice: Actas reunión de seguimiento (marzo, junio y septiembre), por lo que se han subido las dos actas correspondientes a los plazos superados a la fecha. La meta es 3 actas. En consecuencia, con corte a 30 de junio, fecha en que terminó el segundo trimestre, ese era el reporte que debía presentarse. | Ser confirma el avance registrado anteriromente de 33%. Sin embargo se observa el reporte de 23 de julio de 2025 con un acta adicional que hará parte del siguiente seguimiento. Es importante continuar reportando que el avance y gestión efectuada por las dependencias para dar cumplimiento a las acciones debe asegurar que las acciones sean efectivas corrigiendo la situación o mitigando el riesgo relacionado con el hallazgo.
ACT-2024-315
2 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA NC-2024-071 | ACT-2024-317: No reporta avance, mantiene el 33% reportado el 07-abr-25, fecha de inicio 01-abr-25 y de finalización 25-sep-25 (anterior ajustada 15-oct-25) de la acción formulada "Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay".
ACT-2024-317
3 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA OM-2024-057 | ACT-2024-320: No reporta avance, mantiene el 33% reportado el 07-abr-25, fecha de inicio 01-abr-25 y de finalización 30-sep-25 (anterior ajustada 15-oct-25), de la acción formulada "Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay".
ACT-2024-320
4 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA OM-2024-058 | ACT-2024-318: No reporta avance, mantiene el 33% reportado el 07-abr-25, fecha de inicio 01-abr-25 y de finalización 30-sep-25 (anterior ajustada 15-oct-25) de la acción formulada "Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay".
ACT-2024-318
Recomendación: Registrar, reportar a través del aplicativo Pandora el avance y/o cumplimiento con sus soportes dentro de los cinco primeros (5) días de cada mes, de las acciones de mejora a cargo del Gestión Presupuestal y Financiera, así mismo, realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las acciones de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 “Implementar las actividades y reportar el seguimiento”.
Respuesta: La SAF realiza seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento a cargo, y reporta el avance y/o cumplimiento con sus soportes dentro de los cinco primeros (5) días de cada mes en Pandora, siguiendo los lineamientos establecidos con el Instructivo de Acciones y oportunidades, actividad 6 “Implementar las actividades y reportar el seguimiento”. En caso de no tener la evidencia dentro del plazo, se presta la mayor diligencia para reportarla a la mayor brevedad posble.

## 5.3 am fin revis
En la columna E se presentan las respuestas de la SAF a algunas de las conclusiones del Informe de Seguimiento Preliminar a la implementación de las Oportunidades de Mejora y acciones de mejora, con corte a 30 de junio de 2025, relacionadas con los procesos a cargo.
5.3 Acciones de mejora finalizadas que requieren revisión del proceso (tener en cuentas observaciones de la OCI por debilidades en la formulación de la acción o en soportes )
N° | Proceso Gestión, Código Pandora | Observaciones OCI | RESPUESTA SAF | Observación de la OCI
5 | FINANCIERA NC-2023-118 ACT-2024-197 | ACT-2024-197: Fue finalizada en nov-2024, por lo cual no permite ingresar observaciones de la OCI, fecha de inicio 15-agt-24 y de finalización 30-oct-24. La acción formulada consiste en "Elaborar un formato en el que se registre la antigüedad de las cuentas por cobrar para determinar y registrar su deterioro." mantiene ajuste efectuado en oct-24 con el avance 100% con el GPFI-PR-02 Procedimiento Administración Contable indicando que asocian el nuevo formato de Cartera por Edades para el registro de la antigüedad de las cuentas por cobrar para determinar y registrar su deterioro (actividad 23) el cual fue validado. Se reitera la recomendación asignar código al formato de Cartera por edades dentro del sistema de gestión de calidad y aún está pendiente la reformulación ya que el hallazgo presentó dos situaciones y desde el inicio no se ha formulado acción para mitigar el riesgos de ocurrencia relacionado con "El recaudo de la factura FAC - C 334889 FED-54365 conforme al extracto bancario se realizó el 30 de diciembre de 2022, sin embargo, el reporte de la Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano registro el pago el 02 de enero de 2023". se recomienda reactivar y formular para la situación indicada anteriormente para ello solicitar a la Oficina Asesora de Planeación reactivar la No Conformidad o en su efecto realizar la OCI procedería con el Cierre del Hallazgo abriendo uno nuevo con la connotación de que no fueron efectivas las acciones. | El formato Cartera por Edades está codificado en el SGI desde el 21 de noviembre de 2024 así: GPFI-02-FR-06. Con respecto a la reformulación, estamos a la espera de la solicitud de reapertura por parte de la OCI o en su defecto del cierre del hallazgo y la consecuente apertura de uno nuevo con la connotación de que no fueron efectivas las acciones. | Se recomienda incluir la gestión dentro del seguimiento cargado en Pandora como soporte de la Gestión (El formato Cartera por Edades). Conforme a lo convenido con la Gerencia Cordporativa realizaria la SAF solicitaria la reapaeturas de los Hallazgos que presentan debilidades en las acciones formuladas o en sus soportes.
6 | FINANCIERA NC-2023-126 ACT-2024-201 | ACT-2024-201: Fue finalizada desde el mes de octubre de 2024 y no permite ingresar las observaciones de la OCI, se mantiene el reporte del 03-oct-24 con avance del 100%; Fecha inicio 15-agt-24 y de finalización 30-sep-24. La acción formulada consiste en "Tramitar acta de reunión del 13/12/23, con respecto a los acuerdos y requerimientos del trámite para ser ingresados al almacén los productos recibidos por los contratos CTO 235/2018, CTO 275/2020, CTO 18 - 2021, CTO 479/2021 y CTO 474/2022 mencionados en el hallazgo, de acuerdo con la información recibida del supervisor, toda vez que a la fecha ya se cuenta con los soportes de ingreso al almacén cargados en Pandora.". La OCI procedió con inspección física de la muestra seleccionada el pasado 22-may-25 evidenciando los Ortofotos con detalle de 1 a 1000, Modelo digital del terreno (imagen tridimensional altura máxima nivel del mar, cartografía básica con todas las marcas, a su vez se evidenció el ingreso de los productos a los inventarios, sin embargo, se evidencio que el aplicativo SAI-SAE solo tiene parametrizado a 5 años. Conforme a lo convenido aún está pendiente remitir las actas de liquidación de dichos contratos, se recomienda reactivar y formular para la situación indicada anteriormente para ello solicitar a la Oficina Asesora de Planeación reactivar la No Conformidad o en su efecto realizar la OCI procedería con el Cierre del Hallazgo abriendo uno nuevo con la connotación de que no fueron efectivas las acciones. | La SAF procedió a la finalización según lo acordado en su momento con la OCI. A 5 de mayo estaba pendiente remitir los soportes de ingreso de los productos a los inventarios de la Unidad y definir la fecha de inspección física de la muestra seleccionada por la OCI, la cual se realizó el 22 de mayo. Se finalizó una vez revisaron las evidencias de ingreso de los productos a los inventarios de la Unidad, que fueron subidas al aplicativo Pandora el 8 de abril de 2024, y posterior a la visita de inspección física de la responsable de Almacén con la Auditora. No se nos ha requerido remitir las actas de liquidación de los contratos. Se realizarán las gestiones de consecución de las actas de liquidación de los contratos. Una vez se obtengan, se solicitará a la OCI la reapertura de la NC para el respectivo cargue en Pandora. | La OCI está atenta en la reapertura de las acciones en Pandorada con el cargue de las actas de liquidación para procder con el cierre. Serealizó reiteracion a la Subgerencia de Operaciones.
7 | FINANCIERA NC-2023-127 ACT-2024-203 | ACT-2024-203: Fue finalizada desde el mes de octubre de 2024 por ende no permite ingresar las observaciones de la OCI, se mantiene el reporte del 03-oct-24 con avance del 100%. Fecha de inicio 15- agt-24 y de finalización 30-sep-24, la acción formulada consiste en "Tramitar acta de reunión del 13/12/23, con respecto a los acuerdos y requerimientos del trámite para ser ingresados al almacén los productos recibidos por el contrato CTO 361/2018 mencionado en el hallazgo, de acuerdo con la información recibida del supervisor, toda vez que a la fecha ya se cuenta con los soportes de ingreso al almacén cargados en Pandora". La OCI procedió con inspección física de la muestra seleccionada el pasado 22-may-25 evidenciando los Ortofotos con detalle de 1 a 1000, Modelo digital del terreno (imagen tridimensional altura máxima nivel del mar, cartografía básica con todas las marcas, a su vez se evidenció el ingreso de los productos a los inventarios, sin embargo, se evidencio que el aplicativo SAI- SAE solo tiene parametrizado a 5 años. Conforme a lo convenido aún está pendiente remitir las actas de liquidación de dichos contratos. | La SAF procedió a la finalización según lo acordado en su momento con la OCI. A 5 de mayo estaba pendiente remitir los soportes de ingreso de los productos a los inventarios de la Unidad y definir la fecha de inspección física de la muestra seleccionada por la OCI, la cual se realizó el 22 de mayo. Se finalizó una vez revisaron las evidencias de ingreso de los productos a los inventarios de la Unidad, que fueron subidas al aplicativo Pandora el 8 de abril de 2024, y posterior a la visita de inspección física de la responsable de Almacén con la Auditora. No se nos ha requerido remitir las actas de liquidación de los contratos. Se realizarán las gestiones de consecución de las actas de liquidación de los contratos. Una vez se obtengan, se solicitará a la OCI la reapertura de la NC para el respectivo cargue en Pandora. | La OCI está atenta en la reapertura de las acciones en Pandorada con el cargue de las actas de liquidación para procder con el cierre. Se realizó reiteracion a la Subgerencia de Operaciones.
8 | FINANCIERA NC-2023-129 ACT-2024-154: | ACT-2024-154: Fue finalizada desde el mes de mayo de 2025 por ende no permite ingresar las observaciones de la OCI. Fecha inicio 01-sep-24 y de finalización 31-ene-25 (Vencida) la acción es: "Realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden que se presenten en el aplicativo Limay, con relación a los convenios y/o contratos vigentes.", La SAF realiza reporte del 16-may-25 con avance del 100% adjuntado acta de reunión del 11abr25 y correo de respuesta del concepto de la CGN indicando "(...) Considerando la normatividad es necesario que el contador y/o su grupo de trabajo realicen el análisis de la información y mediante su juicio profesional puedan establecer si es pertinente o no el reconocimiento en la contabilidad de la entidad. Adicionalmente es importante poder indagar sobre la motivación de la Oficina de Control Interno a realizar dicha solicitud." Frente lo anterior la OCI reitera aclaración con relación a lo que describe el hallazgo, donde se observaron diferentes situaciones para que la Unidad estableciera controles en la ejecución de los convenio y/contratos. La situación no solo se enfocaba en cuentas de orden, sino que cobija las diferentes cuentas contables afectadas; entre estas ingresos, gastos y costos. Se considera que la conciliación debe ir correlacionada con todas las cuentas para tener la trazabilidad de cada una de las operaciones y ejecución de los mismos. En atención a la misma respuesta de este la CGN, se debe realizar el respectivo análisis de la situación parta que se tomen las decisiones correspondientes. Finalmente conforme a la mesa de trabajo con la Gerencia Corporativa el pasado 20 de marzo de 2025, para estos convenios y contratos ya liquidados, la Unidad adjuntó el acta de liquidación del Convenio N°008 – 2020; sin embargo está pendiente el acta de liquidación del Convenio N°001 - 2021 para poder proceder con el cierre del Hallazgo. Se debe solicitar a OAPAP su reapertura para el cargue del soporte. | Como fue informado en su momento a la Dra. Diana Ruíz, no fue posible conseguir esta acta y por ello con su autorización se finalizó la NC, teniendo en cuenta que la actividad era realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden. Se reiterarán las gestiones de consecución del acta de liquidación del Convenio N°001 - 2021 Municipio de Pereira. Una vez se obtenga, se solicitará a la OCI la reapertura de la NC para el respectivo cargue en Pandora. | Se recomienda continuar con las gestiones de consecución del acta de liquidación del Convenio N°001 - 2021 Municipio de Pereira la cual es el el soporte definitivo de la acción. Se continuará con las mesas de trabajo con la Gerencia Corporativa para dinamizar el cierre adecuado del hallazgo y acción.
9 | FINANCIERA NC-2023-132 ACT-2024-157 | ACT-2024-157: Fue finalizada desde el mes de enero de 2025 por ende no permite ingresar las observaciones de la OCI, se mantiene el reporte del 03-oct-24 con avance del 100%. Fecha inicio 02-sep- 24 y de finalización 31-ene-25 la cual consiste "Realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden que se presenten en el aplicativo Limay, con relación a los convenios y/o contratos vigentes.": Conforme a la mesa de trabajo con la Gerencia Corporativa el pasado 20 de marzo de 2025, no se adjuntó el acta de liquidación de los dos convenios para proceder con la valoración y el cierre del Hallazgo. | Como fue informado en su momento a la Dra. Diana Ruíz, no fue posible conseguir estas actas y por ello con su autorización se finalizó la NC, teniendo en cuenta que la actividad era realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden. Se reiterarán las gestiones de consecución de las actas de liquidación del Convenio N° 008 – 2020 y N° 001 – 2021 – MUNICIPIO DE ARMENIA. Una vez se obtengan, se solicitará a la OCI la reapertura de la NC para el respectivo cargue en Pandora. | Se recomienda continuar con las gestiones de consecución del acta de liquidación del Convenio N°001 - 2021 Municipio de Pereira la cual es el el soporte definitivo de la acción. Se continuará con las mesas de trabajo con la Gerencia Corporativa para dinamizar el cierre adecuado del hallazgo y acción, aclarando que la OCI no efectúa autorizaciones sino realiza asesoria y acompañamiento.
10 | FINANCIERA NC-2023-135 ACT-2024-160 | ACT-2024-160: Fue finalizada desde el mes de mayo de 2025 por ende no permite ingresar las observaciones de la OCI. Fecha inicio 02-sep-24 y de finalización 31-ene-25 (Vencida) la cual consiste "Realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden que se presenten en el aplicativo Limay, con relación a los convenios y/o contratos vigentes.", no obstante, realizan reporte del 16-may-25 con avance del 100% adjuntado acta de reunión del 11abr25 y correo de respuesta del concepto de la CGN indicando "(...) Considerando la normatividad es necesario que el contador y/o su grupo de trabajo realicen el análisis de la información y mediante su juicio profesional puedan establecer si es pertinente o no el reconocimiento en la contabilidad de la entidad. Adicionalmente es importante poder indagar sobre la motivación de la Oficina de Control Interno a realizar dicha solicitud." por lo anterior la OCI reitera la aclaración con relación a lo que describe el Hallazgos donde se observaron diferentes situaciones para que la Unidad estableciera controles en la ejecución de los convenio y/contratos por ende no solo se enfocaba a cuentas de orden sino que cobija las diferentes cuentas contables afectadas entre estas ingresos, gastos y costos por ende la conciliación debe ir correlacionada con todas las cuentas para tener la trazabilidad de cada una de las operaciones y ejecución del mismo en este sentido lo indicado por la CGN es válido puesto que la consulta fue mal direccionada. Conforme a la mesa de trabajo con la Gerencia Corporativa el pasado 20 de marzo de 2025, para estos convenios y contratos ya liquidados la Unidad adjuntó el acta de liquidación del Convenio N°005 – 2020; sin embargo está pendiente el acta de liquidación del Convenio N°003 - 2021 para poder proceder con la valoración y cierre del Hallazgo. | Como fue informado en su momento a la Dra. Diana Ruíz, no fue posible conseguir esta acta y por ello con su autorización se finalizó la NC, teniendo en cuenta que la actividad era realizar las conciliaciones contables y depuraciones de los saldos en las cuentas de orden. Se reiterarán las gestiones de consecución del acta de liquidación del Convenio N° 003 – 2021 – AMCO – MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. Una vez se obtenga, se solicitará a la OCI la reapertura de la NC para el respectivo cargue en Pandora. | Se recomienda continuar con las gestiones de consecución del acta de liquidación del Convenio N°001 - 2021 Municipio de Pereira la cual es el el soporte definitivo de la acción. Se continuará con las mesas de trabajo con la Gerencia Corporativa para dinamizar el cierre adecuado del hallazgo y acción, aclarando que la OCI no efectúa autorizaciones sino realiza asesoria y acompañamiento.
18 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA OM-2024-056 ACT-2024-319 | ACT-2024-319: Finalizada en abril 2025, lo cual no permite a la OCI realizar observaciones, reportando el 30-abr-25 el 100% de avance indicando "A la fecha y durante el plazo de la acción no se presentó ausencia prolongada (mayor a 10 días hábiles) del responsable delegado de la caja menor, por lo cual la acción no se soporta con un acta. Se documentará en el procedimiento GSAD-PR-02 Administración de Caja Menor qué hacer en caso de cambio definitivo y en caso de cambio temporal del responsable de Caja Menor para garantizar la disponibilidad permanente de la información y soportes de la caja menor." adjuntando nuevamente la Resolución No 084 de 2025 "Por la cual se constituye la caja menor de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia fiscal del año 2025 y se establecen las reglas para su funcionamiento y manejo", conforme a lo indicado está pendiente adjuntar el procedimiento GSAD-PR-02 con la indicación de los cambios efectuados. | La OM se finalizó el 30 de abril porque era el plazo de cumplimiento. El compromiso de documentar en el procedimiento GSAD-PR-02 Administración de Caja Menor, con respecto a qué hacer en caso de cambio definitivo y en caso de cambio temporal del responsable de Caja Menor para garantizar la disponibilidad permanente de la información y soportes de la caja menor, se cumplió con fecha 18 de junio generando la versión 3 del procedimiento, y se debe consultar en Pandora atendiendo el control de cambios: Se modificaron las condiciones especiales de operación: 4.1, 4.16, 4.17 y 4.18., y se ajustaron en general las actividades y controles, especialmente las: 19, 23, 27, 36, 40, 45, 48 y 52, alusivos entre otros a este requerimiento. | El avance y gestión para la efectividad de las acciones se realiza a travez de Pandora por lo cual la descripción indicada debe ser cargada en pandora con el respoectivo soporte solicitando la reapertura de la acción, dado que se menciona el procedimiento pero no se carga el soprte correspondiente.
19 | DOCUMENTAL OM-2025-001 ACT-2025-023 ACT-2025-024 | ACT-2025-023 "Actualizar la Tabla de Control de Acceso Institucional", se recomendó el pasado 27 de enero fuera evaluada o revisada la viabilidad de desarrollar las actividades en un plazo menor de tiempo, por cuanto se colocó como fecha de inicio el 1 de agosto de 2025 y con fecha de terminación el 28 de noviembre, así mismo y por ser actividades secuenciales la ACT-2025-024 solo inicia su ejecución hasta el 1 de diciembre de 2025. Sugerencia que no ha sido acatada y en consecuencia, las dos actividades no registran avance alguno. ACT-2025-024 "Presentar la Tabla de Control de Acceso actualizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD", inicia ejecución en diciembre 1 de 2025 y finaliza enero 16 de 2026, no registra ningún avance a partir de lo consignado para la actividad anterior. | Tal como se explicó en líneas anteriores, aunque la SAF revisó la sugerencia de la OCI no la consideró viable por cuanto la Tabla de Control de Acceso está enrolada en la programación del PINAR y los plazos definidos en las acciones de la OM, son los indicados y correspondientes según la planeación de este instrumento. En consecuencia, no es posible que a 30 de junio, alguna de las acciones presente avance alguno. | Se reitera la recomendación para minimizar incumplimeintos frente a las actividades programadas .
20 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA NC-2025-012 ACT-2025-046 | ACT-2025-046: Inicia ejecución en julio 1 y finaliza en agosto 15 de 2025. La Acciones de mejoras formuladas para NC-2025-012 no proceden, teniendo en cuenta que, para efectos de realizar seguimientos, auditorias y evaluaciones, la OCI solicita la información oficial de las áreas. Para el caso del Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto I Trimestre 2025 fue solicitada por la OCI el 02may25 y remitida por la SAF el 08may25 sin solicitud de prorrogas y/o alcance sobre la misma. Si bien, las capacitaciones son bien recibidas, es importante aclarar que la OCI cuenta con el usuario del aplicativo Limay y tiene el conocimiento para generar varios de los reportes y por medio de esta verificación se identificó la situación evidenciada. Es importe aclarar que durante el trabajo de campo se evidenció la conciliación del STH (viáticos y Gastos de viaje) con el balance que presentaba inconsistencias y conforme a lo indicado por la funcionaria del área contable el aplicativo contable estaba generando inconsistenticas. Por lo anteriores es conveniente revisar la causa raíz de las inconsistencias en las diferentes cuentas y la justificación de estas variaciones. | En su momento se dio respuesta a la OCI sobre nuestras consideraciones, mismas que no fueron tenidas en cuenta, por lo que procedimos a realizar el respectivo análisis de causas y a cargar el plan de mejoramiento que se encuentra vigente, ya que no recibimos observaciones ni de la OCi ni de la OAPAP sobre el particular, dentro del término definido en el procedimiento. Reiteramos nuestra inconformidad y desacuerdo absoluto con el planteamiento de esta NC y nos encontramos buscando alternativas para solucionar lo pertinente. | Se informa que las observaciones sobre la formulación se realizaron desde la OCI dentro del tiempo establecido en el instructivo de Acciones de Mejora como se identifica en la NC en PANDORA. Así mismo ya fue realizada la reapertura para la reformualción de la acción de acuerdo lo indicado por OAPAP.
21 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA NC-2025-012 ACT-2025-047 | ACT-2025-047: Inicia ejecución en julio 1 y finaliza en diciembre 12 de 2025.La Acciones de mejoras para la NC-2025-012 deben reformularse, teniendo en cuenta que, para efectos de realizar seguimientos, auditorias y evaluaciones, la OCI solicita la información oficial de las áreas. Para el caso del Seguimiento al Gasto y a las Medidas de Austeridad del Gasto I Trimestre 2025 fue solicitada por la OCI el 02may25 y remitida por la SAF el 08may25 sin solicitud de prorrogas y/o alcance sobre la misma. Si bien, las capacitaciones son bien recibidas, es importante aclarar que la OCI cuenta con el usuario del aplicativo Limay y tiene el conocimiento para generar varios de los reportes y por medio de esta verificación se identificó la situación evidenciada. Es importe aclarar que durante el trabajo de campo se evidenció la conciliación del STH (viáticos y Gastos de viaje) con el balance que presentaba inconsistencias y conforme a lo indicado por la referente del área contable, el aplicativo contable estaba generando inconsistenticas. Por lo anteriores es conveniente revisar la causa raíz de las inconsistencias en las diferentes cuentas y la justificación de estas variaciones. | En su momento se dio respuesta a la OCI sobre nuestras consideraciones, mismas que no fueron tenidas en cuenta, por lo que procedimos a realizar el respectivo análisis de causas y a cargar el plan de mejoramiento que se encuentra vigente, ya que no recibimos observaciones ni de la OCi ni de la OAPAP sobre el particular, dentro del término definido en el procedimiento. Reiteramos nuestra inconformidad y desacuerdo absoluto con el planteamiento de esta NC y nos encontramos buscando alternativas para solucionar lo pertinente. | Se informa que las observaciones sobre la formulación se realizaron desde la OCI dentro del tiempo establecido en el instructivo de Acciones de Mejora como se identifica en la NC en PANDORA. Así mismo ya fue realizada la reapertura para la reformualción de la acción de acuerdo lo indicado por OAPAP.
22 | PRESUPUESTAL Y FINANCIERA NC-2025-013 | ACT-2025-048: No ha iniciado, fecha de inicio 01-jul-25 y de finalización 12-dic-25 que consiste en "Adelantar mesa de trabajo mensual entre los representantes de la Subgerencia de Talento Humano y la Subgerencia Administrativa y Financiera, donde se realice una conciliación final en un solo formato, con sus observaciones y novedades, aprobado y firmado por las 2 partes." Se reitera lo indicado en la mesa de trabajo del 07jul25 sostenida con el Asesor de la Gerencia de Gestión Corporativa y STH respecto a que está pendiente realizar la aclaración de la diferencia identificada en el Hallazgo para corregir la situación evidenciada para lo cual solicitar a la Oficina Asesora de Planeación abrir la plataforma para incorporar la nueva actividad. | Dado que la SAF no estuvo presente en la reunión mencionada del 7 de julio, se espera que la STH gestione la creación de la nueva actividad y tramite lo correspondiente a la apertura de la NC para el cargue de la nueva actividad. | Se reitera la recomendación para asegurar la efectividad de la conciliación correspondiente.
Respuesta: 1. Siempre que se identifique un aporte a alguno de los procesos a cargo de la SAF o a su propósito funcional y siempre buscando el valor agregado aportado, dentro de lo posible, acogemos y buscamos poner en práctica las recomendaciones, observaciones o sugerencias de la OCI. Dado el caso, también se ponderan elementos como los recursos físicos, tecnológicos, presupuestales o humanos requeridos para implementar la recomendación. No obstante, también entendemos que una recomedación u observación no constituye en sí misma un compromiso con la OCI o un mandato de esta dependencia, y menos cuando se nos presenta como un condicionamiento para el cierre de una no conformidad y oportunidad de mejora. 2. Sobre los soportes pendientes de remisión y cargue en el aplicativo nos referiremos en cada caso particular, pues siempre hemos cumplido con mucha disposición los lineamientos que ha indicado la OCI en estos casos. 3. Con relación a la queja frente a las acciones de mejora con debilidades en la formulación del plan de acción y el análisis de causa, solicitamos a la OCI hacer uso del plazo con el que cuentan, según el numeral 2.7. en el aparte Instrucciones del Instructivo de acciones y oportunidades de mejora, según el cual "El auditor creador del hallazgo realizará las observaciones al plan de acción sobre la adecuación del análisis causa raíz y las acciones propuestas dentro de los dos días posteriores a la formulación de estas. Esto desde el rol preventivo para minimizar valoraciones de inefectividad o reapertura de acciones al finalizar el plan de acción, los asesores de planeación podrían también realizar sugerencias a los análisis realizados". 4. Por otra parte, en relación con las recomendaciones de devolver o reabrir las oportunidades de mejora y no conformidades, consideramos que la OCI debe atender elnumeral 2.13. del mismo instructivo, el cual establece: "Cuando el auditor en la verificación de la acción determine que la misma no es efectiva ni eficaz, el proceso podrá solicitar acompañamiento para aclaraciones por parte del Auditor Autor del Hallazgo para que se puedan subsanar las observaciones a que haya a lugar en los seguimientos posteriores. En este caso, se procederá a generar una nueva acción en la que se debe iniciar indicando el numero de hallazgo del que proviene y posterior a la creación del nuevo hallazgo, se deberá dejar la acción anterior en estado cerrado, indicando en las observaciones los motivos del cierre y el código del nuevo código creado." 5. Finalmente, cabe indicar que la SAF, dentro de lo posible, procede a finalizar las NC u OM una vez se se terminan de gestionar la totalidad de las actividades asociadas o cuando se cumple el plazo, pues de no hacerlo, las acciones se reflejarán en el informe de la OAPAP como vencidas al final del mes, lo cual siempre buscamos evitar. Por ello, se apoya la solicitud a la OAPAP de que se le habilite a la OCI el cargue de observaciones en el estado VEAH de Pandora. |  |  |  | La Oficina de Control Interno, en el marco de sus funciones unicamente brinda recomendaciones, asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, pero no es posible cerrar acciones que no cuentan con los criterios de efectividad y eficacia, dado que se expone a la UAECD a materialización de riesgos. Esta dependencia reafirma su disposición para continuar apoyando el proceso, mediante mesas de trabajo y otros mecanismos.