## Report
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 15
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : May 11, 2020, 9:25 AM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
303 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO Y ADECUADA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS AVALÚOS COMERCIALES PARA LA DEFINICIÓN DE VALORES DE LAS ZONAS GEOECONÓMICAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
304 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | IMPLEMENTAR UN VALIDADOR PARA ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE EL AVALÚO COMERCIAL ELABORADO POR LA ENTIDAD Y EL AVALÚO CATASTRAL QUE SE IDENTIFIQUE POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011. | PORCENTAJE DE CONTROLES IMPLEMENTADOS | (N° DE CONTROLES IMPLEMENTADOS /N° CONTROLES DEFINIDOS)*100 | 100 | GERENCIA DE TECNOLOGÍA, SUB DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, SUB INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
305 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | REALIZAR LA INCORPORACIÓN DE CAMBIOS FÍSICOS EN LA BASE CATASTRAL, IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES. | PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS FÍSICOS EN AVALÚOS COMERCIALES | (NO DE PREDIOS ACTUALIZADOS/ NO DE PREDIOS IDENTIFICADOS CON CAMBIOS) *100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2020-05-11 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
314 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PETICIONARIOS Y AL TRÁMITE NORMAL POR PARTE DE LA UAECD, PARA RESOLVER LOS DIFERENTES RECURSOS CON LOS QUE CUENTAN LOS USUARIOS. | DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA CADENA DE LOS TRÁMITES Y CAMBIOS NORMATIVOS. | REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS INTERNOS CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS, PARA DETERMINAR LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS Y REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS DOCUMENTOS IDENTIFICADOS, PRIORIZANDO LOS TRÁMITES DE CABIDA Y LINDEROS, REVISIÓN DE AVALÚOS E INCORPORACIÓN DE TOPOGRÁFICOS, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | (NO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS/NO DE DOCUMENTOS PRIORIZADOS)*100 | 100 | GERENCIA INFORMACIÓN CATASTRAL, SUBG. INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA, SUBG. INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
315 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.1.2.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA KR 71D 6 94 SUR LC 1501 Y CHIP AAA0041CMEP, EN CUANTÍA DE QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS TRES PESOS ($15.771.303). | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | REALIZAR LA REVISIÓN PUNTUAL DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A FIN DE DETERMINAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DEL MISMO | CÁLCULO PUNTUAL DEL AVALÚO CATASTRAL | (CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO REVISADO/CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A REVISAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-02 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
316 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.2.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO POR LA PERMANENCIA EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, EMITIDA POR LA UAECD DE LOS PREDIOS QUE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUERON INCLUIDOS EN ESTE Y EXONERADOS DEL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD DEL MISMO. | LA EXCLUSIÓN MEDIANTE EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154/16, DE ALGUNOS PREDIOS INICIALMENTE CONTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA GENERADA POR LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 562 DE 2014; POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 138/15 DE CARGAS VIP Y 575/15 DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE NO FUE COBRADO EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD YA SURTIDO, AFECTANDO LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL DISTRITO DE HACERSE PARTICIPE DE E´STE. | CONSTRUIR UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DETALLADO EN EL QUE SE PRESENTE EL MARCO NORMATIVO, SE DETALLEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS, LAS ENTIDADES Y RESPONSABLES PARA DETERMINAR LAS ACCIONES REALIZADAS Y LOS ACTORES EN CADA ETAPA DEL PROCESO; Y ESTABLECER LAS ACCIONES INTERNAS A REALIZAR, PUNTOS DE COORDINACIÓN Y PUNTOS DE CONTROL EN PROCEDIMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA EVITAR QUE SE VUELVA A MATERIALIZAR ESTA SITUACIÓN. | DOCUMENTO CON DIAGNÓSTICO Y ACCIONES INTERNAS A REALIZAR ELABORADO | NÚMERO DE DOCUMENTOS CON DIAGNÓSTICO Y ACCIONES INTERNAS A REALIZAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2020-12-31 |  | ABIERTA
317 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.2.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO POR LA PERMANENCIA EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, EMITIDA POR LA UAECD DE LOS PREDIOS QUE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUERON INCLUIDOS EN ESTE Y EXONERADOS DEL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD DEL MISMO. | LA EXCLUSIÓN MEDIANTE EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154/16, DE ALGUNOS PREDIOS INICIALMENTE CONTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA GENERADA POR LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 562 DE 2014; POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 138/15 DE CARGAS VIP Y 575/15 DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE NO FUE COBRADO EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD YA SURTIDO, AFECTANDO LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL DISTRITO DE HACERSE PARTICIPE DE E´STE. | INCORPORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA LOS ELEMENTOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO, PARA EVITAR LA SITUACIÓN MOTIVO DEL HALLAZGO Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DAÑO PATRIMONIAL. | PROCEDIMIENTO REVISADO Y PUBLICADO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y PUBLICADOS | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2021-01-01 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
324 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $1.164.600.000 POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 330 DE 2017. | DE ACUERDO CON EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA, EL ENTE DE CONTROL MANIFIESTA QUE EXISTIERON DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA UAECD Y QUE LA FORMA DE PAGO NO ESTABA AJUSTADA A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A SINIESTRAR LA PÓLIZA, RADICANDO EN LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EL COBRO DE LOS AMPAROS CONTRATADOS. ASÍ MISMO, DAR INICIO A LA ACCIÓN JUDICIAL TENDIENTE A LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL JUEZ COMPETENTE CON EL FIN DE RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS ENTREGADOS | OFICIO CON COBRO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS | UN OFICIO RADICADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019-07-02 | 2019-12-31 |  | ABIERTA
325 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, EN CUANTÍA DE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $1.164.600.000 POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 330 DE 2017. | DE ACUERDO CON EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA, EL ENTE DE CONTROL MANIFIESTA QUE EXISTIERON DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA UAECD Y QUE LA FORMA DE PAGO NO ESTABA AJUSTADA A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | JUSTIFICAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, LA FORMA DE PAGO PREVISTA PARA EL CONTRATO, CON EL FIN DE CUBRIR LOS RIESGOS ASOCIADOS, INCORPORANDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTAS DE LOS CONTRATOS, LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS, PRECISANDO QUE EL PAGO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO ES LA CUOTA PACTADA DE ADMINISTRACIÓN | AJUSTE AL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS. | (ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS/ESTUDIOS PREVIOS TOTALES)*100 | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019-07-02 | 2019-12-31 |  | ABIERTA
326 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 234 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y CONSORCIO CATASTRO S&S | NO DISPONER DE LAS HISTORIAS DE USUARIO DEFINIDAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE COMPONENTES DE SOFTWARE NUEVOS O AJUSTES DE LOS EXISTENTES, PARA TENER UN INVENTARIO GENERAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAECD, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER Y PROYECTAR LAS NECESIDADES Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. | MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y DE CONTROL DE CAMBIOS Y LIBERACIONES, PARA CONTAR CON EL REQUERIMIENTO DETALLADO EVALUADO Y PRIORIZADO POR EL ÁREA USUARIA E INCORPORAR UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS Y SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA UNIDAD YA SEA CON RECURSOS PROPIOS O CON UNA FÁBRICA DE SOFTWARE. | PORCENTAJE MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS | (PROCEDIMIENTOS MODIFICADOS/PROCEDIMIENTOS A MODIFICAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA INGENIERÍA SOFTWARE | 2020-05-05 | 2020-11-30 |  | ABIERTA
327 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 234 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y CONSORCIO CATASTRO S&S | NO DISPONER CON LAS HISTORIAS DE USUARIO DEFINIDAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE COMPONENTES DE SOFTWARE NUEVOS O AJUSTES DE LOS EXISTENTES, PARA TENER UN INVENTARIO GENERAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAECD, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER Y PROYECTAR LAS NECESIDADES Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. | AJUSTAR LA DOCUMENTACIÓN "FORMATO DE ESTUDIO PREVIO" DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL, PARA QUE EN LAS CONTRATACIONES CUYO OBJETO SEA DESARROLLO DE SOFTWARE, SE DESCRIBA LA NECESIDAD CON BASE EN EL INVENTARIO QUE DE LAS MISMAS EFECTÚE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA. | DOCUMENTO AJUSTADO | DOCUMENTO AJUSTADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-05-05 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
330 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 306 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y M@ICROTEL S.A.S. | FALLAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRABACIÓN DE AUDIENCIAS EN LA SALA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y FALTA DE REGISTRO DE ALGUNAS EVIDENCIAS EN LA CARPETA DE CONTROL DEL CONTRATO. | VALIDAR Y RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | (NÚMERO ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100 | 100 | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-07-01 | 2020-11-30 |  | ABIERTA
331 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 306 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y M@ICROTEL S.A.S. | FALLAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRABACIÓN DE AUDIENCIAS EN LA SALA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y FALTA DE REGISTRO DE ALGUNAS EVIDENCIAS EN LA CARPETA DE CONTROL DEL CONTRATO. | REVISAR LA CARPETA CONTRACTUAL E INCORPORAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES PARA GARANTIZAR SU COMPLETITUD. | EXPEDIENTE CONTRACTUAL REVISADO Y COMPLETO (CONTRATO 306-2019) | NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y COMPLETOS | 1 | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | ABIERTA
392 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.2.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2019, EN LA META 9 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0983 “CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES”. | INCUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META 9 DEL PROYECTO 0983 EN LA VIGENCIA 2019,DADO POR LOS INCONVENIENTES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN (ENTRE ELLOS SITUACIÓN CLIMÁTICA ADVERSA) Y LA CUAL NO FUE AJUSTADA EN LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO SEGPLAN. | AJUSTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO 01-01-PR-02 "FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", PARA ESTABLECER LA FORMA EN LA CUAL SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN DE METAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | PROCEDIMIENTO AJUSTADO Y SOCIALIZADO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS Y SOCIALIZADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-05-18 | 2020-07-30 |  | ABIERTA
393 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.2.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA 2019, EN LA META 9 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 0983 “CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES”. | INCUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META 9 DEL PROYECTO 0983 EN LA VIGENCIA 2019,DADO POR LOS INCONVENIENTES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN (ENTRE ELLOS SITUACIÓN CLIMÁTICA ADVERSA) Y LA CUAL NO FUE AJUSTADA EN LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO SEGPLAN. | REALIZAR MONITOREOS AL SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 6 | SUBGERENCIA DE OPERACIONES IDECA | 2020-05-12 | 2020-10-04 |  | ABIERTA
396 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 8 Y CHIP AAA0115LFMR EN CUANTÍA DE DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO ($16.134.641) | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR VALIDADORES EN EL APLICATIVO SIIC, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA. | IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | (VALIDADORES IMPLEMENTADOS Y/O AJUSTADOS / VALIDADORES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-07-02 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
397 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 8 Y CHIP AAA0115LFMR EN CUANTÍA DE DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO ($16.134.641) | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | REALIZAR LA REVISIÓN PUNTUAL DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A FIN DE DETERMINAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DEL MISMO | CÁLCULO PUNTUAL DEL AVALÚO CATASTRAL | (CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO REVISADO/CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A REVISAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-02 | 2019-10-31 |  | ABIERTA
398 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 5 Y CHIP AAA0115LFJZ. EN CUANTÍA DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($9.907.817). | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR VALIDADORES EN EL APLICATIVO SIIC, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA. | IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | (VALIDADORES IMPLEMENTADOS Y/O AJUSTADOS / VALIDADORES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-07-02 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
399 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 5 Y CHIP AAA0115LFJZ. EN CUANTÍA DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($9.907.817). | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | REALIZAR LA REVISIÓN PUNTUAL DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A FIN DE DETERMINAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DEL MISMO | CÁLCULO PUNTUAL DEL AVALÚO CATASTRAL | (CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO REVISADO/CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A REVISAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-02 | 2019-10-31 |  | ABIERTA
403 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 4 Y CHIP AAA0115LFHK | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR VALIDADORES EN EL APLICATIVO SIIC, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | (VALIDADORES IMPLEMENTADOS Y/O AJUSTADOS / VALIDADORES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-07-02 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
404 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 138 BIS 6 95 IN 4 Y CHIP AAA0115LFHK | INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE EL PREDIO INDICADO Y PREDIOS ALEDAÑOS, NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE REALIZA PARA EL VALOR INTEGRAL SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 24 Y RESOLUCIÓN 620 DE 2008 - ARTICULO 10. DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL VALOR INTEGRAL | REALIZAR LA REVISIÓN PUNTUAL DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A FIN DE DETERMINAR LA CORRECTA LIQUIDACIÓN DEL MISMO | CÁLCULO PUNTUAL DEL AVALÚO CATASTRAL | (CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO REVISADO/CÁLCULO DEL VALOR DEL AVALÚO A REVISAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-02 | 2019-10-31 |  | ABIERTA
405 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA LOS PREDIOS CON NOMENCLATURA KR 67 N 169A 35 IN 12 Y CHIP AAA0128RWRU Y NOMENCLATURA KR 67 N° 169A 35 IN 9 Y CHIP AAA0128RWUZ | FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SIIC QUE RESTRINJA LA COMBINACIÓN DEL USO 090 - LOTE EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON OTROS USOS, LO CUAL INCIDE EN EL VALOR DEL CÁLCULO DEL AVALÚO | IMPLEMENTAR UNA REGLA EN EL SIIC QUE IMPIDA LA COMBINACIÓN DEL USO 090 - LOTE EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON OTROS USOS | REGLA DE VALIDACIÓN USO 090 | (REGLA DE VALIDACIÓN IMPLEMENTADA/REGLA DE VALIDACIÓN A IMPLEMENTAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-08-01 | 2020-01-15 |  | ABIERTA
406 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.6 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA LOS PREDIOS CON NOMENCLATURA KR 67 N 169A 35 IN 12 Y CHIP AAA0128RWRU Y NOMENCLATURA KR 67 N° 169A 35 IN 9 Y CHIP AAA0128RWUZ | FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SIIC QUE RESTRINJA LA COMBINACIÓN DEL USO 090 - LOTE EN PROPIEDAD HORIZONTAL CON OTROS USOS, LO CUAL INCIDE EN EL VALOR DEL CÁLCULO DEL AVALÚO | IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR VALIDADORES EN EL APLICATIVO SIIC, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | (VALIDADORES IMPLEMENTADOS Y/O AJUSTADOS / VALIDADORES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-07-02 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
408 | 2019-06-17 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 41 | 3.2.1.2.2.7 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PREDIOS QUE NO FUERON INCLUIDOS EN LOS RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL VIGENCIA 2019 | INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN JURÍDICA QUE HACE IMPROCEDENTE LA SEGREGACIÓN DE LOS PREDIOS | INCLUIR EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS NUEVOS A PARTIR DE SEGREGADOS, LA PERIODICIDAD DEL MONITOREO DE LOS PREDIOS CON INCONSISTENCIAS JURÍDICAS PARA SU SEGREGACIÓN | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | (PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO/PROCEDIMIENTO A ACTUALIZAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2020-01-30 | 2020-02-28 |  | ABIERTA
409 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 11 A Nº 86 – 50/66 Y CHIP AAA0217CXZE, EN CUANTÍA DE DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHOS PESOS ($218.878.958). | FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO EN LA BASE CATASTRAL, DE MODIFICACIONES REALIZADAS AL VALOR DEL AVALÚO. | REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE "LIQUIDACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES" Y "REVISIÓN DE AVALÚO, AUTOAVALÚO Y RECURSO DE REPOSICIÓN" A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE INCLUSIÓN ACTIVIDADES Y/O CONTROLES QUE GARANTICEN EL OPORTUNO REGISTRO EN LA BASE CATASTRAL DE LAS MODIFICACIONES DEL VALOR DE LOS AVALÚOS | REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS | PROCEDIMIENTOS REVISADOS/PROCEDIMIENTO A REVISAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-01-15 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
410 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 11 A Nº 86 – 50/66 Y CHIP AAA0217CXZE, EN CUANTÍA DE DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHOS PESOS ($218.878.958). | FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO EN LA BASE CATASTRAL, DE MODIFICACIONES REALIZADAS AL VALOR DEL AVALÚO. | AJUSTAR EL (LOS) PROCEDIMIENTO(S) INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES Y/O CONTROLES RESPECTIVOS CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA. | AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS | PROCEDIMIENTO(S) PUBLICADO(S)/PROCEDIMIENTO(S) A AJUSTAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-01 | 2019-11-15 |  | ABIERTA
421 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA AC 127 Nº 60 – 74 LC Y CHIP AAA0125KATO, EN CUANTÍA DE VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($25.744.054 | FORTALECIMIENTO DE VALIDACIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR VARIACIONES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL CÁLCULO DE AVALÚOS CATASTRALES. | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN DEL APLICATIVO DE LIQUIDACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES, A FIN DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE AJUSTES O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS VALIDADORES | DIAGNÓSTICO DE REGLAS DE VALIDACIÓN | DIAGNÓSTICO REALIZADO/DIAGNÓSTICO A REALIZAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-01-15 | 2019-05-31 |  | ABIERTA
422 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA AC 127 Nº 60 – 74 LC Y CHIP AAA0125KATO, EN CUANTÍA DE VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($25.744.054 | FORTALECIMIENTO DE VALIDACIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR VARIACIONES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL CÁLCULO DE AVALÚOS CATASTRALES. | IMPLEMENTAR AJUSTES A VALIDADORES EN EL LIQUIDADOR DE AVALÚOS CATASTRALES, CONFORME AL DIAGNÓSTICO REALIZADO | IMPLEMENTACIÓN DE VALIDADORES | VALIDORES NUEVO O AJUSTADOS IMPLEMENTADOS/VALIDADORES IDENTIFICADOS PARA AJUSTAR O IMPLEMENTAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-06-01 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
429 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 42A BIS SUR N° 51D - 71 AP 201 Y CHIP AAA0216BYRU | FORTALECIMIENTO DE VALIDACIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR VARIACIONES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL CÁLCULO DE AVALÚOS CATASTRALES. | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS REGLAS DE VALIDACIÓN DEL APLICATIVO DE LIQUIDACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES, A FIN DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE AJUSTES O IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS VALIDADORES | DIAGNÓSTICO DE REGLAS DE VALIDACIÓN | DIAGNÓSTICO REALIZADO/DIAGNÓSTICO A REALIZAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-01-15 | 2019-05-31 |  | ABIERTA
430 | 2018-11-19 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 69 | 3.2.1.2.3.8 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA EL PREDIO CON NOMENCLATURA CL 42A BIS SUR N° 51D - 71 AP 201 Y CHIP AAA0216BYRU | FORTALECIMIENTO DE VALIDACIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR VARIACIONES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL CÁLCULO DE AVALÚOS CATASTRALES. | IMPLEMENTAR AJUSTES A VALIDADORES EN EL LIQUIDADOR DE AVALÚOS CATASTRALES, CONFORME AL DIAGNÓSTICO REALIZADO | IMPLEMENTACIÓN DE VALIDADORES | VALIDORES NUEVO O AJUSTADOS IMPLEMENTADOS/VALIDADORES IDENTIFICADOS PARA AJUSTAR O IMPLEMENTAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-06-01 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
433 | 2019-09-20 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 46 | 3.2.10 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LA UAECD AL CLASIFICAR LOS PREDIOS COMO RESIDENCIALES CUANDO EL ÁREA CONSTRUIDA ES CERO, DADO QUE SE HIZO EL PAGO DEL IPU DE 2 PREDIOS, OCASIONANDO PÉRDIDA DE RECURSOS EN CUANTÍA DE $135.261.884, PARA LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019. | ERROR EN LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO A LOS PREDIOS IDENTIFICADOS POR FALTA DE VALIDACIONES EN LA BASE CATASTRAL | IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL-SIIC, LA REGLA "PREDIOS CON DESTINOS 61,62, 64 Y 67 NO DEBEN TENER ÁREA CONSTRUÍDA, ES DECIR, ÁREA CONSTRUIDA IGUAL A CERO". | IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | VALIDADOR IMPLEMENTADO Y/O AJUSTADOS / VALIDADOR A IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2019-10-01 | 2019-11-15 |  | ABIERTA
444 | 2019-09-20 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 46 | 3.2.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARA - PREDIOS SOBRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BASE CARTOGRÁFICA CONTRAVINIENDO LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE CALIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES. | FALTA DE CONTROL EN EL DESMARQUE EN LA BASE CATASTRAL DE LOS PREDIOS REGISTRADOS COMO CONSERVADOS INDEFINIDOS CUANDO SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS MISMOS. | IDENTIFICAR LOS PREDIOS CONSERVADOS INDEFINIDOS, MARCADOS COMO SOBRANTES EN LA BASE CATASTRAL, QUE TENGAN ASOCIACIÓN CARTOGRÁFICA, A FIN DE LEVANTAR DICHA MARCA. | PORCENTAJE DE PREDIOS SOBRANTES CON MARCA LEVANTADA | (PREDIOS SOBRANTES CON MARCA LEVANTADA / PREDIOS SOBRANTES CON MARCA A LEVANTAR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2019-10-01 | 2020-01-15 |  | ABIERTA
445 | 2019-09-20 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 46 | 3.2.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR TENER EN EL LISTADO MAESTRO PREDIOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA REPETIDA. | PREDIOS REGISTRADOS DE AÑOS ATRÁS COMO DERECHOS DE CUOTA (CON MATRÍCULAS INNOBILIARIAS REPETIDAS) NO CORREGIDOS EN LA BASE DE DATOS CATASTRAL. | REALIZAR LA CORRECCIÓN EN LA INSCRIPCIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS CON MATRÍCULAS INMOBILIARIAS REPETIDAS. | PORCENTAJE DE PREDIOS CORREGIDOS | (PREDIOS CORREGIDOS/ PREDIOS A CORREGIR)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2019-10-01 | 2020-02-15 |  | ABIERTA
446 | 2019-09-20 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 46 | 3.2.7 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR TENER EN EL LISTADO MAESTRO PREDIOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA REPETIDA. | EL VALIDADOR DESARROLLADO NO ESTÁ IDENTIFICANDO EN ALGUNAS SITUACIONES MATRÍCULAS REPETIDAS | ANALIZAR Y AJUSTAR EL VALIDADOR PARA EL CONTROL DE DUPLICIDAD DE MATRICULAS EN LA BASE CATASTRAL. | VALIDADOR ANALIZADO Y AJUSTADO | AJUSTES REALIZADOS EN EL VALIDADOR / AJUSTES REQUERIDOS EN EL VALIDADOR | 1 | GERENCIA DE TECNOLOGÍA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2019-10-01 | 2020-01-15 |  | ABIERTA
447 | 2019-09-20 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 46 | 3.2.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA LOS PREDIOS CON NOMENCLATURA DG 135 80 39 IN 3 Y CHIP AAA0191BMFT; DG 135 80 39 IN 2 Y CHIP AAA0191BMEA; DG 135 80 39 IN 1 Y CHIP AAA0191BMDM EN CUANTÍA DE VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS ($29.231.081) | APARENTES INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE PREDIOS EN PH AL IDENTIFICAR DIFERENCIAS EN EL VALOR DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS PREDIOS INDICADOS EN EL HALLAZGO Y LOS PREDIOS REFERENCIADOS POR EL ENTE DE CONTROL, NO SIENDO COMPARABLES POR SU VETUSTEZ NI SU USO. NO OBSTANTE, DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR LA UNIDAD SE ESTABLECE QUE EL VALOR INTEGRAL ES CONSISTENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PREDIOS OBJETO DEL HALLAZGO. | IMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR VALIDADORES EN EL APLICATIVO SIIC, DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, CON OCASIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA PAD 2019-41. | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE VALIDADORES | (VALIDADORES IMPLEMENTADOS Y/O AJUSTADOS / VALIDADORES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2019-09-27 | 2019-09-30 |  | ABIERTA
468 | 2019-12-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 53 | 3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEFICIENCIAS EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN ÚTIL POR EL OBSERVATORIO INMOBILIARIO CATASTRAL (OIC), EN LOS AÑOS 2017 – 2018. | LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA – OIC GENERA REPORTES MENSUALES LOS CUALES SON ACUMULATIVOS Y EN LOS QUE ES POSIBLE ENCONTRAR INFORMACIÓN DE OFERTAS REPETIDAS CADA MES, LO ANTERIOR, PUEDE GENERAR CONFUSIÓN RESPECTO AL NÚMERO REAL DE OFERTAS RECOPILADAS DURANTE CADA VIGENCIA. | DISEÑAR EL FOMATO DE REPORTE MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD Y CONSOLIDADO DE OFERTAS Y ASOCIARLO A PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE OFERTAS DE MERCADO | FOMATO PUBLICADO | FORMATO PUBLICADO/FORMATO A PUBLICAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | ABIERTA
471 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR INCAPACIDADES POR COBRAR A CAFÉ SALUD Y FAMISANAR, QUE NO FUERON REVELADAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | FALTA DE GESTIÓN EN EL REPORTE Y COBRO COACTIVO EN FORMA OPORTUNA DE LAS INCAPACIDADES CON ANTIGÜEDAD ENTRE 765 Y 1005 DÍAS DE MORA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LO SEÑALA LA POLÍTICA CONTABLE Y LA EVIDENCIA DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE REPORTE, REGISTRO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y COBRO DE LAS INCAPACIDADES, LO QUE PUEDE CONLLEVAR A GENERAR PÉRDIDA DE RECURSOS. | AGOTADO EL PROCEDIMIENTO PERSUASIVO PONER EN CONOCIMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE LA UNIDAD LOS RESULTADOS PARA DETERMINAR SU REMISIÓN CONTABLE O EL TRALADO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA ADELANTAR EL TRAMITE DE COBRO COACTIVO. | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA COBRO Y RECAUDO DE INCAPACIDADES | (TOTAL DE COMITÉS CONTABLES GESTIONADOS PARA ATENDER LOS TEMAS ESPECÍFICOS DE COBRO DE INCAPACIDADES/TOTAL DE COMITÉS CONTABLES PROGRAMADOS)*100 | 100 | SUBG. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBG. DE RECURSOS HUMANOS | 2020-04-23 | 2021-03-30 |  | ABIERTA
472 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR INCAPACIDADES POR COBRAR A CAFÉ SALUD Y FAMISANAR, QUE NO FUERON REVELADAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | FALTA DE GESTIÓN EN EL REPORTE Y COBRO COACTIVO EN FORMA OPORTUNA DE LAS INCAPACIDADES CON ANTIGÜEDAD ENTRE 765 Y 1005 DÍAS DE MORA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LO SEÑALA LA POLÍTICA CONTABLE Y LA EVIDENCIA DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE REPORTE, REGISTRO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y COBRO DE LAS INCAPACIDADES, LO QUE PUEDE CONLLEVAR A GENERAR PÉRDIDA DE RECURSOS. | GENERAR MESA DE TRABAJO CON EL FIN DE VALIDAR LA INFORMACIÓN Y SOPORTES ENTREGADOS A LA OAJ PARA LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO, CON EL FIN DE VALIDAR QUE SE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y REQUERIDA PARA ADELANTAR LA GESTIÓN Y GARANTIZAR EL COBRO DE LOS RECURSOS, ANTES DE QUE SE CONFIGURE LA PRESCRIPCIÓN. | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | (MESAS DE TRABAJO REALIZADAS /TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS)*100 | 100 | SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-04-23 | 2021-03-30 |  | ABIERTA
473 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR INCAPACIDADES POR COBRAR A CAFÉ SALUD Y FAMISANAR, QUE NO FUERON REVELADAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | FALTA DE GESTIÓN EN EL REPORTE Y COBRO COACTIVO EN FORMA OPORTUNA DE LAS INCAPACIDADES CON ANTIGÜEDAD ENTRE 765 Y 1005 DÍAS DE MORA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LO SEÑALA LA POLÍTICA CONTABLE Y LA EVIDENCIA DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE REPORTE, REGISTRO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y COBRO DE LAS INCAPACIDADES, LO QUE PUEDE CONLLEVAR A GENERAR PÉRDIDA DE RECURSOS. | CONTINUAR CON LA GESTIÓN OPORTUNA DEL COBRO DE LAS INCAPACIDADES CON LA OBSERVANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO PERSUASIVO -CUANDO APLIQUE, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO COBRO DE INCAPACIDADES. | PORCENTAJE GESTIÓN COBRO DE INCAPACIDADES | (TOTAL DE INCAPACIDADES PARA COBRO TRAMITADAS Y RECUPERADAS/TOTAL DE INCAPACIDADES MAYORES A 2 DÍAS)* 100 | 100 | GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 2020-04-23 | 2021-03-30 |  | ABIERTA
474 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR INCAPACIDADES POR COBRAR A CAFÉ SALUD Y FAMISANAR, QUE NO FUERON REVELADAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | FALTA DE GESTIÓN EN EL REPORTE Y COBRO COACTIVO EN FORMA OPORTUNA DE LAS INCAPACIDADES CON ANTIGÜEDAD ENTRE 765 Y 1005 DÍAS DE MORA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO LO SEÑALA LA POLÍTICA CONTABLE Y LA EVIDENCIA DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE REPORTE, REGISTRO, INFORMACIÓN FINANCIERA Y COBRO DE LAS INCAPACIDADES, LO QUE PUEDE CONLLEVAR A GENERAR PÉRDIDA DE RECURSOS. | DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO GESTIÓN COBRO DE INCAPACIDADES A LAS EPS. | PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO | PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO, PUBLICADO Y APLICADO | 1 | SUGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-04-23 | 2020-06-30 |  | ABIERTA
481 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 330 DE 2017, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 330 DE 2017, SU PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN. | ENVIAR A LOS SUPERVISORES UN BOLETÍN CON INSTRUCCIONES RESPECTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INMEDIATEZ Y OPORTUNIDAD EN SU LABOR. | BOLETÍN EMITIDO | NÚMERO DE BOLETINES EMITIDOS | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  | ABIERTA
482 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 330 DE 2017, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 330 DE 2017, SU PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN. | ADELANTAR CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE QUE EL PROCEDIMIENTO SEA MÁS EFECTIVO Y EFICAZ. | CAPACITACIÓN REALIZADA | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-06-01 | 2020-08-31 |  | ABIERTA
483 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.3.1.2 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 330 DE 2017, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 330 DE 2017, SU PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN. | AJUSTAR LA DOCUMENTACIÓN "FORMATO DE ESTUDIO PREVIO" DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL, INCLUYENDO LINEAMIENTOS SOBRE AL MANEJO DE ANTICIPOS EN LO RELACIONADO CON LA FORMA DE PAGO. | DOCUMENTO AJUSTADO | DOCUMENTO AJUSTADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-05-05 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
522 | 2018-12-27 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 72 | 3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $2.920.730.015, POR LA NO DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA GENERADO POR INTEGRACIÓN PREDIAL EN VIRTUD DEL HECHO GENERADOR DEL DECRETO 562 DE 2014. | AUSENCIA DE DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA GENERADO POR INTEGRACIÓN PREDIAL EN VIRTUD DEL HECHO GENERADOR DEL DECRETO 562 DE 2014. | REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CL 101 16 39 / CL 101 16 47 , PARA DETERMINAR SI HAY LUGAR A EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN QUE CALCULA EL EFECTO PLUSVALÍA POR INTEGRACIÓN PREDIAL. | EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA | UN (1) ESTUDIO TÉCNICO DE CÁLCULO DE EFECTO PLUSVALÍA | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL - SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | ABIERTA
523 | 2018-12-27 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 72 | 3.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $2.920.730.015, POR LA NO DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA GENERADO POR INTEGRACIÓN PREDIAL EN VIRTUD DEL HECHO GENERADOR DEL DECRETO 562 DE 2014. | AUSENCIA DE DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA GENERADO POR INTEGRACIÓN PREDIAL EN VIRTUD DEL HECHO GENERADOR DEL DECRETO 562 DE 2014. | REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA CUANDO EL ESTUDIO TÉCNICO DETERMINE QUE HAY LUGAR A ELLO. | EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA | UNA (1) RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE EFECTO PLUSVALÍA | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL - SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-09-01 | 2019-10-31 |  | ABIERTA
524 | 2019-12-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 53 | 3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROLES DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VALIDADORES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UAECD QUE PERMITAN DE FORMA OPORTUNA EVALUAR PARA INCLUIR, EXCLUIR Y/O MODIFICAR LOS VALIDADORES SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EJERCER UN OPORTUNO CONTROL A LAS OFERTAS TOMADAS EN CAMPO. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VALIDADORES FRENTE A NUEVAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS DENTRO DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CAPTURA Y AJUSTES DE OFERTAS UNA REGLA DE OPERACIÓN EN LA QUE SE INDIQUE QUE CADA AÑO SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS VALIDADORES, A FIN DE MODIFICARLOS, AJUSTARLOS O APROBARLOS | PROCEDIMIENTO PUBLICADO | PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS/PROCEDIMIENTO A PUBLICAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | ABIERTA
540 | 2019-12-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2019 | 53 | 3.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INCONSISTENCIA AL INCLUIR EN EL FORMULARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO LA OBSERVACIÓN DE INVALIDEZ ESTABLECIDA POR LOS AVALUADORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CON CÓDIGO 03-01-PR-19 , PARA LAS OFERTAS REALIZADAS EN CAMPO POR LA UAECD LAS CUALES MEDIANTE PROCESO ESTADÍSTICO SON ADOPTADAS COMO VÁLIDAS. | DEBIDO A LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LA DEPURACIÓN, SE HIZO NECESARIO INCLUIR UN PROTOCOLO DE DEPURACIÓN MASIVO, EL CUAL, EN ALGUNOS CASOS, NO ERA CONSISTENTE CON LA DEPURACIÓN PUNTUAL REALIZADA POR LOS AVALUADORES DENTRO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN MASIVA. | UNIFICAR Y AJUSTAR EN EL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE OFERTAS DEL MERCADO INMOBILIARIO, LAS REGLAS DE DEPURACIÓN Y VALIDACIÓN MASIVA Y PUNTUAL A FIN DE UNIFICARLAS Y AJUSTARLAS | PROCEDIMIENTO PUBLICADO | PROCEDIMIENTOS PUBLICADOS/PROCEDIMIENTO A PUBLICAR | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | ABIERTA
541 | 2018-12-27 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 72 | 3.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP NÚMERO AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | AUSENCIA DE DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR SI ES PROCEDENTE CALCULAR EL EFECTO PLUSVALÍA RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, PERTENECIENTE A LA UPZ 114. | EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA | UN (1) ESTUDIO TÉCNICO DE CÁLCULO DE EFECTO PLUSVALÍA | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL - SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | ABIERTA
542 | 2018-12-27 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 72 | 3.3.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP NÚMERO AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | AUSENCIA DE DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA CUANDO EL ESTUDIO TÉCNICO DETERMINE QUE HAY LUGAR A ELLO. | EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA | UNA (1) RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE EFECTO PLUSVALÍA | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL - SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-09-01 | 2019-10-31 |  | ABIERTA
543 | 2018-12-27 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2018 | 72 | 3.3.3 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP NÚMERO AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | AUSENCIA DE DETERMINACIÓN, CÁLCULO, LIQUIDACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA DEL PREDIO IDENTIFICADO CON CHIP AAA0243HKKL UBICADO EN LA DIRECCIÓN AK 72 24C 00, EL CUAL PERTENECE AL POLÍGONO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 562 DE 2014. | ESTABLECER COMO POLÍTICA EN EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA QUE LA DETERMINACIÓN DE LOS PREDIOS QUE HARÁN PARTE DE UNA ZONA HOMOGÉNEA GEOECONÓMICA FÍSICA, SERÁN IDENTIFICADOS ADEMÁS DEL CÓDIGO CATASTRAL MEDIANTE LA MATRÍCULA INMOBILIARIA Y CHIP | EFICACIA EN LA LIQUIDACIÓN Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA | UNA (1) POLÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PREDIOS QUE CONFORMAN UNA ZONA GEOECONÓMICA FÍSICA | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL - SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA