## HALLAZGOS_ABIERTOS_CONSOLIDADO
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 16
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : May 13, 2021, 12:05 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ACCIONES ABIERTAS
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
305 | 2020-10-14 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 93 | 3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES FORMULADOS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO “TRÁMITES DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA NO ATENDIDOS CON LA CAPACIDAD OPERATIVA”. | DEBILIDADES EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONTROLES Y ACTIVIDADES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO “TRÁMITES DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA NO ATENDIDOS CON LA CAPACIDAD OPERATIVA”. | IMPLEMENTAR MEJORAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES. | MEJORAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS IMPLEMENTADAS | (NO DE MEJORAS IMPLEMENTADAS /NO DE MEJORAS PROGRAMADAS) *100 | 100 | SUBGERENCIA DE INF. FÍSICA Y JURÍDICA, GIC, DIRECCIÓN, O.A.PLANEACIÓN, G. TECNOLOGÍA | 2020-11-01 | 2021-10-08 |  | ABIERTA
306 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO Y ADECUADA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS AVALÚOS COMERCIALES PARA LA DEFINICIÓN DE VALORES DE LAS ZONAS GEOECONÓMICAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL. | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-10-21 |  | ABIERTA
307 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | IMPLEMENTAR UN VALIDADOR PARA ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE EL AVALÚO COMERCIAL ELABORADO POR LA ENTIDAD Y EL AVALÚO CATASTRAL QUE SE IDENTIFIQUE POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011. | PORCENTAJE DE CONTROLES IMPLEMENTADOS | (N° DE CONTROLES IMPLEMENTADOS /N° CONTROLES DEFINIDOS)*100 | 100 | GERENCIA DE TECNOLOGÍA, SUB DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, SUB INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-10-21 |  | ABIERTA
308 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN RESULTANTES DEL PROCESO MASIVO DE VALORACIÓN EFECTUADA POR LA UAECD EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE DE FORMA PUNTUAL REALIZA LA UAECD, GENERANDO INEQUIDAD EN EL COBRO. | LA DIFERENCIA DE VALORES ENTRE EL AVALÚO CATASTRAL Y EL AVALÚO CATASTRAL POR FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO POR LA LEY 1450 DE 2011 OBEDECE A LA UTILIZACIÓN DE UN CRITERIO DE COMPARACIÓN INAPROPIADO (2018-2019) DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL HALLAZGO, ASÍ COMO EL USO INSUFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES PUNTUALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE ALGUNOS PREDIOS. | REALIZAR LA INCORPORACIÓN DE CAMBIOS FÍSICOS EN LA BASE CATASTRAL, IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES. | PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS FÍSICOS EN AVALÚOS COMERCIALES | (NO DE PREDIOS ACTUALIZADOS/ NO DE PREDIOS IDENTIFICADOS CON CAMBIOS) *100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2020-05-11 | 2021-10-21 |  | ABIERTA
313 | 2020-10-14 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 93 | 3.1.2 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES FORMULADOS PARA EVITAR QUE SE MATERIALIZARA EL RIESGO “TRÁMITES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA NO ATENDIDOS CON LA CAPACIDAD OPERATIVA”. | DEBILIDADES EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CONTROLES Y ACTIVIDADES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO “TRÁMITES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA NO ATENDIDOS CON LA CAPACIDAD OPERATIVA”. | IMPLEMENTAR MEJORAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES. | MEJORAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS IMPLEMENTADAS | (NO DE MEJORAS IMPLEMENTADAS /NO DE MEJORAS PROGRAMADAS) *100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA; GIC, O.A.JURÍDICA; DIRECCIÓN, O.A.PLANEACIÓN, G. TECNOLOGÍA | 2020-11-01 | 2021-10-08 |  | ABIERTA
314 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEFINIDAS Y REALIZADAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, QUE TIENE COMO OBJETIVO SOLUCIONAR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL HALLAZGO 3.3.2. DE LA AUDITORÍA CÓDIGO 72 PAD 2018. | SEGÚN EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD DE CÓDIGO DE AUDITORÍA NO. 71, PÁGINA 42, INDICA QUE “…SE ENTIENDE QUE LOS CÁLCULOS SON DISTINTOS Y POR TANTO NO EXISTE FIABILIDAD DE DICHO AVALÚO. POR ESTO NO ES POSIBLE DETERMINAR SI HAY EXISTENCIA O NO DEL EFECTO PLUSVALÍA DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO YA MENCIONADO Y QUE SIRVIÓ DE SOPORTE PARA LA SOLUCIÓN A LA CAUSA ESTABLECIDA DENTRO DEL HALLAZGO YA DESCRITO." | IMPLEMENTAR UN CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTO A LOS INFORMES TÉCNICOS DE CÁLCULO DE PLUSVALIA QUE SEA DILIGENCIADO POR EL EXPERTO TÉCNICO, EL EXPERTO JURÍDICO Y EL EXPERTO AVALUADOR, DONDE SE PLASMEN LAS OBSERVACIONES ANTES DE GENERAR LA VERSIÓN FINAL, INCLUYENDO FECHAS Y FIRMAS HASTA LLEGAR A LA APROBACIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA SDP. | INFORME TÉCNICO DOCUMENTADO Y PUBLICADO | SUMATORIA DEL INFORME TÉCNICO DOCUMENTADO Y PUBLICADO | 1 | GIC SIE | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | ABIERTA
321 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS PETICIONARIOS Y AL TRÁMITE NORMAL POR PARTE DE LA UAECD, PARA RESOLVER LOS DIFERENTES RECURSOS CON LOS QUE CUENTAN LOS USUARIOS. | DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA CADENA DE LOS TRÁMITES Y CAMBIOS NORMATIVOS. | REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS INTERNOS CON BASE EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS, PARA DETERMINAR LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS Y REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS DOCUMENTOS IDENTIFICADOS, PRIORIZANDO LOS TRÁMITES DE CABIDA Y LINDEROS, REVISIÓN DE AVALÚOS E INCORPORACIÓN DE TOPOGRÁFICOS, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | (NO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS/NO DE DOCUMENTOS PRIORIZADOS)*100 | 100 | GERENCIA INFORMACIÓN CATASTRAL, SUBG. INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA, SUBG. INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-05-11 | 2021-10-08 |  | ABIERTA
322 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.1.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEFINIDAS Y REALIZADAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, QUE TIENE COMO OBJETIVO SOLUCIONAR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL HALLAZGO 3.3.3. DE LA AUDITORÍA CÓDIGO 72 PAD 2018. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG52, INDICA QUE “EL PREDIO MUESTRA PM 354 Y EL PREDIO DE ESTUDIO SE ENCUENTRAN EN LA MISMA ZHF. NO SE INDICO´ NADA RESPECTO A LAS ZHG DE LOS PUNTOS,LAS CUALES SON DETERMINANTES PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALI´A,LOS PREDIOS ESTÁN EN ZHG DIFERENTES,POR LO QUE TOMAR EL PM354 PARA RADICAR EL PREDIO DE ESTUDIO ES UNA IMPRECISIÓN,YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS SON DISTINTAS Y POR LO TANTO SU VALOR DE TERRENO POR M2 ES DIFERENTE” | SOLICITAR EL CONCEPTO TÉCNICO AL IGAC SOBRE LA METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS HOMOGENEA FISICA -ZHF Y/O ZONAS HOMOGENEAS GEOECONOMICAS - ZHG | CONCEPTO SOLICITADO AL IGAC | SUMATORIA DE CONCEPTOS SOLICITADOS | 1 | GIC SIE | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | ABIERTA
326 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.2.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO POR LA PERMANENCIA EN EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, EMITIDA POR LA UAECD DE LOS PREDIOS QUE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FUERON INCLUIDOS EN ESTE Y EXONERADOS DEL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD DEL MISMO. | LA EXCLUSIÓN MEDIANTE EL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN 1154/16, DE ALGUNOS PREDIOS INICIALMENTE CONTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA GENERADA POR LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 562 DE 2014; POR LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 138/15 DE CARGAS VIP Y 575/15 DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE NO FUE COBRADO EN EL PRIMER MOMENTO DE EXIGIBILIDAD YA SURTIDO, AFECTANDO LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL DISTRITO DE HACERSE PARTICIPE DE E´STE. | INCORPORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA LOS ELEMENTOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS COMO RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO, PARA EVITAR LA SITUACIÓN MOTIVO DEL HALLAZGO Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DAÑO PATRIMONIAL. | PROCEDIMIENTO REVISADO Y PUBLICADO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y PUBLICADOS | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2021-01-01 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
335 | 2020-04-22 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 80 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 234 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y CONSORCIO CATASTRO S&S | NO DISPONER CON LAS HISTORIAS DE USUARIO DEFINIDAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE COMPONENTES DE SOFTWARE NUEVOS O AJUSTES DE LOS EXISTENTES, PARA TENER UN INVENTARIO GENERAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UAECD, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER Y PROYECTAR LAS NECESIDADES Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS. | AJUSTAR LA DOCUMENTACIÓN "FORMATO DE ESTUDIO PREVIO" DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL, PARA QUE EN LAS CONTRATACIONES CUYO OBJETO SEA DESARROLLO DE SOFTWARE, SE DESCRIBA LA NECESIDAD CON BASE EN EL INVENTARIO QUE DE LAS MISMAS EFECTÚE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA. | DOCUMENTO AJUSTADO | DOCUMENTO AJUSTADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-05-05 | 2021-04-21 |  | ABIERTA
402 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD CAUSADA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1180 - AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG74, INDICA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD CAUSADA POR LA "FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.1180 - AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" | GENERAR LINEAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, CUMPLIMIENTO DE META Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME CON EL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | LINEAMIENTO GENERADO | SUMATORIA DE LINEAMIENTOS GENERADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-10-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
403 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD CAUSADA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1180 - AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG74, INDICA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD CAUSADA POR LA "FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.1180 - AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA, DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" | DESARROLLAR MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN – SDP Y LOS GERENTES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL FIN DE REVISAR DIRECTRICES DE CIERRE DE PROYECTOS, REALIZAR SEGUIMIENTOS A CUMPLIMIENTO DE METAS, INDICADORES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALINEADO CON EL PLAN DE DESARROLLO. | MESA DE TRABAJO DESARROLLADA | SUMATORIA DE MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
404 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1180 – “AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA”, DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG86, INDICA QUE EXISTEN"DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1180- AFIANZAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
405 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | . HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD, CAUSADA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 - CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG100, INDICA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD POR LA "FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 -CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". | GENERAR LINEAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, CUMPLIMIENTO DE META Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME CON EL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | LINEAMIENTO GENERADO | SUMATORIA DE LINEAMIENTOS GENERADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-10-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
406 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | . HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD, CAUSADA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 - CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG100, INDICA INEFICAZ GESTIÓN DE LA UAECD POR LA "FALTA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 -CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". | IMPLEMENTAR UNA MESA DE TRABAJO ANUAL CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP PARA REVISIÓN DE AVANCE DE METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OBTENCIÓN DE DIRECTRICES PARA EL CIERRE DEL PLAN DE DESARROLLO. | MESA DE TRABAJO DESARROLLADA | SUMATORIA DE MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
407 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.1.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ POR LA UAECD RELACIONADA CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 – “CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ” DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG118 INDICA QUE EXISTEN "INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ POR LA UAECD RELACIONADA CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.0983 CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BOGOTÁ DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
412 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ÚNICA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7775 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG165 INDICA QUE EXISTE "INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ÚNICA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7775 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020". | GENERAR LINEAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, CUMPLIMIENTO DE META Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME CON EL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | LINEAMIENTO GENERADO | SUMATORIA DE LINEAMIENTOS GENERADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-10-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
413 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ÚNICA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7775 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG165 INDICA QUE EXISTE "INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ÚNICA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7775 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020". | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
416 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7839 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG177 INDICA QUE HAY "INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7839 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020" | GENERAR LINEAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, CUMPLIMIENTO DE META Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME CON EL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | LINEAMIENTO GENERADO | SUMATORIA DE LINEAMIENTOS GENERADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-10-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
417 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7839 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG177 INDICA QUE HAY "INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7839 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020" | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
420 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7840 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG190 INDICA QUE EXISTE"INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7840 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020" | GENERAR LINEAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADO CON LA ARMONIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, CUMPLIMIENTO DE META Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME CON EL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | LINEAMIENTO GENERADO | SUMATORIA DE LINEAMIENTOS GENERADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-10-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
421 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7840 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG190 INDICA QUE EXISTE "INEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7840 E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020" | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
423 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.1.2.2.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7841 - “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD”. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG203 INDICA QUE SE EVIDENCIA "INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA UAECD EN EL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA 2020 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7841 - “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD”. | DISEÑAR UN SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TANTO DE LO QUE SE EJECUTA POR CONTRATACIÓN COMO DE OTROS GASTOS, QUE PERMITA TENER INFORMACIÓN AL DIA Y COHERENTE CON BOGDATA | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO IMPLEMENTADO | SUMATORIA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADOS | 1 | OAPAP GGC GERENTES DE PROYECTOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
459 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE METAS ASOCIADAS VINCULADAS CON METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG219 INDICA QUE EXISTE "INCUMPLIMIENTO DE METAS ASOCIADAS VINCULADAS CON METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS" | ASOCIAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GENERAR SEGUIMIENTO PERIODICO Y LAS RESPECTIVAS ALERTAS AL CUMPLIMIENTO DE METAS | TABLERO DE CONTROL CON LAS METAS DE LOS ODS ASOCIADAS | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ASOCIACIÓN DE LOS ODS EN EL TABLERO DE CONTROL | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-07-01 | 2022-04-15 |  | ABIERTA
460 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.2.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS CUALES PARTICIPA LA UAECD EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG232 INDICA QUE NO HAY "IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS EN LOS CUALES PARTICIPA LA UAECD EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | ASOCIAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GENERAR SEGUIMIENTO PERIODICO Y LAS RESPECTIVAS ALERTAS AL CUMPLIMIENTO DE METAS | TABLERO DE CONTROL CON LAS METAS DE LOS ODS ASOCIADAS | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ASOCIACIÓN DE LOS ODS EN EL TABLERO DE CONTROL | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 2021-07-01 | 2022-04-15 |  | ABIERTA
492 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON NOMENCLATURA KR 87 N° 133-49 CASA A Y CHIP AAA0243SLSK; KR 87 N° 133-45 CASA B Y CHIP AAA0243SLRU; TV 88 N° 133-70 CASA C Y CHIP AAA0243SLPP, EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($87.175.000). | LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE ES ATÍPICA DENTRO DEL SECTOR, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PREDIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL BIFAMILIAR, DONDE LAS ÁREAS DE TERRENO SON SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, HACIENDO QUE LOS VALORES OBTENIDOS POR EL MODELO ECONOMÉTRICO NO SEAN ACORDES CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PREDIO. | REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA CONDICIÓN DE ATIPICIDAD DE LOS PREDIOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN USO BIFAMILIAR A PARTIR DE LA RELACIÓN DE ÁREA CONSTRUIDA/ÁREA TERRENO. | DOCUMENTO DE ANÁLISIS REALIZADO | DOCUMENTO DE ANÁLISIS REALIZADO | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  | ABIERTA
493 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL AVALÚO CATASTRAL PARA LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON NOMENCLATURA KR 87 N° 133-49 CASA A Y CHIP AAA0243SLSK; KR 87 N° 133-45 CASA B Y CHIP AAA0243SLRU; TV 88 N° 133-70 CASA C Y CHIP AAA0243SLPP, EN CUANTÍA DE OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($87.175.000). | LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE ES ATÍPICA DENTRO DEL SECTOR, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN PREDIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL BIFAMILIAR, DONDE LAS ÁREAS DE TERRENO SON SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, HACIENDO QUE LOS VALORES OBTENIDOS POR EL MODELO ECONOMÉTRICO NO SEAN ACORDES CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PREDIO. | A PARTIR DEL ANÁLISIS, MARCAR LOS PREDIOS IDENTIFICADOS COMO ATÍPICOS, PARA SER CLASIFICADOS COMO UNA CATEGORÍA DENTRO DE LOS PREDIOS LIQUIDADOS COMO AVALÚO ESPECIAL. | PREDIOS MARCADOS | (NO. DE PREDIOS ATÍPICOS MARCADOS/ NO DE PREDIOS ATÍPICOS IDENTIFICADOS) * 100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2021-07-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
500 | 2020-10-14 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 93 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 118 DE 2019. | SI BIEN SE REALIZA SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS COMERCIALES, ESTE SEGUIMIENTO NO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO E INCORPORADO EN LOS CONTRATOS. | ELABORAR Y ENVIAR INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS COMERCIALES. | INFORMES ELABORADOS Y ENVIADOS | (NO DE INFORMES ELABORADOS Y ENVIADOS / NO DE INFORMES PROGRAMADOS PARA ELABORACIÓN Y ENVÍO SEGÚN PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO ASOCIADO)*100 | 100 | GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO | 2020-12-18 | 2021-09-30 |  | ABIERTA
501 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE NÓMINA, RELACIONADAS CON LAS INCAPACIDADES PENDIENTES DE COBRO A LAS EPS DONDE SE ENCUENTRAN AFILIADOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UAECD | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG241 INDICA "NO DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE NÓMINA, RELACIONADAS CON LAS INCAPACIDADES PENDIENTES DE COBRO A LAS EPS DONDE SE ENCUENTRAN AFILIADOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UAECD" | LLEVAR A COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, LOS SALDOS DE INCAPACIDADES SIN SOLUCIÓN DE REINTEGRO POR PARTE DE LAS EPS, CON EL PROPÓSITO DE TOMAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A DEPURAR O DAR DE BAJA DE ESTADOS FINANCIEROS. | COMITES TÉCNICOS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADOS | SUMATORIA DE COMITÉS TÉCNICOS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADOS | 2 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2021-07-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
502 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE NÓMINA, RELACIONADAS CON LAS INCAPACIDADES PENDIENTES DE COBRO A LAS EPS DONDE SE ENCUENTRAN AFILIADOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UAECD | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG241 INDICA "NO DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE NÓMINA, RELACIONADAS CON LAS INCAPACIDADES PENDIENTES DE COBRO A LAS EPS DONDE SE ENCUENTRAN AFILIADOS LOS FUNCIONARIOS DE LA UAECD" | ELABORAR CONCILIACIONES CONTABLES MENSUALES POR LOS SALDOS DE LA CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES PENDIENTES DE REINTEGRO Y LA GESTIÓN DE NÓMINA EN LO REFERENTE A INCAPACIDADES. | CONCILIACIONES CONTABLES DE INCAPACIDADES ELABORADAS | SUMATORIA DE CONCILIACIONES CONTABLES DE INCAPACIDADES ELABORADAS | 11 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
510 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL COBRO DEL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 330 DE 2017. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG244 INDICA "DEFICIENCIAS EN EL COBRO DEL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 330 DE 2017." | ELABORAR Y REMITIR AL DEUDOR, CIRCULARIZACIÓN DE SALDO CONTABLE EN CUENTAS POR COBRAR DE FORMA TRIMESTRAL. | CIRCULARIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ELABORADAS Y REMITIDAS | SUMATORIA DE CIRCULARIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ELABORADAS Y REMITIDAS | 4 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2021-06-01 | 2022-04-15 |  | ABIERTA
511 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL COBRO DEL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 330 DE 2017. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG244 INDICA "DEFICIENCIAS EN EL COBRO DEL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 330 DE 2017." | MANTENER Y HACER SEGUIMIENTO MENSUAL A LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN PROCESO 201900742 MEDIANTE EL CUÁL LA UAECD DEMANDO A FONADE PARA EL PAGO DEL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO 330 DE 2017 | ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL REALIZADAS | SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO | 4 | OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
516 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENVIADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-CGN. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG255 INDICA "CAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENVIADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-CGN" | ELEVAR SOLICITUD DE CONCEPTO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CGN, RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ACTIVO Y PASIVO CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS A EMPLEADOS. | CONCEPTO SOLICITADO | SUMATORIA DE CONCEPTO SOLICITADO | 1 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2021-06-01 | 2022-03-31 |  | ABIERTA
559 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR DE METRO CUADRADO DE TERRENO ASIGNADO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A 22 PREDIOS DEFINIDOS COMO SUELO PROTEGIDO CUANDO CORRESPONDEN A PREDIOS DESARROLLABLES, SITUACIÓN QUE INCIDIÓ EN LA LIQUIDACIÓN DEL IPU PARA LA VIGENCIA 2019, GENERÁNDOSE UN DETRIMENTO EN CUANTÍA DE DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($18.668.000.00) M/CTE. | ERROR DE TOPOLOGÍA EN LA CAPA DE SUELO PROTEGIDO SUMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN A TRAVÉS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA CORPORATIVA, LA CUAL NO CONTEMPLÓ EL POLÍGONO DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN 0145 DEL 17/02/1998 DE LA EAAB | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LOS ERRORES TOPOLÓGICOS Y ATRIBUTIVOS SOLICITADOS EN LA MESA DE SUELO DE PROTECCIÓN E INFORMAR AL RESPONSABLE DE PRODUCIR LA INFORMACIÓN Y A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN ADMINISTRADORA DE LA BDGC. | VERIFICACIONES REALIZADAS | (NO DE VERIFICACIONES REALIZADAS / NO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL | 2021-03-01 | 2021-09-30 |  | ABIERTA
575 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL METRO CUADRADO (M2) DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN DE 53 PREDIOS. | SI BIEN EL ENTE DE CONTROL TOMA UNA MUESTRA DE PREDIOS QUE TIENEN REVISIÓN DE AVALÚO PARA LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020, EL CONJUNTO IDENTIFICADO DE 53 PREDIOS NO REPRESENTA EL PORCENTAJE REAL DE CASOS DE SOLICITUDES O CORRECCIONES DE OFICIO PARA BOGOTÁ, LAS CUALES PARA ESTAS DOS VIGENCIAS SON INFERIORES AL PORCENTAJE DEL 5% DETERMINADO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012. | IDENTIFICAR CAUSAS E IMPLEMENTAR MEJORAS PARA EL MÓDULO LIQUIDADOR DEL SIIC, EN CUANTO A LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS VALORES DENTRO DE LA FASE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD | MEJORA REALIZADA | (NO. DE MEJORAS IMPLEMENTADAS/ NO DE MEJORAS IDENTIFICADAS) * 100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2021-02-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
576 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL VALOR ASIGNADO AL METRO CUADRADO (M2) DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN DE 53 PREDIOS. | SI BIEN EL ENTE DE CONTROL TOMA UNA MUESTRA DE PREDIOS QUE TIENEN REVISIÓN DE AVALÚO PARA LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020, EL CONJUNTO IDENTIFICADO DE 53 PREDIOS NO REPRESENTA EL PORCENTAJE REAL DE CASOS DE SOLICITUDES O CORRECCIONES DE OFICIO PARA BOGOTÁ, LAS CUALES PARA ESTAS DOS VIGENCIAS SON INFERIORES AL PORCENTAJE DEL 5% DETERMINADO POR LA RESOLUCIÓN 1008 DE 2012. | ANALIZAR LOS LINEAMIENTOS EXISTENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TERRENO Y/O CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECER SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS O MEJORAS A LOS MISMOS E IMPLEMENTARLOS. | ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS REALIZADO E IMPLEMENTADO | ANÁLISIS REALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL -SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA | 2021-02-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
581 | 2020-10-14 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 93 | 3.3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEMORA EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LA REVISIÓN DE LOS AVALÚOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS. | EXISTENCIA DE CUELLOS DE BOTELLA EN ALGUNOS DE LOS PASOS EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE DE REVISIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES; ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE REZAGO EN LA ATENCIÓN, QUE AFECTA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. | IMPLEMENTAR MEJORAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES DE REVISIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES QUE CONTEMPLEN REFORZAR EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, LA CAPACIDAD OPERATIVA DE REVISIÓN JURÍDICA, LA GENERACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE. NOTA: ESTAS MEJORAS SE DESARROLLARÁN EN EL MARCO DE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES EXISTENTES. | MEJORAS ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTADAS | (NO DE MEJORAS IMPLEMENTADAS /NO DE MEJORAS PROGRAMADAS) *100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA; GIC, OFICINA ASESORA JURÍDICA; DIRECCIÓN, GERENCIA TECNOLOGÍA | 2020-11-01 | 2021-10-08 |  | ABIERTA
582 | 2020-10-14 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 93 | 3.3.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEMORA EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LA REVISIÓN DE LOS AVALÚOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS. | EXISTENCIA DE CUELLOS DE BOTELLA EN ALGUNOS DE LOS PASOS EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE DE REVISIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES; ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE REZAGO EN LA ATENCIÓN, QUE AFECTA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. | REALIZAR MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO ASOCIADO QUE CONTRIBUYAN A LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA. | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | NO DE PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA; OFICINA ASESORA JURÍDICA; DIRECCIÓN, OF. ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-10-29 | 2021-10-08 |  | ABIERTA
583 | 2021-04-23 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2021 | 71 | 3.3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUPERANDO EL 4% ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 05 DE 1998. | EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD COD NO.71, PG297 INDICA "CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUPERANDO EL 4% ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 05 DE 1998" | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL Y GENERAR INFORME EN EL QUE SE DETALLEN LOS CONTRATOS QUE TIENEN EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE ASÍ COMO AQUELLOS QUE SUPERAN LA VIGENCIA 2021 INDICANDO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE Y EL VALOR A SER CANCELADO PARA LA VIGENCIA 2022, ESTO CON EL FIN DE CONTROLAR QUE NO SE SUPERE EL PORCENTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LA RESERVA PRESUPUESTAL. | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RESERVA PRESUPUESTAL | SUMATORIA DE INFORMES REALIZADOS | 9 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2021-06-01 | 2022-01-31 |  | ABIERTA
584 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN A LAS REITERADAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE AVALÚO EN VARIAS VIGENCIAS DEL PREDIO CON NOMENCLATURA KR 105 238 INTERIOR 8- CHIP AAA0189RJHY. | EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN VIGENCIA 2019 Y 2020, NO SE TUVO EN CUENTA LAS MARCAS QUE GENERAN LOS PREDIOS QUE HAN TENIDO CAMBIOS DE VALOR POR UNA SOLICITUD PUNTUAL EN EL PROCESO DE CONSERVACIÓN, COMO ES LA REVISIÓN DE AVALÚO, POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REVISAR EL CASO EN PARTICULAR PARA EVITAR QUE DICHA SITUACIÓN VUELVA A PRESENTARSE EN LOS SIGUIENTES PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN. | ASIGNAR UNA MARCA A LOS PREDIOS QUE PRESENTARON MODIFICACIÓN DE VALOR PRODUCTO DE UNA REVISIÓN DE AVALÚO, RECURSO DE REPOSICIÓN, APELACIÓN Y REVOCATORIA DIRECTA, CON EL FIN DE QUE SE IDENTIFIQUEN Y ANALICEN EN FORMA PUNTUAL PARA CONTROLAR EL AVALÚO FIJADO MEDIANTE EL PROCESOS MASIVO. | MARCA ASIGNADA A PREDIOS CON CAMBIO DE VALOR | (NO DE PREDIOS MARCADOS / NO DE PREDIOS CON CAMBIO EN EL AVALÚO) * 100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA - GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2021-10-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
585 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN A LAS REITERADAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE AVALÚO EN VARIAS VIGENCIAS DEL PREDIO CON NOMENCLATURA KR 105 238 INTERIOR 8- CHIP AAA0189RJHY. | EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN VIGENCIA 2019 Y 2020, NO SE TUVO EN CUENTA LAS MARCAS QUE GENERAN LOS PREDIOS QUE HAN TENIDO CAMBIOS DE VALOR POR UNA SOLICITUD PUNTUAL EN EL PROCESO DE CONSERVACIÓN, COMO ES LA REVISIÓN DE AVALÚO, POR LO QUE SE PROCEDERÁ A REVISAR EL CASO EN PARTICULAR PARA EVITAR QUE DICHA SITUACIÓN VUELVA A PRESENTARSE EN LOS SIGUIENTES PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN. | IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, UN VALIDADOR QUE EVIDENCIE EL CRECIMIENTO DE LOS PREDIOS MARCADOS, QUE PERMITA IDENTIFICAR Y REALIZAR CONTROLES AL INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE VALORES. | VALIDADOR IMPLEMENTADO | VALIDADOR IMPLEMENTADO | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2021-02-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
592 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CAMBIO EN EL VALOR DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y/O CONSTRUCCIÓN SIN EVIDENCIA TÉCNICA QUE LO JUSTIFIQUE EN LOS CHIP AAA0004FTXR, AAA0058YOWW Y AAA0143AYNN. | ERRORES O FALLAS EN EL CARGUE DE LOS VALORES DE TERRENO DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS EN EL HALLAZGO QUE FUERON CORREGIDOS CON POSTERIORIDAD. | IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MEJORAS AL APLICATIVO LIQUIDADOR EN CUANTO A LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE VALORES DE PREDIOS LIQUIDADOS EN LA ACTIVIDAD DE SENSIBILIDAD. | MEJORA REALIZADA | (NO. DE MEJORAS IMPLEMENTADAS/ NO DE MEJORAS IDENTIFICADAS) * 100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2021-02-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
593 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CAMBIO EN EL VALOR DE METRO CUADRADO DE TERRENO Y/O CONSTRUCCIÓN SIN EVIDENCIA TÉCNICA QUE LO JUSTIFIQUE EN LOS CHIP AAA0004FTXR, AAA0058YOWW Y AAA0143AYNN. | ERRORES O FALLAS EN EL CARGUE DE LOS VALORES DE TERRENO DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS EN EL HALLAZGO QUE FUERON CORREGIDOS CON POSTERIORIDAD. | FORTALECER EL CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES AL PROCESO DE CARGUE DE VALORES DE TERRENO. | ASIGNACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD | (NO. DE PROFESIONALES DE CONTROL DE CALIDAD ASIGNADOS / NO. DE PROFESIONALES REQUERIDOS) * 100 | 100 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2021-02-01 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
594 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN LA REVISIÓN DE AVALÚO DEL CHIP AAA0166HBWW, EFECTUADA MEDIANTE PETICIÓN ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL. | LA ATENCIÓN DE LA RADICACIÓN NO. 2020-619438 OBJETO DEL HALLAZGO, SE REALIZÓ DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY 1995 DE 2019, SIN QUE SE PRESENTE FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DE LA UAECD; NO OBSTANTE, LA ASIGNACIÓN PARA DAR INICIO AL TRÁMITE SE REALIZÓ A LOS 26 DÍAS DE RADICADO. | LA RADICACIÓN REFERENCIADA FUE ATENDIDA DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA NORMA (LEY 1995 DE 2019). CON EL ÁNIMO DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SE DEFINE MEJORAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN Y REPARTO. | MEJORA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN | MEJORA IMPLEMENTADA | 1 | GERENCIA INFORMACIÓN CATASTRAL - SIE. | 2021-01-04 | 2021-11-13 |  | ABIERTA
601 | 2020-11-13 | HACIENDA |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD | 226 | 2020 | 91 | 3.3.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HACIENDA | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN EL ESTADO ACTUAL DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE AVALÚOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN CADA EXPEDIENTE. | ASIGNACIÓN EN ESTADO "FINALIZADO" EN LA CONSULTA INTERNA DE LA SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA EN EL SIIC SOBRE LOS TRÁMITES DE REVISIÓN DE AVALÚOS, A PREDIOS QUE SE ENCONTRABAN TRASLADADOS A GCAU PARA COMPLETAR DOCUMENTOS. | REVISAR Y AJUSTAR LA GENERACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO DE LOS TRÁMITES DE REVISIÓN DE AVALÚO, PARA ASIGNAR EL ESTADO "FINALIZADO" SOLO CUANDO ESTE HAYA TERMINADO. | REPORTE AJUSTADO | REPORTE AJUSTADO | 1 | SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA | 2020-12-01 | 2021-04-30 |  | ABIERTA