## MRC Trimestre I 2019
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 - Monitoreo Primer Trimestre
|  | PERÍODO REPORTADO: | I TRIM
|  | VERSIÓN: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR | [14 empty] | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO | [8 empty] | AVANCE |  | % DE AVANCE (ACUMULADO) |  |  |  | Eventos o Situaciones que Evidencia la Materialización | Fecha de Ocurrencia
No | PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLES | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS | SOPORTE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
1 | CAPTURA DE INFORMACIÓN | Actualizar y conservar el 100% de los predios de la ciudad de acuerdo con la programación y la normatividad vigente | Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar mensualmente seguimiento a las radicaciones que presentan mayor número de días en la entidad (rezago) para cada una de las dependencias de la GIC. 2. Realizar control de calidad a las respuestas emitidas por los funcionarios a fin de validar que la misma esté acorde con lo solicitado y con los soportes allegados. 3. Realizar acciones de seguimiento y control con el personal para favorecer la respuesta oportuna al usuario. | Gerencia de Infomación Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica. | 1. 02-01-2019 al 30-12-2019 2. 02-01-2019 al 30-12-2019 3. 02-01-2019 al 30-12-2019 | 1. Se están realizando seguimiento semanal a los trámites, mediante reuniones con el equipo de trabajo y correos electrónicos de . 2. Se realiza el control de calidad mediante dos funcionarios asignados a esta labor. 3. Se lleva el control de las radicaciones asignadas a cada funcionario y el tiempo de respuesta. | 1. Correos electrónicos remitidos a los funcionarios que tienen asignadas radicaciones en rezago/ seguimiento semanal de trámites. 2. Matriz de control de calidad diaria. 3. Seguimiento semanal | 1. 25% 2. 25% 3. 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
2 | INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN | Integrar y disponer información geográfica en la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital mediante la concertación y articulación interinstitucional, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la comunidad, y la gestión de las acciones requeridas para facilitar el acceso, uso e intercambio de información geográfica, asegurando el cumplimento del 100% de las metas definidas para la infraestructura durante la vigencia. | Posible uso inadecuado de la información geografica, en beneficio propio y de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1- Analizar y vedar un posible uso inadecuado y/o pérdida de la información. 2 - Registro de requerimiento de información geográfica. 3- Elaborar y socializar un lineamiento para el manejo de la información de uso restringido. | Gerencia IDECA | 2019-12-31 | 1. Se implentarón acciones definidas en la oportunidad de mejora 2019-0016 2. 2. Documentación en la matriz de requerimientos cuyo objeto es identificar el uso de los recursos geográficos. 3. 3. Se trabajo en la elaboración del Instructivo para la definición de licencias de datos. - Buscamos que las condiciones de uso hicieran parte de las condiciones de operación de todos los procedimientos donde se gestionan datos. |  | 1. 10% 2.25% 3. 20% |  |  |  | N.A | N.A
3 | DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | Aumentar en un 7% la satisfacción de los clientes en la vigencia a través de la gestión de venta de productos y servicios y facilitando la adquisición de los mismos. | Posible suministro de información errada sobre el avalúo comercial para beneficio propio o de terceros. | ALTO | REDUCIR | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de avalúos comerciales incorporando mejoras con el aplicativo de avalúos comerciales y fortalecimiento de controles. 2. Realizar seguimientos periódicos a la gestión de avalúos comerciales. | 1. Líder de calidad - Asesor SIE, Subgerente de Información Económica. 2. Subgerente de Información Económica, Asesor SIE. | 1. 31-04-2019 2. 31-12-2019 | 1) Una vez se cumpla con la terminación del piloto que se está haciendo con IDU y en el momento en que la totalidad de las solicitudes se realicen por el mismo, se dará la actualización del procedimiento junto con su socialización. Sin embargo, se viene realizando revisión de los formatos y documentos relacionados a fin de ir integrándolos a los módulos del aplicativo. 2) De manera semanal se realiza seguimiento a la gestión de avalúos comerciales, los cuales se presentan a la Directora. | 1) Comunicaciones remitidas a las entidades (clientes) de avalúos comerciales por la Gerencia Comercial informando el procedimiento para las nuevas solicitudes y como hacer para la asignación de usuarios. 2) Se presenta acta de seguimiento proyecto Metro mes de febrero 2019, y proyecto ERU del mes de abril 2019, se precisa que así como estas se cuenta con las actas de los demás meses. | 1) 12,5% 2) 12,5% |  |  |  | No se ha materializado | NA
4 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas. 2. Alimentar - mensualmente-, la base de datos que permite identificar a los servidores como declarantes o no de renta, 3. Dar aplicación de los procedimientos Gestionar Nómina y Recepción, Trámite para Liquidación e Inclusión de Novedades 4. Garantizar y dar aplicación de la normatividad vigente relacionada con las situaciones administrativas. | 1. Jhon Jairo Sánchez 2. Jhon Jairo Sánchez 3. Jhon Jairo Sánchez. Viviana 4. Jhon Jairo Sánchez | 1. 31-12-2019 2. 31-12-2019 3. 31-12-2019 4. 31-12-2019 | 1. Durant el primer trimestre se realizó la revisión de la pre-nómina, donde se validaron vacaciones, licencias, incapacidades, horas extras, primas técnicas, liquidaciones de personal retirado, entre otros. 2. Se alimento para el perído enero marzo de 2019, la base de datos de los servidores declarantes o no de renta. 3. Se aplicaron los procedimientos Gestionar Nómina, Recepción y trámite para liquidación e inclusión de novedades. 4. Se dió aplicabilidad de La normatividad vigente. |  | 1. 6.25% 2. 6.25% 3. 6.25% 4. 6.25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Revisar y firmar la carta de compromiso contra el achivo actualizado del reservorio planta. | 1. Nellyret Moreno | 2019-12-31 | Una vez se realiza la apertura de inscripciones a los cursos publicados, se reciben las cartas compromiso entregadas por los servidores. Como punto de control se verifica la información en el archivo Reservorio Planta: - Nombres y apellidos, dependencia, cargo y tipo de vinculación. - Si se identifica que el servidor es provisional, se emite el correo informando que no puede asistir al curso. - La evidencia de las cartas de compromiso que no cumplen se archivan en una carpeta con la anotación respectiva. |  | 1. 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
6 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posible omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio particular. | ALTO | REDUCIR | 1, Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 2. Realizar la verificación de que el servidor no se encuentre inhabilitado o que haya sido sancionado por los entes de control. | 1. Arcadio Hernández 2, Hirina Ceballos | 1. 31-12-2019 2, 31-12-2019 | 1. Se ha realizado el análisis de requisitos para el desempeño del empleo, para cada uno de los cargos provistos durante el primer trimestre. El soporte de ésta verificación se encuentra en la Historia laboral de cada servidor. 2. Se ha consultado la información de cada uno de los servidores vinculados en los sistemas de información de la Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. Los soportes que evidencian la verificación, reposan en la Historia laboral de cada servidor. |  | 1. 12.5% 2. 12.5% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
7 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible fraude o hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo. 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes. | Responsable de caja menor | 2019-12-31 | Se efectuó la conciliación bancaria contable a la cuenta corriente de caja menor y l verificación del Libro de bancos caja menor, | Conciliación Bancaria Contable Reporte Libro de Bancos Extracto Cuenta Corriente | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
8 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible utilización inadecuada de los vehiculos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | 1. Control del servicio prestado por cada vehículo. 2. Seguimiento periódico satelital | Presponsable administrador del transporte | 2019-12-31 | Se efectuó el control del servicio prestado para cada vehículo y el respectivi monitoreo satelital | Reportes de control Reportes de monitoreo satelital | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
9 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | 1. Inventarios sistematizados controlados | Responsable de inventarios | 2019-12-31 | Se ha actualizado el sistema de información, en cuanto al responsable del bien o elemento, con base en la solicitud de las áreas a cargo del inventario o producto del muestreo periódico realizado. Se efectuó una encuenta para la actualización de puestos de trabajo y para que cada funcionario reportara alguna novedad referente a su inventario. | Comprobantes de traslados Encuestas electrónicas | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
10 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | Contratación de personal para la Verificación de la sobre asuntos que se soliciten de la Dirección y de las Gerencias | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se elaboró contrato 196 de 2019 con el objeto "Prestar asesoría especializada a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, haciendo acompañamiento en la Defensa Judicial y asesorando y conceptuando en asuntos de Derecho Administrativo, Constitucional, de Contratación Estatal y de Responsabilidad Fiscal que le sean requeridos" | Copia contrato | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
11 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | Contratación de personal para la Verificación de la sobre asuntos que se soliciten de la Dirección y de las Gerencias | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se elaboró contrato 202 de 2019 con el objeto "Prestar asesoría jurídica externa especializada a la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en asuntos relacionados con las funciones y competencias propias de la entidad, en los cuales se requiera apoyo.# | Copia contrato | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
12 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | Contratación de personal para la Verificación de la sobre asuntos que se soliciten de la Dirección y de las Gerencias | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se elaboró contrato 202 de 2019 con el objeto " Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de laUAECD en el seguimiento normativo y conceptualización de asuntos catastrales# | Copia contrato | 25% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
13 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular | MODERADO | REDUCIR | Socialización a los supervisores sobre las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales en amteria de contratación | OAJ | 2019-12-31 | Se está preparando taller para los supervisores sobre los temas a tener en cuenta en materia de contratación |  | 5% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
14 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebracion indebida de contratos en beneficio propio o de un particular | MODERADO | REDUCIR | Socialización a los supervisores sobre las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales en amteria de contratación | OAJ | 2019-12-31 | Se está preparando taller para los supervisores sobre los temas a tener en cuenta en materia de contratación |  | 5% |  |  |  | No aplica. | No aplica.
15 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | Control documental mediante formatos y sistemas de información | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos de solicitudes de ciudadanos, entes de control y fucionarios. 2. Se realizan capacitaciones a funcionarios con el fin de garantizar la actualización de instrumentos archivísticos y la aplicación de los mismos en la organzación de los archivos de gestión. 3. Seguimiento al control de acceso al área, con el fin de garantizar la restriccción de personal no autorizado al centro documental. | Soporte papel | 25% |  |  |  | N/A | N/A
16 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | Establecer mecanismos de conservación que permiten garantizar la preservación a largo plazo | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Capacitación y seguimiento a la actualización de instrumentos archivístico con el fin de garantizar que los documentos no sean eliminados, no tengan deterioro alguno, ni alteraciones a la información y datos que los documentos presentan. (Semestralmente) 2. Verificación antes del envio y en la recepción de los archivos en el Centro de documentación 3. Elaboración de política de conservación de documentos. | Soporte papel | 25% |  |  |  | N/A | N/A
17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | Establecer parametros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Seguimiento a las solicitudes de información y a las planillas de préstamo y consulta de información. 2. Seguimiento al control de acceso para que el ingreso al área sea realmente restringido. | Soporte papel | 25% |  |  |  | N/A | N/A
18 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares. | MODERADO | REDUCIR | 1. Capacitación respecto a normas Distritales y Nacionales e internas de la U.A.E.C.D., relacionadas con el proceso financiero. 2. Realizar mesas de trabajo para unificar criterios. | 1. Subgerencia de talento Humano. 2. Funcionarios de presupuesto de la UAECD. | 1. 31.12.2019 | Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera se verifica que las solicitudes de disponibilidades y registros presupuestales, así como las órdenes de pago, correspondan a gastos autorizados en el presupuesto de la vigencia. |  | 25 |  |  |  | N/A | N/A
19 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posibles archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Elaborar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias. | 1. Contador y funcionarios del subproceso contable. | 1. 31.12.2019 | 1. Elaboración de conciliaciones bancarias, conciliaciones contables con los saldos en cuentas por cobrar, CUD, FONCEP, Incapacidades, Almacén, en forma mensual. Conciliación contingente judicial en forma trimestral. | En medio físico, carpeta archivo de gestión contable. \\prowinfs02\SAF\Financiera\CONTABILIDAD 2019\CONCILIACONES CONTABLES | 25% |  |  |  | N/A | N/A
20 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posible incumplimiento de las politicas de administracion de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares. | MODERADO | REDUCIR | 1. Estricto seguimiento a todos los recaudos, consignaciones y rendimientos financieros reportados en los portales bancarios y en los extractos bancarios . | 1. Tesorero de la UAECD. | 1. 31.12.2019 | 1. Conciliación bancaria 31 Tesorería de enero de 2019 2. Conciliación bancaria Tesorería 28 de febrero de 2019 3. Conciliación bancaria Ttesorería 31 demarzo de 2019 | 1. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad . 2. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad. 3. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad | 25% |  |  |  | N/A | N/A
21 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de accesos | a. Subgerente Infraestructura Tecnológica b. Administradores de recursos tecnológicos c. Operador gestión cuentas de usuario | 2019-12-31 | 1. Se han realizado las siguientes acciones: a. Envío a los jefes de dependencia de las cuentas de usuario vigentes el 18 de marzo de 2019 para su revisión y solicitud de depuración, en caso de ser necesario. Se recibió respuesta por parte de la Gerencia de Tecnología, la Subgerencia Ingeniería de Software, la Oficina Asesora Juridica, la Gerencia de la Gerencia de Gestión Corporativa y la Oficina de Control Interno. b. Depuración de las cuentas de usuario sin uso (Inactividad 60 días). | Ver soportes en: Soportes\16.zip | 25% |  |  |  | No se materializó el riesgo | No aplica
22 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Actualizar las condiciones especiales de operación y las actividades del procedimiento soporte de aplicaciones 2. Socializar la actualización del procedimiento soporte de aplicaciones 3. Actualizar el listado de usuarios autorizados semestralmente | Subgerente de Ingeniería de Software | 2019-12-31 | 1. Se realizó la modificación de las condiciones especiales de operación del procedimiento soporte de aplicaciones. Se encuentra en proceso de publicación en el SGI. 2. La socialización del procedimiento se realizará una vez se realiza la aprobación por parte de la OAPAP en el SGI. 3. No se realizará esta actividad debido a que en la modificación del procedimiento se ajustó las condiciones especiales de operación en donde las solicitudes de información deberán ser realizadas por el jefe de dependencia, por lo tanto, no se manejará el listado de usuarios en la base de conocimiento. | Ver soportes en: Soportes\17.zip | 1. 50% 2. 0% |  |  |  | No se materializó el riesgo | No aplica
23 | MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad del SIG -MIPG, através del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos de la UAECD | Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular. | ALTO | REDUCIR | 1.Realizar jornadas de sensibilización en valores éticos institucionales, al interior del equipo de trabajo de la OCI, para la apropiación de los valores éticos de la Unidad y los relacionados con anticorrupción. 2.Aplicar la revisión de los informes por pares, antes de pasarlos a revisión final y aprobación. 3. Mantenimiento del archivo digital y físico de la OCI de acuerdo con las tablas de retención documental, con los papeles de trabajo y las evidencias correspondientes a cada informe, para consulta permanente por parte de la Oficina. 4. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011. 5. Actualizar el Procedimiento Evaluación, auditorías de gestión y seguimientos de control interno. | Equipo OCI | 1. 31/12/19 2. 31/12/19 3. 31/12/19 4. 31/12/19 5. 31/12/19 | 1. Se realizó reunión de sensiblización de los valores éticos institucionales en el comité de seguimiento a las actividades del Plan Anual 25% 2. Se realizó revisión de los informes por el servidor público de la OCI diferente a quien lo elaboró, 25%, ver registro en la parte final de cada informe. 3.La carpeta compartida de la OCI vigencia 2019 se encuentra actualizada, en la medida que van realizando los informes se archivan los docmentos de cada informe realizado, 25% 4. Se encuentran publicados en la página web de la UAECD numero 7, los informes de enero a marzo/2019 realizados por la OCI. 25%. 5. Se actualizó el 11-01-2019 Procedimiento Evaluación, Auditorías de Gestión y seguimientos de Control Interno se encuentra publicado en el aplicativo ISODOC-SGI versión 4. | 1. Registro control de asistencia del 11 de marzo de 2019 2. L:\TRD-OCI-2019 3.Link: L:\TRD-OCI-2019 4. ver link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica# 5- Aplicativo ISODOC-SGI | 1. 25% 2. 25%. 3. 25% 4. 25%. 5. 100% |  |  |  | N/A | N/A
24 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Gestionar durante la vigencia el 100% de los procesos disciplinarios en curso, cumpliendo los principios constitucionales y legales del debido proceso | Posible actividad delictuosa del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular. | MODERADO | REDUCIR | * Capacitación de los funcionarios de la OCD en temas disciplinarios o afines. * Capacitación de los funcionarios de la OCD en el Código de Ética. * Realizar seguimiento mensual de los expedientes disciplinarios en curso y alimentar base de datos para control de términos y de las actuaciones adelantadas. | Jefe, Profesionales y Asistenciales de la Oficina. | 2019-12-31 | 1. Se realizó la capacitacion en " Faltas disciplinarias en contratacion estatal" el 19 de marzo de 2019 . 2. participacion de la oficina de control disciplinario: -28 de febrero "mesa tecnica de operadores disciplinarios del sector hacienda" -14 de marzo de 2019: "Foro - responsabilidad ciudadana y lcuha contra la corruopcion . - 21 de marzo de 2019: Jornada de capacitacion en el sistema de informacion de procesos disciplinarios". - Foro Internacional: PERSECUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CORRUPCIÓN Y MANEJO DEL CONFLICTO DE INTERÉS 3. Se realizaron reuniones mensuales de seguimiento con la participacion de los funcionarios del area durante la vigencia 2019 y las bases de datos se encuentran al día (reserva legal). |  | 1. 25% 2. 25% 3.25% |  |  |  | NA | NA
Note on J8: Deben ir numeradas y representar el avance según cada actividad programada.
Note on K8: Según la numeración de cada actividad.