## MIPG V.2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE SIG -MIPG
2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | LINEA DE ACCIÓN | No. | UNIDAD DE GESTIÓN | COD | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLAN QUE APOYA LA ACTIVIDAD | DIMENSIÓN | AVANCE ACUMULADO DE LAS ACTIVIDADES GRUESAS | [11 empty] | OBSERVACIONES (Detalle de avance de las actividades gruesas, logros y resultados y dificultades presentadas y soluciones propuestas)
[5 empty] | COD | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | LÍNEA PLAN DE ADQUISICIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMB | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMB | OBSERVACIONES (Detalle de avance de las actividades gruesas, logros y resultados y dificultades presentadas y soluciones propuestas)
[5 empty] | 3.2.1.4 | Generar espacios de fortalecimiento de capacidades,innovación y participación ciudadana. | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA | Sandra Patricia Toro Fierro | Dermán Vasquez Alejo | Cuatro (4) espacios de fortalecimiento de capacidades, innovación y participación ciudadana, dos por cada semestre. | 2019-02-04 | 2019-12-13 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 3.2.1.5 | Articular con la Oficina Consejería de Comunicaciones la promoción y uso de los datos geográficos de Bogotá en las diferentes entidades y canales de comunicación. | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA | Sandra Patricia Toro Fierro | Martha Nubia Rojas Guerrero Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) jornadas de socialización de productos y datos IDECA, una por cada semestre. | 2019-02-04 | 2019-12-27 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. | Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la Entidad | 4.1. Racionalizar y virtualizar trámites. | 4.1.1. | Implementación Nuevo Catastro en Línea | 4.1.1.1 | Realizar lanzamiento del nuevo catastro en línea a nivel técnico (L 1.2) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Luis Francisco Gutierrez Mendoza (SIS) Fábrica de Software (SIS) | Registro que evidencie el lanzamiento hacia el ciudadano | 2019-02-01 | 2019-02-28 | GD - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 4.1.1.2 | Disponer de un certificado o contancia completamente en línea hacia el funcionario interno de la Entidad (L6.1) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Luis Francisco Gutierrez Mendoza (SIS) Fábrica de Software (SIS) | Certificado o constancia en línea | 2019-04-01 | 2019-10-31 | GD - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  | 4.3. Mejora continua | 4.3.1. | Coordinación la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD | 4.3.1.1 | Realizar informe de auditoría de los procesos según plan de auditoria | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando Maya | Asesores OAPAP | 9 Informes de auditoría realizados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MIPG | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
[5 empty] | 4.3.1.2 | Coordinar y ejecutar Plan Anual de Auditorías | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI | Coordinar y ejecutar Plan Anual de Auditorías | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.3 | Realizar la evaluación al SCI (Vig. 2018) para el Consejo Directivo y Dirección General | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinador del Programa Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 | Ejecutivo Anual - Evaluación al SCI (Vig. 2018) para el Consejo Directivo y Dirección General | 2019-02-01 | 2019-02-28 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.4 | Realizar el informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2019) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 | Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2019) | 2019-12-02 | 2019-12-27 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.5 | Realizar el informe de Control Interno Contable (vig. 2018) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Auditor Líder: Profesional especializado 222-06 Apoyo: Contratista (contador) | Informe de Control Interno Contable (vig. 2018) | 2019-02-01 | 2019-02-28 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.6 | Realizar el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno | 2019-02-20 | 2019-03-08 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.7 | Realizar el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno | 2019-06-20 | 2019-07-10 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.8 | Realizar el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Auditor Líder: Profesional Especializado 222-11 | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno | 2019-10-23 | 2019-11-08 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.9 | Realizar el informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2018) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222-11 Profesional Especializado 222-06 Auditores Contrtistas Técnico Operativo | Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2018) | 2019-01-14 | 2019-01-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.10 | Realizar el informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista (abogado) | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | 2019-01-02 | 2019-07-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.11 | Realizar el informe derechos de autor software | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Informe Derechos de Autor Software | 2019-02-01 | 2019-03-16 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.12 | Realizar seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 (1 al año) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Operativo | Seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 (1 al año) | 2019-01-26 | 2019-01-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.13 | Realizar seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción vigencias 2018 y 2019 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Operativo | Seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción vigencias 2018 y 2019 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.15 | Realizar informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista (abogado) | Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno. | 2019-02-01 | 2019-03-02 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.16 | Realizar informe directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222 - 6 Contratista Abogado | Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. | 2019-04-16 | 2019-11-08 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.17 | Realizar informe directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista (abogado) | Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Control Interno Disciplinario | 2019-06-04 | 2019-06-28 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.18 | Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista (abogado) | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2019-05-02 | 2019-10-11 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.19 | Realizar informe ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista (abogado) Profesional Especializado 222-06 | Ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual). | 2019-04-08 | 2019-11-12 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.20 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista contador | Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto | 2019-01-02 | 2019-10-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.21 | Realizar informe de verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista de sistemas Contratista abogado (para el seguimiento de noviembre/2018) | Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública | 2019-04-29 | 2019-12-09 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.22 | Realizar seguimiento a los recursos de la caja menor | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222-06 | Realizar seguimiento a los recursos de la caja menor | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.23 | Realizar seguimiento a planes, programas, proyectos y metas de la Unidad vigencia 2018 y primer semestre 2019 | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Equipo OCI | Seguimiento planes, programas, proyectos y metas de la Unidad vigencia 2018 y primer semestre 2019 | 2019-02-04 | 2019-08-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.24 | Realizar presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222-11 | Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. | 2019-01-30 | 2019-10-30 | MIPG | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
[5 empty] | 4.3.1.25 | Realizar seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Técnico Operativo | Seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-10-01 | 2019-10-30 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.26 | Realizar seguimiento a la transmisión de la cuenta anual vig 2018 Contraloría | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222-06 | Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2018 Contraloría | 2019-02-01 | 2019-02-15 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.27 | Realizar seguimiento a la transmisión de la cuenta mensual Contraloría diciembre 2018, enero a noviembre 2019. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional Especializado 222-06 Apoyo Contratista Contador | Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría diciembre 2018, enero a noviembre 2019. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.28 | Realizar seguimiento a la implementación facturación electrónica en la UAECD | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional 222-06, Contratista Contador | Implementación facturación electrónica en la UAECD | 2019-04-01 | 2019-05-17 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.29 | Auditar la gestión desarrollada para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Auditoría a la gestión desarrollada para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía | 2019-03-01 | 2019-04-05 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.30 | Realizar seguimiento al Comité de Seguridad de la Información y continuidad de Negocio | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Seguimiento Comité de Seguridad de la Información y continuidad de Negocio | 2019-07-01 | 2019-07-26 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.31 | Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD. | 2019-05-21 | 2019-06-21 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.32 | Realizar seguimiento a contingentes judiciales (trimestrales) | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratistas Abogado y Contador | Seguimiento Contingentes judiciales (trimestrales) | 2019-02-15 | 2019-12-02 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.33 | Auditar la Actualización catastral componente económico | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral - Ing. Sistemas | Auditoría Actualización catastral componente económico | 2019-06-04 | 2019-07-12 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.34 | Auditar la Actualización catastral - Reconocimiento Predial | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoría Actualización catastral - Reconocimiento Predial | 2019-04-01 | 2019-05-10 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.35 | Auditar Avalúos comerciales | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoría a Avalúos comerciales | 2019-09-13 | 2019-10-30 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.36 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa N° 007 de 2012 de la Dirección Distrital de Contabilidad "Procedimiento para el registro contable de las cesantías de los funcionarios | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Contador | Seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa N° 007 de 2012 de la Dirección Distrital de Contabilidad "Procedimiento para el registro contable de las cesantías de los funcionarios con régimen de retroactividad de las Entidades del Gobierno General Distrital afiliadas a FONCEP" - Vigencia 2018 | 2019-03-01 | 2019-04-06 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.37 | Evaluar los estados financieros | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Contador | Evaluación a estados financieros | 2019-05-13 | 2019-09-13 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.38 | Realizar seguimiento a la entrega de dotaciones | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Contador | Seguimiento a la entrega de dotaciones UAECD (30 de dic de 2018, 30 de abril y 31 de agosto de 2019) | 2019-02-01 | 2019-09-13 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.39 | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento archivistico | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Operativo | Seguimiento plan de mejoramiento archivístico | 2019-07-02 | 2019-07-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.40 | Auditar la confiabilidad y consistencia de las capas de información geográfica en costodia de Catastro Bogotá dispuestas en el mapa de referencia. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoría a la confiabilidad y consistencia de las capas de información geográfica en costodia de Catastro Bogotá dispuestas en el mapa de referencia. | 2019-06-25 | 2019-07-19 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.41 | Auditar la atención de trámites externos según priorización | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoria a la atención de trámites externos según priorización | 2019-08-01 | 2019-09-06 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.42 | Auditar la gestión a la línea de producción cartográfica para los trámites | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoría de gestión a la línea de producción cartográfica para los trámites | 2019-05-02 | 2019-06-07 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.43 | Auditar la consistencia de los datos geográficos a cargo de la UAECD en la IDE de Bogotá. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Catastral | Auditoría a la consistencia de los datos geográficos a cargo de la UAECD en la IDE de Bogotá. | 2019-03-01 | 2019-04-05 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.44 | Auditar la funcionalidad de los trámites dispuestos en el nuevo "Catastro en Línea" | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Auditoría a la funcionalidad de los trámites dispuestos en el nuevo "Catastro en Línea" | 2019-11-01 | 2019-12-06 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.45 | Auditar controles de acceso a aplicativos según priorización | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Contratista Ing. Sistemas | Auditoría Controles de Acceso aplicativos según priorización | 2019-03-04 | 2019-04-05 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.46 | Realizar actividad de fomento de la cultura del control | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Equipo OCI | Realizar actividad de fomento de la cultura del control | 2019-03-04 | 2019-10-04 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.47 | Realizar seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional especializado 222-11 Técnico Operativo | Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 2019-02-04 | 2019-02-28 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.48 | Realizar Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los procesos | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Equipo OCI | Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los procesos | 2019-02-01 | 2019-08-13 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.49 | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad de la UAECD | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Contratista Contador | Seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad de la UAECD | 2019-05-02 | 2019-09-30 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.50 | Realizar sSeguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Operativo | Seguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 | 2019-03-01 | 2019-03-11 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.51 | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad trimestral. | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Profesional 222-11 | Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad trimestral. | 2019-01-14 | 2019-10-30 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.52 | Realizar seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Jefe OCI Técnico Operativo | Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
[5 empty] | 4.3.1.53 | Realizar seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá (Periodicidad Cuatrimestral) Resolución Reglamentaria 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá | Oficina de Control Interno | Jhony Navas | Profesional 222-06 - Eqipo OCI | Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá (Periodicidad Cuatrimestral) Resolución Reglamentaria 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá | 2019-01-02 | 2019-10-30 | MIPG | 7. CONTROL INTERNO
|  |  | 4.3.2. | Implementación del Plan Anticorrupción | 4.3.2.7 | Realizar la formulación del Plan Anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega |  | Plan Anticorrupción formulado | 2019-01-02 | 2019-01-31 | MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 4.3.2.8 | Socializar la Política y Metodología de Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Natalia Vanegas Astrid Sarmiento |  | Socialización realizada | 2019-01-02 | 2019-03-31 | MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 4.3.2.9 | Monitorear el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega |  | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano monitoreo (mensual) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | MIPG | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
|  |  | 4.3.3 | Implementación de la estrategia institucional de respuesta a emergencias | 4.3.3.1 | Revisar el documento de Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias para articular con el SGCN. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando José Maya Martínez | Eliana Rodríguez Andrea Vela | Documento Respuesta a emergencias revisado | 2019-01-02 | 2019-03-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  | 4.4. Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 4.4.1. | Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión | 4.4.1.1 | Participar en la construcción y divulgación del Plan de Participación Ciudadana. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | David Rodríguez, Katherine Moreno | Divulgación del plan | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 4.4.1.2 | Participar en la construcción del Plan de Comunicaciones de la vigencia y desarrollar las estrategias definidas para la vigencia, así como su seguimiento. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | David Rodríguez, Katherine Moreno | Plan de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 4.4.1.3 | Formular el plan de trabajo de MIPG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Andrea Vela |  | Plan Formulado | 2019-01-01 | 2019-01-31 | MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 4.4.1.4 | Monitorear del Plan de trabajo de MIPG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Andrea Vela |  | Monitoreo mensual | 2019-02-01 | 2019-12-31 | MIPG | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
[5 empty] | 4.4.1.5 | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo del comité de conciliación de la UAECD | Oficina Asesora Jurídica | Alba Yaneth Salamanca | Alba Yaneth Salamanca | Plan de trabajo elaborado Seguimientos del plan de trabajo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 4.5.2.5 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector Hacienda y de la Alcaldía Distrital. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando Maya Yira Pérez | Yenny Rozo Ligia González Pamela Mayorga | Registros de la participación | 2019-01-01 | 2019-03-31 | PAAC- MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 4.5.2.7 | Formular el Plan de Participación Ciudadana 2019 (teniendo en cuenta los elementos del Sello de excelencia y la Consulta o toma de decisiones). | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando Maya | Andrea Vela Eliana Rodríguez | Plan de participación ciudadana. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 4.5.2.8 | Ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Participación ciudadana (Desarrollando un mecanismo de participación ciudadana incorporando los elementos del sello de excelencia y de consuta y toma de decisiones. (L3.1 t RC1.4) | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando Maya | Funcionarios OAPAP | Plan ejecutado y monitoreado | 2019-02-01 | 2019-12-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 4.5.3 | Desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la entidad | 4.5.3.1 | Diseñar y publicar avisos de ley | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Diseñador, David Rodríguez, Katherine Moreno | Avisos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.3.2 | Desarrollar contenidos internos y externos, según requerimientos y necesidades | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Katherine Moreno y David Rodríguez | Producción de Contenidos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.3.3 | Publicar en canales internos y externos según requerimientos de las dependencias. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Katherine Moreno y David Rodríguez | Publicación según requerimientos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.3.4 | Desarrollar la estrategia de comunicación sombrilla para la entidad | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Yira Paola Perez Quiroz, Katherine Moreno y David Rodríguez | Estrategia desarrollada | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
|  |  | 4.5.4. | Implementación del portal WEB y la Intranet de la Entidad teniendo en cuenta los lineamientos de accesbilidad, usabilidad e interoperabilidad con el portal WEB de Bogotá. | 4.5.4.1 | Elaborar las especificaciones del requerimiento (L1.2, L1.4) | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-03-29 | GD - Componente - T.Estado, GD - Componente - T.Sociedad, GD - Habilitador - Servicios Digitales, PAAC MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.4.2 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (L1.2, L1.4) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Jimmy Gutierrez Casallas (SIS) Fábrica de Software (SIS) Guillermo Antonio Gomez Bolaños (GT) Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-04-01 | 2019-08-30 | GD - Componente - T.Estado, GD - Componente - T.Sociedad, GD - Habilitador - Servicios Digitales, PETIC PAAC MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.4.3 | Realizar pruebas funcionales (L1.2, L1.4) | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz |  | Documento pruebas funcionales | 2019-09-02 | 2019-09-30 | GD - Componente - T.Estado, GD - Componente - T.Sociedad, GD - Habilitador - Servicios Digitales, PAAC MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 4.5.4.4 | Poner en producción las funcionalidades (L1.2, L1.4) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Jimmy Gutierrez Casallas (SIS) Fábrica de Software (SIS) Guillermo Antonio Gomez Bolaños (GT) Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) | Documento paso a producción | 2019-10-01 | 2019-10-31 | GD - Componente - T.Estado, GD - Componente - T.Sociedad, GD - Habilitador - Servicios Digitales, PETIC PAAC MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
|  |  | 4.5.5 | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.5.5.1 | Generar tablero de control para monitoreo de tiempos de atención de los requerimiento de ciudadanos | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | ANGELA DE LA HOZ | Nidia Constanza Ochoa Jairo Ramos Luzney Rivera William Salgado Fredalys Mejía | Tablero de control implementado | 2019-02-04 | 2019-12-31 | MIPG PAAC | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 5.1.5 | Mejoramiento de FOCA (Automatización de procedimientos) | 5.1.5.1 | FASE III: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades REDISEÑO APLICATIVO FOCA | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-01-02 | 2019-05-30 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.3 | FASE I: Poner en producción las funcionalidades COMPONENTES NO FUNCIONALES | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documento paso a producción | 2019-02-25 | 2019-02-28 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.4 | FASE II: Elaborar las especificaciones del requerimiento ENGLOBES Y DESENGLOBES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento pruebas funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.6 | FASE II: Realizar pruebas funcionales ENGLOBES Y DESENGLOBES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento pruebas funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.7 | FASE II: Poner en producción las funcionalidades ENGLOBES Y DESENGLOBES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES)(L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documento paso a producción | 2019-07-01 | 2019-07-19 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.8 | FASE III: Elaborar las especificaciones del requerimiento AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.9 | FASE III: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-03-01 | 2019-05-31 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.10 | FASE III: Realizar pruebas funcionales AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento pruebas funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.11 | FASE III: Poner en producción las funcionalidades AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documento paso a producción | 2019-07-01 | 2019-07-19 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.12 | FASE IV: Elaborar las especificaciones del requerimiento CABIDA Y LIDEROS (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.13 | FASE IV: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades CABIDA Y LIDEROS (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-03-01 | 2019-05-31 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.14 | FASE IV: Realizar pruebas funcionales CABIDA Y LIDEROS (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento pruebas funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.15 | FASE IV: Poner en producción las funcionalidades CABIDA Y LIDEROS (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documento paso a producción | 2019-07-01 | 2019-07-19 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.16 | FASE V: Elaborar las especificaciones del requerimiento CERTIFICACIONES MANUALES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.17 | FASE V: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades CERTIFICACIONES MANUALES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-03-01 | 2019-05-31 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.18 | FASE V: Realizar pruebas funcionales CERTIFICACIONES MANUALES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva |  | Documento pruebas funcionales | 2019-06-03 | 2019-06-28 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.1.6.19 | FASE V: Poner en producción las funcionalidades CERTIFICACIONES MANUALES (CONTROL CALIDAD - VALIDADORES) (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Fábrica de Software (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Darzee Yuli Torres Morales (SIS) José Arturo Escobar Montañez (SIS) | Documento paso a producción | 2019-07-01 | 2019-07-19 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 5.3.2 | Gestión Protección de Datos personales en la Entidad (FASE I) | 5.3.2.1 | Revisar y actualizar la política de tratamiento datos personales | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Acta de reunión Documento técnico manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información actualizado. | 2019-01-02 | 2019-02-28 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.2.2 | Revisar el cumplimiento legal de la actualizacion de la politica de tratamiento de datos personales | Oficina Asesora Jurídica | Claudia Julieth Prieto Rodríguez |  | Correo electrónico | 2019-01-02 | 2019-02-28 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.2.3 | Definir y/o actualizar las medidas Administrativas, Técnicas y Legales en relación al tratamiento de datos personales | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Acta de reunión Documento técnico manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información actualizado. | 2019-01-02 | 2019-02-28 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.2.4 | Registrar las bases de datos personales en Superintendencia de Industria y Comercio | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Evidencia del registro o envío de la base de datos personales a la SIC | 2019-01-02 | 2019-01-31 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.2.5 | Revisar, proponer y gestionar la implementación de la documentación correspondiente a contratos de acceso y manejo de información relacionados con protección de datos personales | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Propuestas, actas de reunión y/o gestión de la implementación de documentos relacionados con los siguientes temas: a. Contrato de confidencialidad y no divulgación b. Contrato de transmisión de datos personales c. Contrato de transferencia de datos personales d. Solicitud declaración de conformidad e. Aviso Autorización Web | 2019-02-01 | 2019-03-29 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.2.6 | Apoyar en la revisión y actualización de la documentación correspondiente a contratos de acceso y manejo de información relacionados con protección de datos personales | Oficina Asesora Juridica Subgerencia de Recursos Humanos Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Comunicaciones | Orlando José Maya Martínez Claudia Julieth Prieto Rodriguez Rossy Forigua Rojas Ligia Elvira González Martinez Yira Paola Pérez Quiroz | Mauricio Herrera García (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Actas de las revisiones y/o publicaciones en el SGI de lo documentos definidos en relación a los siguientes temas: a. Contrato de confidencialidad y no divulgación b. Contrato de transmisión de datos personales c. Contrato de transferencia de datos personales d. Solicitud declaración de conformidad e. Aviso Autorización Web | 2019-02-01 | 2019-03-29 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 5.3.3 | Gestión Protección de Datos personales en la Entidad (FASE II) | 5.3.3.1 | Revisar, proponer y gestionar la implementación de los procedimientos y formatos operacionales relacionados con protección de datos personales | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Geovanna Milena Gonzalez Garcia (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Propuestas, actas de reunión y/o gestión de la implementación de documentos relacionadas con los siguientes temas: a. Solicitud de Consulta y/o Reclamaciones Datos Personales b. Revocatoria de autorizacion c. Solicitud revocatoria de autorización d. Copias de respaldo y recuperación de información e. Verificación integridad de datos f. Hoja de trabajo verificacón de datos, Informe verificación de datos g. Anonimización h. Gestión de incidentes de seguridad de datos personales | 2019-04-01 | 2019-06-30 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.3.2 | Apoyar en la revisión y actualización de los procedimientos y formatos operacionales relacionados con protección de datos personales | Comunicaciones Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Oficina Asesora Juridica Subgerencia administrativa y financiera Subgerencia de recursos humanos Gerencia de información catastral Subgerencia de información física y juridica Subgerencia de información económica Gerencia de Tecnología Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Gerencia de IDECA Subgerencia de Operaciones | Claudia Julieth Prieto Rodriguez Winston Dario Hernández Parrado Rossy Forigua Rojas Ligia Elvira González Martinez Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva Nancy del Pilar Valencia Trujillo (SIT) Jose Luis Ariza Vargas (GT) Yira Paola Pérez Quiroz | Mauricio Herrera Garcia (GT) Geovanna Milena Gonzalez Garcia (GT) Oficial de Protección de datos personales | Actas de las revisiones y/o publicaciones en el SGI de lo documentos definidos en relación a los siguientes temas: a. Solicitud de Consulta y/o Reclamaciones Datos Personales b. Revocatoria de autorizacion c. Solicitud revocatoria de autorización d. Copias de respaldo y recuperación de información e. Verificación integridad de datos f. Hoja de trabajo verificacón de datos, Informe verificación de datos g. Anonimización h. Gestión de incidentes de seguridad de datos personales | 2019-04-01 | 2019-06-30 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.3.3 | Revisar, proponer y gestionar la implementación del mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información en relación con datos personales | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Mauricio Herrera García (GT) Geovanna Milena Gonzalez Garcia (GT) Oscar Gallo Bonilla (GT) Oficial de Protección de datos personales | Propuestas, actas de reunión y/o gestión de la implementación del mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información en relación con datos personales | 2019-07-01 | 2019-08-30 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.3.3.4 | Apoyar en la revisión y actualización del mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información en relación con datos personales | Comunicaciones Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Gerencia de IDECA Subgerencia de Operaciones Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica Gerencia de Tecnologia Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica Observatorio Tecnico Catastral Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Oficina Asesora jurídica Oficina de Control Disciplinario Oficina de Control Interno Gerencia de Gestión Corporativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Recursos Humanos | Orlando José Maya Martínez Claudia Julieth Prieto Rodriguez Johny Gender Navas Flores Luz Karime Bernal Muñoz Mayiver Méndez Sáenz Pamela del Pilar Mayorga Ramos Adriana Pachón Lozano Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva Ligia Elvira González Martinez Winston Dario Hernández Parrado Rossy Forigua Rojas Jose Luis Ariza Vargas (GT) Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT) Fredy Varon Garcia (SIS) Yira Paola Pérez Quiroz | Mauricio Herrera Garcia (GT) Geovanna Milena Gonzalez Garcia (GT) Oficial de Protección de datos personales | Actas de las revisiones y/o actualizaciones de los mapas de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información en relación con datos personales | 2019-07-01 | 2019-08-30 | PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.6 | Actualizar el PETIC de acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial (L7.1) | Gerencia de Tecnología Subgerencia Infraestructura Tecnológica Subgerencia de Ingenería de Software | Jose Luis Ariza Vargas (GT) Fredy Varon Garcia (SIS) Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Mauricio Herrera Garcia (GT) Rocio Cedano Garcia (GT) Alexander Serrano Castañeda (GT) | PETIC actualizado | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.7 | Generar el catálogo de componentes de Información (L9.1) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Juan Carlos Velasquez Salazar (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS) | Catálogo de componentes de información elaborado | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.8 | Incrementar o elevar el nivel de los servicios presentados en el catálogo de la plataforma de interoperabilidad (L9.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Juan Carlos Velasquez Salazar (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS) | Certificado de lenguaje común | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.9 | Generar el diagrama de interacción de los sistemas de información (L10.5) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Juan Carlos Velasquez Salazar (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS) | Diagrama de interacción de sistemas de información | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.10 | Documentar las arquitecturas de solución de los sistemas de información (L10.5) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Juan Carlos Velasquez Salazar (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS) | Documento de arquitectura de solución de los sistemas de información | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.11 | Implementar trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los nuevos sistemas de información desarrollados (L10.6) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Varon Garcia (SIS) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Juan Carlos Velasquez Salazar (SIS) German Alexis Villamarin Mesa (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) Elizabeth Montaño Rodriguez (SIS) | Acta paso a producción | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.12 | Generar un diagnóstico del uso y apropiación de TI | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Humberto Fonseca Ballesteros (GT) Juan Raful Galindo (GT) | Documento con el diagnóstico | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.13 | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de un proceso (L7.5) | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Mauricio Herrera Garcia (GT) Rocio Cedano Garcia (GT) | Proceso aplicado con arquitectura empresarial | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Habilitador - Arquitectura PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.14 | Definir una metodología de evaluación de alternativas y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones TI (L11.2) | Gerencia de Tecnología | Jose Luis Ariza Vargas (GT) | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Jaime Enrique Cardenas Barrios (GT) Luisa Fernanda Barragan Nieto (GT) | Documento de metodología de evaluación de alternativas y/o tendencias | 2019-06-03 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.15 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios para inlcuir la caracterización de un trámite (en linea o parcialmente en línea) (L4.1) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Ligia Elvira Gonzalez Martinez |  | Documento de caracterización de usuarios actualizado | 2019-02-04 | 2019-12-31 | Gobierno digital GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.16 | Generar el indicador de certificados y constancias en línea (L6.1) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Ligia Elvira Gonzalez Martinez |  | Indicador de certificados y constancias en línea | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Gobierno digital GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.17 | Generar o actualizar la encuesta de satisfacción frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de medios electrónicos (RC2.1) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Ligia Elvira Gonzalez Martinez |  | Encuesta de satisfcción de trámites y servicios por medios electrónicos | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Gobierno digital GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.18 | Generar un informe con información base de los costos y tiempos de respuesta de los trámites y servicios (L6.1) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Ligia Elvira Gonzalez Martinez |  | Informe de costos y tiempos de respuesta de los trámites y servicios | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Gobierno digital GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.20 | Realizar el acompañamiento para la estandarización de la información catastral para la publicación de datos abiertos con sello de excelencia (L1.4) | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA | Pamela del Pilar Mayorga Ramos | Adriana Pachón Lozano | Correo electrónico, listas de asistencia y/o actas de reunión | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Gobierno digital GD - Componente - T.Estado, PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 5.4.1.21 | Publicar la información de competencia de la dependencia, según el Esquema de Publicación de Información | Comunicaciones Gerencia Comercial y de Atención al Usuario Gerencia de IDECA Subgerencia de Operaciones Gerencia de Información Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica Gerencia de Tecnologia Subgerencia de Ingenieria de Software Subgerencia de Infraestructura Tecnologica Observatorio Tecnico Catastral Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Oficina Asesora jurídica Oficina de Control Disciplinario Oficina de Control Interno Gerencia de Gestión Corporativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Recursos Humanos | Orlando José Maya Martínez Claudia Julieth Prieto Rodriguez Johny Gender Navas Flores Luz Karime Bernal Muñoz Mayiver Méndez Sáenz Pamela del Pilar Mayorga Ramos Adriana Pachón Lozano Yenny Carolina Rozo Gómez María Angélica Acero Sotelo Carlos Alberto Gómez Silva Ligia Elvira González Martinez Winston Dario Hernández Parrado Rossy Forigua Rojas Jose Luis Ariza Vargas (GT) Nancy Del Pilar Valenca Trujillo (SIT) Fredy Varon Garcia (SIS) Yira Paola Pérez Quiroz | Diego Antonio Huertas Buitrago (GT) Geovanna Milena González García (GT) Guillermo Antonio Gomez Bolaños (GT) | Información publicada según periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de Información | 2019-01-02 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Sociedad PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal | Cumplir al 100% el Plan Estratégico de Talento Humano | 6.1. Fortalecer el proceso de gestión humana | 6.1.1 | Provisión planta de personal | 6.1.1.1 | Gestionar ante la CNSC el concurso de meritos para proveer las vacantes definitvas de carrera adminitrativa | Subgerencia de Recursos Humanos | Arcadio Hernández | CNSC | * Plan Anual de Vacantes adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Plan Anual de Vacantes MIPG | 1. TALENTO HUMANO
[5 empty] | 6.1.1.2 | Gestionar los procesos de selección interna, dentro de los términos establecidos en los procedimientos, para prover transitoriamente los empleos de carrera administrativa y en forma definitiva los de libre nombramiento y remoción. | Subgerencia de Recursos Humanos | Arcadio Hernández Hirina Ceballos | Yuddy Galindo | * Base de datos de trazabilidad de selección * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Plan Anual de Vacantes Plan Previsión de Empleos MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  |  | 6.1.2 | Gestión para el levantamiento de cargas laborales y actualización del Manual Específico de Funciones | 6.1.2.1 | Realizar el estudio cargas de trabajo | Subgerencia de Recursos Humanos | Arcadio Hernández | Contratista | * Estudio de cargas de trabajo * Reporte quincenal de seguimiento | 2018-01-15 | 2019-06-30 | MIPG | 1. TALENTO HUMANO
[5 empty] | 6.1.2.2 | Ajustar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Unidad | Subgerencia de Recursos Humanos | Arcadio Hernández | Contratista Sandra Liliana Cárdenas | * Manual especifio de funciones y competencias laborales adoptado y comunicado * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-02-15 | 2019-10-31 | MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  |  | 6.1.3 | Gestión del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 6.1.3.1 | Formular y adoptar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Isaura Gómez, Nellyreth Moreno, Sandra Milena Pinzón, Jhon Jairo Sánchez, Harvey Alberto Sáenz y Arcadio Hernández | Isaura Gómez, Nellyreth Moreno, Sandra Milena Pinzón, Jhon Jairo Sánchez, Harvey Sáenz y Arcadio Hernández | *Plan Estratégico adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Plan Estratégico de Recursos Humanos MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  |  | 6.1.4 | Gestión del Rendimiento | 6.1.4.1 | Formular, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión del Rendimiento | Subgerencia de Recursos Humanos | Sandra Milena Pinzón | Evaluadores | * Resolución de adopción * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-12-31 | MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  | 6.2. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD | 6.2.1. | Formulación, Adopción y ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC | 6.2.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019 | Subgerencia de Recursos Humanos | Nellyret Moreno | Técnico de base de datos | * Resolución adopción del PIC 2019 con Anexo técnico y cronograma * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Plan Institucional de Capacitación MIPG | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN
|  | 6.3. Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias | 6.3.1. | Formulación, Adopción y ejecución del Plan de Bienestar e incentivos | 6.3.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2019 | Subgerencia de Recursos Humanos | Isaura Gómez | Técnico de base de datos | * Resolución adopción Plan de Bienestar e Incentivos 2019 con Anexo técnico y cronograma * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Plan de Bienestar e Incentivos MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  |  | 6.3.2 | Fortalecimiento de la Gestión de la Integridad en la Unidad | 6.3.2.1 | Formular, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo de Gestión de la Integridad 2019 | Subgerencia de Recursos Humanos | Hirina Ceballos | Gestores de Integridad | * Plan de Trabajo Gestión de la Integridad adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Plan Gestión de Integridad MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  | 6.4. Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 6.4.1. | Fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST | 6.4.1.1 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST 2019 - | Subgerencia de Recursos Humanos | Harvey Sáenz | ARL Contratista Jose Arley Montealegre Técnico de base de datos | * Plan de Trabajo SG-SST adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo MIPG | 1. TALENTO HUMANO
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos | Generar 14.000 millones de pesos por concepto de ventas de productos y setrvicios en el periodo 2016 - 2020 ($2.700 Millones para 2019) | 7.1. Fortalecer la gestión comercial de la UAECD | 7.1.1. | Implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM) | 7.1.1.1 | FASE I: Elaborar las especificaciones del requerimiento COTIZACIÓN (L13.3) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Yeimy Avellaneda Angela de la Hoz |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-03-31 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 1. TALENTO HUMANO
[5 empty] | 7.1.1.2 | FASE I: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades COTIZACIÓN (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Fábrica de Software (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.3 | FASE I: Realizar pruebas funcionales COTIZACIÓN (L13.3) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Yeimy Avellaneda Angela de la Hoz | Mario Ortiz Ballesteros Yuli Adriana Peñuela Ríos | Documento pruebas funcionales | 2019-11-01 | 2019-11-30 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.4 | FASE I: Poner en producción las funcionalidades COTIZACIÓN (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Fábrica de Software (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) | Documento paso a producción | 2019-12-02 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.5 | FASE II: Elaborar las especificaciones del requerimiento SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS (L13.3) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Olga Yaneth Areanas Angela de la Hoz |  | Documento especificación | 2019-01-02 | 2019-03-31 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.6 | FASE II: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Fábrica de Software (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.7 | FASE II: Realizar pruebas funcionales SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS (L13.3) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Olga Yaneth Areanas Angela de la Hoz |  | Documento pruebas funcionales | 2019-11-01 | 2019-11-30 | GD - Componente - T.Estado MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 7.1.1.8 | FASE II: Poner en producción las funcionalidades SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS (L13.3) | Subgerencia de Ingeniería de Software | Fredy Leonardo Varon Garcia (SIS) | Rocio Cedano Garcia (GT) Fábrica de Software (SIS) Yimmi Gutierrez Casallas (SIS) | Documento paso a producción | 2019-12-02 | 2019-12-31 | GD - Componente - T.Estado PETIC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.1.1.8 | Formular y realizar seguimiento del plan de adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Orlando Maya | Eliana Rodríguez | Actas de comité de contratación Plan de adquisiciones 2018 Seguimiento y ejecución de plan de adquisiciones | 2019-02-02 | 2019-12-31 | MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 8.1.7 | Continuar con la Elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos para la gestión documental | 8.1.7.1 | Elaborar Bancos terminológicos de series, sub-series y tipos documentales | Subgerencia Administrativa y Financiera | Winston Dario Hernández Parrado | Javier Ricardo Rincón Yenni Milena Hernandez | Banco terminológico de series, sub-series y tipos documentales | 2019-01-23 | 2019-11-30 | PINAR MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 8.1.7.2 | Realizar el seguimiento a la aplicacion de Inventarios en AG y el formato de control y prestamos documentales en áreas para el transito de documentos(préstamos) | Subgerencia Administrativa y Financiera | Winston Dario Hernández Parrado | Javier Ricardo Rincón Yenni Milena Hernandez | Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión(AG) y planillas de registro de control y prestamo de documentos (08-03-FR-05) de cada una de las áreas (diligenciadas). | 2019-01-23 | 2019-12-10 | PINAR MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 8.1.7.3 | Actualizar los cuadros de caracterizacion documental de los procesos. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Winston Dario Hernández Parrado Yenny Carolina Rozo Gómez Claudia Julieth Prieto Rodriguez | Javier Ricardo Rincón Yenni Milena Hernandez | Cuadros de Caracterización Documental (CCD) | 2019-01-23 | 2019-12-10 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
|  | 8.2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 8.2.1 | Actividades Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | 8.2.1.1 | Diseñar el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2019 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | David Rodríguez, Katherine Moreno | Plan de Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-03-31 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.2 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2019 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | David Rodríguez, Katherine Moreno | Plan de Comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.3 | Publicar la información de las reuniones atendidas en un enlace de rendición de cuentas habilitado en la página web. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Yira Pérez, Katherine Moreno | Publicación en la página web | 2019-03-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.4 | Comunicar la información de Catastro en Línea, servicios y beneficios de la Unidad en redes sociales (beneficios, trámites, servicios, PQR´s) | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Katherine Moreno | Comunicaciones efectuadas | 2019-02-04 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.5 | Diseñar piezas de divulgación de información institucional. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Pablo Méndez | Plan de Comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-30 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.6 | Mantener actualizada la información de transparencia publicada en la página web de la Entidad. | Comunicaciones | Yira Paola Pérez Quiroz | Yira Pérez, Katherine Moreno | Publicación en la página web | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[5 empty] | 8.2.1.7 | Evaluar las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso. | Oficina de Control Disciplinario | Mayiver Méndez Sáenz | Ana Maria Quintero Montes Zoraya Andrea Flórez Patiño Mayiver Méndez Sáenz Diego Lara Zarate | Presentar a la Dirección al finalizar cada semestre un (1) informe de medición y evaluación de actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.2.1.8 | Actualizar la cartilla disciplinaria existente en la Unidadd, en virtud de la expedición de la Ley 1952 de 2019. | Oficina de Control Disciplinario | Mayiver Méndez Sáenz | Ana Maria Quintero Montes Zoraya Andrea Flórez Patiño Mayiver Méndez Sáenz Diego Lara Zarate | Una (1) cartilla elaborada y socializada. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.2.1.9 | Realizar diez (10) actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables al año. | Oficina de Control Disciplinario | Mayiver Méndez Sáenz | Ana Maria Quintero Montes Zoraya Andrea Flórez Patiño Mayiver Méndez Sáenz Diego Lara Zarate | Diez (10) actividades realizadas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 8.2.2 | Actualización información de trámites SUIT | 8.2.2.1 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | JAIRO RAMOS |  | Tramites vigentes en SUIT | 2019-02-04 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.2.2.2 | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | JAIRO RAMOS | Sandra Moreno Luzney Rivera | Datos de operación registrados en el SUIT trimestrales | 2019-03-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 8.2.3 | Gestión de recursos para el servicio al ciudadano | 8.2.3.1 | Comprometer el 90% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" del proyecto de inversión 3-3-1-15-07-42-1180 "Afianzar una Gestión Pública Efectiva". | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | SONIA MANCERA |  | 90% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" comprometidos | 2019-02-04 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.2.3.2 | Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto y fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2020. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | SONIA MANCERA | Nidia Constanza Ochoa Jairo Ramos Luzney Rivera William Salgado Fredalys Mejía | Necesidades identificadas e incluidas en el anteproyecto de presupuesto 2020 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
|  |  | 8.2.4 | Fortalecimiento del talento humano para el servicio al ciudadano | 8.2.4.1 | Gestionar la inclusión de los temas a priorizar en el Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia 2018 - 2019 la formación de los servidores en temas de servicio | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | ADA CRISTINA MELO NELLYRET MORENO |  | Temas incluidas en la Resolución del PIC | 2019-01-02 | 2019-01-31 | PAAC MIPG | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN
[5 empty] | 8.2.4.2 | Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | ADA CRISTINA MELO ISAURA GOMEZ | Nidia Constanza Ochoa Jairo Ramos Luzney Rivera William Salgado Fredalys Mejía | Un (1) reconocimiento otorgado semestralmente. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 1. TALENTO HUMANO
[5 empty] | 8.2.4.3 | Gestionar un plan de intervención que permita mejorar las competencias comportamentales de los servidores de la Unidad que desarrollan sus funciones de cara al usuario con base a la evaluación practicada por la Subgerencia de Recursos Humanos. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | NELLYRET MORENO WILLIAM SALGADO | Sandra Milena Moreno | Plan de mejora elaborado | 2019-01-02 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 1. TALENTO HUMANO
|  |  | 8.2.6 | Relacionamiento con el ciudadano | 8.2.6.1 | Solicitar y proveer la información para el plan de comunicaciones en redes sociales sobre los beneficios de la oferta institucional trámites, servicios y PQPRS | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | SANDRA MILENA MORENO |  | Solicitud e información suministrada para el plan de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 8.2.6.2 | Realizar mediciones de percepción del servicio y plantear acciones de mejora | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | NIDIA CONSTANZA OCHOA |  | Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas | 2019-03-01 | 2019-12-31 | PAAC MIPG | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
[5 empty] | 8.2.6.3 | Solicitar el diseño de piezas informativas para adelantar la publicación de información institucional en lugares visibles diferente a página web. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | WILLIAM SALGADO |  | Información publicada | 2019-04-01 | 2019-06-30 | MIPG | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
[5 empty] | 8.2.8.2 | Realizar los actividades tendientes a certificar a un grupo de servidores de la GCAU en la norma sectorial de competencia laboral "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa" . | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | WILLIAM SALGADO NELLYRET MORENO | Sandra Moreno | Servidores certificados en competencia laboral | 2019-04-01 | 2019-12-31 | MIPG PAAC | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
Note on G170: La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades

## Obj (hidden)
Objetivo Estratégico | AVANCE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
| MAYO | JUNIO | JULIO
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. | 45.77% | 49.39%
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios. | 47.8% | 48.67%
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada. | 32.89% | 54.84%
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. | 66.97% | 75.09%
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. | 68.41% | 73.84%
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal | 34.03% | 47.67%
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos | 39.07% | 47.08%
AVANCE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 |  | 56.65%

## Lineas (hidden)
COD | OBJETIVO ESTRATEGICO - LINEA DE ACCION | AVANCE
1. | 1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. | 49.39%
1.1 | Actualización Catastral | 51.47%
1.2 | Conservación Catastral | 50.37%
1.3 | Mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital | 50%
1.4 | Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura | 20%
2. | 2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios. | 48.67%
2.1 | Prestación de servicios catastrales, | 4%
2.2 | Prestación de servicios no catastrales | 64.57%
2.3 | Desarrollo de otros usos de información catastral. | 56.25%
3. | 3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada. | 54.84%
3.1 | Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. | 53.75%
3.2 | Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá. | 55%
4. | 4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. | 75.09%
4.1 | Racionalizar y virtualizar trámites. | 71.96%
4.2 | Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. | 100%
4.3 | Mejora continua | 90.73%
4.4 | Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 49%
4.5 | Fortalecimiento del servicio al ciudadano | 48.13%
4.6 | Cálculo y liquidación de plusvalía | 25%
4.7 | Prevenir las conductas disciplinables al interior de la UAECD | 50%
4.8 | Mejora de la gestión documental de la UAECD | 48%
4.9 | Redefinición del esquema de contratación | 70%
4.10 | Mejora de la gestión presupuestal y financiera | 94.44%
5. | 5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. | 73.84%
5.1 | Robustecer el sistema de información catastral | 74.1%
5.2 | Robustecer los sistemas de información de apoyo | 49.33%
5.3 | Potenciar el valor que tienen los datos, mejorando los sistemas de análisis y consulta. | 93.33%
5.4 | Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI | 86.67%
5.5 | Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea | 60%
5.6 | Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio | 86%
5.7 | Proveer los bienes y/o servicios requeridos para la provisión y soporte de servicios de TI | 51.4%
6. | 6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal | 47.67%
6.1 | Fortalecer el proceso de gestión humana | 42.1%
6.2 | Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD | 60.18%
6.3 | Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias | 50.83%
6.4 | Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 44.38%
7. | 7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos | 47.08%
7.1 | Fortalecer la gestión comercial de la UAECD | 47.08%
AVANCE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 |  | 56.65%

## OBJETIVOS
Objetivo Estratégico
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
AVANCE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018
DIMENSIONES MIPG
1. TALENTO HUMANO
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN
7. CONTROL INTERNO