## Seguimiento
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - UAECD JUNIO 30 DE 2024
NO. | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | VARIABLES DEL INDICADOR ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR ENTIDAD | ANÁLISIS OCI A SEGUIMIENTO AREA | EFICACIA ENTIDAD % | Responsable Seguimiento OCI | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITORÏA REGULAR (Contraloría Bogotá) | N° PDA PANDORA | N° ACTIVIDAD | 16.67% | 0.33333
1 | 2023 | 59 | 3.3.1.2. | Hallazgo Administrativo por incumplimiento a la normativa que expide la Contaduría General de la Nación, para realizar gestión en el proceso de conciliaciones de operaciones recíprocas. | Debilidad en el seguimiento a la gestión de operaciones recíprocas de la UAECD. | 1 | Realizar seguimiento trimestral mediante expediente electrónico donde reposen las evidencias de circularización de la gestión de operaciones recíprocas que correspondan a la UAECD (mínimo una circularización y una reiteración, todo ello mediante correo electrónico), según reporte de la CGN | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2023-06-01 | 2024-02-15 | Seguimiento a operaciones reciprocas | Circularizaciones efectuadas/reportes CGN operaciones reciprocas | 100% | Circularizaciones efectuadas/reportes CGN operaciones reciprocas | 100% | Seguimiento a 29-febrero-24 (BSTS: 16-mar-24) Actividad con fecha finalización 15-feb-24, reporta avance 100% el 20-feb-24, indicando que el reporte de operaciones reciprocas del IV trimestre se transmitió en CHIP de la CGN. No obstante, se reitera que no se tiene establecido el formato de conciliación, solo para algunas RTVC, al igual no se evidenciaron las circularizaciones (Conciliación Bienestar Familiar) Seguimiento a 31-diciembre-23 (BSTS: 16-ene-24) Fecha finalización 15-feb-24, la SAF no reporta avance mantiene el avance del 66,67%. En el seguimiento con corte a 30-11-223, no se evidenció formato de conciliación para todos los terceros y los soportes en fechas de corte diferentes a la reportada. RECOMENDACIONES: 1-Se reitera efectuar formato de conciliación, la cual se ha realizado en seguimientos a esta acción y en la Evaluación a Estados Financieros a 30-jun-23. 2-Reportar a través de pandora el avance y/o cumplimiento del plan de acción los cinco (5) Primeros días hábiles del mes con sus respectivos soportes que den cuenta de lo reportado. Seguimiento a 30-noviembre-23 (BSTS: 13-dic-23) Fecha finalización 15-feb-24, la SAF no reporta avance mantiene el 66,67%, se adjuntaron soportes de meses anteriores, no se evidencia formato de conciliación para todos los terceros y se evidencian soportes en fechas de corte diferentes a la reportada. RECOMENDACIÓN: Se reitera la recordación de efectuar formato de conciliación, la cual se ha realizado en seguimientos a esta AC y en la Evaluación a Estados Financieros a 30-jun-23. Seguimiento a 31-octubre-23 (BSTS: 20-nov-23) Fecha finalización 15-feb-24, la SAF reporta avance del 66,67%, se validaron comunicaciones adjuntas con el Banco Agrario, FONCEP, ICBF, SENA, Servicios Postales, Secretaría Movilidad y Secretaría del Hábitat, no evidencia formato de conciliación Seguimiento a 30-septiembre-23 (BSTS: 17-oct-23) El 02-oct-23, la SAF reportó avance de 33,33%, no adjuntan pantallazo donde se visualiza la carpeta jun y jul-2023 pero no se pueden validar las Conciliaciones: Se reitera que para sustentar el avance se deben adjuntar los soportes o en su efecto el link con los permisos habilitados. Adicionalmente indicar como se calculo el porcentaje de avance. Seguimiento a 31-agosto-23 (BSTS: 13-sep-23) El 23-agt-23, la SAF reporta avance de 22,22%, indicando "Avance a 31/07/2023: La Gestión de conciliación en operaciones Recíprocas adelantada durante el mes de julio 2023. Soporte: Carpeta documentada. https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/flozano_catastrobogota_gov_co/EnNjAL4AoT1NhHis9OL0TmgBYQiGArPFxruaSiaSIjOPuQ?e=LIy649". El link permitió consultar la información de las conciliaciones reciprocas (Junio: Movilidad, ETB, Radio Televisión y SENA, en Julio: Movilidad, CUD con SHD, SENA, Enterritorios, Fonade) pero no descargarla, por lo que se recomienda remitirla y para los siguientes meses dar los permisos. Adicionalmente indicar como se calculo el porcentaje de avance. Seguimiento a 31-julio-23 (BSTS: 11-agt-23) ACT-2023-115, sin avance indican que "Realizar seguimiento trimestral mediante expediente electrónico donde reposen las evidencias de circularización de la gestión de operaciones reciprocas que correspondan a la UAECD (mínimo una circularización y una reiteración, todo ello mediante correo electrónico) según reporte de la CGN". Seguimiento a 30-junio-23 (BSTS: 12-jul-23) No se reporta avance inicialmente, posterior a la recomendación de la OCI remiten soportes de las conciliaciones de operaciones reciprocas de ETB, RTVC y SENA a 31-mar-23. Se recomienda que las conciliaciones estén en el formato con las firmas de los funcionarios responsables. Seguimiento a 31-mayo-23 (BSTS: 09-jun-23) No ha iniciado | 100% | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 02-05-2023 | NC 2023-032 | ACT-2023-115
2 | 2023 | 59 | 3.3.2.1. | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por insuficiencia en la Revelación de información financiera en las notas a los Estados Financieros de la UAECD en la vigencia 2022. | La solicitud anticipada por parte de la Contraloría de Bogotá del formato CBN-0906, información de las revelaciones presentadas en notas a los estados financieros con corte 31 dic_2022, sin atención a las fechas límites establecidas por la Contaduría General de la Nación CGN, generó que se entregaran las notas a los estados financieros en una versión preliminar que no contaba con la totalidad de información que posteriormente y con oportunidad se presentó a la CGN | 1 | Tener elaboradas las notas a los estados financieros a 31_12_2023 con una semana de anterioridad a lo establecido por la Contaduria general de la Nación | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-02-20 | Notas a los estados financieros | Notas elaboradas con una semana de anterioridad a lo establecido por la Contaduria general de la Nación | 100% | Notas elaboradas con una semana de anterioridad a lo establecido por la Contaduria general de la Nación | 100% | Seguimiento a 31-marzo-24 (BSTS: 11-abr-24) Actividad con fecha finalización 20-feb-24, reporta avance del 100% indicando que se realizó la elaboración de las notas a los Estados Financieros y realizaron la presentación en la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá y a la Contaduría General de la Nación - CGN. El cierre de AC se realizara una vez la Contraloría de Bogotá realice la revisión de efectividad. Seguimiento a 29-febrero-24 (BSTS: 16-mar-24) Actividad con fecha finalización 20-feb-24, la SAF mantiene avance del 20%. Recomendación: Reportar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora a través de Pandora dentro de los cinco (5) primeros del mes con sus respectivas evidencias. Seguimiento a 31-diciembre-23 (BSTS: 16-ene-24) Inicia 01-ene-24, la SAF mantiene avance del 20% Seguimiento a 30-noviembre-23 (BSTS: 13-dic-23) Inicia 01-ene-24, la SAF reporta avance del 20% el 26-oct-23. Seguimiento a 31-octubre-23 (BSTS: 20-nov-23) Inicia 01-ene-24, la SAF reporta avance del 20%, adjunta correo solicitando el inicio de la preparación a las notas a los EF. Seguimiento a 30-septiembre-23 (BSTS: 17-oct-23) No ha iniciado, Seguimiento a 31-agosto-23 (BSTS: 13-sep-23) No ha iniciado, Seguimiento a 31-julio-23 (BSTS: 11-agt-23) No ha iniciado, Fecha de inicio 01-ene-24 indica "Tener elaboradas las notas a los estados financieros a 31_12_2023 con una semana de anterioridad a lo establecido por la Contaduría general de la Nación" Seguimiento a 30-junio-23 (BSTS: 12-jul-23) No ha iniciado Fecha de inicio 01-ene-24 Seguimiento a 31-mayo-23 (BSTS: 09-jun-23) No ha iniciado | 100% | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 02-05-2023 | NC 2023-034 | ACT-2023-132
3 | 2023 | 64 | 3.3.1.2.4 | Hallazgo Administrativo por el reporte de información inconsistente en el cierre presupuestal y los estados financieros al cierre del 31/12/2022. | Notas a los estados financieros con deficiencias en su contenido e información relevante. | 3 | Incluir un capítulo específico en la notas a los estados financieros de la vigencia relacionado con el cierre presupuestal, acorde con las directrices emanadas por la CGN (normatividad y formatos). | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2023-09-08 | 2024-02-28 | Notas a los estado financieros elaborados | Notas a los estados financieras elaboradas con la inclusión del capitulo de cierre presupuestal. | 1 | Notas a los estados financieras elaboradas con la inclusión del capitulo de cierre presupuestal. | 100% | Seguimiento a 29-febrero-24 (BSTS: 16-mar-24) Fecha finalización 28-feb-23,, en consulta al aplicativo Pandora la SAF repotó avance el 07-mar-24 del 100% adjuntando las Notas a los Estados Financieros. El cierre de AC se realizara una vez la Contraloría de Bogotá realice la revisión de efectividad. Seguimiento a 31-diciembre-23 (BSTS: 16-ene-24) Fecha finalización 28-feb-23, la SAF no reporta avance mantiene el 20% del 26-oct-23, Seguimiento a 30-noviembre-23 (BSTS: 13-dic-23) Fecha finalización 28-feb-23, la SAF no reporta avance mantiene el 20%, Seguimiento a 31-octubre-23 (BSTS: 20-nov-23) Fecha finalización 28-feb-23, reportan avance del 20%, se valida correo adjunto donde solicita al equipo de trabajo avanzar en las Notas a los Estados Financieros relacionadas Catastro multipropósito. Seguimiento a 30-septiembre-23 (BSTS: 24-oct-23) No presenta avance. | 100% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 07-09-2023 | NC-2023-068 | ACT-2023-198
4 | 2023 | 65 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo, por inconsistencias en el valor asignado al avalÃºo catastral en la vigencia 2022. | Dado que la actualización catastral es un proceso masivo, es susceptible de inconsistencias, los cuales están previstas en la normatividad catastral. | 1 | Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral | Subgerencia de Información Económica - Gerencia de Tecnología | 2023-10-12 | 2024-03-30 | Validadores aplicados | No. De validadores aplicados /total de validadores para aplicar. | 1 | No. De validadores aplicados ; total de validadores para aplicar. | 100% | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: Aún no presenta por su reciente registro. Sin embargo, ya presEnta una actividad la ACT-2023-305, que consiste en la revisión de los 43 validadores existentes para analizar los resultados de la ActualIzación Catastral. META: Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral. CONCLUSION: El documento con el análisis de los 43 Validadores, debe estar enfocado de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-091. Por eso la OCI, no está de acuerdo con presentar a este respecto un avance del 100%. No hay análisis de los predios especificos que cita la Contraloría. SEG. NOVIEMBRE: Avance reportado al corte de octubre. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: ACT-2023-305, que consiste en la revisión de los 43 validadores existentes para analizar los resultados de la Actualización Catastral. Se realizó en su totalidad según se evidencia del archivo Excel anexo en Pandora del 2023-11-07. META: Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral. CONCLUSION: El documento con el análisis de los 43 Validadores, hace referencia a los predios requeridos por la Contraloría. Citan en las columnas el Validador, la Descripción, el SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2024. Verificados los soportes dispuestos en la herramienta Pandora por parte de la Auditoría de la oficina de Control interno OCI, se evidenció el cumplimiento al 100%, de las actividades previstas o planeadas, la ACT-2023-305, sobre aplicar la totalidad de los 43 validadores como efectivamente se hizo. Así mismo la ACT-2023-306, sobre la revisión de los 150 predios marcados como alerta, lo cual tambien se realizó. Esta pendiente de la verificación de la Eficacia por parte de la Contraloría y que la Cierre. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 11-10-2023 | NC-2023-091 | ACT-2023-305
5 | 2023 | 65 | 3.3.1 |  | Dado que la actualización catastral es un proceso masivo, es susceptible de inconsistencias, los cuales están previstas en la normatividad catastral. | 2 | Revisar los predios marcados como alerta, reportados por el validador correspondiente | Subgerencia de Información Económica - Gerencia de Tecnología | 2023-10-12 | 2024-03-30 | Revisiones de predios marcados con alerta | No. De predios revisados/No. De predios con alertas reportados por los validadores | 1 | Revisiones de predios marcados con alerta; No. De predios revisados; No. De predios con alertas reportados por los validadores | 100% | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: Aún no presenta por su reciente registro. Sin embargo, ya presenta una actividad la ACT-2023-306, que consiste en la revisión de 150 Predios marcados como Alerta por los validadores existentes para analizar los resultados de la Actualización Catastral. META: Revisar los predios marcados como alerta, reportados por el validador correspondiente. CONCLUSION: El documento con el análisis de los 150 predios marcados como Alertas por los Validadores, debe estar enfocado de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-091. SEG. NOVIEMBRE: Se reporta cargue de 198 predios alerta en el SIIC para que se revuse en la actividad de sensibilidad mediante el validador 42. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: ACT-2023-306, que consiste en la revisión de 198 Predios marcados como Alerta por los validadores existentes para analizar los resultados de la Actualización Catastral. META: Revisar los predios marcados como alerta, reportados por el validador correspondiente. CONCLUSION: El documento con el análisis de los 198 predios marcados como Alertas por los Validadores, esta enfocado de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-091 y corresponde al Validador 42. Fueron revisados por cada uno de los Avaluadores de los Macro sectores en que se encuentra dividida Bogotá para la Actualización Catastral vigencia 2024. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2024 Verificados los soportes dispuestos en la herramienta Pandora por parte de la Auditoría de la oficina de Control interno OCI, se evidenció el cumplimiento al 100%, de las actividades previstas o planeadas, la ACT-2023-305, sobre aplicar la totalidad de los 43 validadores como efectivamente se hizo. Así mismo la ACT-2023-306, sobre la revisión de los 150 predios marcados como alerta, lo cual tambien se realizó. Esta pendiente de la verificación de la Eficacia por parte de la Contraloría y que la Cierre. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 11-10-2023 | NC-2023-091 | ACT-2023-306
6 | 2023 | 65 | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por inconsistencias en el valor asignado al avalÃºo catastral, afectando el recaudo del impuesto predial de la vigencia 2022, en cuantÃ­a de Quince millones ochocientos cincuenta mil ($15.850.000) pesos m/cte | Dado que la actualización catastral es un proceso masivo, es susceptible de inconsistencias, los cuales están previstas en la normatividad catastral. | 1 | Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral | Subgerencia de Información Económica - Gerencia de Tecnología | 2023-10-12 | 2024-03-30 | Validadores aplicados | No. De validadores aplicados /total de validadores para aplicar. | 1 | No. De validadores aplicados ; total de validadores para aplicar. | 100% | "SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: Aún no presenta por su reciente registro. Sin embargo, ya presenta una actividad la ACT-2023-308, que consiste en aplicar la revisión de los 43 validadores existentes para analizar los resultados de la Actualización Catastral. META: Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral . CONCLUSION: , El documento con el análisis de los 43 Validadores, debe estar enfocado de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-091. Por eso la OCI, noo está de acuerdo con presentar a este respecto un avance del 100%. No hay anaálisis de los predios especificos que cita la Contraloría. SEG. NOVIEMBRE: Avance reportado al corte de octubre. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: ACT-2023-305, que consiste en la revisión de los 43 validadores existentes para analizar los resultados de la Actualización Catastral. Se realizó en su totalidad según se evidencia del archivo Excel anexo en Pandora del 2023-11-07. META: Aplicar la totalidad de los validadores existentes en el proceso de sensibilidad de la actualización catastral. CONCLUSION: El documento con el análisis de los 43 Validadores, hace referencia a los predios requeridos por la Contraloría. Citan en las columnas el Validador, la Descripción, el Desarrollo, las Pruebas, su Aprobación y las Observaciones. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2024 Verificados los soportes dispuestos en la herramienta Pandora por parte de la Auditoría de la oficina de Control interno OCI, se evidenció el cumplimiento al 100%, de las actividades previstas o planeadas, la ACT-2023-308, sobre solicitar mesa de servcio con la Secretaria de hacienda Distrital SDH. Así mismo la ACT-2023-309, sobre la reunion que efectivamente se llevo a cabo y se oficialzió la solictud de precisar competencia entre Entidades, lo cual tambien se realizó. Esta pendiente de la verificación de la Eficacia por parte de la Contraloría y que la Cierre. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 11-10-2023 | NC-2023-092 | ACT-2023-308
7 | 2023 | 65 | 3.3.2 |  | La UAECD no es la competente para gestionar el cobro del excedente o devolución del Impuesto Predial Unificado – IPU derivado de las revisiones de avaluo catastral | 2 | Solicitar mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda para precisar la competencia de cada entidad al modificar un avalúo proveniente del proceso masivo durante la conservación catastral | Gerencia de Información Catastral - Subg. de Inf. Económica - Subg. de Inf. Física y Jurídica | 2023-10-12 | 2024-03-30 | Mesa de trabajo solicitada | Mesa de trabajo solicitada | 1 | Mesa de trabajo solicitada | 100% | "SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: Aún no presenta por su reciente registro. Sin embargo, ya presenta una actividad la ACT-2023-309, que consiste en realizar mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Hacienda, para analizar los resultados de la Actualización Catastral y su impacto en el predial, cuando hay modificaciones. META: Solicitar mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda SDH para precisar la competencia de cada entidad al modificar un avalúo proveniente del proceso masivo durante la conservación catastral. CONCLUSION: Las Actas de las mesas de trabajo UAECD-SDH, debe estar enfocado de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-092" SEG. NOVIEMBRE: Se reporta cargue de 198 predios alerta en el SIIC para que se revuse en la actividad de sensibilidad mediante el validador 42. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ACTIVIDAD: ACT-2023-309, que consiste en realizar mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Hacienda, para analizar los resultados de la Actualización Catastral y su impacto en el predial, cuando hay modificaciones y en la solicitud de concepto. META: Solicitar mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda SDH para precisar la competencia de cada entidad al modificar un avalúo proveniente del proceso masivo durante la conservación catastral. CONCLUSION: Las Actas de las mesas de trabajo UAECD-SDH, están enfocadas de manera prioritaria al hallazgo de la Contraloría. NC-2023-092. En 2023-12-07, se evidencia lista de asistencia a la reunión o mesa de trabajo y en el 2023-12-14, se evidencia Oficio 2023EE87529 del 13-12-2023, donde se solicita concepto a la Secretaria de Hacienda - Dirección Distrital de Impuestos. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2024 Verificados los soportes dispuestos en la herramienta Pandora por parte de la Auditoría de la oficina de Control interno OCI, se evidenció el cumplimiento al 100%, de las actividades previstas o planeadas, la ACT-2023-308, sobre solicitar mesa de servcio con la Secretaria de hacienda Distrital SDH. Así mismo la ACT-2023-309, sobre la reunion que efectivamente se llevo a cabo y se oficialzió la solictud de precisar competencia entre Entidades, lo cual tambien se realizó. Esta pendiente de la verificación de la Eficacia por parte de la Contraloría y que la Cierre. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 11-10-2023 | NC-2023-092 | ACT-2023-309
8 | 2023 | 66 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no cumplir los tiempos estipulados por ley y procedimiento, para el cÃ¡lculo del efecto plusvalÃ­a | Tiempos de atención que sobrepasan en algunos casos los estipulados por las normas vigentes. | 1 | Generar a través de comunicación alertas a las Dependecias, funcionarios y entidades involucradas en el proceso del cálculo y liquidación del efecto plusvalía sobre el cumplimiento de los términos de ley para sus actuaciones. | Subgerencia de Información Eeconómica | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Comunicaciones generadas | Comunicaciones generadas que incluyen alerta/ Comunicaciones generadas | 1 | Comunicaciones generadas que incluyen alerta | 100% | SEGUIMIENTO 0CI CORTE A FEBRERO 29 DE 2024 ACTIVIDAD: ACT-2024-029. Generar Alertas a Dependencias, Funcionarios y entidades, involucradas en el Calculo del Efecto Plusvalía. Para marzo de 2024, la Gerencia de Información Catastral GIC, solicitó a la Secretaria de Planeación Distrital SDP, mediante Radicado 2024EE10874 del 08-03-2024, información relacionada con el Plan Parcial de Corferias - EAAB. AVANCE: 66,66% (En el periodo anteriormente reportado a febrero 2024, el avance iba en el 33,33%).Se evidenció en el aplicativo PANDORA, correos tanto a un funcionarios de la UAECD, como de la Secretaria Distrital de Planeacion SDP, como Alertas para el Calculo del efecto PLUSVALIA. Tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Aún no se puede dar por Finalizada, por cuanto se considera que faltan más socialización a otros funcionarios de la UAECD, e inclusive a los de la SDP. SEGUIMIENTO 0CI CORTE A 31 DE MARZO DE 2024 ACTIVIDAD: ACT-2024-029 inicio ejecución diciembre 26 e 2023 y finaliza en junio 30 de 2024, la meta programada Generar comunicaciones Alertas a Dependencias, Funcionarios y entidades, involucradas en el Cálculo del Efecto Plusvalía. Para marzo de 2024, la Gerencia de Información Catastral GIC emitió las siguientes comunicaciones: Solicitó a la Secretaria de Planeación Distrital SDP, mediante Radicado 2024EE10874 del 08-03-2024, información relacionada con el Plan Parcial de Corferias - EAAB; radicado 204EE10797 de marzo 07 Solicitud de información adicional PRM Hospital Universitario Nacional de Colombia Resolución N° 1550 de 2023 y 2024EE10265 de Solicitud de información adicional PP El Rosario -Decreto Distrital no 376 de 2023. AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%, no obstante, se evidenció el 66.66% de avance (En el periodo anteriormente reportado a febrero 2024, el avance iba en el 33,33%), tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Aún no se puede dar por Finalizada, por cuanto se considera que aún restan algunas acciones de socialización a otros funcionarios de la UAECD, e inclusive a los de la SDP. RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de generar Alertas, tanto a los servidores del equipo de trabajo del Calculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, como a los de la Secretaria de Planeación Distrital SDP, hasta la culminación de la acción. SEGUIMIENTO 0CI CORTE A MAYO 31 DE 2024 - REVISADO EN APANDORA EL 12 DE JUNIO DE 2024 POR PARTE OCI. ACTIVIDAD: ACT-2024-029 inicio ejecución diciembre 26 e 2023 y finaliza en junio 30 de 2024, la meta programada Generar comunicaciones Alertas a Dependencias, Funcionarios y entidades, involucradas en el Cálculo del Efecto Plusvalía. Para Junio 12 de 2024, la Gerencia de Información Catastral GIC emitió las siguientes comunicaciones: Solicitó a la Secretaria de Planeación Distrital SDP, mediante Radicado 2024EE23442 del 20-05-2024, información relacionada con el Plan Parcial de Corferias - EAAB; Radicado 204EE21506 del 07- 05 - 2024 Solicitud de información adicional PRM Hospital Universitario Nacional de Colombia. META: Generar a través de comunicación alertas a las Dependencias, funcionarios y entidades involucradas en el proceso del cálculo y liquidación del efecto plusvalía sobre el cumplimiento de los términos de ley para sus actuaciones AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%, no obstante, se evidenció el 83.33% de avance, ya que estas comunicaciones sobre las mismas actuaciones urbanísticas de la SDP, se habían dado en marzo de 2024. Tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Aún no se puede dar por Finalizada, por cuanto se considera que aún restan en junio de 2024, la socialización a otros funcionarios de la UAECD, e inclusive a los de la SDP. RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de generar Alertas, tanto a los servidores del equipo de trabajo del Cálculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, como a los de la Secretaria de Planeación Distrital SDP, hasta la culminación de la acción. SEGUIMIENTO 0CI CORTE A JUNIO 30 DE 2024. ACTIVIDAD: ACT-2024-029 inicio ejecución diciembre 26 e 2023 y finaliza en junio 30 de 2024, la meta programada Generar comunicaciones Alertas a Dependencias, Funcionarios y entidades, involucradas en el Cálculo del Efecto Plusvalía. Para Junio 30 de 2024, la Gerencia de Información Catastral GIC solicitó a la Secretaria de Planeación Distrital SDP, mediante Radicado 2024EE26619 del 05-06-2024, información relacionada con el Plan Parcial de Renovación Urbana PPRU BUFALO, al Subdirector de Economía Urbana de la Secretaria Distrital de Planeación SDP. META: Generar a través de comunicación alertas a las Dependencias, funcionarios y entidades involucradas en el proceso del cálculo y liquidación del efecto plusvalía sobre el cumplimiento de los términos de ley para sus actuaciones AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%, se evidenció efectivamente que su avance fue del 100%, ya que estas comunicaciones sobre las mismas actuaciones urbanísticas de la SDP, se habían dado mensualmente desde marzo de 2024. Tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Se puede dar por Finalizada, por cuanto se considera que según la BITACORA subida a Pandora en junio de 2024, la socialización a otros funcionarios de la UAECD, e inclusive a los de la SDP, se cumplió estrictamente. RECOMENDACIONES: 1-Continuar con el ejercicio de generar Alertas, tanto a los servidores del equipo de trabajo del Cálculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, como a los de la Secretaria de Planeación Distrital SDP, para no superar los tiempos estipulados. 2-Realizar seguimiento a la eliminación de la causa raíz, con el fin de que no vuelta a presentar la situación evidenciada por el ente de control, por no cumplir los tiempos estipulados por ley y procedimiento, para el cálculo del efecto plusvalía. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 26-12-2023 | NC-2023-146 |  | 0.83333
9 | 2023 | 66 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias detectadas en el proceso de actualizaciÃ³n y conservaciÃ³n catastral vigencia 2023, dada la inconsistente informaciÃ³n incorporada en las bases catastrales grÃ¡fica y alfanumÃ©rica. | Desactualización de la información física y jurídica en la base catastral de algunos casos que reflejaron la situación. | 1 | Realizar la actualización de la base catastral de los casos auditados. | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Base catastral actualizada | Base catastral actualizada | 1 | Base catastral actualizada | 100% | SEGUIMIENTO 0CI CORTE A FEBRERO 29 DE 2024 Se evidenció en el aplicativo PANDORA, en el Informe Estudio Previo cargado y en los Estudios Juridicos de Chico Norte y del Plan parcial de Montevideo, la realización de las actividades programadas, para el Cálculo del efecto PLUSVALIA. Tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. No se puede dar por Finalizada por cuanto existen otras actuaciones urbanisticas de Planeacion distrital, a las cuales se les puede dar similar tratamiento de Estudios. SEGUIMIENTO OCI CORTE A 31 DE MARZO DE 2024. ACTIVIDAD: ACT-2024-031. inicio ejecución diciembre 26 e 2023 y finaliza en junio 30 de 2024, la meta programada Realizar la actualización catastral de los casos auditados. Se evidenció de conformidad con el soporte cargado en el aplicativo Pandora, el diligenciamiento debidamente suscrito del Formato Estudio Previo, Radicación 2023-418948 sobre el Trámite código 23 de Desenglobe. AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%, sin embargo, se evidenció el 66.66% (En el periodo anteriormente reportado a febrero 2024, el avance iba en el 33,33%), tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Aún no se puede dar por Finalizada, por cuanto se considera que aún restan algunas acciones de Evaluación y estudio de algunas actuaciones urbanisticas de la SDP. RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de evaluar y estudiar acciones urbanisticas de la Secretaria de Planeacion Distrital para el Calculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE,, hasta la culminación de la acción. SEGUIMIENTO OCI CORTE A 12 DE JUNIO DE 2024. ACTIVIDAD: ACT-2024-031. inicio ejecución diciembre 26 e 2023 y finaliza en junio 30 de 2024, la meta programada Realizar la actualización catastral de los casos auditados. Se evidenció de conformidad con los soportes cargado en el aplicativo Pandora, que los predios de CHICO NORTE y del PLAN PARCIAL MONTEVIDEO, les fueron realizados tramites que permitieron la actualización de la base catastral. META: Realizar la actualización de la base catastral de los casos auditados. AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%. Se puede dar por Finalizada. RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de evaluar y estudiar acciones urbanísticas de la Secretaria de Planeación Distrital para el Cálculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, hasta la culminación de las acciones urbanísticas de la SDP. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 26-12-2023 | NC-2023-147
10 | 2023 | 66 | 3.2.3 | Hallazgo administrativo por no definir el riesgo âInconsistencia en los cÃ¡lculos para los trÃ¡mites de plusvalÃ­aâ, y por consiguiente no diseÃ±ar un punto de control para el mismo, en la Matriz de Riesgos Institucionales de los aÃ±os 2022 y 2023. | No se incluyó en la matriz de riesgos del proceso, un riesgo asociado a calculo y liquidación del efecto plusvalía. | 1 | Incluir un riesgo asociado al cálculo y liquidación del efecto plusvalía en el mapa de riesgos del proceso Gestión Catastral | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Eeconómica | 2023-12-26 | 2024-03-29 | Matriz de riesgos actualizada | Matriz de riesgos actualizada | 1 | Matriz de riesgos actualizada | 100% | SEGUIMIENTO 0CI CORTE A FEBRERO 29 DE 2024 Se evidenció en el aplicativo PANDORA, correos y Matriz de Riesgos, la inclusión del nuevo riesgo asociado para el Calculo del efecto PLUSVALIA. Tiene como fecha de Finalización el 2024-03-29. Esta si puede darse por Finalizada y quedaría para Verificación de la eficacia por arte del Autor o sea la Contraloría distrital para Cerrarla. SEGUIMIENTO OCI CORTE A 31 DE MARZO DE 2024 ACTIVIDAD: ACT-2024-030. Incluir Riesgo Asociado en el Mapa de Riesgos Institucional. AVANCE: 100%. En el periodo anterior, se verificó que yá se cumplió. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 26-12-2023 | NC-2023-148
11 | 2024 | 68 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por falta de seguimiento a la gestiÃ³n de recobro de incapacidades por parte del Ã¡rea funcional. | Falta de seguimiento del cobro de las incapacidades radicadas ante las EPS. | 1 | Realizar un Informe bimestral en el que se reporte la gestión realizada frente al registro de novedades y cobro de incapacidades | Sub. Talento Humano Sub. Administrativa y Financiera Sub. Gestión Jurídica | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Informes generados | (Número de informes realizados / Número de informes por realizar) * 100 | 100% | Informes generados; Número de informes realizados ; Número de informes por realizar |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No presenta avance, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-010
12 | 2024 | 68 | 3.2.1.1 |  | Falta de seguimiento del cobro de las incapacidades radicadas ante las EPS. | 2 | Revisar y actualizar el instructivo para la gestión de cobro, en el que se incluyan puntos de control, dependencias encargadas y generación de informes en los que se reporte la gestión realizada frente al registro de novedades y cobro de incapacidades | Sub. Talento Humano Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Instructivo actualizado | Un (1) instructivo actualizado | 1 | Un (1) instructivo actualizado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No presenta avance, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024
13 | 2024 | 68 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo, por no registro de intereses moratorios en cuentas por cobrar de la Sentencia 11001220500020220111901 de 15 de junio de 2021, Superintendencia Nacional de Salud del Proceso J-2019-0018 contra MEDIMÃS y CAFESALUD y no ser revelada en las notas a los estados contables, no se reclasificÃ³ la informaciÃ³n de acuerdo a la antigÃ¼edad a diciembre 31 de 2023 | Falta de coordinación en el flujo de información requerido para completar el proceso de consolidación contable, entre las dependencias responsables del proceso jurídico y de cobro de incapacidades | 1 | Efectuar el registro de los correspondientes intereses del fallo de MEDIMÁS y CAFESALUD, de acuerdo con la normativa vigente. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Registro contable efectuado | Un (1) Registro contable realizado | 1 | Un (1) Registro contable realizado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 30-sep-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-011
14 | 2024 | 68 | 3.2.1.2 |  | Falta de coordinación en el flujo de información requerido para completar el proceso de consolidación contable, entre las dependencias responsables del proceso jurídico y de cobro de incapacidades | 2 | Incluir en el plan de sostenibilidad contable el reporte de fallos que afecten la contabilidad de la entidad. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Plan de sostenibilidad contable actualizado | Un (1) plan de sostenibilidad contable actualizado | 1 | Un (1) plan de sostenibilidad contable actualizado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024
15 | 2024 | 68 | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo, en la cuenta 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR por falta de reclasificaciÃ³n de las partidas a cuentas de difÃ­cil cobro incumpliendo lo normado | Debilidad en el control, la aplicación de políticas contables y el seguimiento a saldos contables en lo relacionado con su grado de antigüedad que requieren atención y análisis para determinar su presentación en los estados financieros. | 1 | Reclasificar las partidas de difícil cobro, de acuerdo con lo establecido en la Política de Operación Contable | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Reclasificación de las partidas | Reclasificación de las partidas (1) | 1 | Reclasificación de las partidas (1) |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de Número a la 2 actividades en pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-012
16 | 2024 | 68 | 3.2.1.3 |  | Debilidad en el control, la aplicación de políticas contables y el seguimiento a saldos contables en lo relacionado con su grado de antigüedad que requieren atención y análisis para determinar su presentación en los estados financieros. | 2 | Actualizar las Políticas de Operación Contable, incorporando el proceso de reclasificación de partidas de difícil cobro | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Políticas de Operación Contable actualizadas | Una (1) Política de Operación Contable actualizada | 1 | Una (1) Política de Operación Contable actualizada |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de Número a la 2 actividades en pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la 2 actividades en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024
17 | 2024 | 68 | 3.2.1.5 | Hallazgo Administrativo por falta de conciliaciÃ³n correcta y oportuna al cierre contable por diferencias en la informaciÃ³n reportada entre el Ã¡rea jurÃ­dica y contable en la cuenta 9120 litigios y mecanismos alternativos de soluciÃ³n de conflictos y el reporte en SIVICOF CB-0423 | Diferencia en la naturaleza entre el reporte contable de la cuenta 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y el reporte de la calificación del contingente judicial, generados por SIPROJ, con el reporte SIVICOF CB - 0423. | 1 | Realizar una mesa de conciliación trimestral entre la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Subgerencia de Gestión Jurídica, posterior a la calificación del contingente judicial para verificar la información del reporte contable de la cuenta 9120 litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, el reporte de la calificación del contingente y el reporte SIVICOF CB-0423, teniendo en cuenta la diferencia en la naturaleza de los reportes enunciados. | Sub. Administrativa y Financiera Sub. Gestión Jurídica | 2024-06-01 | 2025-01-15 | Mesa Conciliación Contable y Jurídica | (Mesas de conciliación realizadas/ mesas de conciliación programadas)*100 | 100% | Mesa Conciliación Contable y Jurídica; Mesas de conciliación realizadas; mesas de conciliación programadas. |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de número a la actividad en Pandora registrada el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 15-ene-25 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 15-ene-25 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-013
18 | 2024 | 68 | 3.2.1.6 | Hallazgo Administrativo por no realizar las conciliaciones con entidades reciprocas trimestralmente | Falta y/o debilidad en el seguimiento a la gestión de operaciones recíprocas de la UAECD. | 1 | Actualizar los puntos de control y formatos de conciliación mensual asociados al “procedimiento reporte y gestión de operaciones reciprocas” | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Procedimiento ajustado | Un (1) procedimiento ajustado | 1 | Un (1) procedimiento ajustado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de número a la actividad en Pandora registrada el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 30-nov-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 30-nov-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-014
19 | 2024 | 68 | 3.2.2.1 | Hallazgo Administrativo, porque no se genera desde el aplicativo contable LYMAI la foliaciÃ³n consecutiva de los libros oficiales de contabilidad | Limitaciones en el aplicativo LIMAY para la foliación de las hojas que componen los libros oficiales de contabilidad. | 1 | Implementar un control que salvaguarde la integridad de los libros oficiales de contabilidad. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Control implementado | Un (1) control implementado | 1 | Un (1) control implementado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de número a la actividad en Pandora registrada el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-015
20 | 2024 | 68 | 3.2.2.2 | Hallazgo Administrativo por la diferencia en las partidas de los Ingresos del Servicio de Catastro MultipropÃ³sito contra lo revelado en notas a los estados contables de la vigencia 2023 | No se desglosan los gastos no operacionales ni la utilidad de los ingresos en las notas a los estados financieros. | 1 | Desglosar en las notas a los estados financieros los gastos no operacionales y la utilidad de los ingresos. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2025-02-28 | Notas de los estados financieros actualizados | Notas a los estados financieros actualizadas | 1 | Notas a los estados financieros actualizadas |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de número a la actividad en Pandora registrada el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 28-feb-25 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 28-feb-25 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-016
21 | 2024 | 68 | 3.2.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal al determinarse en las notas a los estados contables de la vigencia 2023, la reclasificaciÃ³n por el asiento contable de la cuenta de Gastos el 1/12/2022, por valor de $8.508.329.328,00 del contrato 844-2021 con HQ5 S.A.S. a la cuenta 1-9-05-14-01 en la cuenta Gastos pagados por anticipado, con lo cual se disminuye el resultado del ejercicio en la vigencia 2022 | Aplicación del concepto de diferimiento, cuando existe una erogación o pago que se hace en un periodo, cuyos efectos económicos se reflejarán en el ingreso de otro periodo fiscal, en donde los valores asociados de HQ5, se presentaron para cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios y contratos de servicios catastrales en el territorio, cuya vigencia comenzó en el año 2021, con fecha de terminación en el año 2023. | 1 | Presentar semestralmente un informe ante el Comité de Sostenibilidad Contable con los movimientos de la cuenta contable 1905 bienes y servicios pagados por anticipado, previa evaluación de la procedencia de la clasificación o reclasificación por parte del Contador de la Entidad. | Sub. Administrativa y Financiera Gerencia Corporativa | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Presentación de movimientos de la cuenta en el Comité de Sostenibilidad Contable | (Presentaciones realizadas en Comité de Sostenibilidad Contable / Presentaciones programadas en Comité de Sostenibilidad Contable ) * 100 | 100% | Presentaciones realizadas en Comité de Sostenibilidad Contable; Presentaciones programadas en Comité de Sostenibilidad Contable |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Sin avance y sin asignación de número a la actividad en Pandora registrada el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 30-nov-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 30-nov-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-017
22 | 2024 | 68 | 3.3.1.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeaciÃ³n al carecer de una gestiÃ³n de cobro adecuada que generara un flujo de caja efectivo para el pago de las obligaciones contractuales de la UAECD | Inadecuada planeación financiera, que permitiera efectuar un control previo del estado de los ingresos de caja y los valores ejecutados en el gasto, para garantizar flujo de efectivo. | 1 | Realizar un seguimiento mensual para revisar el estado de los pagos a favor de la UAECD, en articulación con las dependencias responsables de la prestación de los servicios catastrales. | Sub. Administrativa y Financiera Grupo Catastro Multipropósito Gerencia Comercial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programadas) * 100 | 100% | Actas de seguimiento; Reuniones de seguimiento realizadas; reuniones de seguimiento programadas |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-018
23 | 2024 | 68 | 3.3.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ausencia en la expediciÃ³n de decretos referentes a los ingresos que la UAECD percibiÃ³ por la prestaciÃ³n del servicio pÃºblico catastral, en su condiciÃ³n de gestor u operador catastral y que deben ser apropiados en el presupuesto de la UAECD | Ausencia de control frente a los ingresos percibidos por Catastro Multipropósito | 1 | Realizar un seguimiento mensual para revisar la proyección de ingresos de la UAECD, para prever la necesidad de expedición de Decretos de adición presupuestal | Sub. Administrativa y Financiera Grupo Catastro Multipropósito Gerencia Comercial | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Seguimiento proyección de Ingresos | (Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programadas) * 100 | 100% | Seguimiento proyección de Ingresos; Reuniones de seguimiento realizadas; reuniones de seguimiento programadas |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-019
24 | 2024 | 68 | 3.4.1.1.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en las fases de planeaciÃ³n, ejecuciÃ³n y resultados de la gestiÃ³n de la inversiÃ³n pÃºblica del Proyecto de InversiÃ³n No. 7775 âImplementaciÃ³n y prestaciÃ³n de los servicios de gestiÃ³n y/u operaciÃ³n catastral oficial con fines multipropÃ³sito en 20 entidades territorialesâ, asimismo, falta de gestiÃ³n en el cumplimiento de compromisos establecidos para la videncia 2023 a la Meta No. 1. | Debilidades en la formulación de la meta PDD por no contemplar la incidencia de factores externos como la voluntad política y capacidad financiera de las Entidades Territoriales | 1 | Revisar y ajustar la matriz de riesgos de Gestión Catastral, a fin de incluir riesgos y/o fortalecer controles para la adecuada prestación del servicio catastral. | Gerencia de Información Catastral Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Matriz de riesgos de la Gestión Catastral revisada y ajustada | (Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada/Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar) | 1 | (Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada;Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar | 0 |  | 0 | Walter con apoyo Astrid | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-020
25 | 2024 | 68 | 3.4.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la omisión de disponer de la totalidad de la información del contrato 773-2023 al Sistema Electronico para la Contratación Pública - SECOP II | Omisión por parte del supervisor de las directrices y lineamientos emitidos por la Entidad frente al cargue oportuno de los documentos de ejecución contractuales en el Sistema Electrónico SECOP II. | 1 | Realizar el cargue del contrato 773-2023 al Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-06-01 | 2024-07-31 | Actualización de la documentación contractual del Contrato 773-2023 | ( Expediente Contractual actualizado en SECOP/Expediente contractual por actualizar SECOP )*100 | 100% | Actualización de la documentación contractual del Contrato 773-2023; Expediente Contractual actualizado en SECOP;Expediente contractual por actualizar SECOP |  |  |  | Luis | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-033
26 | 2024 | 68 | 3.4.2.1 |  | Omisión por parte del supervisor de las directrices y lineamientos emitidas por la Entidad frente al cargue oportuno de los documentos de ejecución contractuales en el Sistema Electrónico SECOP II. | 2 | Realizar 2 capacitaciones: tema- obligatoriedad de cargar de los documentos contractuales en SECOP | Subgerencia de Contratación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Capacitaciones de Supervisión de contratos | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100 | 100% | Capacitaciones de Supervisión de contratos; Capacitaciones realizadas; Capacitaciones programadas |  |  |  | Luis | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024
27 | 2024 | 68 | 3.4.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una deficiente gestiÃ³n de los recursos requeridos para el pago de las obligaciones contraÃ­das con ocasiÃ³n del cumplimiento de las metas definidas en el proyecto 7775 en la vigencia 2023 | Inadecuada planeación financiera, que permitiera efectuar un control previo del estado de los ingresos de caja y los valores ejecutados en el gasto, para garantizar flujo de efectivo. | 1 | Realizar un seguimiento mensual para revisar el estado de los pagos a favor de la UAECD, en articulación con las dependencias responsables de la prestación de los servicios catastrales. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programadas) * 100 | 100% | Actas de seguimiento; Reuniones de seguimiento realizadas; reuniones de seguimiento programadas |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-021
28 | 2024 | 68 | 3.4.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantÃ­a de $44.750.621 por la celebraciÃ³n de un contrato para proveer servicios de transporte a la par de la ejecuciÃ³n de Ã³rdenes de compra de transporte cobijadas bajo un Acuerdo Marco de Precios CCE-285-AMP-2020 de Colombia Compra Eficiente | Ausencia de un efectivo control, en la etapa de planeación del proceso en la verificación de que los bienes o servicios a contratar se encuentren o no, dentro de un acuerdo marco de precios. | 1 | Incluir en el formato de Estudio Previo GCO-05-FR-01 el análisis de la procedencia del Acuerdo Marco de Precios. | Subgerencia de Contratación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Formato GCO-05-FR-01 actualizado | Un (1) Formato actualizado | 1 | Formato GCO-05-FR-01 actualizado |  |  |  | Luis | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-034
29 | 2024 | 68 | 3.5.1 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de la acciÃ³n de mejora definida y realizada dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.2.1.1.1 de la AuditorÃ­a cÃ³digo 59, PAD 2023 | Debilidades en la formulación de la meta PDD por no contemplar la incidencia de factores externos como la voluntad política y capacidad financiera de las Entidades Territoriales | 1 | Revisar y ajustar la matriz de riesgos de Gestión Catastral, a fin de incluir riesgos y/o fortalecer controles para la adecuada prestación del servicio catastral. | Gerencia de Información Catastral Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Matriz de riesgos de la Gestión Catastral revisada y ajustada | (Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada/Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar) | 1 | Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada;Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar | 0 |  | 0 | Walter con apoyo Astrid | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-022
30 | 2024 | 68 | 3.5.2 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de la acciÃ³n de mejora definida y realizada dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.3.3.1.1 de la AuditorÃ­a cÃ³digo 59, PAD 2023 | Inadecuada planeación financiera, que permitiera efectuar un control previo del estado de los ingresos de caja y los valores ejecutados en el gasto, para garantizar flujo de efectivo. | 1 | Realizar un seguimiento mensual para revisar el estado de los pagos a favor de la UAECD, en articulación con las dependencias responsables de la prestación de los servicios catastrales. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programadas) * 100 | 100% | Actas de seguimiento; Reuniones de seguimiento realizadas;reuniones de seguimiento programadas. |  | Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 (NC-2023-035 "Hallazgo Administrativo por la generación de un desbalance en la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, debido a que la ejecución de gastos superó la ejecución de ingresos, lo que conllevó a un resultado negativo al cierre de la vigencia 2022 en la UAECD.") Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-023
31 | 2024 | 68 | 3.5.3 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones de mejora definida y realizada dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.3.1.2.3 de la AuditorÃ­a cÃ³digo 64, PAD 2023 | Ausencia de cronograma de actividades a ejecutar, que permita la planeación adecuada de la cantidad de vehículos necesarios para la prestación del servicio. | 1 | Diseñar e implementar una estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehículos, necesarios para la prestación de los servicios requeridos. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Diseño e implementación de estrategia | Una (1) estrategia diseñada e implementada. | 1 | Una (1) estrategia diseñada e implementada. |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 (NC-2023-067 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $19.377.200 por la falta de planeación en la contratación de medios de transporte innecesarios para la actividad. En desarrollo de la auditoría en revisión del requerimiento 118 del Contrato 947 de 2021 se evidenció una solicitud de 15 vehículos tipo campero para el transporte en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Cartagena por un valor de $101´614.500") Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-024
32 | 2024 | 68 | 3.5.4 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones de mejora definidas y realizadas dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.3.1.2.5 de la AuditorÃ­a cÃ³digo 64, PAD 2023. 254 | El presupuesto de Catastro Distrital no se encuentra discriminado por centros de costo, que permitan diferenciar los costos y gastos para cada proyecto de catastro multipropósito. | 1 | Definir centros de costo para las posiciones presupuestarias de Catastro Distrital, que permitan diferenciar los costos y gastos para cada proyecto de catastro multipropósito. | Sub. Administrativa y Financiera Gerencia Gestión Corporativa | 2024-07-01 | 2025-02-28 | Base con centros de costo para posiciones presupuestarias | Una (1) base con centros de costo para posiciones presupuestarias | 1 | Una (1) base con centros de costo para posiciones presupuestarias |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 28-feb-25 (NC-2023-069 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ausencia de centros de costos por cada contrato y/o convenio suscrito") Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 28-feb-25 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-025
33 | 2024 | 68 | 3.5.5 | Hallazgo Administrativo por inefectividad de las Acciones de mejoramiento establecidas para dar soluciÃ³n a las causas que dieron origen al Hallazgo 3.1.1 del PAD 2023 de la vigencia 2022 de la AuditorÃ­a de DesempeÃ±o CÃ³digo 64 | Falta de controles efectivos que permitan mitigar los riesgos en la actualización del componente económico de la información catastral | 1 | Desarrollo de un visor económico que permita a partir de los insumos de valores con que cuenta la Subgerencia de Información Económica (avalúos comerciales, revisiones de avalúo, avalúos del censo y plusvalía), identificar y validar las desviaciones del valor de los avalúos determinados en el censo inmobiliario de la vigencia, para las diferentes zonas de la ciudad | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-05-02 | 2024-12-15 | Visor económico implementado | Visor económico implementado | 1 | Visor económico implementado | 0 | SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A MAYO 31 DE 2024 -REVISADO PANDORA EL 12 DE JUNIO DE 2024. ACTIVIDAD: ACT.2024.051 Y ACT-2024-057. Se remitieron a la Gerencia de Tecnología 8 Historias de Usuario HU, con miras al desarrollo del Visor Económico. En cuanto a la Revisión y Ajuste de la Matriz de Riesgos, para establecer nuevos Controles y Riesgos que mejoren el servicio público de la gestión catastral, no se abordó específicamente el tema. META: Desarrollo de un visor económico que permita a partir de los insumos de valores con que cuenta la Subgerencia de Información Económica (avalúos comerciales, revisiones de avalúo, avalúos del censo y plusvalía), identificar y validar las desviaciones del valor de los avalúos determinados en el censo inmobiliario de la vigencia, para las diferentes zonas de la ciudad AVANCE: No se presenta avance. Tiene una fecha de finalización del 20124-12-15. RECOMENDACION: Gestionar con la Gerencia de Tecnología, los avances al desarrollo del Visor Económico, cuantificando su grado de avance y en cuanto a la revisión y ajuste de la matriz de riesgos y controles, iniciar con lo programado. SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A JUNIO 30 DE 2024. ACTIVIDAD: Se remitió en JUNIO 2024 a la Gerencia de Tecnología una nueva solicitud de actualización de la Historias de Usuario HU, con miras al desarrollo del Visor Económico. En cuanto a la Revisión y Ajuste de la Matriz de Riesgos, para establecer nuevos Controles y Riesgos que mejoren el servicio público de la gestión catastral, se abordó específicamente el tema, en reunión evidenciada en informe Ejecutivo en archivo Excel dispuesto para su verificación en el aplicativo Pandora. META: Desarrollo de un visor económico que permita a partir de los insumos de valores con que cuenta la Subgerencia de Información Económica (avalúos comerciales, revisiones de avalúo, avalúos del censo y plusvalía), identificar y validar las desviaciones del valor de los avalúos determinados en el censo inmobiliario de la vigencia, para las diferentes zonas de la ciudad AVANCE: No se presenta avance porcentual, aun cuando han llevado a cabo actividades. Tiene una fecha de finalización del 2024-12-15. RECOMENDACION: Gestionar con la Gerencia de Tecnología, los avances porcentuales mensuales sobre el desarrollo del Visor Económico, cuantificando su grado de avance y en cuanto a la revisión y ajuste de la matriz de riesgos y controles, iniciar con lo programado, estableciendo metas porcentuales cada mes. | 0 | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-026
34 | 2024 | 68 | 3.5.5 |  | Debilidad en los controles que permitan mitigar los riesgos en la prestación del servicio de la gestión catastral | 2 | Revisar y ajustar la matriz de riesgos de Gestión Catastral, a fin de incluir riesgos y/o fortalecer controles para la adecuada prestación del servicio catastral. | Gerencia de Información Catastral Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-02 | 2024-10-30 | Matriz de riesgos de la Gestión Catastral revisada y ajustada | (Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada/Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar) | 1 | Matriz de riesgos de la gestión catastral revisada y ajustada;Matriz de riesgos de la gestión catastral para ajustar | 0 | SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A MAYO 31 DE 2024 -REVISADO PANDORA EL 12 DE JUNIO DE 2024.. ACTIVIDAD: ACT.2024.051 Y ACT-2024-057. Se realizaron reuniones en mayo de 2024, según las listas de asistencia dispuesta en Pandora del tema Activos de Información y de Control de Calidad, pero se hizo énfasis que lo de Riesgos amerita una mesa especifica. META: Revisar y ajustar la matriz de riesgos de la gestión catastral, a fin de incluir riesgos y/o fortalecer controles para la adecuada prestación del servicio de gestión catastral. AVANCE: No se presenta avance. 0%, e observó control de asistencia de mayo 2-2024, no registra el tema tratado en el Comté de calidad. Iinicio ejecución en mayo 2 de 2024 y finaliza en diciembre 15 de 2024. RECOMENDACION: Gestionar con la Oficina Asesora de Planeación OAPAP, los avances al desarrollo de implementar nuevos riesgos del Proceso Gestión Catastral, cuantificando su grado de avance y en cuanto a la revisión y ajuste de la matriz de riesgos y controles, iniciar con lo programado. SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A JUNIO 30 DE 2024. ACTIVIDAD: Se realizaron reuniones en JUNIO de 2024, según las listas de asistencia e imagen de la reunión por Teams, dispuesta en Pandora. Se hizo énfasis que lo de Riesgos nuevos y controles, según se evidencio en el archivo Excel, presentado como Informe Ejecutivo en Pandora. META: Revisar y ajustar la matriz de riesgos de la gestión catastral, a fin de incluir riesgos y/o fortalecer controles para la adecuada prestación del servicio de gestión catastral. AVANCE: No se presenta avance porcentual de las actividades realizadas mensualmente. Se observó control de asistencia de junio de 2024. inicio ejecución en mayo 2 de 2024 y finaliza en diciembre 15 de 2024. RECOMENDACION: Gestionar con la Oficina Asesora de Planeación OAPAP, establecer avances porcentuales al desarrollo de implementar nuevos riesgos del Proceso Gestión Catastral, cuantificando su grado de avance. | 0 | Walter con apoyo Astrid | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024
35 | 2024 | 68 | 3.5.6 | Hallazgo Administrativo por inefectividad de la acciÃ³n de mejora realizado por la U.A.E.C.D. para dar soluciÃ³n al Hallazgo 4.1.2 del P.A.D. 2023 de la AuditorÃ­a de DesempeÃ±o CÃ³digo 64 | Inadecuada planeación financiera, que permitiera efectuar un control previo del estado de los ingresos de caja y los valores ejecutados en el gasto, para garantizar flujo de efectivo. | 1 | Realizar un seguimiento mensual para revisar el estado de los pagos a favor de la UAECD, en articulación con las dependencias responsables de la prestación de los servicios catastrales. | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Actas de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/ reuniones de seguimiento programadas) * 100 | 100% | Actas de seguimiento; Reuniones de seguimiento realizadas;reuniones de seguimiento programadas. |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 (NC-2023-075 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no identificar el riesgo de “no pago oportuno al personal contratado” por la UAECD, para adelantar la labor en el desarrollo de los contratos y/o convenios interadministrativos celebrados entre la UAECD y los territorios a los cuales les presta el servicio de gestión y/u operación catastral") Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 |  | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-027
36 | 2024 | 68 | 3.5.7 | Hallazgo Administrativo por no ser efectiva la acciÃ³n para atender lo observado en el hallazgo 3.3.1.3.2 | Falta de certeza sobre la aplicación o no del IVA en la tipología contractual de prestación del servicio de Gestión Catastral | 1 | Realizar un estudio jurídico que analice la aplicación o no del del IVA en la tipología contractual analizada por la Contraloría e implementarlo en los futuros contratos que suscriba la UAECD. | Gerencia Jurídica | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Estudio Jurídico | Estudio Jurídico realizado | 1 | Estudio Jurídico realizado |  | Subsanado correo electrónico de julio 24 de 2024 SAF Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jun-24 y finalización 31-dic-24 Teniendo en cuenta la fecha de registro, se evidencia que se ha avanzado en la aprobación del hallazgo y del plan de acción propuesto; sin embargo, no hay avance en el mismo, pudiendo estar ajustado en tiempo, dado que la fecha de finalización prevista es diciembre 31 de 2024. |  | Luis Apoyo Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-028

## estado (hidden)
Estado Plan Mejoramento suscrito con la Contraloría de Bogotá a Diciembre 31 2023
Vigencia | Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | Observaciones OCI
2021 | Auditoría Regular vigencia 2020 PDA 2021 (código 71) | 13 | 15 | 15 | 0 | CERRADAS POR LA CONTRALORIA
| “Evaluar los contratos suscritos con el objeto de proveer ortofoto mosaicos a la UAECD y sus respectivos contratos de interventoría en las vigencias del 2018 a 2020” (código 77) | 3 | 5 | 5 | 0 | CERRADAS POR LA CONTRALORIA
2022 | Auditoría Regular vigencia 2021 PDA 2022 (código 72) | 12 | 28 | 28 | 0 | Finalizadas=28 nivel promedio de ejecución 100%
2023 | Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59) | 4 | 4 | 0 | 4 | En ejecución= 4
| Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64) | 12 | 20 | 10 | 10 | Iniciaron ejecución el 08-09-2023 y finalizan en febrero 28-2024
| Auditoría de Desempeño PDA 2023 "Evaluar los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia Sobre la Consistencia de La Información, de los Procesos de Actualización y Conservación Catastral, en Relación con el Impuesto Predial Unificado – IPU" (código 65) | 2 | 4 | 0 | 4 | Iniciaron ejecución en octubre 12 2023 y finalizan marzo 2024
| Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía (código 66) | 3 | 3 | 0 | 3 | Iniciaron ejecución en diciembre 26 de 2023 2023 y finalizan marzo y junio de 2024
| Total | 49 | 79 | 58 | 21