## REGISTROS
ACCIONES ESTRATÉGICAS | SUBTEMAS | CÓDIGO | ACTIVIDAD | META PRODUCTO | PRODUCTO | RESPONSABLE | USUARIO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | 01. ENERO |  | 02. FEBRERO |  | 03. MARZO |  | 04. ABRIL |  | 05. MAYO |  | 06. JUNIO |  | 07. JULIO |  | 08. AGOSTO |  | 09. SEPTIEMBRE |  | 10. OCTUBRE |  | 11. NOVIEMBRE |  | 12. DICIEMBRE |  | TOTAL |  | OBSERVACIONES OAPAP | ANEXO | OBSERVACIONES OCI (Tercera línea de defensa)
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Administración del riesgo | 1.1. Riesgo para la integridad | PTEP -1.1.1 | Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 2 | Actividades realizadas | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -1.1.2 | Adelantar actividad para la construcción del mapa de riesgos para la integridad 2027 (Guía DAFP) | 1 | Actividad adelantada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -1.1.3 | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos para la integridad 2026 | 1 | Mapa publicado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Se publica la matriz de riesgos MR_Integridad_2026_v1 en la página web de la entidad en el enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/planes. Despues de publicar el borrador para comentarios de la ciudadanía. Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad programada, conforme a los lineamientos establecidos. Así mismo en la actividad 1.1.5 se realiza el seguimiento correspondiente. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_372/MR_Integridad_2026_v1.xlsx | Verificados por parte de la Oficina de Control Interno OCI, en el aplicativo Pandora, los soportes dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, para el primer cuatrimestre 2026,Se observó la publicación de la matriz de riesgos de integridad en la página web institucional en el link de transparencia y acceso a la información pública, en el numeral 4 Planeación, Presupuesto e Informes, 4.3 Plan de Acción, 4.3.4 Mapa de riesgos institucional. Dando cumplimiento a la actividad propuesta.
|  | PTEP -1.1.4 | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 | Actividades realizadas | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ANA MARIA QUINTERO MONTES | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.1 | 0 | 100 | 27.27 | FEB: se realizaron actividades preventivas compartidas a los servidores de la Unidad en el boletín informativo de 26 de febrero (Tips- semáforo electoral). Así mismo, la Jefatura de la OCDI socializó tips preventivos en el comité de Directivo realizado el pasado 24 de febrero (diapositivas -Tips: prohibición de participación en política de los servidores públicos). Por otro lado, en el conversando de la Directora del 18 de febrero de 2026, se presentaron las actividades de la OCDI para la vigencia 2026 y con ello la presentación de los personajes preventivos DISCI y LINA (hormiguitas), creados con apoyo del área de Comunicaciones. MAR: Se fortaleció la estrategia preventiva enfocándose en: recordar a los servidores los lineamientos sobre la limitación de participación en política y socializar los nuevos retos preventivos en materia disciplinaria. ABR: realizaron actividades de tipo informativo como como boletines informativos, en donde se incluyó tips de derecho de petición, videos del DISC y Lina en cumplimiento de la directiva 008/2021, así como de invitación al mes del autocontrol. De lo anterior se concluye que se cumple tanto con la programación mensual de las actividades, así como en su ejecución. Se recomienda organizar las evidencias de manera cronologica, esto porque al revisar las mismas aparecen en diferentes meses y no facilita su lectura. Así mismo al ser boletines o piezas, es importante que se señale donde aparezcan las actividades de OCDI ya que en algunos casos estos son extensos, así mismo revisar la posiblidad de dar contexto en el archivo comprimido. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_374/preventiva_2026OCDI.pdf | Verificados por parte de la Oficina de Control Interno OCI, en el aplicativo Pandora, los soportes dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP, para el primer cuatrimestre 2026, se observaron las diferentes piezas de información relacionadas con el fomento de la cultura disciplinaria y la prevención de conductas disciplinables, publicadas en el boletín informativo de la Unidad, de igual manera las actas de reuniones entre la OCI y la OCDI que evidencian el trabajo conjunto en aras de fortalecer el fomento de la cultura del control al interior de la entidad. Lo que permite evidenciar la ejecución de la actividad propuesta.
|  | PTEP -1.1.5 | Realizar seguimiento a los riesgos para la integridad de la UAECD 2026 | 3 | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, NATALIA IRINA VANEGAS PINZON | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | ABR: Se realiza seguimiento a las matrices de riesgos con corte a 31 de marzo de 2026 (I trimestre), lo cual incluye el reporte de seguimiento a los riesgos para la integridad pública. Este se encuentra publicado en la página Web de la Entidad. Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada, conforme a los lineamientos establecidos. Así mismo se destaca que no se materializa ningun riesgo riesgo de dicha tipología. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_375/17_Monitoreo_Riesgos_G_IP_F_SI_Itrim_210426.xlsb | Se evidenció el monitoreo a los riesgos para la integridad de la UAECD, por parte de la OAPAP como segunda línea de defensa, información que fue publicada en la página web de la entidad, tal como se puede constatar en el siguiente enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos
| 1.2. Canales de denuncia | PTEP -1.2.1 | Efectuar seguimiento cuatrimestral a los canales de denuncia de la entidad | 3 | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 33 | ABR: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se realizó seguimiento a los canales de denuncia de la entidad, de acuerdo con las consultas realizadas a la OCDI y la SUPAC, en relación con el canal que se tiene desde el nivel distrital y su seguimiento en los informes de PQRS. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos. Así mismo se identifican piezas comunicativas socializadas por la OCDI que contribuyen a conocer el canal de denuncia de la Entidad. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_376/ReporteIndicadorPTEP-1.2.1_CanalesdeDenuncia1erTrimestre.zip | Se observó planilla de asistencia a reunión del 22 de abril sobre el SIGRIP y de reunión realizada el 27 de abril con la OAPAP. Acorde con el reporte de la primera línea en las reuniones mencionadas se hizo el seguimiento a los canales de denuncia de la entidad; no obstante, no hay actas de las reuniones que constaten el seguimiento realizado. Recomendación: Se deben cargar soportes que garanticen la ejecución de la actividad tal como fue diseñada, más allá de listados de asistencia por formas o en la respectiva planilla que evidencien realmente el cumplimiento de la actividad.
|  | PTEP -1.2.2 | Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar a los funcionarios sobre su percepción de los mismos | 2 | Actividades realizadas | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ANA MARIA QUINTERO MONTES, JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, SANDRA PATRICIA GARCIA CACERES | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 1.3. Riesgo de LAFT/FPADM | PTEP -1.3.1 | Identificar y administrar riesgos LAFT/FPADM | 1 | Identificación realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | En los meses de noviembre y diciembre 2025, se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de Contratación, la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Subgerencia de Talento Humano, con el fin de iniciar la identificación de riesgos LA/FT. Fruto de dichas mesas de trabajo se realizó actualización de matrices de riesgo para cada una de las subgerencias, las cuales entraron en vigencia en el 2026. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP, en su guia de administración del riesgo V7. Lo anterior se complementa con la actualización del DT de riesgos, que garantiza el cumplimiento normativo dispuesto y la revisión periodica de los instrumentos. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_378/01_Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_v1_27012026.xlsb | Relacionado con la actividad “Identificar y administrar riesgos LAFT/FPADM”, con fecha de inicio 1/1/2026 y fecha de finalización 31/1/2026, se programó un avance del 100 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, registrándose una ejecución del 100 % conforme a lo planeado. Para verificar su cumplimiento, se revisó el documento “01_Matriz_Riesgos_Institucional_UAECD_v1_27012026.xlsb”, específicamente la hoja “Integridad_LAFT”, evidenciándose la identificación y administración de riesgos asociados al LAFT/FPADM. Dentro del análisis se identificaron riesgos relacionados con posibles afectaciones económicas y reputacionales derivadas de la vinculación de servidores incluidos en listas restrictivas, pagos a personas naturales o jurídicas relacionadas con actividades ilícitas y contratación con terceros vinculados a delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Asimismo, se evidenció la definición de causas, factores de riesgo y controles orientados a su prevención y mitigación. En consecuencia, se concluye que la actividad presenta un cumplimiento satisfactorio, toda vez que existe evidencia documental de la identificación, análisis y administración de riesgos LAFT/FPADM mediante la matriz institucional de riesgos.
|  | PTEP -1.3.2 | Efectuar seguimiento a riesgos LAFT/FPADM | 3 | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | Se hizo seguimiento a las matrices de riesgos con corte a 31 de marzo de 2026 (I trimestre), lo cual incluye el reporte de seguimiento a los riesgos para la integridad pública que incorporan los riesgos de Lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPDM). El seguimiento fue publicado como parte de la matriz institucional en la página web. https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos. Los seguimientos históricos se encuentran disponibles para consulta en la página web. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP, en su guia de administración del riesgo V7. Lo anterior se complementa con la actualización del DT de riesgos, que garantiza el cumplimiento normativo dispuesto y la revisión periodica de los instrumentos. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_379/17_Monitoreo_Riesgos_G_IP_F_SI_Itrim_210426.xlsb | Relacionado con la actividad “Efectuar seguimiento a riesgos LAFT/FPADM”, con fecha de inicio 01/04/2026 y fecha de finalización 31/10/2026, se programó un avance del 33 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, registrándose una ejecución del 100 % conforme a lo planeado. Para verificar su cumplimiento, se revisó el archivo “17_Monitoreo_Riesgos_G_IP_F_SI_Itrim_210426.xlsb”, específicamente la hoja “Integridad_LAFT”, evidenciándose el seguimiento a los riesgos asociados al LAFT/FPADM, así como la publicación de la matriz institucional de riesgos en el siguiente enlace institucional: https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos . Dentro de las actividades desarrolladas se evidenció la verificación de antecedentes ante entidades como Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría y Personería, además de la actualización del instructivo GPFI-03-IN-01 “Instructivo de Revisión y Validación de Cuentas”, el cual establece controles para la identificación de operaciones inusuales y señales de alerta asociadas a riesgos LAFT/FPADM. Asimismo, se observó la aplicación de controles preventivos relacionados con la vinculación de personas incluidas en listas restrictivas, pagos a terceros vinculados con actividades ilícitas y contratación con personas naturales o jurídicas asociadas a delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. En consecuencia, se concluye que la actividad presenta un cumplimiento satisfactorio, toda vez que existe evidencia documental del seguimiento, monitoreo y publicación de la matriz de riesgos LAFT/FPADM, así como de las acciones de control orientadas a su mitigación.
| 1.4. Debida diligencia | PTEP -1.4.1 | Implementar el modelo de debida diligencia en la entidad | 1 | Modelo implementado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | El modelo de debida diligencia de la Entidad se encuentra programado para ejecutarse en su totalidad en julio 2026. Por lo cual, no se reporta avance en este periodo.
|  | PTEP -1.4.2 | Efectuar seguimiento cuatrimestral al modelo de debida diligencia en la entidad | 1 | Seguimiento realizado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, CLAUDIA LUCY MERCHAN ARDILA | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | El seguimiento al modelo de debida diligencia de la Entidad se encuentra programado para ejecutarse en noviembre 2026. Por lo cual, no se reporta avance en este periodo.
2. Redes y articulación | 2.1. Redes internas | PTEP -2.1.1 | Definir e implementar red interna monitoreo PTEP 2026 | 1 | Red definida e implementada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | En el articulo 2° de la resolución 521 de 2024 se establecen los mecanismos de articulacion y coordinacion de las dependencias en torno al cumplimiento de las metas institucionales, y las politicas y dimensiones del modelo. Estos mecanismos se usan para que la formulación, seguimiento y mejora continua de las actividades del programa se ejecuten satisfactoriamente, asi como el monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2026-2027. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, al definir en el marco de las competencias un equipo para la implementación del PTEP en la UAECD, así como de diferentes roles en la Entidad, mediante la Resolución 521 de 2024. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_414/RESOLUCION521DE2024_MIPG_CIGD.pdf | La actividad se entiende cumplida por medio de la Resolución 521 de 2024 de la UAECD que establece que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño es el responsable de coordinar la implementación del Modelo al interior de cada entidad distrital obligada, para ello deberá crear una Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía, como un espacio de articulación con las áreas involucradas en las políticas de relación Estado - Ciudadanía, cuya función principal será definir las acciones de implementación del Modelo que deberán ser incluidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública o el que haga sus veces. La Mesa Técnica de Apoyo de Relacionamiento con la Ciudadanía, deberá estar conformada por la Oficina de Servicio a la Ciudadanía o quien haga sus veces, la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, las áreas involucradas en la implementación de las políticas de relación Estado - Ciudadanía, y el o la Defensor(a) de la Ciudadanía, la cual deberá crear su propio reglamento para definir su funcionamiento.
| 2.2. Redes externas | PTEP -2.2.1 | Definir e implementar red externa 2026. Monitoreo delegaciones Resolución 53 de 2025 de la UAECD | 1 | Red definida e implementada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Se realizaron las actividades para la identificación de actores y aliados estratégicos de la entidad. Producto del cual se elaboró la red de instancias en las que la UAECD tiene participacion. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, la matriz registra 13 instancias donde participa la UAECD. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_416/IdentificacionderedesUAECD.xlsx | Se observó archivo Excel con registro de la red de instancias externas donde participa la entidad, con los diferentes roles y funciones y el estado de las mismas. Evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta.
3. Modelo de estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | PTEP -3.1.1 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 4 | Revisiones realizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | Se realiza validación de la información de trámites cargados en SUIT los cuales se mantienen actualizados para el trimestre de la vigencia, se adjunta soporte con la información cargada en SUIT. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, se observan 13 trámites en el SUIT, así mismo se recomienda especificar en el reporte cualitativo si alguno debe actualizarse. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_418/SUITItrim.pdf | Una vez validados los soportes que reposan en el aplicativo Pandora, se evidenció que se encuentra actualizada la información de trámites registrada en el SUIT.
|  | PTEP -3.1.2 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 4 | Publicaciones realizadas y gestionadas | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | Durante el primer trimestre del año se realizaron 3 publicaciones en la sección de transparencia de la página web de los informes de solicitudes de información y gestión de PQRS, específicamente en el enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/informe-de-pqrs Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, esto puede ser validado de igual manera en la página web de la entidad, especificamente del menú transparencia y acceso a la información pública. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_421/publicacionItrim.pdf | Se evidenció en la página web de la entidad, a través de la ruta https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/informe-de-pqrs, la publicación de los informes del estado de las PQRS radicadas en los meses de enero, febrero y marzo del 2026 de competencia de la UAECD.
|  | PTEP -3.1.3 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información | 1 | Activos e índice actualizados | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, LUIS ALBEIRO CORTES CASTIBLANCO | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.5 | Publicar el inventario de activos de información de la UAECD actualizado para la vigencia 2026, en el portal de datos abiertos del distrito | 2 | 100% Publicación realizada | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, LUIS ALBEIRO CORTES CASTIBLANCO | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.6 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 1 | Seguimiento adelantado | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES | CLAUDIA MARCELA SERRANO CARRANZA, DIEGO RICARDO IBARRA RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES PEREZ SIERRA, SALOME NARANJO LUJAN | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 10 | Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo el monitoreo y seguimiento mensual del comportamiento de la plataforma de Datos Abiertos Bogotá, considerando variables como el número de visitas, usuarios y descargas realizadas. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, al revisar la matriz adjuntada como evidencia, se observa Número de entidades que publican información - Cantidad de datos abiertos disponibles por entidad y temática - Tipo de licencia asociada a cada dato o conjunto de datos - Número de consultas realizadas - Número total de descargas. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_439/03_20260331ReportePDA.xlsx | En relación con la actividad “Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá”, con fecha de inicio 01/03/2026 y fecha de finalización 31/12/2026, se estableció una meta de ejecución del 10 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, alcanzando un avance del 100 % frente a lo programado. Para validar el cumplimiento de la actividad, se revisó el archivo “03_20260331ReportePDA.xlsx”, con corte al 31 de marzo de 2026, evidenciándose la realización de seguimiento periódico al comportamiento de la plataforma de Datos Abiertos Bogotá. La información reportada permite identificar indicadores asociados al uso y consulta de la plataforma, tales como número de visitas, usuarios y descargas, así como el detalle de los conjuntos de datos publicados por entidad y temática. Igualmente, se observaron registros relacionados con licenciamiento de datos, consultas realizadas y volumen de descargas efectuadas durante el periodo evaluado. De acuerdo con lo evidenciado, el seguimiento realizado contribuye al fortalecimiento de las acciones de transparencia, acceso a la información y uso de datos abiertos, en concordancia con la Estrategia de Uso y Apropiación de las plataformas de información geográfica de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDECA) de Bogotá. Por lo anterior, se determina un cumplimiento satisfactorio de la actividad, teniendo en cuenta que se cuenta con evidencia documental que soporta el monitoreo y control efectuado sobre la publicación y consulta de información en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá.
|  | PTEP -3.1.7 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos | 4 | Capacitaciones gestionadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | NELLYRET MORENO RAMOS, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | En el mes de marzo de 2026, la líder de capacitación gestionó con el Instituto Caro y Cuervo realizar una capacitación exclusiva para los servidores públicos y contratistas de la UAECD sobre Lenguaje Claro para atención a ciudadanos, la cual se llevó a cabo el 27 de abril. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, se recomienda organizar las evidencias en orden secuencial, toda vez que al revisar las mismas se observan diferentes archivos en diferentes tipos, y con diferentes nombres que no garantizan una lectura facil del mismo. Así mismo en el reporte cualitativo debe guardar coherencia con las evidencias. Se observan pantallazos de Whatsapp sin que sean comunicaciones formales. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_440/OneDrive_2_4-5-2026.zip | En relación con la actividad “Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos”, con fecha de inicio 01/4/2026 y fecha de finalización 31/08/2026, se estableció una meta del 50 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, alcanzando una ejecución del 100 % frente a lo programado. Dicho esto y con el fin de validar su cumplimiento, se evaluaron los soportes documentales aportados por el área auditada, entre ellos los archivos “Solicitud al DAFP.pdf”, “20265010110741 DAFP.pdf”, “Respuesta Caro y Cuervo.pdf”, “Invitación Capacitación Lenguaje Claro.docx”, “Taller_Lenguaje_Claro_UAECD.pdf”, “15 de abril.docx” y “Asistencia Capacitación Lenguaje Claro (1-66) (1).xlsx”. De acuerdo con la información verificada, durante marzo de 2026 se adelantaron gestiones ante el Instituto Caro y Cuervo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para desarrollar espacios de formación en lenguaje claro dirigidos a servidores públicos y contratistas de la UAECD. Como resultado, el 27 de abril se llevó a cabo una capacitación especializada orientada por el doctor Juan Manuel Espinosa Restrepo, Subdirector Académico del Instituto Caro y Cuervo y miembro fundador de la Red de Lenguaje Claro de Colombia, con una asistencia de 66 colaboradores. Asimismo, se evidenció la divulgación de jornadas virtuales organizadas por el DAFP, el diligenciamiento de formularios de inscripción y la socialización de contenidos relacionados con comunicación incluyente, lenguaje claro y atención al ciudadano. Igualmente, se verificaron soportes de asistencia y material pedagógico utilizado durante las actividades de formación. Con base en lo anterior, se determina un cumplimiento satisfactorio de la actividad, teniendo en cuenta que existe evidencia documental que soporta la gestión, desarrollo y participación en espacios de capacitación sobre lenguaje claro para la atención a la ciudadanía.
|  | PTEP -3.1.8 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 2 | Seguimientos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó seguimiento al menú de Transparencia y acceso a la información, realizando alertas y recomendaciones a los responsables de la actualización conforme al esquema de publicación de la información vigente. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, resultado de esto se puede ver en los resultados del reporte ITA y en el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a traves del informe de seguimiento a la ley de transparencia. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_441/Ene_Marzo2026-SeguimientoTrimestralPTEP.pdf | En relación con la actividad “Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar”, con fecha de inicio 01/03/2026 y fecha de finalización 31/12/2026, se estableció una programación del 25 % para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, registrándose una ejecución del 100 % conforme a lo planeado. Con el fin de validar el cumplimiento de la actividad, se evaluó el documento “Ene_Marzo2026-SeguimientoTrimestralPTEP.pdf”, en el cual se evidencian las acciones de seguimiento realizadas durante el primer trimestre de la vigencia sobre la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web institucional. Dentro de las evidencias revisadas se identificaron alertas, recomendaciones y solicitudes de actualización dirigidas a diferentes dependencias de la entidad, relacionadas con publicación de documentos, organización cronológica de archivos, actualización de enlaces, normogramas, riesgos institucionales, rendición de cuentas, modificaciones presupuestales, gestión documental, PQRS y datos abiertos. Asimismo, se observó la generación de requerimientos orientados al cumplimiento de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 y de los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública. De igual manera, se evidenció la gestión de solicitudes y tickets para realizar ajustes y publicaciones en distintos numerales del menú de transparencia, permitiendo fortalecer la disponibilidad, actualización y trazabilidad de la información publicada para consulta de la ciudadanía. En este sentido, se concluye que la actividad presenta un cumplimiento satisfactorio, toda vez que existe evidencia documental que soporta la ejecución de actividades de seguimiento, control y generación de alertas orientadas al mantenimiento y actualización de la sección de transparencia del portal web institucional.
|  | PTEP -3.1.9 | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar | 4 | Seguimientos realizados | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.7 | 0 | 100 | 33.2 | ENE: correspondiente a los canales de atención y herramientas de relacionamiento. link tablero indicadores: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzEwODJiNzctYTQyNy00MWU4LWFkYzgtMTIwYjE5MmZjYTExIiwidCI6IjI1YTUxOTM3LTZiYmQtNDY5ZC05ZTI1LWQ1M2NiYjRiZjNhMiIsImMiOjR9. Link evidencias: https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gerencia_comercial_atencion_ciudadano_catastrobogota_gov_co/IgAjdvdVSnn1Tbzij1BWkMxtAWZ9n1NN8lL6wzqdvHDE5es?e=XKOoer FEB: Se actualizó el tablero de control con los datos generados durante el mes de febrero, correspondientes a las atenciones realizadas en los diferentes canales. Estos resultados serán analizados en la reunión programada por la GCAC y SPAC para el 9 de marzo, en la cual se definirán acciones y se revisarán los compromisos establecidos en el seguimiento de los indicadores del mes de enero. Se comparte el enlace al tablero actualizado. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzEwODJiNzctYTQyNy00MWU4LWFkYzgtMTIwYjE5MmZjYTExIiwidCI6IjI1YTUxOTM3LTZiYmQtNDY5ZC05ZTI1LWQ1M2NiYjRiZjNhMiIsImMiOjR9 . link de evidencias: https://catastrobogotacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gerencia_comercial_atencion_ciudadano_catastrobogota_gov_co/IgBzbt7bmHz9TrSUbJYRvHdAAW1kn2qPskgtpTDno8MITNA?e=cen7ym. MAR: La reunión para seguimiento de los indicadores de marzo se encuentra programada para el martes 7 de abril, en la cual se revisará el comportamiento de todos los canales de atención, y compromisos de la reunión anterior. ABR: Se actualizó el tablero de control con los datos generados durante el mes de abril, correspondientes a las atenciones realizadas en los diferentes canales. En la reunion programada por la GCAC y SPAC en la primera semana de mayo. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos,al revisar las actas de los meses de enero, febrero y marzo, se observa que se abordaron los diferentes canales, con las dificultades y las acciones de mejora a desarrollar. Se recomienda que el acta de los meses de enero y febrero tengan las firmas correspondientes de quien preside y elabora la reunión. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_442/indicadoresSPACabr.pdf | Se realizaron las activades programadas, se evidenciaron las actas de reunión de seguimiento de indicadores de febrero 5, marzo 9, abril 7 de 2026, participaron los servidores de la GCAC y la SPAC, se encuentran firmadas y con sus respectivos registros de asistencia. Se sugiere realizar seguimiento a los compromisos dejados en las actas y registrar su avance y/o cumplimiento.
|  | PTEP -3.1.4 | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. (Resolución 1519 de 2020 Mintic) | 12 | Seguimientos realizados | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.10 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales | 3 | Capacitaciones gestionadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | NELLYRET MORENO RAMOS, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.11 | Capacitar en Bilinguismo. Lenguaje de señas | 1 | Capacitación realizada | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | NELLYRET MORENO RAMOS, SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | En el mes de abril de 2026, la líder del componente de Capacitación gestionó la capacitación de Lenguaje de Señas con Propulsor Compensar, realizando la correspondiente divulgación. invitando a todos los servidores públicos a realizar el curso, realizando la preinscripción y conformando las inscripciones para realizar el curso. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, se recomienda organizar las evidencias con el fin de facilitar su lectura, si bien se observa una buena cantidad de archivos en diferentes extensiones, no facilita la lectura del mismo, así mismo algunas de estas son acciones operativas para el desarrollo del producto, lo ideal seria dejar las mas relevantes del mismo que considere el proceso. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_445/3.1.11.zip | Se evidencia cumplimiento de la actividad programada, se realizó en abril de 2026, la líder del componente de Capacitación de la STH gestionó la capacitación de Lenguaje de Señas con Propulsor Compensar
|  | PTEP -3.1.12 | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial | 4 | 100% seguimientos realizados | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | Durante el primer trimestre, a partir del seguimiento realizado a la herramienta de agendamiento para atención virtual y presencial, se registró un total de 1.847 citas programadas por personas con necesidades de atención preferencial Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, al revisar la evidencia esta discrimina todas las cifras relacionadas con el agendamiento teniendo en cuenta las necesidades de atención. Se recomienda en la descripción cualitativa que se realiza en PANDORA al momento de registrar links estos puedan asegurar su continuidad para consulta, ya que al ingresar el mismo estos arrojan errores. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_446/AgendamientoItrim.pdf | Se evidencia cumplimiento de la actividad programada, a partir del seguimiento realizado a la herramienta de agendamiento para atención virtual y presencial, se registró un total de 1.847 citas programadas por personas con necesidades de atención preferencial.
|  | PTEP -3.1.13 | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 | Mediciones realizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.14 | Organizar 2 ferias de servicios incluyente para personas con discapacidad y población con atención prioritaria | 2 | Ferias organizadas | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.1.15 | Revisar y actualizar la carta de trato digno | 1 | Carta revisada y actualizada | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | PTEP -3.2.1 | Elaborar Plan de Participación Ciudadana 2027 | 1 | Plan elaborado | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.2.2 | Efectuar Seguimiento Plan de Participación Ciudadana 2026 | 4 | Seguimientos realizados | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | Se realiza seguimiento a la ejecución del Plan de Participación, en donde se observa una ejecución 11.25% de un 8.13% programado. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, así mismo al revisar la programación del Plan de Participación vs las evidencias estan guardan correlación, con cada actividad planteada, producto y meta establecido. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_451/plandeparticipacion2026.xlsx | Se evidenció cumplimiento de la actividad programada, se realizó seguimiento a la ejecución del Plan de Participación, en donde se observa una ejecución 11.25% de un 8.13% programado
|  | PTEP -3.2.3 | Realizar Diálogos Ciudadanos 2026, con sus respectivos informes (Veeduría Distrital) | 4 | Diálogos realizados | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 25 | En marzo se llevó a cabo una actividad con CAMACOL y los diversos actores que constituyen el sector de las constructoras; durante la jornada se abordó el tema “ABC de los trámites de cabida y linderos”, expuesto por el Subgerente de Información Física y Jurídica, Edgar Esteven Español Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos, se observa el listado de asistencia con los 21 participantes señalados y el informe correspondiente. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_452/20260318_Inf_DialogoCiudadano_CAMACOL1.pdf | Se evidenció cumplimiento de la actividad programada, en marzo se llevó a cabo una actividad con CAMACOL y los diversos actores que constituyen el sector de las constructoras; durante la jornada se abordó el tema “ABC de los trámites de cabida y linderos”, presentado por el Subgerente de Información Física y Jurídica. Se observó el listado de asistencia con los 21 participantes señalados y el informe correspondiente.
|  | PTEP -3.2.4 | Realizar Rendición de Cuentas 2026 | 1 | Rendición de cuentas realizada | 100 DIRECCIÓN GENERAL, 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | En el mes de marzo se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual se realizó la presentación de la gestión adelantada por la UAECD durante la vigencia 2025, esto en cumplimiento de los lineamientos de la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta audiencia pública se llevó a cabo el martes 17 de marzo en el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos por la Veeduría Distrital y la Secretaría General, en el acta de la reunión se observa la intervención de la Directora de la UAECD presentando el balance de la vigencia 2025. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_453/Actaderendiciondecuentas.pdf | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 17 de marzo en el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la cual se realizó la presentación de la gestión adelantada por la UAECD vigencia 2025, esto en cumplimiento de los lineamientos de la Veeduría Distrital
|  | PTEP -3.2.5 | Entregar información de la UAECD a la Alcaldía Mayor para su rendición de cuentas anual | 1 | Información entregada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | FEB:De acuerdo con el plan que se había establecido para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la UAECD de la vigencia 2025, se remitió informe de gestión a los grupos de valor de la Entidad para recoger las inquietudes a responder en el evento. MAR: Atendiendo a las instrucciones recibidas de la Secretaría General de la Alcaldía en circular 011 de 2026, se remitió la Ficha de información - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Distrital - Vigencia 2025. Se evidencia cumplimiento de la actividad programada conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaria General, esto a traves de la ficha de información y su publicación correspondiente en la página Web. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_454/Informacionpararendicion.zip | Se observaron los soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad, como correo de comunicaciones a la oficina de planeación con envío del informe de gestión 2025 a todos los contactos externos, la Ficha de información - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Distrital - Vigencia 2025 entre otros.
|  | PTEP -3.2.6 | Elaborar informe de Rendición de cuentas 2026 | 1 | Informe elaborado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.2.7 | Elaborar y publicar informe de gestión | 1 | Informe publicado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | VICTOR ALONSO TORRES POVEDA, JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | En el mes de enero se elaboró y publicó en la página Web institucional el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025. Este se encuentra publicado en la página Web, de conformidad con los principios de transparencia y Acceso a la Información Pública. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_456/2025_InfGestion_Of2026EE3771.pdf | Se evidenció que la entidad remitió mediante oficio No. 2023EE3771 del 11/02/2026 al Concejo de Santa Fe de Bogotá el informe de gestión de la UAECD y resultados del año anterior, con sus correspondientes indicadores, cumpliendo su remisión en término en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 005 de 2000 del Concejo de Bogotá (mes de febrero de cada año)
|  | PTEP -3.2.8 | Actualizar la caracterización de usuarios | 1 | Caracterización actualizada | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.2.9 | Actualizar el directorio de grupos de valor | 1 | Directorio actualizado | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ, JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.2.10 | Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | 1 | Actividad realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAVIER SANTIAGO HUERTAS OROZCO, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ, DOUGLAS ALVARO VEGA AMAYA | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Con base en los informes que se presentaron y con los resultados de la Audiencia de Rendicion de Cuentas se divulgó la audiencia y los resultados a los funcionarios responsables de la Unidad. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_459/Correosensibilizacion.pdf | Se evidenció a través de correo electrónico del 25/03/2026 la remisión de la información e insumos de la audiencia de rendición de cuentas de 2025, en el que se indicó: " En atención a los lineamientos impartidos por la Veeduría Distrital en el marco del proceso de Rendición de Cuentas, y con el propósito de consolidar la información institucional correspondiente a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2025, desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos permitimos remitir la siguiente información: - Comunicación rad: 2-2026-7532- Listado de asistentes- Evidencia aplicación de evaluación.
| 3.3. Integridad en el servicio público | PTEP -3.3.1 | Elaborar Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | 1 | Plan elaborado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Se realiza la publicación del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses, se realiza el reporte de conflicto de intereses al CIGD y se incorpora el modulo de conflicto de intereses a la inducción 3.3.1.1 Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses. Como recomendación se debe adjuntar la evidencia de publicación en la página Web, toda vez que en el reporte cualitativo se hizo referencia al mismo. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_460/3.3.1.1Plandegestionpreventivadeconflictodeintereses.pdf | Se evidenció en la página web de la entidad en el enlace https://www.catastrobogota.gov.co/sobre-catastro/126-integridad, la publicación del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses. , se realiza el reporte de conflicto de intereses al CIGD y se incorpora el modulo de conflicto de intereses a la inducción 3.3.1.1 Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses derivados del desarrollo de las actividades de la UAECD.
|  | PTEP -3.3.2 | Efectuar seguimiento al Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | 4 | Seguimientos efectuados | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7.353 | 7.35 | 4.412 | 4.41 | 8.824 | 8.82 | 7.353 | 7.35 | 7.353 | 0 | 10.294 | 0 | 8.824 | 0 | 4.412 | 0 | 13.235 | 0 | 10.294 | 0 | 8.824 | 0 | 8.824 | 0 | 100.002 | 27.93 | "Se efectuan las actividades del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026. 3.3.2.1 Publicación del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses. 3.3.2.2 Memorando de remisión de conflicto de intereses al CIGD. 3.3.2.3 Módulo de conflicto de intereses en inducción". FEB: "En la implementación del plan de conflicto de intereses se realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite y se incluyó el tema de conflicto de intereses en la inducción: 3.3.2.1. Memorando reporte a CIGD 3.3.2.2. Inducción. Módulo de conflicto de intereses" MAR:"En el marco del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses se realizó el reporte al CIGD de los conflictos recibidos por las dependencias y se continuo con el módulo de conflicto de intereses en la inducción. 3.3.2.1. Seguimiento conflicto de intereses 3.3.2.2. Inducción. Módulo de conflicto de intereses" ABR: En el marco del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses se realizó el reporte al CIGD de los conflictos recibidos por las dependendencias y se continuo con el módulo de conflicto de intereses en la inducción. Además de realizar publicación de piezas comunicativas para sensibilizar en el tema. Al revisar las evidencias estas corresponden con el producto establecido y con el plan de trabajo correspondiente, ya que se observa las piezas comunicativas, la inclusión del modulo de conflicto de interes y el reporte a la OAPAP de conflictos a traves del CORDIS correspondiente. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_461/OneDrive_3_3-2-2026.zip | Se evidenció de acuerdo con el cronograma de actividades del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026, la ejecución de las siguientes acciones: Enero Publicación del plan Enero a marzo: El reporte a OAPAP para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que dentro del período no se reportó conflictos de Intereses en la UAECD. Frente a las sensibilizaciones se registraron boletines informativos y un modulo abierto de inducción en el marco de mircrolearning digital en el tema de conflicto de interés para vinculación de los servidores nuevos. Se observó cumplida
|  | PTEP -3.3.3 | Elaborar Plan de Integridad 2026 | 1 | Plan elaborado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Se realiza la construcción y publicación del plan de integridad 3.3.3.1 Plan de integridad. Como recomendación se debe adjuntar la evidencia de publicación en la página Web, toda vez que en el reporte cualitativo se hizo referencia al mismo. Sin embargo, se observa el cumplimiento de la actividad de acuerdo con la elaboración del plan correspondiente. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_462/3.3.3.1Plandeintegridad.pdf | Se evidenció en la página web de la entidad en la ruta https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos2020/Plan%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20integridad%202026.pdf, la publicación del plan de integridad 2026 . Se observó cumplida
|  | PTEP -3.3.4 | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho | 2 | Campañas y/o actividades adelantadas | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | ANA MARIA QUINTERO MONTES | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | PTEP -3.3.5 | Efectuar seguimiento Plan de Integridad 2026 | 4 | Seguimientos efectuados | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SAHIRA LORENA RODRIGUEZ LOPEZ, EDWIN GONZALEZ PATIÑO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7.353 | 7.35 | 4.412 | 4.41 | 8.824 | 8.82 | 7.353 | 7.35 | 7.353 | 0 | 10.294 | 0 | 8.824 | 0 | 4.412 | 0 | 13.235 | 0 | 10.294 | 0 | 8.824 | 0 | 8.824 | 0 | 100.002 | 27.93 | Se efectúan las actividades del plan de gestión de integridad tales como la publicación del plan de integridad y conflicto de intereses, incorporación del módulo de integridad y conflicto de intereses en la inducción y reporte de conflicto de intereses al CIGD. 3.3.5.1 Publicación del plan de integridad 3.3.5.2 Módulo de integridad en proceso de inducción 3.3.5.3 Publicación del plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 3.3.5.4 Memorando de remisión de conflicto de intereses al CIGD 3.3.5.5 Módulo de conflicto de intereses en inducción. FEB: "En la implementación del plan de integridad se realizó seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite y se incluyó el tema de integridad y de conflicto de intereses en la inducción: 3.3.5.1. Inducción. Módulo de integridad 3.3.5.2. Memorando reporte a CIGD 3.3.5.3. Inducción. Módulo de conflicto de intereses" MAR. "En el marco del plan de gestión de gestión de integridad se mantiene el módulo de integridad para la inducción de servidores nuevos, se elaborarona piezas comunicativas para la difusión y apropiación de temas de integridad tales como la imagen de escritorio y un video. ABR: "En el marco del plan de gestión de gestión de integridad se mantiene el módulo de integridad para la inducción y en el marco de mircrolearning digital se elaboró y comunicó cartilla relacionada al código de integridad 3.3.5.1. Inducción. módulo de integridad 3.3.5.2 Cartilla - Código de integridad 3.3.5.3 Boletín 04 de abril 3.3.5.3 Boletín 14 de abril" Conforme a la revisión del plan correspondiente, se evidencia durante el trimestre la ejecución de actividades de acuerdo con los componentes definidos en el mismo. | https://planeacionpandora.catastrobogota.gov.co/storage/planes/PTEP_15/REGISTRO_464/3.3.5.zip | Se evidenció la publicación del plan de integridad 2026, en la página web de la entidad. En el marco del plan se mantiene el módulo de integridad para la inducción de servidores nuevos, se presentaron piezas comunicativas para la difusión y apropiación de temas de integridad .Código de Integridad. Se observó cumplida