## SeGTO sept 30 2025
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - UAECD SEPTIEMBRE 30 DE 2025
NO. | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | VARIABLES DEL INDICADOR ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR ENTIDAD | ANÁLISIS OCI A SEGUIMIENTO AREA | EFICACIA ENTIDAD % | Responsable Seguimiento OCI | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITORÍA REGULAR (Contraloría Bogotá) | N° PDA PANDORA | N° ACTIVIDAD
| 2024 | 68 | 3.5.3 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones de mejora definida y realizada dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.3.1.2.3 de la Auditoría código 64, PAD 2023 | Ausencia de cronograma de actividades a ejecutar, que permita la planeación adecuada de la cantidad de vehículos necesarios para la prestación del servicio. | 1 | Diseñar e implementar una estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehículos, necesarios para la prestación de los servicios requeridos. SEGÚN INFORME FINAL Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025, fue valorada como INCUMPLIDA | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Diseño e implementación de estrategia | Una (1) estrategia diseñada e implementada. | 1 | Una (1) estrategia diseñada e implementada. | 1 | Seguimiento 31 dic 2024: Se identifica como seguimiento previo: 1/1 estrategia de planeación diseñada e implementada para la asignación de vehículos), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, indicando que diseñaron un sistema de gestión Integral de transportes que busca tener una mejor planeación y control en la asignación de vehículos para la prestación de los servicios de transporte como apoyo transversal para el cumplimiento de la misión de la UAECD, se direcciona su ubicación en el Link: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/SGT2/SitePages/TrainingHome.aspx , sistemagestindetransportesgt@catastrobogota.gov.co., y envía a la pagina de Catastro Sistema de Gestión de Transporte, a su vez, adjunta informe final del Sistema el cual describe el GSA-PR-01 V3 "PROCEDIMIENTO ADMINITRACIÓN DE TRASPORTE" con fecha 19-jul-2024. SEGUIMIENTO A 31 DE OCTUBRE 2024 (BSTS: 26-nov-24): ACT-2024-105: El 07-oct-24, reportan 100% de avance (corresponde a 1/1 estrategia de planeación diseñada e implementada para la asignación de vehículos), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, indicando que diseñaron un sistema de gestión Integral de transportes que busca tener una mejor planeación y control en la asignación de vehículos para la prestación de los servicios de transporte como apoyo transversal para el cumplimiento de la misión de la UAECD, se direcciona su ubicación en el Link: sistemagestindetransportesgt@catastrobogota.gov.co., el cual, no fue posible consultar ya que solo envía a la pagina de Catastro, a su vez, adjunta informe final del Sistema el cual describe el GSA-PR-01 V3 "PROCEDIMIENTO ADMINITRACIÓN DE TRASPORTE" con fecha 19-jul-2024. Se recomienda correlacionar si este informes es el entregable del Contrato 526-2024 suscrito el señor Rafael Antonio Páez Acuña por valor inicial de $28.000.000, el cual fue indicado al inicio de la acción y determinar los cambios efectuados. SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO 2024 (BSTS: 19-sep-24): ACT-2024-105: (Inefectividad NC-2023-067 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $19.377.200 por la falta de planeación en la contratación de medios de transporte innecesarios para la actividad. En desarrollo de la auditoría en revisión del requerimiento 118 del Contrato 947 de 2021 se evidenció una solicitud de 15 vehículos tipo campero para el transporte en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Cartagena por un valor de $101´614.500"). El 06-sep-24, no reportó % de avance del (corresponde a 0,20/1 estrategia diseñada e implementada), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, adjuntando Acta de Inicio del Contrato 526-2024 indicando que adelantaron la consecución de los recursos y contrataron en el mes de agosto la persona que contribuirá al diseño e implementación de la estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehí­culos necesarios para la prestación de los servicios requeridos en la Unidad. Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", (NC-2023-067 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $19.377.200 por la falta de planeación en la contratación de medios de transporte innecesarios para la actividad. En desarrollo de la auditoría en revisión del requerimiento 118 del Contrato 947 de 2021 se evidenció una solicitud de 15 vehículos tipo campero para el transporte en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Cartagena por un valor de $101´614.500"), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, la cual consiste en "Diseñar e implementar una estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehículos, necesarios para la prestación de los servicios requeridos." Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 | 100% | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-024 | ACT-2024-105
1 | 2024 | 71 | 7.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el valor asignado al avalúo catastral, afectando negativamente la liquidación de la factura del Impuesto Predial Unificado - IPU | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en excel con alto volumen de registros de predios | 1 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizados)*100 | 100% | Componente económico automatizado | 87% | SEGUIMIENTO OCI Con fecha de Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-232. Verificados por la OCI, los soportes dispuestos en la herramienta Pandora, para evaluar las actividades realziadas en diciembre de 2024, se pudo evidenciar por el documento denominado BITACORA SEGUIMIENTO INSUMOS COMPONENTE ECONOMICO ZHF ZHG 722 724 726, que contiene el Resumen y las Conclusiones para las ZHF y las ZHG, que las mismas estan acordes con las Acciones planificadas, parta el Procedimiento de Actualizacion Catastral vigencia 2025. Esta actividad, tiene una fecha de Finalziacion del 2025-08-31, por tanto la Acción de tener completamente Automatizado el Componente Economico, se encuentra en proceso de ajustes y su Avance establecido en el 85%, es coherente. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-232: La Oficina de Control Interno OCI, verificó los soportes dispuestos por la Gerencia de Información Catastral GIC, con fecha 31 marzo de 2025, en relación con lo citado en la Bitácora de seguimiento de la GIC - SIE, corroborando que efectivamente los Instructivos que hacen parte del Procedimiento de Actualización Catastral, fueron actualizados y cargados en el aplicativo o herramienta de Pandora a 31 marzo de 2025, entre ellos el Instructivo de Liquidación de Avalúos GICV-01-IN-07 y que los mismos fueron socializados a través de la mencionada herramienta de Pandora a los interesados. En cuanto a la Automatización del proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales, la SIE manifiesta que elaboró la Historia de Usuario HV para que la Gerencia de Tecnología GT, codifique las ZHGE y está en revisión por la SIE y el Líder del Censo. En consecuencia, es coherente el avance en el 85% del hallazgo, toda vez que su fecha de finalización de las acciones propuestas va hasta el 31 - 08 – 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-232 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, NC-2024-050, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-232. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-232, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025 | 87% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-050 | ACT-2024-232
2 | 2024 | 71 | 7.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por predios que no fueron incluidos en los resultados de la actualización catastral vigencia 2023 | Falta de identificación oportuna de predios nuevos en las fuentes disponibles. Carencia de insumos para el registro de los predios nuevos en la base catastral | 1 | Realizar los desarrollos tecnológicos que permitan interoperar con la SNR a través de servicios para consulta de nuevos predios, soportes y mutación masiva. MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva | (Desarrollo tecnológico en producción / desarrollo tecnológico programado)*100 | 100% | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva | 90% | SEGUIMIENTO OCI, con Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-237. Verificados los soportes por parte de la OCI, dispuestos en el aplicativo Pandora, sobre las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2024, encamindas a subsanar el Hallazgo, se pudo evidenciar por el Acta levantada, que se realizó una reunión el 18 de diciembre de 2024, con la Superintendencia de Notariado y Regstro SNR, con miras a evaluar los requerimientos del desarrollo tecnologico, que permitirá en un futuro interoperar las bases catastrales y registrales, para identificar predios nuevos. Como el Indicador o Accion, es el desarrollo tecnlogico y este aun no se ha definido, el Avance es 0%. Se tiene estimada su Finalizacion en 2025-08-31. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-237: La Oficina de Control Interno OCI, a fecha 31 de marzo de 2025, ha realizado, una verificación del avance, de las acciones propuestas para subsanar el presente hallazgo, encontrando que sobre la ACT-2024-237, de realizar desarrollos tecnológicos que permitan la interoperabilidad entre la SNR y la UAECD, llevo a cabo reuniones en febrero 13 y marzo 27 de 2025, de las cuales quedaron las Actas de dichas reuniones y que evidencian los avances a este respecto. En consecuencia, el porcentaje de avance del 59,40%, estimado por la GIC, es coherente, habida cuenta que el plazo de finalización de las acciones planteadas o programadas va hasta el 31 de agosto de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-237 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas para la NC-2024-051, con miras a subsanar el hallazgo en cuestión, se pudo evidenciar por la Historia de Usuario HU PRUEBAS del 2025-06-17, que efectivamente se está en desarrollo la solución tecnológica para interoperar UAECD-SNR, software XROAD-SNR. Esta actividad tiene como fecha de finalización es 31 de diciembre de 2025, luego el porcentaje de avance del 72%, es coherente con lo ejecutado. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte septiembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. En consecuencia, el avance citado del 90% es coherente, toda vez que la fecha de finalización, se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025 | 90% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-051 | ACT-2024-237
3 | 2024 | 71 | 7.2.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por inconsistencias en el valor asignado al avalúo catastral del predio con nomenclatura KR 57 162 B 47 y CHIP AAA0122HWEA, afectando el recaudo del impuesto predial de la vigencia 2023, en cuantía de mil ciento veintiséis millones novecientos ochenta y cinco mil de pesos m/cte. ($1.126.985.000). | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en excel con alto volumen de registros de predios | 1 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizados)*100 | 100% | Componente económico automatizado | 87% | SEGUIMIENTO OCI, con Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-233. Verificados por parte de la OCI los soportes dispuestos en la Herramienta Pandora, sobre las actividades llevadas a cabo en diciembre de 2024, con miras a subsanar el Hallazgo en cuestión, se pudo evidenciar por el documento denominado BITACORA SEGUIMIENTO INSUMOS ZHF ZHG 222 724 726 30-12-2024. que la automatizacion del Procedimiento que generará los insumos del componente económico de la Actualización Catastral y de la Liquidación de Avalúos para minimizar las actividades manuales, se viene desarrollano de conformidda con el cronograma que tiene como fecha de Finalizacion de esta Acción el 2025-08-31. Por tanto, su Avance establecido en el 85%, es coherente con lo actuado. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-233: Revisados los soportes por parte de la Oficina de Control interno OCI, con fecha de corte a 31 de marzo de 2025, dispuestos en el aplicativo Pandora y haciendo alusión a la Bitácora presentada por la GIC, en relación con la acción ACT-2024-233, que trata sobre la automatización de insumos del componente económico del procedimiento de actualización catastral, en particular lo referente a la Liquidación de Avalúos, para minimizar las actividades manuales, la Subgerencia de Información Económica SIE elaboró la historia de Usuario HU, para que la Gerencia de Tecnología GT, efectúe un desarrollo que permita determinar la codificación de las ZHGE. Actualmente se encuentra en revisión de la SIE y del Líder del Censo. Consecuente con lo anteriormente expuesto, el porcentaje de avance estimado en el 85% es coherente, habida cuenta que el plazo de finalización está programado para el 31 de agosto de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-233. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad de la NC-2024-052, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-233. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-233, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. | 87% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-052 | ACT-2024-233
4 | 2024 | 71 | 7.2.6 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por presunta alteración en la determinación del Avalúo Catastral para la vigencia 2022, el cual sirvió como base gravable para la declaración presentada por el contribuyente del predio con CHIP AAA0239CXHK. | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en excel con alto volumen de registros de predios | 1 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizados)*100 | 100% | Componente económico automatizado | 87% | SEGUIMIENTO OCI, con Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-234. Verificados por la OCI, los soportes dispuestos en la herramienta Pandora, para evaluar y analziar las actividades desarrolladas en dieciembre de 2024, con miras a subsanar el Hallazgo en cuestion, se pudo evidenciar por el Documento Denominado BITACORA SEGUIMIENTO ZHF ZHG 722 724 726 30-12-2024, que efectivamente se vienen realizando las acciones que permitan un desarrollo tecnologico, para Automatizar el Proceso de la generacion de Insumos para el Componente Economico de la Actualizacion Catastral. El Avance citado del 85%, es coherente con lo desarrollado, teniendo en cuenta que su fecha de finalziacion se encuentra estimada hasta el 2025-08-31. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-234: Verificados los soportes dispuestos por la Gerencia de Información Catastral GIC, con fecha de corte a 31 de marzo de 2025, en torno a los avances de las acciones de este hallazgo, se evidenció de conformidad con lo expuesto en la Bitácora de la GIC, que para la ACT-2024-234, relacionada con la generación de insumos para automatizar el proceso correspondiente al componente económico de la actualización catastral y su instructivo de liquidación de avalúos, se está avanzando con la Historia de usuario HU por parte de la gerencia de tecnología GT, para la codificación de las ZHGE y está en revisión de la SIE y del Líder del Censo Catastral. Su avance es del 85%, que es coherente, toda vez que finaliza la acción el 31 de agosto de 2025. En cuanto a la acción ACT-2024-241, está ya finalizó, por cuanto se trató de la actualización del procedimiento de Actualización Catastral y de todos sus Instructivos, los cuales fueron cargados en el aplicativo Pandora a 31 de marzo de 2025 y socializados a través de esta herramienta. SEGUMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, de la NC-2024-054, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-234, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. | 87% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-054 | ACT-2024-234
5 | 2024 | 72 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $239.319.061 y presunta incidencia disciplinaria; por pagos realizados por la UAECD con cargo al contrato de prestación de servicios logísticos No. 947 de 2021, por concepto de mayores valores pagados a los establecidos en los precios de referencia del Anexo 2 del contrato, pagos sin el cumplimiento de los requisitos y sin los soportes de ejecución correspondientes. | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato 947 de 2021 frente al seguimiento de la ejecución y organización documental, publicación de documentos del SECOP | 2 | Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024/12/15 | 2025/11/30 | Liquidación de Contrato | (Contrato liquidado/Contrato a liquidar)*100 | 1 | Contrato liquidado, Contrato a liquidar | 90% | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: ACT-2024-328: No se ha identificado avance en la ejecución de la actividad “Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes”, la cual tiene una fecha de inicio establecida para el 15 de diciembre de 2024. Esta gestión resulta clave para dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de contratación estatal y solventar uno de los hallazgos formulados por la Contraloría sobre el cierre contractual. . Se recomienda iniciar con carácter prioritario la ejecución de esta actividad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-328 – Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes. Avance : 0% Esta acción no registra actividades cargadas ni avances reportados a la fecha. Se sugiere iniciar la planificación y ejecución de las gestiones necesarias, considerando que el contrato está en etapa final y el cierre debe realizarse dentro del periodo legal establecido (plazo hasta el 30 de noviembre de 2025). SEGUIMIENTO OCI A SEPTIEMBRE 30 DE 2025: Las acciones implementadas avanzan de manera significativa: Se actualizó el Manual de Supervisión e Interventoría (GCON-DT-02 v.2), documento técnico vigente desde el 10 de junio de 2025, que incorpora lineamientos jurídicos y técnicos para el seguimiento, control y publicación de la información contractual, con un avance del 100 %. Se gestionó la liquidación del contrato 947 de 2021, con la elaboración del informe final y el acta correspondiente, evidenciando cumplimiento contractual y soportes en SECOP, con un avance del 90 %, evidenciando progreso sustancial en la superación de las causas identificadas y en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control contractual de la entidad. | 90% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-077 | ACT-2024-328
6 | 2024 | 72 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $239.319.061 y presunta incidencia disciplinaria; por pagos realizados por la UAECD con cargo al contrato de prestación de servicios logísticos No. 947 de 2021, por concepto de mayores valores pagados a los establecidos en los precios de referencia del Anexo 2 del contrato, pagos sin el cumplimiento de los requisitos y sin los soportes de ejecución correspondientes. | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato 947 de 2021 frente al seguimiento de la ejecución, organización documental y publicación de documentos del SECOP | 1 | Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología | Subgerencia de Contratación | 2025-03-01 | 2025/08/30 | Manual de supervisión actualizado | (Manual de supervisión actualizado/Manual por actualizar)*100 | 1 | Manual de supervisión actualizado, Manual por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: ACT-2024-327: A la fecha, no se ha evidenciado avance en el desarrollo de la actividad “Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología”, programada para ejecutarse entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Esta acción es fundamental para fortalecer los procesos de supervisión contractual y dar respuesta a las observaciones formuladas por la Contraloría, especialmente en lo relacionado con la tipificación de contratos y su adecuada trazabilidad documental. Se recomienda iniciar con carácter prioritario la ejecución de esta actividad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-327 – Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología reporta avance del 100%. Se ha finalizado la primera actividad, correspondiente al envío del manual, incluida la publicación y socialización del documento. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-077 | ACT-2024-327
7 | 2024 | 72 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por la estructuración indebida de los términos contractuales del Contrato 947 de 2021, en provecho de intereses de un tercero | Debilidad en la planeación interdisciplinaria en la estructuración y formulación del Contrato 947 de 2021 | 1 | Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Procedimiento actualizado | (Procedimiento Actualizado/Procedimiento por actualizar)*100% | 1 | Procedimiento Actualizado, Procedimiento por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: A la fecha, no se ha registrado avance en la ejecución de la actividad “Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD”, cuya ejecución está prevista entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025.Se sugiere activar el proceso de planificación e instalación de mesas de trabajo con los equipos involucrados para garantizar el cumplimiento del objetivo trazado y mejorar los estándares de planeación contractual en la Entidad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-329 – Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos, incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD. Avance global: 100%. El procedimiento fue actualizado, revisado y aprobado el 9 de mayo de 2025, tal como consta en el documento con versión 3 del código GCON-PR-02.Se incorporó formalmente la realización de mesas de trabajo como condición para los contratos que superen la menor cuantía, con lineamientos claros para su implementación y evidencia documental. Con esto, se da cumplimiento a las no conformidades NC-077 y NC-078. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-078 | ACT-2024-329
8 | 2024 | 72 | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias e indebida planeación en el desarrollo en el Contrato 947 de 2021 | Debilidad en la planeación interdisciplinaria en la estructuración y formulación del Contrato 947 de 2021 | 1 | Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Procedimiento actualizado | (Procedimiento Actualizado/Procedimiento por actualizar)*100% | 1 | Procedimiento Actualizado, Procedimiento por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: No se ha evidenciado avance en la ejecución de la actividad “Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD”, cuyo período de ejecución está comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Es prioritario iniciar el desarrollo de esta actividad, incluyendo la convocatoria e instalación de las mesas de trabajo, para evitar acumulación de actividades durante la vigencia SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-330 – Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD. Avance global: 100% La acción fue completada el 9 de mayo de 2025 con la generación de la versión 3 del procedimiento GCON-PR-02, que ahora incluye como condición la realización de mesas de trabajo interdisciplinarias en los procesos contractuales cuyo presupuesto supere la menor cuantía. El documento fue aprobado por la Subgerencia de Contratación y se encuentra vigente desde esa misma fecha. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-079 | ACT-2024-330
9 | 2024 | 72 | 3.2.1.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación de documentos en la plataforma SECOP II de los contratos 455; 1485 y 1436 de 2022 | No se cuenta con lineamientos unificados para el seguimiento de contratos de arrendamiento de la UAECD Debilidades en el ejercicio de supervisión del frente al seguimiento de la ejecución y organización documental, publicación de documentos del SECOP | 2 | Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Manual de supervisión actualizado | (Manual de supervisión actualizado/Manual por actualizar)*100 | 1 | (Manual de supervisión actualizado, Manual por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: No se registra avance en la actividad “Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología”, contemplada entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Se hace un llamado a iniciar su ejecución con antelación suficiente para asegurar el desarrollo integral del contenido técnico requerido y su posterior implementación en los procesos de supervisión contractual. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 3O DE 2025: A la fecha, se logró el desarrollo Manual de supervisión actualizado para el seguimiento de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, en concordancia con lo señalado en el Manual de Supervisión e Interventoría GCON-DT-02 V3. Este documento establece que, en el marco de dichos contratos, el supervisor debe verificar que se suscriba acta de entrega del inmueble al inicio y acta de inventario final y estado de entrega al finalizar, o las que hagan sus veces, garantizando así el adecuado control administrativo del bien arrendado. Se verifican dos documentos, uno de fecha 10 de junio de 2025 y otro de fecha 17 de junio, el cual corrige elemento de forma. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-080 | ACT-2024-332
10 | 2025 | 70 | 3.2.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la determinación área del avaluó catastral para las vigencias 2021 y 2022 del predio con CHIP AAA0137OMJZ, afectando el recaudo del Impuesto Predial Unificado de dichas vigencias, en cuantía de quinientos sesenta millones ochocientos catorce mil pesos m/cte. ($560.814.000) | Programación de la actualización del componente jurídico, económico y físico para la zona rural del Distrito Capital con sujeción a los lineamientos normativos vigentes. | 1 | Expedir en 2026 la resolución de apertura de la actualización catastral del componente jurídico, económico y físico de la zona rural del Distrito Capital para la vigencia 2027 de acuerdo con la normatividad vigente. | Gerencia de Información Catastral Subgerencia Información Económica | 2026/01/01 | 2026/02/28 | Resolución de apertura de actualización componente jurídico, económico y físico zona rural Bogotá | Resolución de apertura de la actualización catastral del componente jurídico, económico y físico de la zona rural Bogotá expedida. | 1 | Resolución de apertura de actualización componente jurídico, económico y físico zona rural Bogotá | 0% | inicia ejecución el 01-01-2026 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2025-030. Verificado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, la bitácora de seguimiento de la NC-2025-006, se evidenció que esta se encuentra supeditada a la expedición de la Resolución d ela apertura de la Actualización Catastral, zona rural del distrito Capital, a ejecutarse durante el año 2026. Por tanto, no registra avance. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2025-030. Verificado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, la bitácora de seguimiento de la NC-2025-006, se evidenció que esta se encuentra supeditada a la expedición de la Resolución d ela apertura de la Actualización Catastral, zona rural del distrito Capital, a ejecutarse durante el año 2026. Por tanto, no registra avance. | 0% | Walter | Enviada a traves del aplicativo en marzo 27 de 2025 | NC-2025-006 | ACT-2025-030
11 | 2025 | 70 | 3.2.2 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el valor asignado al avaluó catastral del predio con nomenclatura CL 51 3 25, CHIP AAA0090PSMS, afectando el recaudo del Impuesto Predial Unificado de la vigencia 2022, en cuantía de seis millones doscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte. ($6.288.000) | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en Excel con alto volumen de registros de predios. | 1 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales. | Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Subgerencia de Información Económica | 2025/04/07 | 2025/12/31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizar) * 100 | 100 | Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados, componente económico y liquidación de avalúos a automatizar | 87% | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2025-031. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, de la NC-2025-007, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-031. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2025-031, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. | 87% | Walter | Enviada a traves del aplicativo en marzo 27 de 2025 | NC-2025-007 | ACT-2025-031
12 | 2025 | 70 | 3.2.4 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la determinación del Avaluó Catastral realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital â UAECD para de los siguientes CHIP: AAA0180APUZ, AAA0180ARUZ, AAA0180ASLF, AAA0266ONLF, AAA0144MBXR, AAA0145KSXR, AAA0002XDNN, AAA0145KDXS, AAA0268XDMS y AAA0006SWRU en las vigencias 2020 y 2021 | Falta de identificación y caracterización de predios atípicos para definir previamente el método de liquidación. | 1 | Definir las características de predios considerados atípicos. | Gerencia de Información Catastral Subgerencia Información Económica | 2025/04/07 | 2025/05/31 | Características de predios atípicos definidas | Documento con características de predios atípicos definidas | 1 | Características de predios atípicos definidas | 1 | SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: inicia ejecución el 07-04-2025, culmina el 31-12-2025. Verificada por parte de la Oficina de Control Interno, el segimiento correspondiente a Julio 07 de 2025, se evidenció que para la Actividad ACT-2025-033, se elaboró y suscribió el Documento de Caracterizacion de Predios Atipicos. La Subgerencia de Información Económica, indica que los denominados predios atípicos por definición son: “Atípico - Que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos.” cumpliendo en un 100%. Estos predios se identifican en dos momentos, el primer grupo se identifica durante el proceso de Censo a lo largo del año y el segundo grupo se identifica en el momento de realizar el Proceso de Sensibilidad. | 100% | Walter | Enviada a traves del aplicativo en marzo 27 de 2025 | NC-2025-009 | ACT-2025-033
13 | 2025 | 70 | 3.2.4 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la determinación del Avaluó Catastral realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital â UAECD para de los siguientes CHIP: AAA0180APUZ, AAA0180ARUZ, AAA0180ASLF, AAA0266ONLF, AAA0144MBXR, AAA0145KSXR, AAA0002XDNN, AAA0145KDXS, AAA0268XDMS y AAA0006SWRU en las vigencias 2020 y 2021 | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en Excel con alto volumen de registros de predios. | 2 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales. | Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Subgerencia de Información Económica | 2025/04/07 | 2025/12/31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizar) * 100 | 100 | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizar | 87% | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2025-034. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, de la NC-2025-009, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-034. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2025-034, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. | 87% | Walter | Enviada a traves del aplicativo en marzo 27 de 2025 | NC-2025-009 | ACT-2025-034
14 | 2025 | 65 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y dos pesos $8.846.332 y presunta incidencia disciplinaria, por la inoportuna e ineficiente gestión de recobro de la incapacidad pagada al servidor Henry Rodríguez Sosa, que derivó en la prescripción de la acción. | Falta de oportunidad en la gestión de cobro de incapacidades donde no se efectuó el traslado del expediente entre las dependencias con la anticipación requerida. | 1 | Realizar reunión de seguimiento bimestral entre la Subgerencia de Gestión Jurídica y la Subgerencia de Talento Humano, para verificar el avance, oportunidad y resultado de los procesos de cobro de incapacidades radicadas ante la Entidad. | Subgerencia de Gestión Jurídica - Subgerencia de Talento Humano | 2025/11/30 | 2026/10/07 | Reuniones de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/Reuniones programadas)*100% | 100 | Reuniones de seguimiento realizadas; Reuniones programadas |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-031
15 | 2025 | 65 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por realizar pago de pólizas contractuales con recursos de la Caja Menor, en contravención de la normativa vigente. | Falta de oportunidad en el proceso de solicitud de constitución de pólizas de seguros cuando la entidad actúa como contratista | 1 | Elaborar y socializar un lineamiento para la administración de seguros en los contratos de venta de productos y servicios de la Unidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2025/11/04 | 2026/10/07 | Lineamiento elaborado y socializado | 1 Lineamiento elaborado y socializado | 1 | 1 Lineamiento elaborado y socializado |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-032
16 | 2025 | 65 | 3.1.1.3 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la revelación de la información de las Notas a los Estados Financieros, según requisitos normativos de acuerdo con los modelos establecidos por la CGN. | La UAECD estimó que el hecho económico no requerida una revelación adicional a la definida en la normativa vigente | 1 | Elaborar las notas a los estados financieros vigencia 2025 con el cumplimiento de los lineamientos contenidos en las circulares anuales emitidas por la Contaduría General de la Nación y la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/15 | 2026/04/30 | Notas a los estados financieros vigencia 2025 | 1 Notas a los estados financieros vigencia 2025 suscritas | 1 | 1 Notas a los estados financieros vigencia 2025 suscritas |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-033
17 | 2025 | 65 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo por errores de digitación en el nombre del tercero, en libro de bancos realizando dobles registros y activando el comité de sostenibilidad contable. | Debilidades en la validación de la información consignada en el libro de bancos, por el alto volumen de transacciones manuales en la Tesorería. | 1 | Realizar en el aplicativo contable el registro de los pagos a proveedores y contratistas a cargo de la entidad con el reporte de BOG DATA, minimizando las operaciones manuales | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2025/12/01 | 2026/10/07 | Registro en aplicativo contable | (Registros en aplicativo contables realizados/ Registro en aplicativo contable requeridos)*100 | 100 | Registros en aplicativo contables realizados; Registro en aplicativo contable requeridos |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-034
18 | 2025 | 65 | 3.1.1.5 | Hallazgo administrativo por falta de depuración de cifras en las cuentas por cobrar de difícil cobro. | Falta de conciliación oportuna entre las Subgerencias Administrativa y Financiera (Contabilidad) y la Subgerencia de Talento Humano de las incapacidades incluidas en las cuentas de difícil cobro. | 1 | Realizar seguimiento y conciliación trimestral de las incapacidades registradas en las cuentas por cobrar de difícil cobro, entre la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Subgerencia de Talento Humano. | Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Talento Humano | 2026/01/02 | 2026/10/07 | Conciliaciones realizadas | (Conciliaciones realizadas/Conciliaciones programadas)*100 | 100 | Conciliaciones realizadas; Conciliaciones programadas |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-035
19 | 2025 | 65 | 3.1.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de gestión oportuna en el pago de facturas del contrato interadministrativo No. 1445 de 2022, suscrito con RTVC, por no haber rechazado en su momento las facturas. | Fallas en la aplicación de la normatividad aplicable a la facturación electrónica por parte de los supervisores de contratos de la entidad. | 1 | Actualizar y socializar el Manual de Supervisión con lineamientos relacionados con la facturación electrónica. | Subgerencia de Contratación - Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/01 | 2026/06/30 | Actualización y socialización de Manual de Supervisión | 1 Actualización y socialización de Manual de Supervisión | 1 | 1 Actualización y socialización de Manual de Supervisión |  |  |  | LUIS ANDRES | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-036
20 | 2025 | 65 | 3.1.1.7 | Hallazgo administrativo por registro inadecuado en la cuenta de devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios de Catastro Multipropósito. | Inadecuada parametrización de las cuentas contables en el aplicativo de facturación, que alimenta el sistema contable | 1 | Parametrizar las cuentas contables en el módulo de facturación para el correcto registro contable de las anulaciones y notas crédito de facturas de venta de servicios de Catastro Multipropósito | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Tecnología | 2025/11/15 | 2026/01/31 | Parametrización del módulo de facturación | (Actividades de parametrización ejecutadas/ Actividades de parametrización programadas)*100 | 100 | Parametrización del módulo de facturación; Actividades de parametrización ejecutadas; Actividades de parametrización programadas |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-037
21 | 2025 | 65 | 3.1.1.8 | Hallazgo administrativo por la falta de registro de seiscientos diecinueve millones novecientos diecinueve mil ochenta pesos m/cte. ($619.919.080) en la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 art 43 a partir de mayo 19 de 2023. | La UAECD estimó que el reconocimiento contable reflejó el hecho económico acorde con las modificaciones contractuales | 1 | Solicitar y socializar concepto a la CGN sobre el registro de la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/02/01 | 2026/10/07 | Solicitud y socialización de concepto CGN | 1 Solicitud y socialización de concepto CGN | 1 | 1 Solicitud y socialización de concepto CGN |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-038
22 | 2025 | 65 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $55.317.000 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de sanciones e intereses de mora, derivados de la liquidación, presentación y pago extemporáneo del Impuesto de Industria Comercio Tableros y Avisos (ICA) al municipio de Santa Rosa de Cabal para las vigencias 2021, 2022, y 2023. | Falta de coordinación entre las dependencias y la Subgerencia Administrativa y Financiera en la identificación y aplicación de las obligaciones tributarias en territorios distintos al Distrito Capital | 1 | Expedir y socializar la circular de Cronograma anual de reporte de información contable a la SAF con la identificación y aplicación de las obligaciones tributarias en territorios distintos al Distrito Capital | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/01 | 2026/03/02 | Circular expedida y socializada | 1. Circular expedida y socializada | 1 | 1. Circular expedida y socializada |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-039
23 | 2025 | 65 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por la ocupación sin contrato de arrendamiento del bien inmueble sede de Catastro Multipropósito en la ciudad de Cartagena, en los meses de enero y febrero de 2024, que constituyó hecho cumplido por la omisión en la planeación y tramite del contrato, que fue legalizado y pagado por conciliación prejudicial. | Falta de planeación de la programación contractual para garantizar la continuidad de los servicios generales de los contratos suscritos para venta de servicios de Catastro Multipropósito. | 1 | Generar y socializar un lineamiento con la definición del principio de planeación contractual para su aplicación en los procesos contractuales de la entidad. | Subgerencia de Contratación | 2025/11/04 | 2026/07/31 | Lineamiento emitido y socializado | 1 Lineamiento emitido y socializado | 1 | 1 Lineamiento emitido y socializado |  |  |  | LUIS ANDRES | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-040
24 | 2025 | 65 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por la ocupación sin contrato de arrendamiento del bien inmueble sede de Catastro Multipropósito en la ciudad de Cartagena, en los meses de enero y febrero de 2024, que constituyó hecho cumplido por la omisión en la planeación y tramite del contrato, que fue legalizado y pagado por conciliación prejudicial. | Falta de planeación de la programación contractual para garantizar la continuidad de los servicios generales de los contratos suscritos para venta de servicios de Catastro Multipropósito. | 2 | Realizar sensibilizaciones a los supervisores sobre la importancia de la planeación contractual y las responsabilidades derivadas de su ejercicio. | Subgerencia de Contratación | 2025/11/04 | 2026/07/31 | Realización de sensibilizaciones | (Sensibilizaciones ejecutadas /Sensibilizaciones programadas)*100 | 100 | Sensibilizaciones ejecutadas ;Sensibilizaciones programadas |  |  |  | LUIS ANDRES | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-040
25 | 2025 | 65 | 3.2.2.3 | Hallazgo administrativo por no contar con un ciclo de información consistente con la normatividad presupuestal, en Tesorería y contable, previamente conciliada entre dependencias, situación que afecta la información presupuestal de tesorería y de los Estados Financieros a 31/12/2024. | Falta de depuración y conciliación de los procesos implicados en la gestión financiera, especialmente entre las cuentas contables del gasto y las cuentas presupuestales. | 1 | Realizar conciliación trimestral integral entre los procesos presupuestal, de tesorería y de contabilidad para reflejar un ciclo de información financiera consistente | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/04/30 | 2026/10/07 | Realización de conciliación trimestral integral de la gestión financiera | (Conciliaciones realizadas /conciliaciones programadas)*100% | 100 | Realización de conciliación trimestral integral de la gestión financiera; Conciliaciones realizadas; conciliaciones programadas |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-041
26 | 2025 | 65 | 3.2.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por materializarse un doble pago al tercero Compensar entre el 12/12/2024 y el 20/12/2024 en tres de sus facturas por valor acumulado de $17.980.081. | Se realiza el registro manual de toda la información relacionada con las cuentas de cobro radicadas en la SAF, por Inexistencia de un sistema de información que permita controlar los pagos a realizar. | 1 | Implementar una herramienta para registrar el control de las órdenes de pago radicados en la Tesorería y evitar la duplicidad de las mismas. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/15 | 2026/06/30 | Implementación de herramienta | 1 Herramienta implementada | 1 | 1 Herramienta implementada |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-042
27 | 2025 | 65 | 3.2.2.5 | Hallazgo administrativo por la deficiente identificación de los rubros para constituir Vigencias Futuras en cuantía de $6.620.585.000. | Falta de algunos parámetros en la base de datos de vigencias futuras para controlar su ejecución presupuestal y giros | 1 | Actualizar la base de datos con el detalle de las vigencias futuras aprobadas para controlar su ejecución presupuestal y giros | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/02 | 2026/07/31 | Base de datos actualizada | 1 Base de datos actualizada | 1 | 1 Base de datos actualizada |  |  |  | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-043
28 | 2025 | 65 | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación, programación y ejecución de la totalidad del presupuesto destinado en la vigencia fiscal 2024, para cumplir con compromisos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura”, en especial los recursos asignados a cada una de las metas de los proyectos de inversión 7966, 8103 y 8099. | No se concretó la prestación de servicios catastrales en calidad de gestor u operador, lo que afectó la proyección de ingresos y gastos e impactó la ejecución presupuestal. Demoras o retrasos en el inicio de los procesos contractuales desde su etapa precontractual por parte de las áreas, lo que impacta la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | 1 | Realizar una estrategia conjunta de seguimiento y monitoreo de metas Plan de Desarrollo e Inversión en su componente físico y presupuestal desde el Comité de Gestión y Desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno con las observaciones y recomendaciones de estas instancias. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (CIGD y CICCI) | 2026/01/01 | 2026/10/07 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI | (Seguimientos CIGD y CICCI realizados/ Seguimientos CIGD y CICCI programados)*100 | 100 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI; Seguimientos CIGD y CICCI realizados; Seguimientos CIGD y CICCI programados |  |  |  | ASTRID | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-044
29 | 2025 | 65 | 3.2.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación, programación y ejecución de la totalidad del presupuesto destinado en la vigencia fiscal 2024, para cumplir con compromisos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y del Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Bogotá Camina Segura”, en especial los recursos asignados a cada una de las metas de los proyectos de inversión 7966, 8103 y 8099. | No se concretó la prestación de servicios catastrales en calidad de gestor u operador, lo que afectó la proyección de ingresos y gastos e impactó la ejecución presupuestal. Demoras o retrasos en el inicio de los procesos contractuales desde su etapa precontractual por parte de las áreas, lo que impacta la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | 2 | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA asociados al presupuesto de inversión inversión en el marco del comité de contratación, con el fin de identificar brechas frente a la programación inicial y de esta manera tomar acciones tempranas. | Subgerencia de Contratación | 2026/01/01 | 2026/10/07 | Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | (Seguimientos al PAA en Comité de Contratación presentados/ Seguimientos al PAA en Comité de Contratación programados)*100 | 100 | Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones; Seguimientos al PAA en Comité de Contratación presentados; Seguimientos al PAA en Comité de Contratación programados |  |  |  | ASTRID | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-044
30 | 2025 | 65 | 3.2.3.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por bajos niveles de giros correspondientes a los compromisos suscritos en la vigencia 2024, con recursos presupuestales de los proyectos de inversión 7775, 7841, 7966, 8103 y 8099. | Se evidenció la suscripción de algunos contratos cuya ejecución se extendió más allá de la vigencia fiscal, generando pagos en la siguiente vigencia a través de reservas presupuestales. Asimismo, el recaudo programado presentó variaciones frente a lo esperado en algunos convenios interadministrativos. | 1 | Presentar informes al Comité Institucional de gestión y desempeño identificando las brechas entre lo inicialmente programado en pagos frente a la ejecución. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/01/01 | 2026/10/07 | Presentación de Informes de brechas en la programación de pagos | (Informes de brechas en programación de pagos presentados en CIGD / Informes de brechas en programación de pagos programados) × 100 | 100 | Informes de brechas en programación de pagos presentados en CIGD; Informes de brechas en programación de pagos programados |  |  |  | ASTRID | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-045
31 | 2025 | 65 | 3.2.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una ineficaz gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD en el cumplimiento de los compromisos que le fueron establecidos durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” al Proyecto de Inversión No. 7775 “Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales”, concretamente a la Meta No. 1. | No se concretó la prestación de servicios catastrales en calidad de gestor u operador, lo que afectó la proyección de ingresos y gastos e impactó la ejecución presupuestal. | 1 | Realizar una estrategia conjunta de seguimiento y monitoreo de metas Plan de Desarrollo e Inversión en su componente físico y presupuestal desde el Comité de Gestión y Desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno con las observaciones y recomendaciones de estas instancias. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2026/01/01 | 2026/10/07 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI | (Seguimientos CIGD y CICCI realizados/ Seguimientos CIGD y CICCI programados)*100 | 100 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI; Seguimientos CIGD y CICCI realizados; Seguimientos CIGD y CICCI programados |  |  |  | ASTRID | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-046
32 | 2025 | 65 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por vulnerar el principio de anualidad presupuestal y el principio de Planeación para el contrato 1501 de 2022 de Prestación de Servicios cuyo objeto es “Suministro y alquiler de elementos para el desarrollo de las actividades propias de la gestión catastral”. | Se presentó una debilidad en la planeación del proceso contractual por la falta de precisión en la definición del plazo de los servicios logísticos, donde se vio afectado el principio de anualidad al suscribirse un contrato en diciembre de 2022 cuya ejecución inició en mayo de 2023, correspondiente a una vigencia fiscal diferente. | 1 | Generar y socializar un lineamiento con la definición del principio de anualidad presupuestal y de planeación para su aplicación en los procesos contractuales de la entidad. | Subgerencia de Contratación | 2025/11/04 | 2026/07/31 | Lineamiento emitido y socializado | 1 Lineamiento emitido y socializado | 1 | 1 Lineamiento emitido y socializado |  |  |  | LUIS ANDRES | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-047
33 | 2025 | 65 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por la deficiente planeación realizada en el proceso de contratación llevada a cabo para la celebración del contrato 594 de 2024 “adquisición equipos de cómputo”. | Por error se incorporó información parcial en los estudios previos, lo cual no reflejó la totalidad de la obsolescencia de equipos | 1 | Socializar e Implementar una estrategia integral en la Gerencia de Tecnología que incluya la identificación y socialización oportuna de los proyectos de alto impacto tecnológico en la fase precontractual, la realización de mesas de trabajo para la revisión cruzada de los procesos contractuales y la ejecución de un plan de choque para la entrega de equipos en bodega. | Gerencia Tecnología- Sub. Infraestructura Tecnológica | 2025/10/20 | 2026/10/07 | Nivel de implementación de la estrategia integral de gestión tecnológica | (Número de acciones implementadas de la estrategia / Total de acciones planificadas)×100 | 100 | Nivel de implementación de la estrategia integral de gestión tecnológica; Número de acciones implementadas de la estrategia; Total de acciones planificadas |  |  |  | LUIS ORLANDO | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-048
34 | 2025 | 65 | 3.3.1 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de la acción correctiva que hace parte del Plan de Mejoramiento suscrito por la UAECD con el Órgano de Control Fiscal, tendiente a subsanar la CAUSA RAÍZ: del hallazgo 3.4.1.1.1 de la Auditoría Financiera y de Gestión Código 68, PAD 2024, vigencia 2023. | No se concretó la prestación de servicios catastrales en calidad de gestor u operador, lo que afectó la proyección de ingresos y gastos e impactó la ejecución presupuestal. | 1 | Realizar una estrategia conjunta de seguimiento y monitoreo de metas Plan de Desarrollo e Inversión en su componente físico y presupuestal desde el Comité de Gestión y Desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno con las observaciones y recomendaciones de estas instancias. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos (CIGD y CICCI) | 2026/01/01 | 2026/10/07 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI | (Seguimientos CIGD y CICCI realizados/ Seguimientos CIGD y CICCI programados)*100 | 100 | Seguimiento de metas Plan Distrital de Desarrollo y proyectos de Inversión - CIGD y CICCI; Seguimientos CIGD y CICCI realizados; Seguimientos CIGD y CICCI programados. |  |  |  | ASTRID | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-049
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

## Código 70 PDVCF 2025 (hidden)
DESCRIPCIÓN ACCION | AREA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025
Hallazgo 3.2.1 Expedir en 2026 la resolución de apertura de la actualización catastral del componente jurídico, económico y físico de la zona rural del Distrito Capital para la vigencia 2027 de acuerdo con la normatividad vigente. | Gerencia de Información Catastral Subgerencia Información Económica | ACT-2025-030. inicia ejecución el 01-01-2026 y finaliza enl 28-02-2026 verificado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, la bitácora de seguimiento de la NC-2025-006, se evidenció que esta se encuentra supeditada a la expedición de la Resolución dela apertura de la Actualización Catastral, zona rural del distrito Capital, a ejecutarse durante el año 2026. Por tanto, no registra avance.
Hallazgos 3.2.2; 3.2.4 Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales. | Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Subgerencia de Información Económica | ACT-2025-031. ACT-2024-034. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2025-031, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025.

## PM 2024 código 71 (hidden)
DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR y META | SEGUIMIENTO OCI A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 | SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025
Hallazgo 7.2.2; 7.2.4; 7.2.6 Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales | Componente económico automatizado Meta: 100% | ACT-2024-232; ACT-2024-233; ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-232, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025 | ACT-2024-232 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, NC-2024-050, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025.
Halllazgo 7.2.3 Realizar los desarrollos tecnológicos que permitan interoperar con la SNR a través de servicios para consulta de nuevos predios, soportes y mutación masiva. | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva Meta: 100% | ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte septiembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. En consecuencia, el avance citado del 90% es coherente, toda vez que la fecha de finalización, se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025 | ACT-2024-237 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas para la NC-2024-051, con miras a subsanar el hallazgo en cuestión, se pudo evidenciar por la Historia de Usuario HU PRUEBAS del 2025-06-17, que efectivamente se está en desarrollo la solución tecnológica para interoperar UAECD-SNR, software XROAD-SNR. Esta actividad tiene como fecha de finalización es 31 de diciembre de 2025, luego el porcentaje de avance del 72%, es coherente con lo ejecutado.

## res_final (hidden)
Seguimiento Plan Mejoramiento sucrito Contraloria Bogota a septiebre 30 de 2025
Vigencia | Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | Observaciones OCI
2024 | Actuación Especial de Fiscalización EVALUAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 2023 AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – IPU, PDA 2024 código 71 | 4 | 4 | 0 | 4 | En ejecución: 4 accciones ejecución finalizan el 31-12-2025
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LA UAECD, EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO VIGENCIAS 2021 Y 2022", PDA 2024 código 72 | 4 | 5 | 4 | 1 | En ejecución 1 finaliza el 30-11-2025 Finalizadas: 4 acciones. | 13
2025 | Auditoria de cumplimiento Código 70 PDVCF 2025 “Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los procesos de actualización catastral, respecto de la consistencia de la información en los avalúos catastrales realizados en las vigencias 2020 – 2023 y su efecto en el liquidación y recaudo del Impuesto Predial Unificado - IPU.” | 4 | 4 | 1 | 3 | En ejecución: 3 acciones finalizan el 31-12-2025 y 25-02-26 Finalizadas: 1 acción
| Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025 | 19 | 21 | 0 | 21 | En ejecución: 19 acciones transmitidas aplicativo Sivicof octubre 22/2025
| Total | 31 | 34 | 5 | 29
|  |  | anterior | preset
|  |  | 52 | 34 | -18 | -34.62%

## resumen (hidden)
Seguimiento Plan Mejoramiento sucrito Contraloria Bogota a septiebre 30 de 2025
| Estado de las acciones | N° acciones | Observaciones OCI
| Abiertas | 13 | Fecha finalización posterior al periodo evaluado por el ente de control
| Cumplidas efectivas | 37 | Fueron cerradas en el Aplicativo Pandora
| Inefectiva Hallazgo 3.4.1.1.1 acción N°01 vigencia 2024 de código 68 (En pandora: NC-2024-020 ACT-2024-049) | 1 | Dio origen a un nuevo hallazgo 3.5.3
| Incumplida Hallazgo 3.5.3 acción N°01 vigencia 2024 de código 68 (En pandora: NC-2024-024 ACT-2024-105) | 1 | La entidad debe culminar la acción incumplida dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles improrrogables, contados a partir de la comunicación del informe final de auditoría (octubre 9 de 2025), el término para la ejecución de la acción incumplida vence el 24 de noviembre del presente año. Se sugiere remitir la gestión adelantada en el formato Excel CB-0402S: Plan de Mejoramiento –Seguimiento entidad con sus soportes a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos y a la OCI a más tardar el 13 de noviembre, |  |  |  |  | 2025IEIE27248 octubre 20, dirigido a la SAF, OAPAP
| Total | 52
[5 empty] | bibiana | 20
[5 empty] | Walter | 13
[5 empty] | Luis abdres | 4
[5 empty] | Total | 37
| Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | INCUMPLIDA | Observaciones OCI
| Auditoría Financiera y de Gestión PDA 2024 CÓDIGO 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hallazgo 3.5.3

## resumen final (hidden)
Vigencia | Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | Observaciones OCI
2023 | Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59) | 2 | 2 | 2 | 0 | Finalizadas: 6 acciones
| Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64) | 1 | 1 | 1 | 0
| Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía (código 66) | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 6
2024 | Auditoría Financiera y de Gestión PDA 2024 CÓDIGO 68 | 21 | 25 | 25 | 0 | Finalizadas: 25 acciones | 25 | 32
| Actuación Especial de Fiscalización EVALUAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 2023 AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – IPU, PDA 2024 código 71 | 8 | 10 | 6 | 4 | En ejecución: 4 accciones finalizan ejecución agosto 31 de 2025. Finalizadas: 6 acciones. | 6
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LA UAECD, EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO VIGENCIAS 2021 Y 2022", PDA 2024 código 72 | 4 | 6 | 1 | 5 | En ejecución 5 acciones iniciaron ejecución en diciembre 15 de 2024 y finalizan en noviembre 30 de 2025 | 1
2025 | Auditoria de cumplimiento Código 70 PDVCF 2025 “Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los procesos de actualización catastral, respecto de la consistencia de la información en los avalúos catastrales realizados en las vigencias 2020 – 2023 y su efecto en el liquidación y recaudo del Impuesto Predial Unificado - IPU.” | 4 | 5 | 2 | 3 | En ejecución: 3 acciones |  | 2
| Total | 43 | 52 | 40 | 12

## estado (hidden)
Estado Plan Mejoramento suscrito con la Contraloría de Bogotá a Diciembre 31 2023
Vigencia | Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | Observaciones OCI
2021 | Auditoría Regular vigencia 2020 PDA 2021 (código 71) | 13 | 15 | 15 | 0 | CERRADAS POR LA CONTRALORIA
| “Evaluar los contratos suscritos con el objeto de proveer ortofoto mosaicos a la UAECD y sus respectivos contratos de interventoría en las vigencias del 2018 a 2020” (código 77) | 3 | 5 | 5 | 0 | CERRADAS POR LA CONTRALORIA
2022 | Auditoría Regular vigencia 2021 PDA 2022 (código 72) | 12 | 28 | 28 | 0 | Finalizadas=28 nivel promedio de ejecución 100%
2023 | Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59) | 4 | 4 | 0 | 4 | En ejecución= 4
| Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64) | 12 | 20 | 10 | 10 | Iniciaron ejecución el 08-09-2023 y finalizan en febrero 28-2024
| Auditoría de Desempeño PDA 2023 "Evaluar los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia Sobre la Consistencia de La Información, de los Procesos de Actualización y Conservación Catastral, en Relación con el Impuesto Predial Unificado – IPU" (código 65) | 2 | 4 | 0 | 4 | Iniciaron ejecución en octubre 12 2023 y finalizan marzo 2024
| Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía (código 66) | 3 | 3 | 0 | 3 | Iniciaron ejecución en diciembre 26 de 2023 2023 y finalizan marzo y junio de 2024
| Total | 49 | 79 | 58 | 21