## Segui nov 30 2025
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - UAECD NOVIEMBRE 30 DE 2025
NO. | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | VARIABLES DEL INDICADOR ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR ENTIDAD | ANÁLISIS OCI A SEGUIMIENTO AREA | EFICACIA ENTIDAD % | Responsable Seguimiento OCI | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITORÍA REGULAR (Contraloría Bogotá) | N° PDA PANDORA | N° ACTIVIDAD
| 2024 | 68 | 3.5.3 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones de mejora definida y realizada dentro del cumplimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como objetivo solucionar las causas establecidas dentro del hallazgo 3.3.1.2.3 de la Auditoría código 64, PAD 2023 | Ausencia de cronograma de actividades a ejecutar, que permita la planeación adecuada de la cantidad de vehículos necesarios para la prestación del servicio. | 1 | Diseñar e implementar una estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehículos, necesarios para la prestación de los servicios requeridos. SEGÚN INFORME FINAL Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025, fue valorada como INCUMPLIDA | Sub. Administrativa y Financiera | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Diseño e implementación de estrategia | Una (1) estrategia diseñada e implementada. | 1 | Una (1) estrategia diseñada e implementada. | 1 | Seguimiento 31 dic 2024: Se identifica como seguimiento previo: 1/1 estrategia de planeación diseñada e implementada para la asignación de vehículos), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, indicando que diseñaron un sistema de gestión Integral de transportes que busca tener una mejor planeación y control en la asignación de vehículos para la prestación de los servicios de transporte como apoyo transversal para el cumplimiento de la misión de la UAECD, se direcciona su ubicación en el Link: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/SGT2/SitePages/TrainingHome.aspx , sistemagestindetransportesgt@catastrobogota.gov.co., y envía a la pagina de Catastro Sistema de Gestión de Transporte, a su vez, adjunta informe final del Sistema el cual describe el GSA-PR-01 V3 "PROCEDIMIENTO ADMINITRACIÓN DE TRASPORTE" con fecha 19-jul-2024. SEGUIMIENTO A 31 DE OCTUBRE 2024 (BSTS: 26-nov-24): ACT-2024-105: El 07-oct-24, reportan 100% de avance (corresponde a 1/1 estrategia de planeación diseñada e implementada para la asignación de vehículos), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, indicando que diseñaron un sistema de gestión Integral de transportes que busca tener una mejor planeación y control en la asignación de vehículos para la prestación de los servicios de transporte como apoyo transversal para el cumplimiento de la misión de la UAECD, se direcciona su ubicación en el Link: sistemagestindetransportesgt@catastrobogota.gov.co., el cual, no fue posible consultar ya que solo envía a la pagina de Catastro, a su vez, adjunta informe final del Sistema el cual describe el GSA-PR-01 V3 "PROCEDIMIENTO ADMINITRACIÓN DE TRASPORTE" con fecha 19-jul-2024. Se recomienda correlacionar si este informes es el entregable del Contrato 526-2024 suscrito el señor Rafael Antonio Páez Acuña por valor inicial de $28.000.000, el cual fue indicado al inicio de la acción y determinar los cambios efectuados. SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO 2024 (BSTS: 19-sep-24): ACT-2024-105: (Inefectividad NC-2023-067 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $19.377.200 por la falta de planeación en la contratación de medios de transporte innecesarios para la actividad. En desarrollo de la auditoría en revisión del requerimiento 118 del Contrato 947 de 2021 se evidenció una solicitud de 15 vehículos tipo campero para el transporte en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Cartagena por un valor de $101´614.500"). El 06-sep-24, no reportó % de avance del (corresponde a 0,20/1 estrategia diseñada e implementada), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, adjuntando Acta de Inicio del Contrato 526-2024 indicando que adelantaron la consecución de los recursos y contrataron en el mes de agosto la persona que contribuirá al diseño e implementación de la estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehí­culos necesarios para la prestación de los servicios requeridos en la Unidad. Seguimiento a 30-junio-24 (BSTS: 11-jul-24): No ha iniciado, no han asignado número a la actividad en Pandora registradas el 14-may-24, su estado "EN APROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE PROCESO", (NC-2023-067 "Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $19.377.200 por la falta de planeación en la contratación de medios de transporte innecesarios para la actividad. En desarrollo de la auditoría en revisión del requerimiento 118 del Contrato 947 de 2021 se evidenció una solicitud de 15 vehículos tipo campero para el transporte en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Cartagena por un valor de $101´614.500"), fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24, la cual consiste en "Diseñar e implementar una estrategia de planeación, control y seguimiento en la asignación de vehículos, necesarios para la prestación de los servicios requeridos." Seguimiento a 31-mayo-24 (BSTS: 19-may-24): No ha iniciado ni asignación de Número a la actividad en pandora, Fecha Inicio 01-jul-24 y finalización 31-dic-24 | 100% | Bibiana | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-05-2024 | NC-2024-024 | ACT-2024-105
2 | 2024 | 71 | 7.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por predios que no fueron incluidos en los resultados de la actualización catastral vigencia 2023 | Falta de identificación oportuna de predios nuevos en las fuentes disponibles. Carencia de insumos para el registro de los predios nuevos en la base catastral | 1 | Realizar los desarrollos tecnológicos que permitan interoperar con la SNR a través de servicios para consulta de nuevos predios, soportes y mutación masiva. MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva | (Desarrollo tecnológico en producción / desarrollo tecnológico programado)*100 | 100% | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva | 100% | SEGUIMIENTO OCI, con Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-237. Verificados los soportes por parte de la OCI, dispuestos en el aplicativo Pandora, sobre las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2024, encamindas a subsanar el Hallazgo, se pudo evidenciar por el Acta levantada, que se realizó una reunión el 18 de diciembre de 2024, con la Superintendencia de Notariado y Regstro SNR, con miras a evaluar los requerimientos del desarrollo tecnologico, que permitirá en un futuro interoperar las bases catastrales y registrales, para identificar predios nuevos. Como el Indicador o Accion, es el desarrollo tecnlogico y este aun no se ha definido, el Avance es 0%. Se tiene estimada su Finalizacion en 2025-08-31. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-237: La Oficina de Control Interno OCI, a fecha 31 de marzo de 2025, ha realizado, una verificación del avance, de las acciones propuestas para subsanar el presente hallazgo, encontrando que sobre la ACT-2024-237, de realizar desarrollos tecnológicos que permitan la interoperabilidad entre la SNR y la UAECD, llevo a cabo reuniones en febrero 13 y marzo 27 de 2025, de las cuales quedaron las Actas de dichas reuniones y que evidencian los avances a este respecto. En consecuencia, el porcentaje de avance del 59,40%, estimado por la GIC, es coherente, habida cuenta que el plazo de finalización de las acciones planteadas o programadas va hasta el 31 de agosto de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-237 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas para la NC-2024-051, con miras a subsanar el hallazgo en cuestión, se pudo evidenciar por la Historia de Usuario HU PRUEBAS del 2025-06-17, que efectivamente se está en desarrollo la solución tecnológica para interoperar UAECD-SNR, software XROAD-SNR. Esta actividad tiene como fecha de finalización es 31 de diciembre de 2025, luego el porcentaje de avance del 72%, es coherente con lo ejecutado. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte septiembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. En consecuencia, el avance citado del 90% es coherente, toda vez que la fecha de finalización, se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte 30 de Noviembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. Se anexa tambien el guión de pruebas previo a la firma de acta de paso a producción. En el acta se registra el cambio solicitado: Disponer de una funcionalidad que realice de forma automática la actualización de la información jurídica (nombre de propietario) de un predio inscrito en catastro que esté debidamente registrado, es decir, que cuente con matrícula inmobiliaria en el nuevo sistema registral 050N, 050C, o 050S. El tramite debe ser automático y de forma masiva, si al realizar la consulta en el servicio de Novedades Masivas dispuesto por la SNR a través de la plataforma XROAD, corresponde a una TRANSFERENCIA DE DOMINIO y posterior aplicación de la actualización jurídica, utilizando el servicio de Consulta Propietario Segregados. Se complementa con el instructivo de actualización juridica correspondiente a la acción 2 previamente enviado y cerrado por la Contraloría. En consecuencia, el avance citado por la dependencia registra 100%, previo a la fecha de finalización que se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda desde la OCI continuar con el monitoreo para garantizar estabilidad en la producción. | 100% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-051 | ACT-2024-237
4 | 2024 | 71 | 7.2.6 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por presunta alteración en la determinación del Avalúo Catastral para la vigencia 2022, el cual sirvió como base gravable para la declaración presentada por el contribuyente del predio con CHIP AAA0239CXHK. | Actividades manuales como la revisión de validadores y el cargue de insumos a partir de archivos en excel con alto volumen de registros de predios | 1 | Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales MODICADA APROBADO MEDIANTE OFICIO 2-2025-12555 Fecha: 2025-06-05 12:53 cambio de fecha de finalización hallazgos de agosto 31 de 2025 se cambio para diciembre 31 de 2025 de los hallazgos 7.2.2.,7.2.3., 7.2.4., y 7.2.6 de vigencia de Auditoria código 71 de 2024 | Gerencia de Información Catastral Gerencia de Tecnología | 2024-09-16 | 2025-12-31 | Componente económico automatizado | (Componente económico insumos y liquidación de avalúos automatizados / componente económico y liquidación de avalúos a automatizados)*100 | 100% | Componente económico automatizado | 95% | SEGUIMIENTO OCI, con Corte a 31 de DICIEMBRE de 2024. ACT-2024-234. Verificados por la OCI, los soportes dispuestos en la herramienta Pandora, para evaluar y analziar las actividades desarrolladas en dieciembre de 2024, con miras a subsanar el Hallazgo en cuestion, se pudo evidenciar por el Documento Denominado BITACORA SEGUIMIENTO ZHF ZHG 722 724 726 30-12-2024, que efectivamente se vienen realizando las acciones que permitan un desarrollo tecnologico, para Automatizar el Proceso de la generacion de Insumos para el Componente Economico de la Actualizacion Catastral. El Avance citado del 85%, es coherente con lo desarrollado, teniendo en cuenta que su fecha de finalziacion se encuentra estimada hasta el 2025-08-31. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025:ACT-2024-234: Verificados los soportes dispuestos por la Gerencia de Información Catastral GIC, con fecha de corte a 31 de marzo de 2025, en torno a los avances de las acciones de este hallazgo, se evidenció de conformidad con lo expuesto en la Bitácora de la GIC, que para la ACT-2024-234, relacionada con la generación de insumos para automatizar el proceso correspondiente al componente económico de la actualización catastral y su instructivo de liquidación de avalúos, se está avanzando con la Historia de usuario HU por parte de la gerencia de tecnología GT, para la codificación de las ZHGE y está en revisión de la SIE y del Líder del Censo Catastral. Su avance es del 85%, que es coherente, toda vez que finaliza la acción el 31 de agosto de 2025. En cuanto a la acción ACT-2024-241, está ya finalizó, por cuanto se trató de la actualización del procedimiento de Actualización Catastral y de todos sus Instructivos, los cuales fueron cargados en el aplicativo Pandora a 31 de marzo de 2025 y socializados a través de esta herramienta. SEGUMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025. ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, de la NC-2024-054, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-234, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. ACT-2024-232; ACT-2024-233; ACT-2024-234. La Oficina de Control Interno (OCI), con corte al 30 de noviembre de 2025, revisó las actividades ejecutadas para subsanar el hallazgo correspondiente a la acción ACT-2024-232, orientada a la automatización del componente económico y la liquidación de avalúos. De acuerdo con las bitácoras de seguimiento (NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4), así como los soportes dispuestos en los archivos Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, se evidenció que la Gerencia de Tecnología (GT), bajo la supervisión de la Subgerencia de Información Económica (SIE), continúa desarrollando nueve (9) Historias de Usuario ZHF: tres en fase de guion de pruebas y seis en proceso de desarrollo, además de dos HU radicadas para actualización de valores. De las bitacoras se puede observar lo siguiente: ZHF: 100% finalizado (desarrollo, pruebas y producción), ZHG: 70% de avance; en curso ajustes en datos alfanuméricos y geográficos, Método de Reposición: 100% implementado y en monitoreo; liquidación NPH completada, Método de Mercado: 70% de avance; continúa en desarrollo, Liquidador: 95% de avance; en ajustes finales, Sensibilidad: 60% de avance; en etapa de pruebas, Avalúos Especiales: 100% operativo; capacitación realizada, por lo que avance global de la automatización del componente económico es del 95% al 30 de noviembre de 2025. Las actividades pendientes se asocian principalmente a ZHG, Sensibilidad, Método de Mercado y ajustes finales del Liquidador, cuya culminación está prevista para el 30 de diciembre de 2025. En consecuencia, la dependencia reporta un avance del 95% como ponderado de las etapas descritas , considerando que la fecha de finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2025, se recomienda a la Gerencia de Información Catastral (GIC) asegurar el 5% restante dentro de los plazos programados. Como soporte, se cargaron en el aplicativo Pandora las bitácoras del hallazgo, soportes de las distintas estapas y los pantallazos de la capacitación o socialización de la interfaz desarrollada para los avalúos especiales. | 95% | Walter | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 10-09-2024 | NC-2024-054 | ACT-2024-234
5 | 2024 | 72 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $239.319.061 y presunta incidencia disciplinaria; por pagos realizados por la UAECD con cargo al contrato de prestación de servicios logísticos No. 947 de 2021, por concepto de mayores valores pagados a los establecidos en los precios de referencia del Anexo 2 del contrato, pagos sin el cumplimiento de los requisitos y sin los soportes de ejecución correspondientes. | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato 947 de 2021 frente al seguimiento de la ejecución y organización documental, publicación de documentos del SECOP | 2 | Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024/12/15 | 2025/11/30 | Liquidación de Contrato | (Contrato liquidado/Contrato a liquidar)*100 | 1 | Contrato liquidado, Contrato a liquidar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: ACT-2024-328: No se ha identificado avance en la ejecución de la actividad “Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes”, la cual tiene una fecha de inicio establecida para el 15 de diciembre de 2024. Esta gestión resulta clave para dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de contratación estatal y solventar uno de los hallazgos formulados por la Contraloría sobre el cierre contractual. . Se recomienda iniciar con carácter prioritario la ejecución de esta actividad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-328 – Gestionar la liquidación del Contrato 947 de 2021 en los términos legales vigentes. Avance : 0% Esta acción no registra actividades cargadas ni avances reportados a la fecha. Se sugiere iniciar la planificación y ejecución de las gestiones necesarias, considerando que el contrato está en etapa final y el cierre debe realizarse dentro del periodo legal establecido (plazo hasta el 30 de noviembre de 2025). SEGUIMIENTO OCI A SEPTIEMBRE 30 DE 2025: Las acciones implementadas avanzan de manera significativa: Se actualizó el Manual de Supervisión e Interventoría (GCON-DT-02 v.2), documento técnico vigente desde el 10 de junio de 2025, que incorpora lineamientos jurídicos y técnicos para el seguimiento, control y publicación de la información contractual, con un avance del 100 %. Se gestionó la liquidación del contrato 947 de 2021, con la elaboración del informe final y el acta correspondiente, evidenciando cumplimiento contractual y soportes en SECOP, con un avance del 90 %, evidenciando progreso sustancial en la superación de las causas identificadas y en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control contractual de la entidad. SEGUIMIENTO OCI A NOVIEMBRE 30 DE 2025 El hallazgo relacionado con los pagos del contrato 947 de 2021 cuenta con un seguimiento que documenta el 100% de ejecución de las actividades previstas: por un lado, la actualización, aprobación y socialización del manual de supervisión contractual, y por otro, la elaboración de los informes finales, la certificación de la supervisión y la liquidación bilateral del contrato. Estas acciones atienden los aspectos señalados en el hallazgo y se encuentran debidamente soportadas, quedando ahora pendientes de verificación por parte del ente externo de control. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-077 | ACT-2024-328
6 | 2024 | 72 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $239.319.061 y presunta incidencia disciplinaria; por pagos realizados por la UAECD con cargo al contrato de prestación de servicios logísticos No. 947 de 2021, por concepto de mayores valores pagados a los establecidos en los precios de referencia del Anexo 2 del contrato, pagos sin el cumplimiento de los requisitos y sin los soportes de ejecución correspondientes. | Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato 947 de 2021 frente al seguimiento de la ejecución, organización documental y publicación de documentos del SECOP | 1 | Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología | Subgerencia de Contratación | 2025-03-01 | 2025/08/30 | Manual de supervisión actualizado | (Manual de supervisión actualizado/Manual por actualizar)*100 | 1 | Manual de supervisión actualizado, Manual por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: ACT-2024-327: A la fecha, no se ha evidenciado avance en el desarrollo de la actividad “Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología”, programada para ejecutarse entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Esta acción es fundamental para fortalecer los procesos de supervisión contractual y dar respuesta a las observaciones formuladas por la Contraloría, especialmente en lo relacionado con la tipificación de contratos y su adecuada trazabilidad documental. Se recomienda iniciar con carácter prioritario la ejecución de esta actividad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-327 – Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología reporta avance del 100%. Se ha finalizado la primera actividad, correspondiente al envío del manual, incluida la publicación y socialización del documento. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-077 | ACT-2024-327
7 | 2024 | 72 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por la estructuración indebida de los términos contractuales del Contrato 947 de 2021, en provecho de intereses de un tercero | Debilidad en la planeación interdisciplinaria en la estructuración y formulación del Contrato 947 de 2021 | 1 | Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Procedimiento actualizado | (Procedimiento Actualizado/Procedimiento por actualizar)*100% | 1 | Procedimiento Actualizado, Procedimiento por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: A la fecha, no se ha registrado avance en la ejecución de la actividad “Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD”, cuya ejecución está prevista entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025.Se sugiere activar el proceso de planificación e instalación de mesas de trabajo con los equipos involucrados para garantizar el cumplimiento del objetivo trazado y mejorar los estándares de planeación contractual en la Entidad. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-329 – Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos, incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD. Avance global: 100%. El procedimiento fue actualizado, revisado y aprobado el 9 de mayo de 2025, tal como consta en el documento con versión 3 del código GCON-PR-02.Se incorporó formalmente la realización de mesas de trabajo como condición para los contratos que superen la menor cuantía, con lineamientos claros para su implementación y evidencia documental. Con esto, se da cumplimiento a las no conformidades NC-077 y NC-078. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-078 | ACT-2024-329
8 | 2024 | 72 | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias e indebida planeación en el desarrollo en el Contrato 947 de 2021 | Debilidad en la planeación interdisciplinaria en la estructuración y formulación del Contrato 947 de 2021 | 1 | Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Procedimiento actualizado | (Procedimiento Actualizado/Procedimiento por actualizar)*100% | 1 | Procedimiento Actualizado, Procedimiento por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: No se ha evidenciado avance en la ejecución de la actividad “Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD”, cuyo período de ejecución está comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Es prioritario iniciar el desarrollo de esta actividad, incluyendo la convocatoria e instalación de las mesas de trabajo, para evitar acumulación de actividades durante la vigencia SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: ACT-2024-330 – Actualizar el Procedimiento de Estructuración de Estudios y Documentos Previos incluyendo la realización de mesas de trabajo para la planeación interdisciplinaria de contratos cuyo presupuesto oficial supere la menor cuantía de la UAECD. Avance global: 100% La acción fue completada el 9 de mayo de 2025 con la generación de la versión 3 del procedimiento GCON-PR-02, que ahora incluye como condición la realización de mesas de trabajo interdisciplinarias en los procesos contractuales cuyo presupuesto supere la menor cuantía. El documento fue aprobado por la Subgerencia de Contratación y se encuentra vigente desde esa misma fecha. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-079 | ACT-2024-330
9 | 2024 | 72 | 3.2.1.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación de documentos en la plataforma SECOP II de los contratos 455; 1485 y 1436 de 2022 | No se cuenta con lineamientos unificados para el seguimiento de contratos de arrendamiento de la UAECD Debilidades en el ejercicio de supervisión del frente al seguimiento de la ejecución y organización documental, publicación de documentos del SECOP | 2 | Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología | Subgerencia de Contratación | 2025/03/01 | 2025/08/30 | Manual de supervisión actualizado | (Manual de supervisión actualizado/Manual por actualizar)*100 | 1 | (Manual de supervisión actualizado, Manual por actualizar | 1 | SEGUIMIENTO OCI A MARZO 31 DE 2025: No se registra avance en la actividad “Actualizar el manual de supervisión con orientaciones y lineamientos para el seguimiento de contratos según su tipología”, contemplada entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025. Se hace un llamado a iniciar su ejecución con antelación suficiente para asegurar el desarrollo integral del contenido técnico requerido y su posterior implementación en los procesos de supervisión contractual. SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 3O DE 2025: A la fecha, se logró el desarrollo Manual de supervisión actualizado para el seguimiento de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, en concordancia con lo señalado en el Manual de Supervisión e Interventoría GCON-DT-02 V3. Este documento establece que, en el marco de dichos contratos, el supervisor debe verificar que se suscriba acta de entrega del inmueble al inicio y acta de inventario final y estado de entrega al finalizar, o las que hagan sus veces, garantizando así el adecuado control administrativo del bien arrendado. Se verifican dos documentos, uno de fecha 10 de junio de 2025 y otro de fecha 17 de junio, el cual corrige elemento de forma. | 100% | Luis Andres | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 17-12-2024 | NC-2024-080 | ACT-2024-332
12 | 2025 | 70 | 3.2.4 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la determinación del Avaluó Catastral realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital â UAECD para de los siguientes CHIP: AAA0180APUZ, AAA0180ARUZ, AAA0180ASLF, AAA0266ONLF, AAA0144MBXR, AAA0145KSXR, AAA0002XDNN, AAA0145KDXS, AAA0268XDMS y AAA0006SWRU en las vigencias 2020 y 2021 | Falta de identificación y caracterización de predios atípicos para definir previamente el método de liquidación. | 1 | Definir las características de predios considerados atípicos. | Gerencia de Información Catastral Subgerencia Información Económica | 2025/04/07 | 2025/05/31 | Características de predios atípicos definidas | Documento con características de predios atípicos definidas | 1 | Características de predios atípicos definidas | 1 | SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025: inicia ejecución el 07-04-2025, culmina el 31-12-2025. Verificada por parte de la Oficina de Control Interno, el segimiento correspondiente a Julio 07 de 2025, se evidenció que para la Actividad ACT-2025-033, se elaboró y suscribió el Documento de Caracterizacion de Predios Atipicos. La Subgerencia de Información Económica, indica que los denominados predios atípicos por definición son: “Atípico - Que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos.” cumpliendo en un 100%. Estos predios se identifican en dos momentos, el primer grupo se identifica durante el proceso de Censo a lo largo del año y el segundo grupo se identifica en el momento de realizar el Proceso de Sensibilidad. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI CONCORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2025: inicia ejecución el 07-04-2025, culmina el 31-12-2025. Verificada por parte de la Oficina de Control Interno, el segimiento correspondiente a Julio 07 de 2025, se evidenció que para la Actividad ACT-2025-033, se elaboró y suscribió el Documento de Caracterizacion de Predios Atipicos. La Subgerencia de Información Económica, indica que los denominados predios atípicos por definición son: “Atípico - Que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos.” cumpliendo en un 100%. Estos predios se identifican en dos momentos, el primer grupo se identifica durante el proceso de Censo a lo largo del año y el segundo grupo se identifica en el momento de realizar el Proceso de Sensibilidad. | 100% | Walter |  | NC-2025-009 | ACT-2025-033
14 | 2025 | 65 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y dos pesos $8.846.332 y presunta incidencia disciplinaria, por la inoportuna e ineficiente gestión de recobro de la incapacidad pagada al servidor Henry Rodríguez Sosa, que derivó en la prescripción de la acción. | Falta de oportunidad en la gestión de cobro de incapacidades donde no se efectuó el traslado del expediente entre las dependencias con la anticipación requerida. | 1 | Realizar reunión de seguimiento bimestral entre la Subgerencia de Gestión Jurídica y la Subgerencia de Talento Humano, para verificar el avance, oportunidad y resultado de los procesos de cobro de incapacidades radicadas ante la Entidad. | Subgerencia de Gestión Jurídica - Subgerencia de Talento Humano | 2025/11/30 | 2026/10/07 | Reuniones de seguimiento | (Reuniones de seguimiento realizadas/Reuniones programadas)*100% | 100 | Reuniones de seguimiento realizadas; Reuniones programadas | 17% | SEGUIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (BSTS: 11dic25): ACT-2025-159: El 04dic25, reporta avance 16,67% (corresponde a 1/6 reuniones entre la Subgerencia de Gestión Jurídica y la Subgerencia de Talento Humano), Fecha Inicio 30nov25 y finalización 07oct26, adjuntado primer informe de la reunión efectuada el 07noc25. | 17% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-031
15 | 2025 | 65 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por realizar pago de pólizas contractuales con recursos de la Caja Menor, en contravención de la normativa vigente. | Falta de oportunidad en el proceso de solicitud de constitución de pólizas de seguros cuando la entidad actúa como contratista | 1 | Elaborar y socializar un lineamiento para la administración de seguros en los contratos de venta de productos y servicios de la Unidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2025/11/04 | 2026/10/07 | Lineamiento elaborado y socializado | 1 Lineamiento elaborado y socializado | 1 | 1 Lineamiento elaborado y socializado | 15% | SEGUIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (BSTS: 11dic25): ACT-2025-141: El 04dic25, reporta avance 15% (corresponde a 1/1 Elaborar y socializar un lineamiento para la administración de seguros en los contratos de venta de productos y servicios de la Unidad), Fecha Inicio 04nov25 y finalización 07oct26, adjuntado borrador del avance de la construcción del "PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO". | 8% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-032
17 | 2025 | 65 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo por errores de digitación en el nombre del tercero, en libro de bancos realizando dobles registros y activando el comité de sostenibilidad contable. | Debilidades en la validación de la información consignada en el libro de bancos, por el alto volumen de transacciones manuales en la Tesorería. | 1 | Realizar en el aplicativo contable el registro de los pagos a proveedores y contratistas a cargo de la entidad con el reporte de BOG DATA, minimizando las operaciones manuales | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2025/12/01 | 2026/10/07 | Registro en aplicativo contable | (Registros en aplicativo contables realizados/ Registro en aplicativo contable requeridos)*100 | 100 | Registros en aplicativo contables realizados; Registro en aplicativo contable requeridos | 10% | SEGUIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (BSTS: 11dic25): ACT-2025-160: El 04dic25, reporta avance 9,09% (corresponde a 1/12 Realizar en el aplicativo contable el registro de los pagos a proveedores y contratistas a cargo de la entidad con el reporte de BOG DATA, minimizando las operaciones manuales), Fecha Inicio 01dic25 y finalización 07oct26, adjuntado soportes y manifestando que reporta registros del noviembre de 2025 en el aplicativo contable del registro de los pagos a proveedores y contratistas a cargo de la entidad con el reporte de BOG DATA. | 8% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-034
20 | 2025 | 65 | 3.1.1.7 | Hallazgo administrativo por registro inadecuado en la cuenta de devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios de Catastro Multipropósito. | Inadecuada parametrización de las cuentas contables en el aplicativo de facturación, que alimenta el sistema contable | 1 | Parametrizar las cuentas contables en el módulo de facturación para el correcto registro contable de las anulaciones y notas crédito de facturas de venta de servicios de Catastro Multipropósito | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Tecnología | 2025/11/15 | 2026/01/31 | Parametrización del módulo de facturación | (Actividades de parametrización ejecutadas/ Actividades de parametrización programadas)*100 | 100 | Parametrización del módulo de facturación; Actividades de parametrización ejecutadas; Actividades de parametrización programadas | 40% | SEGUIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (BSTS: 11dic25): ACT-2025-144: El 04dic25, reporta avance 40% (corresponde a 1/1 Parametrizar las cuentas contables en el módulo de facturación para el correcto registro contable de las anulaciones y notas crédito de facturas de venta de servicios de Catastro Multipropósito), Fecha Inicio 15nov25 y finalización 31ene26, adjuntado correo de la gestiones realizadas para la parametrización de las cuentas contables en el módulo de facturación y el cargue de cuentas con archivo plano. | 40% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-037
21 | 2025 | 65 | 3.1.1.8 | Hallazgo administrativo por la falta de registro de seiscientos diecinueve millones novecientos diecinueve mil ochenta pesos m/cte. ($619.919.080) en la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 art 43 a partir de mayo 19 de 2023. | La UAECD estimó que el reconocimiento contable reflejó el hecho económico acorde con las modificaciones contractuales | 1 | Solicitar y socializar concepto a la CGN sobre el registro de la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026/02/01 | 2026/10/07 | Solicitud y socialización de concepto CGN | 1 Solicitud y socialización de concepto CGN | 1 | 1 Solicitud y socialización de concepto CGN | 40% | SEGUIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (BSTS: 11dic25): ACT-2025-145: El 04dic25, reporta avance 40% (corresponde a 1/1 Solicitar y socializar concepto a la CGN sobre el registro de la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023), Fecha Inicio 01feb26 y finalización 07oct26, adjuntado correo con fecha 28/1125, donde solicitan concepto a la CGN sobre el registro de la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023. | 40% | BIBIANA | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-038
33 | 2025 | 65 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por la deficiente planeación realizada en el proceso de contratación llevada a cabo para la celebración del contrato 594 de 2024 “adquisición equipos de cómputo”. | Por error se incorporó información parcial en los estudios previos, lo cual no reflejó la totalidad de la obsolescencia de equipos | 1 | Socializar e Implementar una estrategia integral en la Gerencia de Tecnología que incluya la identificación y socialización oportuna de los proyectos de alto impacto tecnológico en la fase precontractual, la realización de mesas de trabajo para la revisión cruzada de los procesos contractuales y la ejecución de un plan de choque para la entrega de equipos en bodega. | Gerencia Tecnología- Sub. Infraestructura Tecnológica | 2025/10/20 | 2026/10/07 | Nivel de implementación de la estrategia integral de gestión tecnológica | (Número de acciones implementadas de la estrategia / Total de acciones planificadas)×100 | 100 | Nivel de implementación de la estrategia integral de gestión tecnológica; Número de acciones implementadas de la estrategia; Total de acciones planificadas | 33,33% | SEGUIMIENTO OCI A NOVIEMBRE 30 DE 2025 El hallazgo se registro el 7 de octubre de 2025 en PANDORA, está asociado a deficiencias en la planeación realizada en el proceso de contratación llevada a cabo para la celebración del contrato 594 de 2024 “adquisición equipos de cómputo”. Se formuló Socializar e implementar una estrategia Integral en la Gerencia de Tecnología que incluya la identificación y socialización oportuna de los proyectos de alto impacto en la fase precontractual, le realización de mesas de trabajo para la revisión cruzada de los procesos contractuales y la ejecución de un plan para la entrega de equipos en bodega y se reporta por el proceso un avance del 33%. El seguimiento efectuado por la OCI determina al corte del 30 de noviembre evidencia: que el proceso registra un avance del 33, 33%, basado en la remisión del documento “Link consulta.txt”, el cual dirige al enlace del archivo “actas equipos2025.zip” que contiene 408 archivos PDF “Acta de entrega e Instalación de Equipos”. Sin perjuicio de lo anterior, en correo del 6 de noviembre de 2025 que contiene la propuesta de actividades y evidencias, para la actividad 3 “Ejecución de un plan de choque para la entrega de equipos en bodega” se coloca como producto esperado “Cronograma de Entregade equipos de cómputo con tiempos y responsables definidos para la verificación de cantidades y especificaciones” lo que no corresponde con el soporte remitido. Se recomienda documentos más precisos en los soportes que permitan evidenciar el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida frente a la medición reportada | 33,33% | LUIS ORLANDO | Transmitidos en el aplicativo Sivicof el 22-10-2025 | NC-2025-048 | ACT-2025-154

## PM 2024 código 71 (hidden)
DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR y META | SEGUIMIENTO OCI A JUNIO 30 DE 2025 | SEGUIMIENTO OCI A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 | SEGUIMIENTO OCI A DICIEMBRE 30 DE 2025
Hallazgo 7.2.2; 7.2.4; 7.2.6 Automatizar el proceso de generación de insumos del componente económico y liquidación de avalúos para minimizar las actividades manuales | Componente económico automatizado Meta: 100% | ACT-2024-232 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, NC-2024-050, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por los documentos soportes dispuestos, que se están desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 85%, más aun teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025. | ACT-2024-232; ACT-2024-233; ACT-2024-234. Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de septiembre de 2025, las actividades ejecutadas con miras a subsanar el hallazgo en cuestiona, actividad ACT-2024-232, para Automatizar el Componente Económico y la Liquidación de Avalúos, se evidenció por las Bitácoras de Seguimiento NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4, La Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, soportes dispuestos, que se siguen desarrollando por parte de la Gerencia de Tecnología GT, con la supervisión de la Subgerencia de Información Económica SIE, Nueve (9) Historias de Usuario ZHF, tanto para Lotes y Tablas, como para el Método de Reposición Sensibilidad de Avalúos, 3 en Guion de Pruebas, 6 en Procesos de Desarrollo. Se han radicado 2 HU para actualización de valores. En consecuencia, es coherente el avance del 87%, más aún teniendo en cuenta que la fecha de finalización está dada hasta el 31 de diciembre de 2025 | ACT-2024-232; ACT-2024-233; ACT-2024-234. La Oficina de Control Interno (OCI), con corte al 30 de noviembre de 2025, revisó las actividades ejecutadas para subsanar el hallazgo correspondiente a la acción ACT-2024-232, orientada a la automatización del componente económico y la liquidación de avalúos. De acuerdo con las bitácoras de seguimiento (NC 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 3.2.2 y 3.2.4), así como los soportes dispuestos en los archivos Bita_No_2_indicando_link_soporta_31_08_2025 y soport_seg_NC_OM_31_07_a_15_08_2025.zip, se evidenció que la Gerencia de Tecnología (GT), bajo la supervisión de la Subgerencia de Información Económica (SIE), continúa desarrollando nueve (9) Historias de Usuario ZHF: tres en fase de guion de pruebas y seis en proceso de desarrollo, además de dos HU radicadas para actualización de valores. De las bitacoras se puede observar lo siguiente: ZHF: 100% finalizado (desarrollo, pruebas y producción), ZHG: 70% de avance; en curso ajustes en datos alfanuméricos y geográficos, Método de Reposición: 100% implementado y en monitoreo; liquidación NPH completada, Método de Mercado: 70% de avance; continúa en desarrollo, Liquidador: 95% de avance; en ajustes finales, Sensibilidad: 60% de avance; en etapa de pruebas, Avalúos Especiales: 100% operativo; capacitación realizada, por lo que avance global de la automatización del componente económico es del 95% al 30 de noviembre de 2025. Las actividades pendientes se asocian principalmente a ZHG, Sensibilidad, Método de Mercado y ajustes finales del Liquidador, cuya culminación está prevista para el 30 de diciembre de 2025. En consecuencia, la dependencia reporta un avance del 95% como ponderado de las etapas descritas , considerando que la fecha de finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2025, se recomienda a la Gerencia de Información Catastral (GIC) asegurar el 5% restante dentro de los plazos programados. Como soporte, se cargaron en el aplicativo Pandora las bitácoras del hallazgo, soportes de las distintas estapas y los pantallazos de la capacitación o socialización de la interfaz desarrollada para los avalúos especiales.
Halllazgo 7.2.3 Realizar los desarrollos tecnológicos que permitan interoperar con la SNR a través de servicios para consulta de nuevos predios, soportes y mutación masiva. | Desarrollo tecnológico para interoperabilidad y mutación masiva Meta: 100% | ACT-2024-237 Revisadas por parte de la Oficina de Control Interno OCI, con fecha de corte a 30 de junio de 2025, las actividades ejecutadas para la NC-2024-051, con miras a subsanar el hallazgo en cuestión, se pudo evidenciar por la Historia de Usuario HU PRUEBAS del 2025-06-17, que efectivamente se está en desarrollo la solución tecnológica para interoperar UAECD-SNR, software XROAD-SNR. Esta actividad tiene como fecha de finalización es 31 de diciembre de 2025, luego el porcentaje de avance del 72%, es coherente con lo ejecutado. | ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte septiembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. En consecuencia, el avance citado del 90% es coherente, toda vez que la fecha de finalización, se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025 | ACT-2024-237. Verificados los soportes dispuestos por la GIC-SIFJ-GT, con fecha de corte 30 de Noviembre de 2025, se evidenció del Acta de paso a producción, debidamente firmada, que efectivamente fueron atendidos los ajustes en la aplicación que fueron solicitados y que a la fecha de corte se encuentran en Monitoreo. Se anexa tambien el guión de pruebas previo a la firma de acta de paso a producción. En el acta se registra el cambio solicitado: Disponer de una funcionalidad que realice de forma automática la actualización de la información jurídica (nombre de propietario) de un predio inscrito en catastro que esté debidamente registrado, es decir, que cuente con matrícula inmobiliaria en el nuevo sistema registral 050N, 050C, o 050S. El tramite debe ser automático y de forma masiva, si al realizar la consulta en el servicio de Novedades Masivas dispuesto por la SNR a través de la plataforma XROAD, corresponde a una TRANSFERENCIA DE DOMINIO y posterior aplicación de la actualización jurídica, utilizando el servicio de Consulta Propietario Segregados. Se complementa con el instructivo de actualización juridica correspondiente a la acción 2 previamente enviado y cerrado por la Contraloría. En consecuencia, el avance citado por la dependencia registra 100%, previo a la fecha de finalización que se encuentra estimada para el 31 de diciembre de 2025. Se recomienda desde la OCI continuar con el monitoreo para garantizar estabilidad en la producción.

## res_final
Seguimiento Plan Mejoramiento sucrito Contraloria Bogota a noviembre 30 de 2025
Vigencia | Origen | Hallazgos | Acciones | Finalizadas | En ejecución | Observaciones OCI
2024 | Actuación Especial de Fiscalización EVALUAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 2023 AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO – IPU, PDA 2024 código 71 | 4 | 4 | 1 | 3 | En ejecución 3 accciones ejecución finalizan el 31-12-2025 Finalizada 1 acción
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LA UAECD, EN LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO VIGENCIAS 2021 Y 2022", PDA 2024 código 72 | 4 | 5 | 5 | 0 | Finalizadas 5 acciones. |  | 13
2025 | Auditoria de cumplimiento Código 70 PDVCF 2025 “Evaluar los principios de economía, eficiencia y eficacia en los procesos de actualización catastral, respecto de la consistencia de la información en los avalúos catastrales realizados en las vigencias 2020 – 2023 y su efecto en el liquidación y recaudo del Impuesto Predial Unificado - IPU.” | 4 | 4 | 1 | 3 | En ejecución 3 acciones finalizan el 31-12-2025 y 25-02-26 Finalizada 1 acción | 3
| Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Código 65 PDVCF 2025 | 19 | 21 | 0 | 21 | En ejecución 19 acciones transmitidas aplicativo Sivicof el 11-10-2025
| Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Código 75 PDVCF 2025 “Evaluar las bases de datos, información técnica y legal de los procesos de conservación catastral desarrollados en la vigencia 2023 – 2024 y su impacto en el recaudo del impuesto predial unificado – IPU.” | 2 | 4 | 0 | 4 | En ejecución: 4 acciones transmitidas aplicativo Sivicof el 19-12-2025
| Total | 33 | 38 | 7 | 31
|  |  | anterior | preset
|  |  | 52 | 34 | -18 | -34.62%
|  | PDA 2024 código 71 |  |  | 4