## MR PR I - II TRIM
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO POR PROCESOS - SEGUIMIENTO Y REVISIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
N° | PROCESO | RIESGO | CALIFICACION DEL RIESGO | RIESGO RESIDUAL | ACCIONES DEFINIDAS | ACCIONES REALIZADAS | SEGUMIENTO PMR
[7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE
1 | Captura de Información | Posible radicación de trámite inconsistente | Operativo | Moderado | 1. Fortalecer la cultura del autocontrol para que se realice las actividades acordes a los procedimientos y cumplimiento de la resolución de trámites 2. Solicitar a la Gerencia de Tecnología crear en el SIIC validadores para radicación de tramites de predios en PH 3. Realizar retroalimentación a los funcionarios - formato de Control y Verificación diaria de radicaciones y externos recibidos | 1. Con el fin de reforzar temas que faciliten la atención a los usuarios y el autocontrol, la gerente envía correo electrónico a los funcionarios denominados Píldoras. Píldora 10: Ques y como se realiza el Autocontrol Píldora 11 - 12 : Actualización y/o Rectificación de datos jurídicos Píldora 13: Conocer el Plan Operativo Anual Apropiación del Manual de Servicio a la Ciudadanía 2. Se realizó la solicitud a la GT y se encuentra identificada con la orden de cambio número CHG06030-18. 2.1. De acuerdo a lo informado en reuniones de Comité de Cambio ésta se atenderá a través de la fábrica de Software 3. Continua la actividad de los funcionarios de Verificación y Control, de asesorar a los servidores públicos en la identificación del trámite previo a la radicación y en el momento de realizar correcciones cuando detectan un error en las radicaciones y/u oficios. | 31/12/2018 | 1 ACT: 50% 2 ACT: 100% 3 ACT: 50%
2 |  | Posible notificación y/o comunicación inadecuada de las radicaciones con respuesta a los usuarios | Operativo | Moderado | 1. Envíar semanalmente correos a las dependencias para realizar segumiento a los PQRS que se encuentran en trámite y dar cumplimiento a los términos de respuesta. 2. Preparar con suficiente antelación los informes de PQRS para dar cumplimiento a los términos de entrega a Veeduría y al comité directivo de la Unidad. | 1. Se enviaron correos a las dependencias en las siguientes fechas: 6, 20,30 de abril; 4,11, 18, 25 de mayo, 8, 5, 15 de junio de 2018. 2. Se han preparado y presentado los informes correspondientes a los PQRS de los meses abril y mayo, para el mes de junio se tiene fecha de reporte y de publicación a la página de la Veeduría Distrital hasta el 24 de julio de 2018. | 31/12/2018 | 1 ACT:50% 2 ACT: 50%
3 |  | Posible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano | Operativo | Moderado | 1. Envíar semanalmente correos a las dependencias para realizar segumiento a los PQRS que se encuentran en trámite y dar cumplimiento a los términos de respuesta. 2. Preparar con suficiente antelación los informes de PQRS para dar cumplimiento a los términos de entrega a Veeduría y al comité directivo de la Unidad. | 1. Se enviaron correos a las dependencias en las siguientes fechas: 6, 20,30 de abril; 4,11, 18, 25 de mayo, 8, 5, 15 de junio de 2018. 2. Se han preparado y presentado los informes correspondientes a los PQRS de los meses abril y mayo, para el mes de junio se tiene fecha de reporte y de publicación a la página de la Veeduría Distrital hasta el 24 de julio de 2018. | 31/12/2018 | 1 ACT:50% 2 ACT: 50%
4 |  | Posible inconsistencia en la liquidación del avalúo catastral | Operativo | Moderado | Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de avaluadores. Gestionar la herramienta de "Liquidador de avalúos" con el apoyo de la Gerencia de Tecnología, para el CIB 2019. | Se formuló el cronograma de proceso de actualización catastral incluyendo las actividades requeridas para la elaboración de los modelos y su revisión por parte del equipo de avaluadores. Se elaboró el documento de requerimientos técnicos de la herramienta "liquidador de avalúos" y se inició la etapa de desarrollo. | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT: 42%
5 |  | Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados | Operativo | Alto | 1. Realizar medición de la capacidad operativa para la atención de los trámites. 2. Contratar avaluadores para la atención de trámites valuatorios, con pago por producto. 3. Realizar seguimiento a la atención de trámites. 4. Actualizar el procedimiento de revisiones de avalúo, autoavalúo y reposición | 1. Se realizó la medición de la capacidad operativa para la atención de los trámites de revisiones de avalúo, autoavalúo y reposición. Se contrataron 6 avaluadores por 10 meses para la vigencia 2018 Se realiza el seguimiento a la atención de trámites Se está revisando el procedimiento conjuntamente con la GIC y Vivelab | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT 2: 100% ACT 3: 42% ACT 4: 42%
6 |  | Posibilidad de atender de manera inoportuna los trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía | Operativo | Alto | 1. Acuerdo Interinstitucional que permita la participación de profesionales de la UAECD en la elaboración de Instrumentos Normativos. 2. Reglamentación de la Sesión Interinstitucional. 3. Actualización del procedimiento de plusvalía | Se han realizado sesiones institucionales en las que se ha expuesto la necesidad de que un funcionario de la UAECD participe en la elaboración de los instrumentos que luego son objeto de solicitud de cálculo de plusvalía, sin embargo en este momento no hay instrumentos en trámite para adelantar esta actividad. Por otra parte, las sesiones insterinstitucionales se rigen por lo dispuesto en el Decreto 020 y en acta de sesión se está registrando el seguimiento a compromisos anteriores y nuevas solicitudes. | 31/12/2018 | ACT 1: 25% ACT 2: 42% ACT 3: 20%
7 |  | Posible inconsistencia en la realidad física de los predios de la ciudad (información diferente a la capturada). | Operativo | Moderado | 1. Capacitar al personal que realizará el reconocimiento predial tanto al inicio del proyecto como en los casos requeridos por ajustes normativos o procedimentales. 2. Diseñar y publicar el procedimiento de Control Calidad del Reconocimiento Predial. | 1. Durante el periodo del presente reporte, se realizó una capacitación a los reconocedores relacionada con el cargue de fotos en el nuevo aplicativo de captura, diseñado por la Unidad. 2. Fue revisado, validado y socializado el procedimiento CONTROL DE CALIDAD PRE Y RECONOCIMIENTO PREDIAL 03-01-PR-27, el cual fue cargado en el SGI - ISODOC el 31-05-2018. | 1) 30-12-2018 2) 16-04-2018 | 1. 50% 2. 100%
8 |  | Posible respuesta inoportuna de los trámites no inmediatos radicados. | Operativo | Moderado | 1. Realizar seguimiento a la base de trámites. 2. Reportar a la SIE, GIC y OAJ las radicaciones trasladas con el número de días que llevan en dicho grupo. 3. Realizar seguimiento a la programación de visitas a campo a fin de detectar los retrasos en la entrega de los informes respectivos. | 1. Durante el trimestre, se realizó el seguimiento a la base de trámites, enviando de forma personalizada a los funcionarios aquellos con mayor número de días, indicando la fecha de entrega. Como producto de esta actividad, se tiene para el mes de abril se evacuaron 2,004 trámites; para mayo 2,022 trámites y para junio 2.087, reflejando un incremento de respuestas, con respecto a los meses anteriores, peses a que el número de radicaciones que ingresaron superó en un 127% y 131% respectivamente frente a lo proyectado. 2. De igual manera, producto de este seguimiento, se informa a las demás dependencias de la GIC el número de trámites que fueron trasladados y el estado en el que se encuentran. 3. Se ha realizado el seguimiento a los funcionarios del grupo terreno en lo que respecta a la entrega de los informes de visita, de forma periódica a través de correos electrónico. Durante el mes de mayo, como actividad adicional, se realizó un acompañamiento por parte del personal del grupo de calidad, a 3 funcionarios de terreno (con mayor reproceso y demora en la entrega de informes), que consistió en la salida conjunta durante 3 días y la posterior elaboración de los respectivos informes en 2 días adicionales. | 30/11/2018 | 1.50% 2. 50% 3. 50%
9 | Disposición de Información | Posible respuesta inoportuna a los trámites de avalúos comerciales radicados a la Unidad. | Operativo | Alto | Realizar la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. Asignar un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. Modificar el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 1. Se realizó la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. 2. Se realizó la asignación de un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 3. Se modificó el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 31/12/2018 | 1 ACT: 100% 2 ACT: 42% 3 ACT: 100%
10 |  | Posible propuesta de valores de terreno y/o construcción con inconsistencias o vacíos de análisis de información | Operativo | Alto | 1. Realizar capacitaciones (reuniones de socialización) para unificar criterios técnicos valuatorios 2. Gestionar un aplicativo de avalúos comerciales que facilite la elaboración de informes técnicos . | 1. Se realizó reunión con avaluadores para la unificación de criterios para la visita técnica y en el marco del comité de avalúos se dictaron lineamientos para la determinación de valores. 2. Se inició la realización de pruebas para el aplicativo de avalúos comerciales, con el apoyo de la Gerencia de Tecnología. | 31/12/2018 | 1 ACT: 42% 2 ACT: 25%
11 | Direccionamieneto Estratégico | Posible reporte de información deficiente o inconsistente por parte de los gerentes de proyecto durante el seguimiento de los proyectos de inversión | Estratégico | Moderado | 1. Efectuar reuniones con los responsables de remitir la información de los proyectos de inversión a la OAPAP para verificar la consistencia de la informacionen la entrega y posterior consolidación | Se realizó reunio de revisión de la información reportada a la OAPAP por los gerentes y otras dependencias relacionado con los proyectos de inversión el día 16 de abril de 2018, para validar la información que se diligencia en el SEGPLPAN. | 31/12/2018 | 25%
12 | Gestión Integral del Riesgo | Posible ausencia de compromiso por parte de las directivas de la Unidad para definir, implantar y ejecutar planes de continuidad. | Estratégico | Moderado | 1. Elaborar un presupuesto adecuado para la planeación del SGCN 2. Elaborar un buen proyecto que sea avalado por la Alta Gerencia | 1. Se apropio presupuesto a traves de los cdps 5 y 6 cuyos valores fueron respectivamente $49'958.416 y 378'668.000 2. Se elaboro el proyecto y se materializo a traves de un proceso de Concurso de meritos, adjudicandose a traves de una consultoria cuyo la cual se inicio el 8 de Marzo | 1. 03/02/2018 2. 28/01/2018 | 100%
13 |  | Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un buen programa de control al SGCN (Pruebas) | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 | 10%
14 |  | Posible elaboración errónea del BIA y el RA | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un cuestionario adecuado para la captura de información a los responsables de los procesos 2. Programar las entrevistas oportunamente. | Se inicio la elaboracion de la metodologia de Analisis de Impacto al Negocio y la metodología al Analisis de riesgos | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 100%
15 |  | Posible decisión inadecuada durante la verificación de la aprobación de la estrategia BCP y DRP | Estratégico | Alto | 1. Entregar la estrategia con 15 días de antelación al Comité de Seguirdad de la Información y Continuidad para su estudio y análisis 2. Realizar un análisis previo con el grupo operativo de continuidad del negocio | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 40%
16 |  | Posible plan de ejercicios y pruebas mal diseñado y desarrollado | Estratégico | Alto | 1. Socializar cada uno de los procesos y subprocesos críticos de la UAECD (cadena de valor) 2. Elaborar un cuestionario adecuado de pruebas y ejercicio | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 30%
17 |  | No activación de la revisión del inventario de activos por proceso después de presentarse una situación que obligue la actualización | Conocimiento | Alto | Realizar revisión del inventario de activos por proceso de manera General con el apoyo de los líderes que sean asignados por cada dependencia por los dueños de proceso | Solicitud de asignación de líderes por procesos para actualización de activos | 30/07/2018 | 10%
18 |  | Posible identificación incompleta de las actividades requeridas a incluir en el plan de trabajo | Conocimiento | Moderado | Analizar incidentes de seguridad que se hayan presentado para determinar la efectividiad de los planes manejo |  | 30/07/2018 | 0
19 | Gestión del Talento Humano | Posible no inclusión de un servidor en el estudio de derecho preferencial, teniendo los requisitos para acceder a un encargo. | Normativo | Moderado | 1. Actualizar y revisar permanentemente la base de datos para encargo 2. Validar con el Subproceso Gestión del Conocimiento, las novedades que afectan el Mapa de Saberes y actualizar la base de datos para encargo 3. Realizar el estudio para encargos con rigorosidad y en los tiempos establecidos en el Procedimiento | 1. Se ha realizado la revisión y actualización de la base de datos de encargo. 2. Se ha validado la información del mapa de saberes con base en la cual se ha realizado la actualización de la base de datos de encargos. 3. Se han realizado los estudios de encargo con rigurosidad y dentro de los terminos establecidos | 31/12/2018 | 50%
20 |  | Posible no inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA - , del servidor, una vez finaliza y aprueba el período de prueba | Normativo | Moderado | Realizar seguimiento y control a los servidores que cumplen su período de prueba que superen la calificación y seguimiento a la elaboración de la solicitud de registro ante la CNSC | Se ha adelantado la revisión de la información de los servidores que finalizaron el periodo de prueba y una vez recibida la información de la evaluación se ha tramitado la solicitud en el Registro Público de Carrera Administrativa. | 31/12/2018 | 50%
21 |  | Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo | Normativo | Moderado | 1. Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los Jefes de Dependencia que tengan personal a cargo. 2. Continuar con las inducciones que incluyen los temas de accidentalidad. 3. A través de Comunicaciones, generar una pieza comunicacional, recordando la importancia de reportar oportunamente los accidentes e incidentes de los servidores y contratistas. | 1. La socialización se tiene programada para el cuarto trimestre. 2. La Entidad no programó inducciones para éste trimestre. 3. En revisión diseño de pieza comunicacional | 31/12/2018 | 1. 0% 2. 0% 3. 10%
22 | Gestión Jurídica | Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitios legales en los Proyectos de normatividad | Normativo | Moderado | Revisión interna de los proyectos de actos administrativos por parte del Jefe de la OAJ y del área técnica | Se ha realizado revisión por parte del jefe de la OAJ y del área técnica de los proyectos de normativdad tramitados a la fecha. Se adjunta relación de los trámites revisados durante el período | 2018-12-31 | 50%
23 |  | Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo | Operativo | Moderado | Revisión de los formatos de actuaciones administrativas | Se realizó revisión y actualización de los formatos de actuaciones administritativos asociados con revisión de avalúos. Se adjunta actuaciones administrativas revisadas por la OAJ durante el período | 2018-12-31 | 50%
24 |  | Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad. | Operativo | Moderado | Revisión de los informes técnicos y las posiciones jurídicas en las conciliaciones que se soliciten a la UAECD | El comité de conciliaciones de ha reunido y revisado las solicitudes de conciliación extrajudicial recibidas durante el período en la UAECD. Los soportes se encuentran en la carpeta del Comité de conciliaciones | 2018-12-31 | 50%
25 |  | Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra. | Operativo | Moderado | Diligenciar base para seguimiento a la notificación de fallos por parte del juzgado | Se ha diligenciado la información de los procesos fallados durante el período, en la base de procesos judiciales | 2018-12-31 | 50%
26 |  | Posible respuesta a accciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | Se ha realizado seguimiento a las tutelas recibidas durante el período en la base de tutelas. | 2018-12-31 | 50%
27 |  | Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | Se ha realizado seguimiento a las tutelas recibidas durante el período en la base correspondiente | 2018-12-31 | 50%
28 |  | Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición. | Operativo | Moderado | Seguimiento de la atención a los derechos de petición asignados a la oficina | En el aplicativo CORDIS se ha relizado el seguimiento a los derechos de petición asignados a la Oficina | 2018-12-31 | 50%
29 | Gestión Contractual | Posible documentación insuficiente o con errores en los documentos previos en la elaboración de contratos | Normativo | Alto | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | En el mes de enero se realizarón 1 contratación directa diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de seis que se tienen programadas en el PAA en la cual se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad como causal incocada en el mismo, se adjunta estudios previos elaborados | 2018-12-31 | 16%
30 |  | Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso. | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2018 | 2018-12-31 | 100%
31 |  | Posible demora injustificada en la suscripción del acta de inicio del contrato o inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2019 | 2018-12-31 | 100%
32 |  | Posible justificación insuficiente para la contratación directa por no existir pluralidad de oferentes | Normativo | Moderado | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | Durante el mes de enero se realizó 1 contratación directa diferente a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de seis que se tienen programadas en el PAA en la cual se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad como causal incocada en el mismo, se adjunta estudios previos elaborados | 2018-12-31 | 16%
33 | Provisión y soporte de servicios de TI | Posible incumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión establecidas para la vigencia mayor a la meta establecida. | Estratégico | Moderado | 1. Realizar la viabilidad de las necesidades de la Unidad 2. Elaborar/actualizar Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 3. Seguimiento mensual con los responsables de la ejecución de las actividadesde las unidades de gestión. | 1. Se realizó la viabilidad de ejecución de las unidades de gestión de acuerdo a las necesidades de los procesos de la Unidad y del alcance definido. Ver archivo: GT_MatrizNecesidades_V1.0_2018-03-14 2. Se elaboró el Plan Operativo Anual - POA para la presente vigencia y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP para su consolidación. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V0.1_2018-03-14.xlsx b. Correo_GT_POA_ConstrucciónVigencia2018.pdf 3. Se han realizado tres seguimientos al POA luego de su construcción, en los meses de marzo, abril y mayo. Adicionalmente, se está realizando seguimientos semanales con las dependencias a las unidades de gestión. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMARZO_2018-03-31 b. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEABRIL_2018-04-30 c. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMAYO_2018-05-31 | 1. 23/02/2018 2. 28/02/2018 3. Mensual | 50%
34 |  | Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta | Operativo | Moderado | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento. 2. Realizar divulgación trimestral de las condiciones especiales de operación 3. Actualizar formato solicitud cuentas de usuario | 1. Se realizó el envío a los jefes de dependencia de las cuentas de usuario vigentes el 27 de diciembre de 2017 para su revisión y generación de solicitudes de depuración, en caso de ser necesario, en enero de 2018; De la misma manera se realizó la depuración de las cuentas de usuario sin uso de acuerdo a lo establecido en el procedimiento gestión de accesos. Ver archivos: a. GT_Correo_2011227_ValidacionCuentasUsuario2017-2018.pdf b. 01_ListadoUsuariosActivosAD_2017.xlsx c. 03_ListadoUsuariosActivosSIIC_SICapital_2017.xlsx d. ListadoUsuariosInactivarEnero.xlsx e. ListadoUsuariosInactivarFebrero.xlsx f. ListadoUsuariosInactivarMarzo.xlsx h. ListadoUsuariosInactivarAbril.xlsx i. ListadoUsuariosInactivarMayo.xlsx j. DepuracionCuentasSinUso_Marzo.xlsx k. DepuracionCuentasSinUso_Abril.xlsx l.DepuracionCuentasSinUso_Mayo.xlsx 2. Se han realizando las siguientes divulgaciones: a. En lo que respecta al numeral 3.6 del procedimiento de gestión de accesos, al personal de la subgerencia de infraestructura tecnológica para su conocimiento y ejecución. b. En lo que respecta al numeral 3.3 del procedimiento de gestión de accesos, para los Jefes de Dependencia para su conocimiento y ejecución. Ver archivos: a. GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-03-21.pdf b. GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-05-12.pdf 3. Se realizó la actualización del formato de solicitud de cuentas de usuarios, está pendiente la publicación del mismo en el Sistema de Gestión Integral - SGI. Ver archivo: 20180525_NvaVersionFormatoAccesos.xlsx | 1. Semestral 2. Trimestral 3. 2018-06-31 | 50%
2018-06-30