## MR PR III Trim
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO POR PROCESOS - SEGUIMIENTO Y REVISIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2018
N° | PROCESO | RIESGO | CALIFICACION DEL RIESGO | RIESGO RESIDUAL | ACCIONES DEFINIDAS | ACCIONES REALIZADAS | SEGUMIENTO PMR
[7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE
1 | Captura de Información | Posible radicación de trámite inconsistente | Operativo | Moderado | 1. Fortalecer la cultura del autocontrol para que se realice las actividades acordes a los procedimientos y cumplimiento de la resolución de trámites 2. Solicitar a la Gerencia de Tecnología crear en el SIIC validadores para radicación de tramites de predios en PH 3. Realizar retroalimentación a los funcionarios - formato de Control y Verificación diaria de radicaciones y externos recibidos | 1. Con el fin de reforzar temas que faciliten la atención a los usuarios y el autocontrol, la gerente envía correo electrónico a los funcionarios denominados Píldoras. Píldora 10: Ques y como se realiza el Autocontrol Píldora 11 - 12 : Actualización y/o Rectificación de datos jurídicos Píldora 13: Conocer el Plan Operativo Anual Apropiación del Manual de Servicio a la Ciudadanía 2. Se realizó la solicitud a la GT y se encuentra identificada con la orden de cambio número CHG06030-18. 2.1. De acuerdo a lo informado en reuniones de Comité de Cambio ésta se atenderá a través de la fábrica de Software 3. Continua la actividad de los funcionarios de Verificación y Control, de asesorar a los servidores públicos en la identificación del trámite previo a la radicación y en el momento de realizar correcciones cuando detectan un error en las radicaciones y/u oficios. | 31/12/2018 | 1 ACT: 50% 2 ACT: 100% 3 ACT: 50%
2 |  | Posible notificación y/o comunicación inadecuada de las radicaciones con respuesta a los usuarios | Operativo | Moderado | Generar reporte de radicaciones que presenten reproceso en las actividades de notificación y comunicación en máximo dos días (notificación electrónica o notificación personal), para evaluar la causa y de ser pertinente generar retroalimentación con el funcionario. | Se solicitó a la Gerencia de Tecnología el reporte de radicaciones con las actividades de notificación y comunicación del período julio - septiembre de 2018 y no se evidenció reproceso de actividades para el período indicado. | 31/12/2018 | 75%
3 |  | Posible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano | Operativo | Moderado | 1. Envíar semanalmente correos a las dependencias para realizar segumiento a los PQRS que se encuentran en trámite y dar cumplimiento a los términos de respuesta. 2. Preparar con suficiente antelación los informes de PQRS para dar cumplimiento a los términos de entrega a Veeduría y al comité directivo de la Unidad. | 1. Se enviaron correos a las dependencias en las siguientes fechas: 6, 19,27 de julio; 3,10, 24, 31 de agosto; 7, 28 septiembre de 2018. 2. Se prepararon con suficiente antelación y se publicaron en la página de la Veeduría Distrital oportunamente los informes correspondientes a las PQRS de los meses julio y agosto del 2018. El reporte correspondiente al mes de septiembre se tiene plazo en las dos primeras semanas del mes de octubre de 2018. | 31/12/2018 | 1 ACT:75% 2 ACT: 75%
4 |  | Posible inconsistencia en la liquidación del avalúo catastral | Operativo | Moderado | Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de avaluadores. Gestionar la herramienta de "Liquidador de avalúos" con el apoyo de la Gerencia de Tecnología, para el CIB 2019. | Se formuló el cronograma de proceso de actualización catastral incluyendo las actividades requeridas para la elaboración de los modelos y su revisión por parte del equipo de avaluadores. Se ha desarrollado 4 de los 7 módulos, de los cuales 3 ya tienen orden de cambio para producción. Se están realizando pruebas de escritorio en llos 4 módulos, para validar las funcionalidades de los mismos. Finalizaron las pruebas de escritorio de los 3 primeros módulos, se está trabajando en las pruebas del cuarto módulo. | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT: 45%
5 |  | Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados | Operativo | Alto | 1. Realizar medición de la capacidad operativa para la atención de los trámites. 2. Contratar avaluadores para la atención de trámites valuatorios, con pago por producto. 3. Realizar seguimiento a la atención de trámites. 4. Actualizar el procedimiento de revisiones de avalúo, autoavalúo y reposición | 1, Se finalizó actividad 2. Se finalizó la actvidad 3, Se realiza el seguimiento a la atención de trámites 4. Se está revisando el procedimiento conjuntamente con la GIC | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT 2: 100% ACT 3: 75% ACT 4: 42%
6 |  | Posibilidad de atender de manera inoportuna los trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía | Operativo | Alto | 1. Acuerdo Interinstitucional que permita la participación de profesionales de la UAECD en la elaboración de Instrumentos Normativos. 2. Reglamentación de la Sesión Interinstitucional. 3. Actualización del procedimiento de plusvalía | Se han realizado sesiones institucionales en las que se ha expuesto la necesidad de que un funcionario de la UAECD conozca previamente los instrumentos o acciones urbanísticas previo a la solicitud del cálculo del efecto plusvalía. De otro lado, se cuenta con una versión inicial de reglamento que esyta pendiente de socializar en las áreas técnica y jurídica tanto de la UAECD como de la SDP. Se cuenta con una versión del procedimiento ajustado pendiente de aprobación. | 31/12/2018 | ACT 1: 25% ACT 2: 60% ACT 3: 60%
7 |  | Posible inconsistencia en la realidad física de los predios de la ciudad (información diferente a la capturada). | Operativo | Moderado | 1. Capacitar al personal que realizará el reconocimiento predial tanto al inicio del proyecto como en los casos requeridos por ajustes normativos o procedimentales. 2. Diseñar y publicar el procedimiento de Control Calidad del Reconocimiento Predial. | 1. Durante el periodo del presente reporte, se realizó una capacitación a los reconocedores relacionada con el cargue de fotos en el nuevo aplicativo de captura, diseñado por la Unidad. 2. Fue revisado, validado y socializado el procedimiento CONTROL DE CALIDAD PRE Y RECONOCIMIENTO PREDIAL 03-01-PR-27, el cual fue cargado en el SGI - ISODOC el 31-05-2018. | 1) 30-12-2018 2) 16-04-2018 | 1. 75% 2. 100%
8 |  | Posible respuesta inoportuna de los trámites no inmediatos radicados. | Operativo | Moderado | 1. Realizar seguimiento a la base de trámites. 2. Reportar a la SIE, GIC y OAJ las radicaciones trasladas con el número de días que llevan en dicho grupo. 3. Realizar seguimiento a la programación de visitas a campo a fin de detectar los retrasos en la entrega de los informes respectivos. | 1. Durante el trimestre, se continuó el seguimiento a la base de trámites, enviando de forma personalizada a los funcionarios aquellos con mayor número de días, indicando la fecha de entrega. Como producto de esta actividad, se tiene para el mes de julio se evacuaron 2,126 trámites; para agosto 1.676 trámites y para septiembre 1.708, reflejando que la SIFJ ha logrado evacuar un alto número de radicaciones, principalmente, aquellas que se encontraban en rezago, generando estrategias mancomunadas tanto con Cartografía como con la Subgerencia de Información Económica. 2. De igual manera, producto de este seguimiento, se informa a las demás dependencias de la GIC el número de trámites que fueron trasladados y el estado en el que se encuentran. 3. Se ha realizado el seguimiento a los funcionarios del grupo terreno en lo que respecta a la entrega de los informes de visita, de forma periódica a través de correos electrónico. Se han generado diferentes estrategias con el equipo de trabajo que realiza las actividades de terreno: (i) acompañamiento por parte del equipo control de calidad, (ii) retroalimentación de los reprocesos evidenciados, (iii) Se estableció bajo la instrucción de la Subgerente, reorganizar los días en que el grupo de trabajo estaría en terreno (2) y los tres (3) días restantes estarían en oficina elaborando los informes, se aclara que mantendrán el mismo rendimiento pactado en los compromisos laborales. | 30/11/2018 | 1.75% 2. 75% 3. 75%
9 | Disposición de Información | Posible respuesta inoportuna a los trámites de avalúos comerciales radicados a la Unidad. | Operativo | Alto | Realizar la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. Asignar un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. Modificar el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 1. Se realizó la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. 2. Se realizó la asignación de un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 3. Se modificó el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 31/12/2018 | 1 ACT: 100% 2 ACT: 100% 3 ACT: 100%
10 |  | Posible propuesta de valores de terreno y/o construcción con inconsistencias o vacíos de análisis de información | Operativo | Alto | 1. Realizar capacitaciones (reuniones de socialización) para unificar criterios técnicos valuatorios 2. Gestionar un aplicativo de avalúos comerciales que facilite la elaboración de informes técnicos . | 1. Se realizó reunión con avaluadores para la unificación de criterios para la visita técnica y en el marco del comité de avalúos se dictaron lineamientos para la determinación de valores. 2. Se inició la realización de pruebas para el aplicativo de avalúos comerciales, con el apoyo de la Gerencia de Tecnología. | 31/12/2018 | 1 ACT: 75% 2 ACT: 50%
11 | Direccionamieneto Estratégico | Posible reporte de información deficiente o inconsistente por parte de los gerentes de proyecto durante el seguimiento de los proyectos de inversión | Estratégico | Moderado | 1. Efectuar reuniones con los responsables de remitir la información de los proyectos de inversión a la OAPAP para verificar la consistencia de la informacionen la entrega y posterior consolidación | Se realizó reunión de revisión de la información reportada a la OAPAP por los gerentes y otras dependencias relacionado con los proyectos de inversión el día 9 de julio y 10 de octubre de 2018, para validar la información que se diligencia en el SEGPLPAN con corte a 30 de junio y 30 de septiembre de 2018 | 31/12/2018 | 75%
12 | Gestión Integral del Riesgo | Posible ausencia de compromiso por parte de las directivas de la Unidad para definir, implantar y ejecutar planes de continuidad. | Estratégico | Moderado | 1. Elaborar un presupuesto adecuado para la planeación del SGCN 2. Elaborar un buen proyecto que sea avalado por la Alta Gerencia | 1. Se apropio presupuesto a traves de los cdps 5 y 6 cuyos valores fueron respectivamente $49'958.416 y 378'668.000 2. Se elaboro el proyecto y se materializo a traves de un proceso de Concurso de meritos, adjudicandose a traves de una consultoria cuyo la cual se inicio el 8 de Marzo | 1. 03/02/2018 2. 28/01/2018 | 100%
13 |  | Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un buen programa de control al SGCN (Pruebas) | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 | 50%
14 |  | Posible elaboración errónea del BIA y el RA | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un cuestionario adecuado para la captura de información a los responsables de los procesos 2. Programar las entrevistas oportunamente. | Se inicio la elaboracion de la metodologia de Analisis de Impacto al Negocio y la metodología al Analisis de riesgos | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 100%
15 |  | Posible decisión inadecuada durante la verificación de la aprobación de la estrategia BCP y DRP | Estratégico | Alto | 1. Entregar la estrategia con 15 días de antelación al Comité de Seguirdad de la Información y Continuidad para su estudio y análisis 2. Realizar un análisis previo con el grupo operativo de continuidad del negocio | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 50%
16 |  | Posible plan de ejercicios y pruebas mal diseñado y desarrollado | Estratégico | Alto | 1. Socializar cada uno de los procesos y subprocesos críticos de la UAECD (cadena de valor) 2. Elaborar un cuestionario adecuado de pruebas y ejercicio | Se inicio la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD | 1. 30/11/2018 2. 30/11/2018 | 50%
17 |  | No activación de la revisión del inventario de activos por proceso después de presentarse una situación que obligue la actualización | Conocimiento | Alto | Realizar revisión del inventario de activos por proceso de manera General con el apoyo de los líderes que sean asignados por cada dependencia por los dueños de proceso | Revisión y actualización de activos de información por parte de todos los procesos. | 30/07/2018 | 100%
18 |  | Posible identificación incompleta de las actividades requeridas a incluir en el plan de trabajo | Conocimiento | Moderado | Analizar incidentes de seguridad que se hayan presentado para determinar la efectividiad de los planes manejo | Se analizaron los incidentes de seguridad presentados y se validó la efectividad de los planes de manejo por cuanto no se han vuelto a presentar los mismos. | 30/07/2018 | 100%
19 | Gestión del Talento Humano | Posible no inclusión de un servidor en el estudio de derecho preferencial, teniendo los requisitos para acceder a un encargo. | Normativo | Moderado | 1. Actualizar y revisar permanentemente la base de datos para encargo 2. Validar con el Subproceso Gestión del Conocimiento, las novedades que afectan el Mapa de Saberes y actualizar la base de datos para encargo 3. Realizar el estudio para encargos con rigorosidad y en los tiempos establecidos en el Procedimiento | 1. Para el tercer trimestre se realizó la revisión y actualización de la base de datos de encargo. 2. Durante el tercer trimestre se validó la información del mapa de saberes que suministra el Proceso Gestión del Conocimiento, actualizándose la base de datos para ser consultada en el momento de realizar el estudio para encargos. 3. Se han realizado los estudios de encargo con rigurosidad y dentro de los terminos establecidos, tal como lo especifican los procedimientos de selección y vinculación. | 31/12/2018 | 75%
20 |  | Posible no inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA - , del servidor, una vez finaliza y aprueba el período de prueba | Normativo | Moderado | Realizar seguimiento y control a los servidores que cumplen su período de prueba que superen la calificación y seguimiento a la elaboración de la solicitud de registro ante la CNSC | N/A NO APLICA, dado que para éste trimestre la Unidad ya no cuenta con servidores en período de prueba, por lo tanto éste control no se aplicó. | 31/12/2018 | 50%
21 |  | Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo | Normativo | Moderado | 1. Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los Jefes de Dependencia que tengan personal a cargo. 2. Continuar con las inducciones que incluyen los temas de accidentalidad. 3. A través de Comunicaciones, generar una pieza comunicacional, recordando la importancia de reportar oportunamente los accidentes e incidentes de los servidores y contratistas. | 1. La socialización de la estructura del SG-SST, se tiene programada para el cuarto trimestre. 2. Se programó desde el Subproceso de Gestión del Conocimiento una jornada de induccion, la cual fue desarrollada del 1 al 8 de agosto, participando el Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo con los temas asociados al sistema de SG-SST el 3 de agosto de 2018. (Se anexa evidencia) 3. Se elaboró pieza comunicacional enfocada a recordar a los servidores de la Unidad qué es un accidente de trabajo y la importancia de reportar el accidente o incidente de trabajo. El 30 de agosto se realizó la solicitud a Comunicaciones a través de la mesa de servicios. La socialización fue publicada en las pantallas durante la primera semana del mes de septiembre. (Se anexa evidencia) | 31/12/2018 | 1. 0% 2. 8,33% 3. 18,33%
22 | Gestión Jurídica | Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitios legales en los Proyectos de normatividad | Normativo | Moderado | Revisión interna de los proyectos de actos administrativos por parte del Jefe de la OAJ y del área técnica | Durante el 3er trimestre se atendierón 13 solicitudes de revisión de proyectos de normatividad, los cuales fueron revisados por el Jefe de la OAJ y del responsable del área solicitante previsa suscripción o Vo Bo de la Dirección de la Unidad | 2018-12-31 | 75%
23 |  | Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo | Operativo | Moderado | Revisión de los formatos de actuaciones administrativas | Durante el trimestre se generarón nuevos formatos para las actuaciones administrativaes relacionadas con las modificaciones de valores, sectores y Zonas, denominado 03-02-FR-41 y "RESOLUCION DE MODIFICACION DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS GEOECONOMICAS Y VALORES M2 TERRENO Y CONSTRUCCION " los cuales se implementaron por pate de la subgerencia de información económica. | 2018-12-31 | 100%
24 |  | Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad. | Operativo | Moderado | Revisión de los informes técnicos y las posiciones jurídicas en las conciliaciones que se soliciten a la UAECD | Durante el período la OAJ ha recibido solicitudes de conciliación extrajudicial las cuales se han sometido al comité de conciliaciones de la UAECD, como se soporta en la carpeta de esté comité. En las cuales la UAECD, ha definido la conveniencia de la conciliación y las posibles repercuciones en caso de presentarse demanda en contra de la UAECD. | 2018-12-31 | 75%
25 |  | Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra. | Operativo | Moderado | Diligenciar base para seguimiento a la notificación de fallos por parte del juzgado | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de los procesos judiciales y extrajudiciales que se adelantan con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de seguimietento a estos trámites | 2018-12-31 | 75%
26 |  | Posible respuesta a accciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de las acciones constitucionales con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de acciones de tutela correspondiente | 2018-12-31 | 75%
27 |  | Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de las acciones constitucionales con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de acciones de tutela correspondiente | 2018-12-31 | 75%
28 |  | Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición. | Operativo | Moderado | Seguimiento de la atención a los derechos de petición asignados a la oficina | A través de los aplicativos, CORDIS y SDQS, se reciben y controlan las respuestas a las peticiones de ciudadanos que se reciben en la Oficina Asesora Jurídica, durante el período se recibierón 101 solicitudes . | 2018-12-31 | 75%
29 | Gestión Contractual | Posible documentación insuficiente o con errores en los documentos previos en la elaboración de contratos | Normativo | Alto | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | A septiembre de 2018 se han realizado 5 contrataciones directas diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 14 que se tienen programadas en el PAA en la cual se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad como causal incocada en el mismo, se adjunta estudios previos elaborados | 2018-12-31 | 35%
30 |  | Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso. | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2018 | 2018-12-31 | 100%
31 |  | Posible demora injustificada en la suscripción del acta de inicio del contrato o inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2019 | 2018-12-31 | 100%
32 |  | Posible justificación insuficiente para la contratación directa por no existir pluralidad de oferentes | Normativo | Moderado | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | A septiembre de 2018 se han realizado 6contratacionesn directas diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 14 que se tienen programadas en el PAA en la cual se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad como causal incocada en el mismo, se adjunta estudios previos elaborados | 2018-12-31 | 35%
33 | Provisión y soporte de servicios de TI | Posible incumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión establecidas para la vigencia mayor a la meta establecida. | Estratégico | Moderado | 1. Realizar la viabilidad de las necesidades de la Unidad 2. Elaborar/actualizar Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 3. Seguimiento mensual con los responsables de la ejecución de las actividadesde las unidades de gestión. | 1. Se realizó la viabilidad de ejecución de las unidades de gestión de acuerdo a las necesidades de los procesos de la Unidad y del alcance definido. Ver archivo: GT_MatrizNecesidades_V1.0_2018-03-14 2. Se elaboró el Plan Operativo Anual - POA para la presente vigencia y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP para su consolidación. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V0.1_2018-03-14.xlsx b. Correo_GT_POA_ConstrucciónVigencia2018.pdf 3. Se han realizado seis seguimientos al POA luego de su construcción, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Adicionalmente, se está realizando seguimientos semanales con las dependencias a las unidades de gestión. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMARZO_2018-03-31.xlsx b. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEABRIL_2018-04-30.xlsx c. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMAYO_2018-05-31.xlsx d. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEJUNIO_2018-06-30.xlsx e. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEJULIO_2018-07-31.xlsx f. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEAGOSTO_2018-08-31.xlsx | 1. 23/02/2018 2. 28/02/2018 3. Mensual | 75%
34 |  | Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta | Operativo | Moderado | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento. 2. Realizar divulgación trimestral de las condiciones especiales de operación 3. Actualizar formato solicitud cuentas de usuario | 1. Se realizó la depuración de las cuentas de usuario de acuerdo a lo establecido en el procedimiento gestión de accesos. Ver archivos: a. GT_Correo_2011227_ValidacionCuentasUsuario2017-2018.pdf b. 01_ListadoUsuariosActivosAD_2017.xlsx c. 03_ListadoUsuariosActivosSIIC_SICapital_2017.xlsx d. ListadoUsuariosInactivarEnero.xlsx; ListadoUsuariosInactivarFebrero.xlsx; ListadoUsuariosInactivarMarzo.xlsx; ListadoUsuariosInactivarAbril.xlsx; ListadoUsuariosInactivarMayo.xlsx e. DepuracionCuentasSinUso_Marzo.xlsx; DepuracionCuentasSinUso_Abril.xlsx; DepuracionCuentasSinUso_Mayo.xlsx f. ListadoUsuariosActivos20180704(contratistas)_Junio.xlsx; ListadoUsuariosActivos20180704(depuracion)_Junio.xlsx; ListadoUsuariosActivos20180704(Vacaciones)_Junio.xlsx g. ListadoUsuarios_Login20180801(Contratistas)_Julio.xlsx, ListadoUsuarios_Login20180801(depuracion)_Julio.xlsx; ListadoUsuarios_Login20180801(Vacaciones e incapacidad)_Julio.xlsx h. ListadoUsuarios_Login20180903(Contratistas)_Agosto.xlsx , ListadoUsuarios_Login20180903(Depuracion)_Agosto.xlsx , ListadoUsuarios_Login20180903(Vacaciones e incapacidad)__Agosto.xlsx i. SOL0147288-18_DepuracionBDA_20180709.png j. Depuracion_Usuarios_inactivos_Bds_20180709.xlsx k. 20180717 - Servidores UAECD con Rol de Administradores - No requiere depuración.xlsx 2. Se han realizando las siguientes divulgaciones: a. En lo que respecta al numeral 3.6 del procedimiento de gestión de accesos, al personal de la subgerencia de infraestructura tecnológica para su conocimiento y ejecución. b. En lo que respecta al numeral 3.3 del procedimiento de gestión de accesos, para los Jefes de Dependencia para su conocimiento y ejecución. c. En lo que respecta a los perfiles de acceso a internet, para los Jefes de Dependencia y usuarios de la Entidad para su conocimiento y ejecución. Ver archivos: a. GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-03-21.pdf, b. GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-05-12.pdf c. GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-09-10.pdf, GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-09-13.pdf y GT_Correo_DivulgaciónCondicionesEspecialesOperación_ProcedimientoGestiónAccesos_2018-09-28.pdf 3. Se realizó la actualización y publicación del formato de solicitud de cuentas de usuarios en el Sistema de Gestión Integral - SGI. Ver archivo: 20180905_FormatoSolicitudCuentasUsuario.png | 1. Semestral 2. Trimestral 3. 2018-06-31 | 75%
2018-09-30