## MR PR IV Trim
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO POR PROCESOS - SEGUIMIENTO Y REVISIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2018
N° | PROCESO | RIESGO | CALIFICACION DEL RIESGO | RIESGO RESIDUAL | ACCIONES DEFINIDAS | ACCIONES REALIZADAS | SEGUMIENTO PMR
[7 empty] | FECHA DE FINALIZACIÓN | AVANCE
1 | Captura de Información | Posible radicación de trámite inconsistente | Operativo | Moderado | 1. Fortalecer la cultura del autocontrol para que se realice las actividades acordes a los procedimientos y cumplimiento de la resolución de trámites 2. Solicitar a la Gerencia de Tecnología crear en el SIIC validadores para radicación de tramites de predios en PH 3. Realizar retroalimentación a los funcionarios - formato de Control y Verificación diaria de radicaciones y externos recibidos | 1. Con el fin de reforzar temas que faciliten la atención a los usuarios y el autocontrol, la gerente envía correo electrónico a los funcionarios denominados Píldoras. Píldora 14: MIPG Píldora 15: Que es una Denuncia Píldora 16: Calidad del solicitante 2. Se realizó la solicitud a la GT y se encuentra identificada con la orden de cambio número CHG06030-18, ésta se atenderá a través de la fábrica de Software 3. Continua la actividad de los funcionarios de Verificación y Control, de asesorar a los servidores públicos en la identificación del trámite previo a la radicación y en el momento de realizar correcciones cuando detectan un error en las radicaciones y/u oficios. | 31/12/2018 | 1 ACT:100% 2 ACT: 100% 3 ACT: 100%
2 |  | Posible notificación y/o comunicación inadecuada de las radicaciones con respuesta a los usuarios | Operativo | Moderado | Generar reporte de radicaciones que presenten reproceso en las actividades de notificación y comunicación en máximo dos días (notificación electrónica o notificación personal), para evaluar la causa y de ser pertinente generar retroalimentación con el funcionario. | Se solicitó a la Gerencia de Tecnología el reporte de radicaciones con las actividades de notificación y comunicación del período octubre - noviembre de 2018 y no se evidenció reproceso de actividades para el período indicado. | 31/12/2018 | 1 ACT: 100%
3 |  | Posible incumplimiento en los seguimientos e informes del estado de la Voz del Ciudadano | Operativo | Moderado | 1. Envíar semanalmente correos a las dependencias para realizar segumiento a los PQRS que se encuentran en trámite y dar cumplimiento a los términos de respuesta. 2. Preparar con suficiente antelación los informes de PQRS para dar cumplimiento a los términos de entrega a Veeduría y al comité directivo de la Unidad. | 1. Se enviaron correos a las dependencias en las siguientes fechas: 5, 12,19, 26 de octubre; 2,16, 23, 30 de noviembre; 7,14 diciembre de 2018. 2. Se prepararon con suficiente antelación y se publicaron en la página de la Veeduría Distrital oportunamente los informes correspondientes a las PQRS de los meses octubre y noviembre del 2018. El reporte correspondiente al mes de diciembre se tiene plazo en las dos primeras semanas del mes de enero de 2019. | 31/12/2018 | 1 ACT:100% 2 ACT: 100%
4 |  | Posible inconsistencia en la liquidación del avalúo catastral | Operativo | Moderado | Realizar la planeación del proceso de actualización, incluyendo actividades con mayor anticipación para realizar la prueba de los modelos y la validación por parte del equipo de avaluadores. Gestionar la herramienta de "Liquidador de avalúos" con el apoyo de la Gerencia de Tecnología, para el CIB 2019. | 1. Se formuló el cronograma de proceso de actualización catastral incluyendo las actividades requeridas para la elaboración de los modelos y su revisión por parte del equipo de avaluadores. 2. Se desarrolló la totalidad de los modulos del aplicativo LIQUIDADOR, el cual entró en producción a principios del mes de diciembre de 2018. Vale la pena mencionar que el aplicativo de liquidación se encuentra en pleno desarrollo y total operación en ambiente de producción “SIIC” de cada uno de los módulos planteados. SOPORTE: Actas de paso a producción, Actas y documentos de pruebas de escritorio. | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT 2: 100%
5 |  | Posibilidad de responder de manera inoportuna los trámites radicados | Operativo | Alto | 1. Realizar medición de la capacidad operativa para la atención de los trámites. 2. Contratar avaluadores para la atención de trámites valuatorios, con pago por producto. 3. Realizar seguimiento a la atención de trámites. 4. Actualizar el procedimiento de revisiones de avalúo, autoavalúo y reposición | 1. Se finalizó actividad 2. Se finalizó la actvidad 3, Se realiza seguimiento a los trámites a través de la base de datos según el estado en que se encuentran (vencidos, días en estación en estación de trabajo) 4. El procedimiento se encuentra en proceso de revisión. | 31/12/2018 | ACT 1: 100% ACT 2: 100% ACT 3:100% ACT 4: 90%
6 |  | Posibilidad de atender de manera inoportuna los trámites de cálculo y determinación del efecto plusvalía | Operativo | Alto | 1. Acuerdo Interinstitucional que permita la participación de profesionales de la UAECD en la elaboración de Instrumentos Normativos. 2. Reglamentación de la Sesión Interinstitucional. 3. Actualización del procedimiento de plusvalía | 1. Se han realizado sesiones institucionales en las que se ha expuesto la necesidad de que un funcionario de la UAECD conozca previamente los instrumentos o acciones urbanísticas previo a la solicitud del cálculo del efecto plusvalía. 2. Con ocasión a la expedición del Decreto 803 del 28 de diciembre de 2018, y las nuevas funciones allí señaladas. 3. El procedimiento se encuentra en revisión. | 31/12/2018 | ACT 1: 35% ACT 2: 100% ACT 3: 60%
7 |  | Posible inconsistencia en la realidad física de los predios de la ciudad (información diferente a la capturada). | Operativo | Moderado | 1. Capacitar al personal que realizará el reconocimiento predial tanto al inicio del proyecto como en los casos requeridos por ajustes normativos o procedimentales. 2. Diseñar y publicar el procedimiento de Control Calidad del Reconocimiento Predial. | 1. Durante el periodo del presente reporte, se realizó una capacitación a los líderes de reconocimiento sobre el cierre del censo 2019 (validación de la información, destinación de los predios del acueducto, consolidación de la información y la mutación). 2. Fue revisado, validado y socializado el procedimiento CONTROL DE CALIDAD PRE Y RECONOCIMIENTO PREDIAL 03-01-PR-27, el cual fue cargado en el SGI - ISODOC el 31-05-2018. | 1) 30-12-2018 2) 16-04-2018 | 1. 100% 2. 100%
8 |  | Posible respuesta inoportuna de los trámites no inmediatos radicados. | Operativo | Moderado | 1. Realizar seguimiento a la base de trámites. 2. Reportar a la SIE, GIC y OAJ las radicaciones trasladas con el número de días que llevan en dicho grupo. 3. Realizar seguimiento a la programación de visitas a campo a fin de detectar los retrasos en la entrega de los informes respectivos. | 1. Durante este trimestre se continuó con el seguimiento a la base de trámites, se hizo especial énfasis a los trámites con mayor número de días (rezago). Como producto de esta actividad, se tiene para el mes de octubre se evacuaron 2,005 trámites; para noviembre 2,020 , reflejando que la SIFJ ha logrado evacuar un alto número de radicaciones, principalmente, aquellas que se encontraban en rezago. De igual manera, se realizó un barrido de las radicaciones que se encontraban pendientes por reproceso control calidad con el fin de adelantar de manera prioritaria su gestión (corte 15-11-2018) . Se remitió a toda la Subgerencia la meta establecida para cada mes y en que estación se encontraban. Por otra parte se realizó un seguimiento especial a los trámites vencidos, procurando finalizar el mayor número de ellos antes del cierre de la base catastral. 2. De igual manera, producto de este seguimiento, se informa a las demás dependencias de la GIC el número de trámites que fueron trasladados y el estado en el que se encuentran. 3. Acorde con la recategorización aprobada, se realizó seguimiento a los funcionarios y se lleva el balance y registro de los reprocesos evidenciados durante este periodo. Se realizó adición de estrategias para el mejoramiento y aprovechamiento de las herramientas y tiempo del personal que realiza visita a campo, por ejemplo: georreferenciamiento por ubicación geográfica del predio objeto del trámite y no por la localidad donde está ubicado el predio objeto del trámite, si no más por la ubicación, esto ha permitido optimizar los tiempos de desplazamiento de los funcionarios, dado que al realizar la asignación del trámite, se entrega el plano de georreferenciación de las radicaciones, lo que permite ver y planear la mejor ruta de desplazamiento. Se implentaron visitas masivas donde participan varios funicionarios de visita a campo con el fin de abordar un alto número de trámites relacionados con mejoras de un mismo barrio. | 30/11/2018 | 1.100% 2. 100% 3. 100%
9 | Disposición de Información | Posible respuesta inoportuna a los trámites de avalúos comerciales radicados a la Unidad. | Operativo | Alto | Realizar la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. Asignar un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. Modificar el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 1. Se realizó la selección y contratación de avaluadores para atender la demanda proyectada. 2. Se realizó la asignación de un profesional para realizar el seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 3. Se modificó el esquema de contratación del grupo de avalúos comerciales, las cláusulas y forma de pago. | 31/12/2018 | 1 ACT: 100% 2 ACT: 100% 3 ACT: 100%
10 |  | Posible propuesta de valores de terreno y/o construcción con inconsistencias o vacíos de análisis de información | Operativo | Alto | 1. Realizar capacitaciones (reuniones de socialización) para unificar criterios técnicos valuatorios 2. Gestionar un aplicativo de avalúos comerciales que facilite la elaboración de informes técnicos . | 1. Se continuó con la resolución de dudas de los avaluadores para la unificación de criterios, en el marco del comité de avalúos. 2. Se desarrolló la totalidad de los modulos del aplicativo LIQUIDADOR, el cual entró en producción a principios del mes de diciembre de 2018. Vale la pena mencionar que el aplicativo de liquidación se encuentra en pleno desarrollo y total operación en ambiente de producción “SIIC” de cada uno de los módulos planteados. | 31/12/2018 | 1 ACT: 100% 2 ACT: 100%
11 | Direccionamieneto Estratégico | Posible reporte de información deficiente o inconsistente por parte de los gerentes de proyecto durante el seguimiento de los proyectos de inversión | Estratégico | Moderado | 1. Efectuar reuniones con los responsables de remitir la información de los proyectos de inversión a la OAPAP para verificar la consistencia de la informacionen la entrega y posterior consolidación | Se realizó reunión de revisión de la información reportada a la OAPAP por los gerentes y otras dependencias, relacionada con los proyectos de inversión para validar la información que se diligencia en el SEGPLAN, y se publica la información oficial en la página web de la Unidad. | 31/12/2018 | 100%
12 | Gestión Integral del Riesgo | Posible ausencia de compromiso por parte de las directivas de la Unidad para definir, implantar y ejecutar planes de continuidad. | Estratégico | Moderado | 1. Elaborar un presupuesto adecuado para la planeación del SGCN 2. Elaborar un buen proyecto que sea avalado por la Alta Gerencia | 1. Se apropio presupuesto a traves de los cdps 5 y 6 cuyos valores fueron respectivamente $49'958.416 y 378'668.000 2. Se elaboro el proyecto y se materializo a traves de un proceso de Concurso de meritos, adjudicandose a traves de una consultoria cuyo la cual se inicio el 8 de Marzo | 1. 2018-02-03 2. 2018-01-28 | 100%
13 |  | Posible ejecución o respuesta inadecuada del plan de continuidad en un evento real | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un buen programa de control al SGCN (Pruebas) | Se realizo la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD, lo que permite desarrollar un programa de pruebas | 1. 2018-11-30 | 100%
14 |  | Posible elaboración errónea del BIA y el RA | Estratégico | Alto | 1. Elaborar un cuestionario adecuado para la captura de información a los responsables de los procesos 2. Programar las entrevistas oportunamente. | Se elaboró el cuestionario apropiado para recolectar la información necesaria en la construcción de los BIA's, utilizando la metodologia de Analisis de Impacto al Negocio y la metodología al Analisis de riesgos. Se realizaron las entrevistas necesarias y oportunas en cada uno de los procesos y subprocesos | 1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 | 100%
15 |  | Posible decisión inadecuada durante la verificación de la aprobación de la estrategia BCP y DRP | Estratégico | Alto | 1. Entregar la estrategia con 15 días de antelación al Comité de Seguirdad de la Información y Continuidad para su estudio y análisis 2. Realizar un análisis previo con el grupo operativo de continuidad del negocio | Se desarrollo la estrategia, siendo revisada por cada uno de los dueños de proceso y subprocesos de la cadena de valor de la UAECD, y presentada al comité de gestión de desempeño para su analisis y conocimiento. | 1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 | 100%
16 |  | Posible plan de ejercicios y pruebas mal diseñado y desarrollado | Estratégico | Alto | 1. Socializar cada uno de los procesos y subprocesos críticos de la UAECD (cadena de valor) 2. Elaborar un cuestionario adecuado de pruebas y ejercicio | Se desarrollo la revisión de cada uno de los procesos y subproecesos de la cadena de valor de la UAECD, se elaboraron los planes de continuidad y recuperación para los procesos identificados como criticos y se desarrollaron las pruebas y ejercicios de éstos. | 1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 | 100%
17 |  | No activación de la revisión del inventario de activos por proceso después de presentarse una situación que obligue la actualización | Conocimiento | Alto | Realizar revisión del inventario de activos por proceso de manera General con el apoyo de los líderes que sean asignados por cada dependencia por los dueños de proceso | Revisión y actualización de activos de información llevada conjuntamente entre todos los procesos y consultoría. | 31/10/2018 | 100%
18 |  | Posible identificación incompleta de las actividades requeridas a incluir en el plan de trabajo | Conocimiento | Moderado | Analizar incidentes de seguridad que se hayan presentado para determinar la efectividiad de los planes manejo | Se analizaron los incidentes de seguridad presentados y se validó la efectividad de los planes de manejo por cuanto no se han vuelto a presentar los mismos. | 31/12/2018 | 100%
19 | Gestión del Talento Humano | Posible no inclusión de un servidor en el estudio de derecho preferencial, teniendo los requisitos para acceder a un encargo. | Normativo | Moderado | 1. Actualizar y revisar permanentemente la base de datos para encargo 2. Validar con el Subproceso Gestión del Conocimiento, las novedades que afectan el Mapa de Saberes y actualizar la base de datos para encargo 3. Realizar el estudio para encargos con rigorosidad y en los tiempos establecidos en el Procedimiento | 1. Para el cuarto trimestre se realizó la revisión y actualización de la base de datos de encargo. 2. Durante el cuarto trimestre se validó la información del mapa de saberes que suministra el Proceso Gestión del Conocimiento, actualizándose la base de datos para ser consultada en el momento de realizar el estudio para encargos. 3. Se han realizado los estudios de encargo con rigurosidad y dentro de los terminos establecidos, tal como lo especifican los procedimientos de selección y vinculación. | 31/12/2018 | 100%
20 |  | Posible no inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA - , del servidor, una vez finaliza y aprueba el período de prueba | Normativo | Moderado | Realizar seguimiento y control a los servidores que cumplen su período de prueba que superen la calificación y seguimiento a la elaboración de la solicitud de registro ante la CNSC | N/A NO APLICA, dado que para éste trimestre la Unidad ya no cuenta con servidores en período de prueba, por lo tanto éste control no se aplicó. | 31/12/2018 | 100%
21 |  | Posible no reporte oportuno de los accidentes de trabajo | Normativo | Moderado | 1. Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los Jefes de Dependencia que tengan personal a cargo. 2. Continuar con las inducciones que incluyen los temas de accidentalidad. 3. A través de Comunicaciones, generar una pieza comunicacional, recordando la importancia de reportar oportunamente los accidentes e incidentes de los servidores y contratistas. | 1. Se realiza la socialización a los servidores de la Subgerencia de Recursos Humanos de la Caracterización de SST y del Procedimiento Gestión de SST. (se anexan evidencias) 2. Desde el Subproceso de Gestión del Conocimiento se programaron tres jornadas de induccion, en las cuales el Subproceso de SST participó presentando los temas asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se asistió a las jornadas del 4 de octubre, 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2018. (Se anexa evidencia) 3. Se realizan las investigaciones por accidentes laborales en el trimestre, tramitando las solicitudes que por motivos de la investigación parten del equipo investigador a las áreas involucradas. (Se anexa evidencia) | 31/12/2018 | 100%
22 | Gestión Jurídica | Posibles deficiencias técnicas o errores de fondo, forma o sin el lleno de los requisitios legales en los Proyectos de normatividad | Normativo | Moderado | Revisión interna de los proyectos de actos administrativos por parte del Jefe de la OAJ y del área técnica | Durante el 4to trimestre se atendierón 18 solicitudes de revisión de proyectos de normatividad, los cuales fueron revisados por el Jefe de la OAJ y del responsable del área solicitante previsa suscripción o Vo Bo de la Dirección de la Unidad. | 31/12/2018 | 100%
23 |  | Actuaciones administrativas con errores de forma o de fondo | Operativo | Moderado | Revisión de los formatos de actuaciones administrativas | En la vigencia 2018se generarón nuevos formatos para las actuaciones administrativaes relacionadas con las modificaciones de valores, sectores y Zonas, denominado 03-02-FR-41 y "RESOLUCION DE MODIFICACION DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS GEOECONOMICAS Y VALORES M2 TERRENO Y CONSTRUCCION " los cuales se implementaron por pate de la subgerencia de información económica. | 31/12/2018 | 100%
24 |  | Posible defensa judicial sin el debido sustento técnico o jurídico para controvertir las demandas en contra de la Unidad. | Operativo | Moderado | Revisión de los informes técnicos y las posiciones jurídicas en las conciliaciones que se soliciten a la UAECD | Durante el período la OAJ ha recibido solicitudes de conciliación extrajudicial las cuales se han sometido al comité de conciliaciones de la UAECD, como se soporta en la carpeta de esté comité. En las cuales la UAECD, ha definido la conveniencia de la conciliación y las posibles repercuciones en caso de presentarse demanda en contra de la UAECD. | 31/12/2018 | 100%
25 |  | Posible Incumplimiento por parte de la Unidad de fallos judiciales en contra. | Operativo | Moderado | Diligenciar base para seguimiento a la notificación de fallos por parte del juzgado | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de los procesos judiciales y extrajudiciales que se adelantan con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de seguimieento a estos trámites | 31/12/2018 | 100%
26 |  | Posible respuesta a accciones de tutela que no den cuenta del cumplimiento del derecho fundamental por la UAECD. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de las acciones constitucionales con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de acciones de tutela correspondiente | 31/12/2018 | 100%
27 |  | Posible falta de oportunidad en la consulta o recepción de fallos de tutela. | Operativo | Moderado | Diligenciar base de tutelas que permita hacer seguimiento a la recepción de fallos de tutela | El grupo encargado de la defensa judicial, está permanentemente verificando los fallos de las acciones constitucionales con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos o fallos en contra que se llegasen a presentar. Diligenciando la base de acciones de tutela correspondiente | 31/12/2018 | 100%
28 |  | Posibles Respuestas incompletas o inoportunas a Derechos de petición. | Operativo | Moderado | Seguimiento de la atención a los derechos de petición asignados a la oficina | A través de los aplicativos, CORDIS y SDQS, se reciben y controlan las respuestas a las peticiones de ciudadanos que se reciben en la Oficina Asesora Jurídica. | 31/12/2018 | 100%
29 | Gestión Contractual | Posible documentación insuficiente o con errores en los documentos previos en la elaboración de contratos | Normativo | Alto | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | A 31 de diciembre de 2018 se realizaron 13 contratacionesn directas diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en cada una de las cuales se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad y la causal incocada en el mismo,. Se adjunta estudios previos elaborados. | 31/12/2018 | 100%
30 |  | Posible declaratoria de sanciones al contratista sin surtir la totalidad de las etapas del debido proceso. | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2018 | 31/12/2018 | 100%
31 |  | Posible demora injustificada en la suscripción del acta de inicio del contrato o inicio de contratos sin los requerimientos previos cumplidos | Normativo | Moderado | 1 Taller a supervisores de contratación sobre su labor | Se realizarón tres capacitaciones sobre supervisión y dos sobre manual de supervisión en los meses de abril y mayo de 2018 | 31/12/2018 | 100%
32 |  | Posible justificación insuficiente para la contratación directa por no existir pluralidad de oferentes | Normativo | Moderado | Realizar revisión a profundidad de las contrataciones directas que adelanta la UAECD | A 31 de diciembre de 2018 se realizaron 13 contratacionesn directas diferentes a prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en cada una de las cuales se revisó el cumplimiento de los requisitos de exclusividad y la causal incocada en el mismo,. Se adjunta estudios previos elaborados | 31/12/2018 | 100%
33 | Provisión y soporte de servicios de TI | Posible incumplimiento en la ejecución de las unidades de gestión establecidas para la vigencia mayor a la meta establecida. | Estratégico | Moderado | 1. Realizar la viabilidad de las necesidades de la Unidad 2. Elaborar/actualizar Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 3. Seguimiento mensual con los responsables de la ejecución de las actividadesde las unidades de gestión. | 1. Se realizó la viabilidad de ejecución de las unidades de gestión de acuerdo a las necesidades de los procesos de la Unidad y del alcance definido. Ver archivo: GT_MatrizNecesidades_V1.0_2018-03-14 2. Se elaboró el Plan Operativo Anual - POA para la presente vigencia y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP para su consolidación. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V0.1_2018-03-14.xlsx b. Correo_GT_POA_ConstrucciónVigencia2018.pdf 3. Se realizaron nueve seguimientos al POA luego de su construcción, en los meses de marzo a noviembre. Adicionalmente, se está realizando seguimientos semanales con las dependencias a las unidades de gestión. Ver archivos: a. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMARZO_2018-03-31.xlsx b. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEABRIL_2018-04-30.xlsx c. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEMAYO_2018-05-31.xlsx d. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEJUNIO_2018-06-30.xlsx e. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEJULIO_2018-07-31.xlsx f. Plan Estratégico y plan operativo_V1.0_CORTEAGOSTO_2018-08-31.xlsx g. Plan Estratégico y plan operativo_V2.0_CORTESEPTIEMBRE_2018-10-09 h. Plan Estratégico y plan operativo_V2.0_CORTEOCTUBRE_2018-11-06 i. Plan Estratégico y plan operativo_V2.0_CORTENOVIEMBRE_2018-12-07 | 1. 2018-02-23 2. 2018-02-28 3. Mensual | 100%
34 |  | Posible creación de cuentas de usuarios o asignación de permisos de forma incorrecta | Operativo | Moderado | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento. 2. Realizar divulgación trimestral de las condiciones especiales de operación 3. Actualizar formato solicitud cuentas de usuario | 1. Se realizó la depuración de las cuentas de usuario de acuerdo a lo establecido en el procedimiento gestión de accesos. Ver archivos: a. GT_Correo_2011227_ValidacionCuentasUsuario2017-2018.pdf b. 01_ListadoUsuariosActivosAD_2017.xlsx c. 03_ListadoUsuariosActivosSIIC_SICapital_2017.xlsx d. ListadoUsuariosInactivar.xlsx e. DepuracionCuentasSinUso.xlsx; f. ListadoUsuariosActivos (contratistas).xlsx; ListadoUsuariosActivos(depuracion).xlsx; ListadoUsuariosActivos(Vacaciones).xlsx g. SOL0147288-18_DepuracionBDA_20180709.png h. Depuracion_Usuarios_inactivos_Bds_20180709.xlsx i. 20180717 - Servidores UAECD con Rol de Administradores - No requiere depuración.xlsx j. GT_Correo_Validacion_20181106.msg k. GT_ListadoMiembrosAdminDominio_20181219.xlsx l. SOL0160149-18_DepuracionDA_20181229.jpeg 2. Se han realizando las siguientes divulgaciones: a. En lo que respecta al numeral 3.6 del procedimiento de gestión de accesos, al personal de la subgerencia de infraestructura tecnológica para su conocimiento y ejecución. b. En lo que respecta al numeral 3.3 del procedimiento de gestión de accesos, para los Jefes de Dependencia para su conocimiento y ejecución. c. En lo que respecta a los perfiles de acceso a internet, para los Jefes de Dependencia y usuarios de la Entidad para su conocimiento y ejecución. Ver archivos de correos de divulgación de las siguientes fechas: a. 2018-03-21 b. 2018-05-12, 2018-10-08 y 2018-12-05 c. 2018-09-10, 2018-09-13 y2018-09-28 3. Se realizó la actualización y publicación del formato de solicitud de cuentas de usuarios en el Sistema de Gestión Integral - SGI. Ver archivo: 20180905_FormatoSolicitudCuentasUsuario.png | 1. Semestral 2. Trimestral 3. 2018-06-31 | 100%
2018-12-31