## 2026
CRONOGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2026 V1
ASPECTO CRÍTICO | ACTIVIDAD PRINCIPAL | PROGRAMACIÓN | [48 empty] | OBSERVACIONES
|  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD Desactualización del Cuadro de Clasificación y la Tabla de Retención Documental de la Unidad con sus respectivos anexos, según lo establecido en el Acuerdo 01 del 29 de febrero de 2024 emitido por el Archivo General de la Nación y directrices del Archivo de Bogotá. | 1. Elaboración de TRD, FVD, cuadro de caracterización documental, cuadro de control de cambios y memoria descriptiva. | P | bar: 4; 4; 4
E
| 2. Presentación TRD a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | P | bar: 4
E
| 3. Remisión de TRD y anexos al Consejo DistritalArchivos | P | bar: 4
E
2. Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos-SGDEA No se cuenta con un Sistema de Gestión Electrónico de Archivos (SGDEA). | 1. Implementación | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4 to 1
E
| 2. Emisión de resolución para adopción del sistema | P | bar: 4
E
| 3. Ajuste de procedimientos | P | bar: 4
E
| 4. Asignación de líderes funcionales y tecnológicos | P | bar: 4
E
3. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN- SIC Actualizar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo y dar continuidad a la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 1. Capacitación y sensibilización | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 2. Monitoreo y control de condiciones ambientales | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 3. Inspección y mantenimiento de espacios y mobiliario de archivo | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 4. Programa de verificación de instalaciones del Archivo Central | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 5. Programa de limpieza de espacios y mobiliario de archivo | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 6. Saneamiento ambiental: desinfección, desinsectación y control de roedores | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 7. Programa de almacenamiento y realmacenamiento | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 8. Prevención de emergencias y atención de desastres | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 9. Actualización del procedimiento Conservación y Preservación de Documentos de Archivo | P | bar: 4; 4; 4; 4
E
| 10. Asegurar los documentos existentes​ | P | bar: 4; 4; 4; 2
E
| 11. Producción de documentos con fines probatorios​ | P | bar: 4; 4; 4; 2
E
| 12. Documentos con información catastral de actualización constante​ | P | bar: 4; 4; 4; 2
E
| 13. Uso de medios de almacenamiento​ | P | bar: 4; 4; 4; 2
E
4. INVENTARIO ARCHIVO CENTRAL Desactualización de inventarios documentales (Planoteca y Archivo Central) | 1. Clasificación, validación, actualización y/o levantamiento de inventario documental (meta 1400) | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 2. Reemplazo de unidades de conservación (todos) | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 3. Eliminación documentación del Archivo Central | P | bar: 4; 4; 4
E
5. TRANSFERENCIA SECUNDARIA No se encuentra identificada, diagnosticada y organizada la documentación susceptible de transferencia secundaria. | 1. Socialización de indicadores de producción | P | bar: 4
E
| 2. Socialización sobre la ejecución de la actividad | P | bar: 4
E
| 3. Identificación y selección | P | bar: 4
E
| 4. Verificar organización de tipo archivístico operativo: Ordenación, depuración, foliación, eleminación de material metálico, reemplazo de unidad de conservación general, rotulación, actualización de inventario documental | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 5. Convocar mesa técnica con la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | P | bar: 4
E
| 6. Realizar mesa técnica con la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | P | bar: 4
E
6. COMUNICACIONES OFICIALES Deficiencias en la correcta gestión de las comunicaciones oficiales de la Unidad frente a tiempos y distribución | 1. Radicación de entrada en ventanilla y virtual | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 2. Notificaciones físicas y electrónicas | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
| 3. Consulta y préstamo de expedientes (respuesta a solicitudes internas de la Unidad) | P | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
E
7. BANCO TERMINOLÓGICO- BANTER Inexistencia del Banco Terminológico | 1. Definir estructura del Banter | P | bar: 4; 4
E
| 2. Tomar propuesta de CCD para actualIzar el Banco Terminológico | P | bar: 4; 4; 4; 4
E
8. TABLA DE CONTROL DE ACCESO- TCA Inexistencia de las tablas de control de acceso TAC | 1. Definir estructura de las Tablas de Control de Acceso TCA | P | bar: 4; 4
E
| 2. Tomar propuesta de CCD para elaborar la TCA | P | bar: 4; 4; 4; 4
E
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | 1: E; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0; 2: 0 |  | 0%
|  |  | P | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 22 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  | 21
|  |  | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | 2: -16; 1: -16; 2: -16; 1: -16; 2: -22; 1: -22; 2: -15; 1: -15; 2: -16; 1: -16; 2: -19; 1: -19; 2: -21; 1: -21; 2: -20; 1: -20; 2: -20; 1: -20; 2: -19; 1: -19; 2: -17; 1: -17; 2: -21 | -21 | 222
|  |  |  | 7.207% |  |  |  | 7.207% |  |  |  | 9.91% |  |  |  | 6.757% |  |  |  | 7.207% |  |  |  | 8.559% |  |  |  | 9.459% |  |  |  | 9.009% |  |  |  | 9.009% |  |  |  | 8.559% |  |  |  | 7.658% |  |  |  | 9.459%
[8 empty] | TOTAL |  |  |  | -222
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [11 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [11 empty] | TERCER TRIMESTRE | [11 empty] | CUARTO TRIMESTRE
0
|  |  | EJECUTADO | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PLANEADO | 54 | [11 empty] | 50 | [11 empty] | 61 | [11 empty] | 57
|  |  | % | 0% | [11 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [11 empty] | 0%
GRAFICAS
CUMPLIMIENTO MENSUAL