## 2025
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Fecha de aprobación por el CIGD : 23 de diciembre de 2024
VIGENCIA | 2025
VERSIÓN | 1
Objetivo general | Establecer las estrategias para la lucha contra la corrupción 2025, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Objetivo específico | Implementar acciones específicas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Unidad
Coordinación del PTEP | Elaborado con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la UAECD
MESES | [9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
Ejes estratégicos | Componente | No | Subcomponente / procesos | No | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Eje Estratégico 1. Transparencia
Es uno de los ejes del Gobierno Abierto de la ciudad y se plantea como la garantía de que la información del Distrito y sus entidades se disponga para la consulta y el uso de diferentes actores, con calidad, pertinencia y oportunidad, facilitando el control social y la participación incidente en la gestión pública, destacando elementos estratégicos como: • Acceso, uso y apropiación de la información. • Estandarización, para mejorar procesos de gestión y producción de información. • Claridad en la gestión de trámites. • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Información como habilitador de control social. | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1.1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1.1 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 100% Trámites vigentes en SUIT (12 reportes) | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 1.2 | Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 1.3 | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. | Documento de Activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 0
|  | 1.4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. | 2 seguimientos realizados | Gerencia de Tecnología - Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-11-30 | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0
|  | 1.5 | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
| 2. Rendición de cuentas | 2.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Elaborar y publicar informe de gestión | 1 Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100% | [23 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 2.1.2 | Publicar comunicaciones internas y/o externas, utilizando imágenes, videos y/o presentaciones sobre temas relacionados con la gestión de PQRS en la entidad, trámites, servicios y/o aplicación de lenguaje claro. | 4 publicaciones | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Atención al Ciudadano/ Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0
|  |  |  | 2.1.3 | Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional | 12 publicaciones mensuales | Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  |  |  | 2.1.4 | Actualizar la caracterización de usuarios | 1 Documento de caracterización actualizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - y áreas misionales de la UAECD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0
|  | 2.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Adelantar audiencia de rendición de cuentas propia de la UAECD | 1 Audiencia realizada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Procesos Misionales y de apoyo | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 2.2.2 | Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés. | 4 Diálogos realizados | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - áreas misionales y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0
|  | 2.3 | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0
|  | 2.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1 | Elaborar informe de evaluación anual de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0
|  | 2.5 | Rendición de cuentas focalizadas | 2.5.1. | Adelantar rendición de cuentas(resultados de Censo inmobiliario de Bogota. D.C.) con los grupos de valor relacionados | 1 actividad realizada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Proceso Misional | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 20% |  | 60% |  | 20% | [17 empty] | 100% | 0
|  | 2.6 | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas | 2.6.1 | Disponer la información necesaria requerida por la Secretaría Distrital de Hacienda como cabeza de sector, para la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Información entregada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Procesos Misionales y de apoyo | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0
| 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano | 10 Presentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 0
|  | 3.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  |  |  | 3.2.2 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales. | 3 capacitaciones gestionadas | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 3.2.3 | Revisar la capacidad de los canales de atención y definir si es necesario redistribuir el personal asignado para la atención de los ciudadanos, dependiendo las necesidades del servicio. | 3 revisiones y/o ajustes realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 33% | [5 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [7 empty] | 100%
|  | 3.3 | Talento Humano | 3.3.1 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales. | 3 capacitaciones gestionadas | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 33% | [7 empty] | 33% | [5 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 3.3.2 | Bilinguismo en lenguaje de señas | 1 proceso de formación para la vigencia 2025 que se hará progresivo en las demás vigencias hasta lograr que el 25% del total del talento humano institucional sea bilingüe | Subgerencia de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 0
|  | 3.4 | Normativo y procedimental | 3.4.1 | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 3.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas en caso de requerirse | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-08-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  | 100% | 0
|  |  |  | 3.5.2 | Organizar una feria de servicio liderada por la Unidad dirigida a personas con discapacidad auditiva, en la cual se brinde información sobre los trámites y servicios que brinda la Unidad. | 1 feria realizada | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 3.6 | Análisis de la información de las denuncias de corrupción | 3.6.1 | Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar sobre su percepción de los mismos | 2 divulgaciones realizadas | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina de Control Disciplinario | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0
| 4. Racionalización de trámites | 4.1 | Racionalización de trámites | 4.1.1 | Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de la estrategia de racionalización de trámites | 12 Seguimientos a la formulación y ejecución de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 4.2 | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites | 1 Ejercicio realizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 4.2.2 | Socializar a la ciudadanía la información relacionada con el tramite automatizado en la vigencia. | 1 socialización o publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Atención al Ciudadano/ Comunicaciones | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| 5. Apertura de información de datos abiertos | 5.1 | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 4 Seguimientos realizados | Subgerencia de Operaciones. IDECA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0
|  | 5.2 | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos. | 2 capacitaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-04-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0
|  | 5.3 | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 5.4 | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Publicar el inventario de activos de informacion de la UAECD actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito | 1 Publicación en portal de datos abiertos del distrito realizada | Gerencia de Tecnología | 2025-09-01 | 2025-11-30 | [16 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | 6.1 | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Realizar actividad de Cocreación para construcción del plan de Participación Ciudadana | 1 actividad realizada | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0
|  | 6.2 | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Desarrollar las acciones para la generación del Indice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019- Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil) | Acciones adelantadas para la estimación del Índice de calidad de vida para funcionarios del Distrito | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0
|  |  |  | 6.2.2 | Desarrollar dos proyectos desde el Plan de Incubación o Aceleración en cooperación entre entidades Distritales y Académia | Dos proyectos desarrollados desde el Plan de Incubación o Aceleración en cooperación entre entidades Distritales y Académia | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-02-15 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100% |  | 100%
|  | 6.3 | Redes de innovación pública | 6.3.1 | Implementar dos casos de uso de analítica de datos que aporten a las necesidades de ciudad en el marco del POT o de los desafios de las entidades del orden Distrital | Dos casos de uso de analítica de datos implementados que aporten a las necesidades de ciudad en el marco del POT o de los desafios de las entidades del orden Distrital | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-02-15 | 2025-12-31 | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0
Eje estratégico 2. Integridad
Se refiere a la incorporación consciente de valores, principios y normas éticas, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos y a la responsabilidad social, por encima de los intereses particulares. Integra elementos estratégicos como: • Promover la coherencia entre los principios y valores enmarcados en el código de integridad. • Adoptar una cultura orientada a vivir los valores de integridad en el servicio público y de respeto al interés general. • Compromiso para prevenir y rechazar actos de corrupción. | 7. Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano, Gestores de Integridad | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 7.1.2 | Diseñar y aplicar encuesta con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad. | 1 Encuesta diseñada y aplicada | Subgerencia de Talento Humano | 2025-10-01 | 31/11/2025 | [18 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0
|  | 7.2 | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Gestionar publicación de piezas comunicacionales de los valores institucionales | 2 Piezas gestionadas para publicación | Subgerencia de Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 50% | [13 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 0
|  | 7.3 | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades de Gestión de la Integridad que desde la Alcaldia Distrital se desarrollen | Por demanda | Subgerencia de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 100% | 0
|  | 7.4 | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | 3 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 33% |  |  |  | 33% | [7 empty] | 34% | [5 empty] | 100% | 0
|  |  |  | 7.4.2 | Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP | 2 Verificaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100% | 0
|  | 7.5 | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho | 2 Campañas y/o actividades realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno Disciplinario - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 7.5.2 | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 Actividades desarrolladas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.1% |  | 100% | 0
Eje estratégico 3. Monitoreo y control
Son las acciones que se adelantan para prevenir, detectar, controlar y sancionar posibles hechos de corrupción. Se plantean elementos como: • Gestión de riesgos de corrupción. • Fortalecimiento del control preventivo y detectivo. • Coordinación con organismos de control y sanción. • Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. • Acciones para detectar alertas de corrupción. | 8. Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgos | 8.1 | Política de Administración de Riesgos | 8.1.1 | Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 1 Actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0
|  | 8.2 | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 8.2.1 | Realizar ejercicio participativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2026 | 1 Ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0
|  | 8.3 | Consulta y divulgación | 8.3.1 | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos de corrupción 2025 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100% | [23 empty] | 100% | 0
|  | 8.4 | Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD | 4 Seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0
|  | 8.5 | Seguimiento | 8.5.1 | Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Programa de transparencia. | 3 Seguimientos a la publicación y ejecución del Programa | Oficina de Control Interno | 2025-02-02 | 2025-09-14 |  |  | 33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.34% | [7 empty] | 99.67% | 0
| 9. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 9.1 | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Conformar el Equipo de trabajo de SARLAFT en la UAECD | Designacion de servidores publicos de las dependencias responsables de los procesos involucrados en el Equipo SARLAFT. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - CIGD | 2025-02-02 | 2025-03-31 |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 0
|  | 9.2 | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Definicion del plan deacción para laadaptación de los elementosde prevenciónde riesgo LA/FT | Plan de Accion para laadaptación de los elementosde prevenciónde riesgo LA/FT 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo SARLAFT de la UAECD | 2025-07-01 | 2025-10-31 | [12 empty] | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 0
|  | 9.3 | Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Análisis del contexto para la identificación de riesgos LA/FT | Documento de Contexto intenacional, nacional y distrital de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo SARLAFT de la UAECD | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0
[10 empty] | 3.2497 | 0 | 3.0206 | 0 | 6.6806 | 0 | 2.9706 | 0 | 3.8239 | 0 | 4.1506 | 0 | 4.6006 | 0 | 2.6906 | 0 | 5.164 | 0 | 4.1606 | 0 | 4.7906 | 0 | 6.6943 | 0 | 51.9967
[10 empty] | 6.249% | 0% | 5.809% | 0% | 12.85% | 0% | 5.713% | 0% | 7.354% | 0% | 7.982% | 0% | 8.847% | 0% | 5.174% | 0% | 9.931% | 0% | 8.001% | 0% | 9.213% | 0% | 12.87% | 0 | 99.99%