## PLAN SGSI 2023
PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TICS GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2023
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña
Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2022-12-30
N. | FASE | % FASE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
COD |  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | Elaborar el plan detallado del SGSI vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2023 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
2 |  |  | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2023 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2023, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2023 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2023 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
3 |  |  | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación elaborada | 2023-02-01 | 2023-08-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
4 |  |  | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan inicial SGSI 2024 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
5 |  |  | Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2024 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN | 50% | Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las depedencias | Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
7 |  |  | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2023-02-03 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0%
8 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
9 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 13% | 0%
10 |  |  | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y prIvacidad de la información (ingeneración incluido generación de piezas y presentaciones) | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 6% | 0% | 96% | 0%
11 |  |  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
12 |  |  | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2023-04-03 | 2023-12-15 | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
13 | SEGUIMIENTO | 15% | Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0%
14 |  |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
15 |  |  | Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1) (Auditoria) | Oficina de Control Interno | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
16 |  |  | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
17 |  |  | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
18 |  |  | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
19 | MEJORA CONTINUA | 15% | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0%
20 |  |  | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100% | 0%
% actividades del Plan para reporte del PAI (ajustado) | [8 empty] | 5.905% | 0% | 8.286% | 0% | 7.857% | 0% | 8.81% | 0% | 6.857% | 0% | 9.381% | 0% | 8.571% | 0% | 6.381% | 0% | 5.857% | 0% | 5.857% | 0% | 8.524% | 0% | 8.048% | 0% | 90.33% | 0%
[33 empty] | planeado | 90.33%
[33 empty] | ejecutado | 0%
0%
|  |  |  | DIMENSIONES |  | POLITICAS
|  |  |  | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
|  |  |  | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
|  |  |  | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
|  |  |  | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
|  |  |  | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
|  |  |  | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  |  | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Note on AG29: ajuste para cuadre en pai

## Plan SGSI Detallado 2023 (hidden)
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2022 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña
Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2022-12-30
| Item | Actividad | Reponsable | Nombres de responsables especificos / responsable general y de apoyo | Roles Participantes | Entregables | Fecha inicio | Fecha Fin | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
| Planificación | [7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1 | Elaborar el plan detallado del SGSI vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2023 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 2 | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2023 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2023, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ricardo Munevar / Ginna Marcela Guataquira-Com / Sandra Patricia Toro Fierro-SRH | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2023 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2023 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 3 | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ginna Marcela Guataquira-Com | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación elaborada | 2023-02-01 | 2023-08-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 4 | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan inicial SGSI 2024 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
| 5 | Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ricardo Munevar / Ginna Marcela Guataquira-Com / Sandra Patricia Toro Fierro-SRH | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2024 | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
Implementación
| 6 | Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las depedencias | Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 6.1 | Revisar la organización, control de accesos y etiquetado del fileserver u otros repositorios de cada dependencia (A.8.2.1 - A.8.2.2 - A.9.2.3) Gestión de permisos para el Proceso Gerencia Jurídica y Gestión Catastral | Todas las dependencias / Mesa de servicios | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Enlaces de seguridad de cada dependencia | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Informe de revisión de Fileserver de las dependencias organizados y etiquetados | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% | 0% |  |  | 55.5% | 0%
| 6.2 | Implementar la herramienta de Onedrive en Territorios (Pendientes de implementar). | Subgerencia de Infraestructura Tecnológica / Gerencia de Tecnología / Todas las dependencias / Mesa de servicios | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Personal SIT / Nohora Davila / Enlaces de la SIT-SIS | Mesa de Servicios de TI - Subgerente de Infraestrcutura Tecnologica / Oficial de Seguridad / Contratista de Seguridad | Informe de la implementacion de Onedrive realizada. | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% | 0% |  |  | 44.5% | 0%
| 7 | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2023-02-03 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0%
| 7.1 | Definir instructivo para la gestión de software operacional | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Administradores de servidores, bases de datos , capa media | Procedimientos y/o instructivos documentados, actualizados, socializados y formalizados en SGI | 2023-02-03 | 2023-12-15 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.2 | Definir procedimiento y/o instructivo de Gestión de Capacidad para la Infraestructura tecnologica de la Unidad. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Plan piloto de capacidad para la Infraestructura de Catastro Multipropósito | 2023-04-01 | 2023-12-15 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.3 | Realizar seguimiento al plan de acción para remediar vulnerabilidades técnica (12.6 GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA) | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Mesa de Servicios de TI SAF | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Nohora Davila Fabio Celis/ Yury Elizabeth Chavarro/ Equipo de SAF | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Mesa de Servicios de TI SAF | Estrategia para control de software operacional definida | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.4 | Realizar analisis de vulnerabilidades a sistemas de información (Pandora) y/o infraestructura. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información SIT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo GT-SIS-SIT | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información SIT | Documentos del proyecto de vulnerabilidades | 2023-02-03 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 1.25% |  | 25% | 0%
| 8 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 8.1 | Aplicar buenas prácticas en Desarrollo Seguro para levantamiento de requerimientos técnicos y pruebas no funcionales de seguridad. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Documento desarrollo seguro y politica de desarrollo seguro actualizado | 2023-04-01 | 2023-06-30 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 13% | 0%
| 9.1 | Hacer seguimiento y pruebas de la implementación de la herramienta o solución tecnológica que permita gestionar los riesgos de seguridad de la información. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales Lider de calidad | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales Lider de calidad | Marco Normativo (seguridad) actualizado Compromiso de Trasmisión de datos personales actualizado | 2023-06-30 | 2023-12-15 | [5 empty] | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
| 9.2 | Implementar tablero de control para el seguimiento en la ejecución del plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Documentos de seguridad de la información actualizados | 2023-01-02 | 2023-02-28 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 0% | 0%
| 9.3 | Automatizar el proceso de gestión de activos de información. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Listado de contacto de autoridades y grupos de intereres | 2023-01-02 | 2023-05-31 | [10 empty] | 2% | 0% | 1% | 0% | [10 empty] | 3% | 0%
| 9.4 | Evaluar o realizar diagnóstico de soluciones o nuevos controles de seguridad para evitar la pérdida o fuga de información. | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | procedimiento Desarrollo de Sistemas de Información actualizado | 2023-03-01 | 2023-03-30 | [5 empty] | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
| 9.5 | Asistencia y participación en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. (De acuerdo a programación por parte de la ACDTIC) | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de contnuidad de negocio Oficial de continuidad de negocio | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de contnuidad de negocio Oficial de continuidad de negocio | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información ACDTIC (Externo) | Listas de Asistencia - Citaciones de reuniones -Correos de seguimiento | 2023-06-01 | 2023-12-15 | [10 empty] | 6% | [11 empty] | 4% |  | 10% | 0%
| 10 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y prIvacidad de la información (ingeneración incluido generación de piezas y presentaciones) | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 6% | 0% | 96% | 0%
| 10.1 | Crear piezas de seguridad de acuerdo con lo definido en el plan de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.2 | Realizar charlas de seguridad Nivel Directivo | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.3 | Realizar charlas de seguridad Nivel Apoyo Tecnológico | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.4 | Realizar charlas de seguridad Usuarios Finales | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.5 | Realizar charlas de seguridad Supervisores de contrato, gestores de proyectos, proveedores | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.6 | Realizar charlas de inducción. (* Pendiente de programación con Sandra Patricia) | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones | Evidencias semana de seguridad de la información | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 11 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 12 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2023-04-03 | 2023-12-15 | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 12.1 | Preparar presentaciones y realizar charlas de Seguridad definidas en los planes de tratamiento de riesgos (*Siguiente mes de monitoreo) * Preguntar Mauricio en caso de activiades acumulativas | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones | Evidencias semana de seguridad de la información | 2023-04-03 | 2023-12-15 | [8 empty] | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |  |  |  |  | 37% | 0%
| 12.2 | Actualizar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital vigencia 2024 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones | Evidencias semana de seguridad de la información | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [8 empty] | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |  |  |  |  | 37% | 0%
| Seguimiento | [31 empty] | 0 | 0
| 13 | Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software |  | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0%
| 13.1 | Revision de cumplimiento de controles según plan de auditorias vigencia 2023 | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Instrumento de cumplimiento (A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas) Diagnostico de Seguridad ISO 27001 | 2023-03-01 | 31/11/2023 |  |  | 6.8% | 0% | 6.8% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | [12 empty] | 25.6% | 0%
| 13.2 | Revision de cumplimiento de control: Gestion de logs y gestion de certificados digitales. | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Instrumento de cumplimiento A.15 Relación con Proveedores | 2023-03-01 | 31/11/2023 |  |  | 6.6% | 0% | 6.6% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | [12 empty] | 25.2% | 0%
| 13.3 | Verificar los controles que se tienen para el software que es manejado por la fábrica de software. (*definir alcance) | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Instrumento de cumplimiento - A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | 2023-03-01 | 31/11/2023 |  |  | 6.6% | 0% | 6.6% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | [12 empty] | 25.2% | 0%
| 13.4 | Verificar en los estudios previos (dependiendo del tipo de contrato) la inclusión de los requisitos de seguridad. | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo/Oficial de Continuidad | Instrumento de cumplimiento - A.17 Aspectos de seguridad de la información en la continuidad del negocio | 2023-03-01 | 31/11/2023 |  |  | 0% |  |  |  | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | [12 empty] | 12% | 0%
| 14 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 14.1 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital IV TRIM-2022 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2023-01-03 | 2023-01-30 | 15% | 0% | [22 empty] | 15% | 0%
| 14.2 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital I TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [6 empty] | 15% | 0% | [16 empty] | 15% | 0%
| 14.3 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital II TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2023-07-01 | 2023-07-30 | [12 empty] | 15% | 0% | [10 empty] | 15% | 0%
| 14.4 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital III TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2023-10-01 | 2023-10-30 | [18 empty] | 15% | 0% |  |  |  |  | 15% | 0%
| 14.5 | Realizar informe de seguimiento de riesgos de seguridad de información y/o seguridad digital | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2023-01-03 | 2023-10-31 | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 40% | 0%
| 15 | Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1) (Auditoria) | Oficina de Control Interno | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Astrid Cecilia Sarmiento - OCI | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| Reporte Indicadores | [31 empty] | 0 | 0
| 16 | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información |  | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 16.1 | Realizar seguimiento indicadores SGSI IV TRIM-2022 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-01-03 | 2023-01-17 | 25% | 0% | [22 empty] | 25% | 0%
| 16.2 | Realizar seguimiento indicadores SGSI I TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-04-01 | 2023-04-18 | [6 empty] | 25% | 0% | [16 empty] | 25% | 0%
| 16.3 | Realizar seguimiento indicadores SGSI II TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-07-01 | 2023-07-15 | [12 empty] | 25% | 0% | [10 empty] | 25% | 0%
| 16.4 | Realizar seguimiento indicadores SGSI III TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2023-10-01 | 2023-10-14 | [18 empty] | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0%
| 17 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces dependencias | Todas las dependencias | Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 17.1 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información primer semestre | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 2023-04-01 | 2023-06-30 | [6 empty] | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
| 17.2 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información segundo semestre | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [16 empty] | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% |  |  | 50% | 0%
| 18 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
| Mejora Continua | [31 empty] | 0 | 0
| 19 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0%
| 19.1 | Actualizar Marco normativo y estándares de tecnología. (A 18.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES) | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información |  | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [6 empty] | 0.5% | 0% | 0.5% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1.5% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% |  | 12.5% | 0%
| 19.2 | Actualizar Documento Técnico manual de politicas detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información |  | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [6 empty] | 11% | 0% | [16 empty] | 11% | 0%
| 19.3 | Actualizar La Estrategia de Seguridad Digital como habilitador de la Política de Gobierno Digital | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información |  | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [10 empty] | 11% | 0% | 11% | 0% | [10 empty] | 22% | 0%
| 19.4 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias |  | 2023-03-01 | 2023-12-15 | [14 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora | 2023-01-02 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100% | 0%
| 20.1 | Hacer seguimiento al plan de mejora OPOR-2022-0041 Dominio A14 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias |  | 2023-01-02 | 2023-07-31 | [14 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20.2 | Hacer seguimiento al plan de mejora OPOR-2022-0042 Dominio A15 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias |  | 2023-01-02 | 2023-07-31 | [14 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20.3 | Ejecutar actividades plan de auditorias 2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias |  | 2023-08-01 | 2023-12-15 | [14 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| REPORTE PAI | [7 empty] | 6.2% | 0% | 9.95% | 0% | 9.5% | 0% | 9.25% | 0% | 7.2% | 0% | 9.85% | 0% | 7.75% | 0% | 5.45% | 0% | 6.15% | 0% | 6.15% | 0% | 8.95% | 0% | 8.45% | 0% | 94.85% | 0%
Nro. Actividades ejecutadas en el trimestre
| INDICADOR TRIMESTRAL | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%

## Enero2023 (hidden)
Actividades Mes de Enero 2022
Actividad Principal del Plan | Subactividad definida | Tareas específicas Menores | Fecha de programación para realizar actividad | Seguimiento | Dependencias Involucradas / Responsables SI | Estado actual
Definir propuesta inicial de la Estrategia de Seguridad Digital como habilitador de la Política de Gobierno Digital |  | Realizar reuniones para iniciar a documentar la estrategia de seguridad de la información | Enero
Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2022 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2022, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad |  | Realizar mesa de trabajo con SRH para presentar plan de sensibilización de seguridad
Realizar mesa de trabajo con Comunicaciones para presentar plan de sensibilización de seguridad
Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022
Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2022-2023 |  | Realizar mesa de trabajo para revisar y ajustar Plan de seguridad y privacidad de la información
Realizar mesa de trabajo con la SIS para revisar las actividades especificas del plan de seguridad
Realizar mesa de trabajo con la SIT para revisar las actividades especificas del plan de seguridad
Realizar mesa de trabajo con el equipo de la mesa de servicios para revisar las actividades especificas del plan de seguridad
Realizar mesa de trabajo con oficia de continuidad del negocio para revisar las actividades especificas del plan de seguridad
Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2023 | N/A
Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Revisar la organización, control de accesos y etiquetado del fileserver u otros repositorios de cada dependencia (A.8.2.1 - A.8.2.2 - A.9.2.3)
Implementar la herramienta de Onedrive en 4 procesos / áreas de la Unidad
Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Realizar Seguimiento al proceso de Análisis de Vulnerabiidades y Ethical Hacking | Realizar reuniones de seguimiento con el contratista
Revisión repositorio proyecto vulnerabilidades
Realizar reuniones al interior de Seguridad para revisión de actas, documentos remitidos por el proveedor y requerimientos solicitados.
Realizar reunión con Genrente de Tecnología para aprobación pieza campaña de phishing
Realizar reunión para revisión de pieza campaña de phishing y listado de usuarios para remitir a proveedor de análisis de vulnerabilidades.
Realizar reunión com proveedor de vulnerabilidades para definiciòn final lanzamiento campaña de phishing
Definir propuesta para el manejo de inventario de Sw
Realizar reunion con el equipo de mesa de servicios, SAF, SIT, SIS
Realizar reunión para presentacion de propuesta de gestión de inventario de software de la Unidad
Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Definir un check list que permita validar los requisitos de seguridad que deben tenerse en cuenta para la construcción de software en la Unidad. (A 14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información)
Nueva actividad para definir con la SIS - apoyo de seguridad al arquitecto de software
Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Actualizar Marco normativo y estándares de tecnología. (A 18.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES)
| Actualizar documentos de seguridad de la información de acuerdo con la nueva cadena de valor de la Unidad. | Realizar reuniones para ajustar documentos de seguridad de la información de acuerdo con la nueva cadena de valor
Actualizar listado de contacto de autoridades y grupos de intereres (A 6.1.3 y 6.1.4)
Formalizar/identificar/actualizar un inventario de los derechos de acceso privilegiado en todos los servicios de la Unidad. (9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado)
Actualizar el instructivo de versionamiento de software (A 14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software)
Controles relacionados con Continuidad de Negocio
Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad y prIvacidad de la información | N.A
Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información. | N.A
Revisar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | N.A. | Realizar mesa de trabajo con OAPAP para revisión de documentos y formato de riesgos según nueva guía DAFP v 5.0
Remitir hoja de ocntroles de la norma 27001
Realizar reuniones solicitadas por las dependencias
Programar charla de seguridad como oportunidad de mejora con el proveedor de correspondencia 472
Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 | A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
A.15 Relación con Proveedores
A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad digital | Realizar seguimiento a riesgos de seguridad IV trimestre de 2021 | Realizar apoyo a las dependencias en la actualización del reporte IV trimestre 2021
Realizar reporte de seguimiento IV trimestre de las matrices de gestión , corrupción y seguridad digital
Realizar mesas de trabajo al interior del equipo de seguridad para revisión de matrices reportadas por los procesos
Consolidar informe de seguimiento de riesgos de seguridad digital - IV trimestre 2021 y remitir a la OCI
Consolidar monitoreo mapa de riesgos de seguridad digital IV trimestre 2021
Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1) | N.A.
Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Realizar seguimiento a indicadores IV trimestre de 2021 | Realizar reporte de seguimiento a los indicadores IV trimestre
Participar en encuesta de apropiación de temas de seguridad de la información | N.A.
Revisar y Actualizar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | N.A.
Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | N.A. | Realizar mesas de trabajo para revisión de posibles eventos e incidentes de seguridad
Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información de acuerdo con formato establecido por MINTIC - Actualizar de la Declaración de aplicabilidad | N.A. | Realizar actualización de instrumento del MSPI
Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | N.A. | Reportar actividades de la PDA en el SGI
Actividades adicionales - No definidas en el Plan | N.A | Reunion seguimiento de Seguridad por parte de la ACDTIC
Realizar ajuste a informe MIPG - IV trimestre 2021
Realizar ajustes a plan de sostenibilidad 2022
Realizar ajustes a informe de gestión 2021
Realizar ajustes al Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2021
Apoyar en el diligenciamiento de cuestionario circular externa Nro. 3 de 2022
Note on B27: Lourdes Maria Acuña Acuña: normograma debe quedar el 04 de febrero aprobado por la gerencia