## PLAN SGSI 2024
PROCESO GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TICS GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2024
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña
Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2023-12-13
N. | FASE | % FASE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
COD |  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | Elaborar el plan detallado del SGSI vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2024 | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Esta actividad no debería ir aca, porque este es el plan para el 2024
2 |  |  | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2024 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2024, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2024 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2024 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
3 |  |  | Elaborar encuestas para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación elaborada | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Revisar el alcance de la actividad, no puede ser elaborar, y destinar 7 meses, esto incluye la aplicación y seguimineto a los resultados de la encuesta?
4 |  |  | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2025 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan inicial SGSI 2025 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | Esto debe ser acorde a las fecha d eplenación, estos planes deben estar por tarde el 30 npviembre.
5 |  |  | Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2025 | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2025 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
6 | IMPLEMENTACIÓN | 50% | Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las depedencias | Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
7 |  |  | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2024-02-03 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0%
8 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2024-06-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
9 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2024-06-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
10 |  |  | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 100% | 0% | Revisar algunas palabras que no estan bien escritas, esta formulado y no deja ajustar
11 |  |  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
12 |  |  | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
13 | SEGUIMIENTO | 15% | Revisar el cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | La actividades deben iniciar con verbo en infinitivo (Revisar)
14 |  |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
15 |  |  | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. | Oficina de Control Interno | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | La actividades deben iniciar con verbo en infinitivo (Revisar)
16 |  |  | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-01-02 | 2024-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
17 |  |  | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
18 |  |  | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
19 | MEJORA CONTINUA | 15% | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0%
20 |  |  | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
% actividades del Plan para reporte del PAI (ajustado) | [8 empty] | 3.619% | 0% | 6.571% | 0% | 9.143% | 0% | 5.714% | 0% | 4.381% | 0% | 11.86% | 0% | 9.619% | 0% | 7.81% | 0% | 7.571% | 0% | 6.714% | 0% | 9.381% | 0% | 12.86% | 0% | 95.24% | 0%
[33 empty] | planeado | 95.24%
[33 empty] | ejecutado | 0%
0%
|  |  |  | DIMENSIONES |  | POLITICAS
|  |  |  | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
|  |  |  | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
|  |  |  | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
|  |  |  | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
|  |  |  | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
|  |  |  | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  |  | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Note on AG29: ajuste para cuadre en pai

## Plan SGSI Detallado 2024 (hidden)
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2022 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña
Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2022-12-30
| Item | Actividad | Reponsable | Nombres de responsables especificos / responsable general y de apoyo | Roles Participantes | Entregables | Fecha inicio | Fecha Fin | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
| Planificación | [7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1 | Elaborar el plan detallado del SGSI vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2024 | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 2 | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2024 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2024, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ricardo Munevar / Ginna Marcela Guataquira-Com / Sandra Patricia Toro Fierro-SRH | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2024 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2024 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 3 | Elaborar encuestas para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ginna Marcela Guataquira-Com | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación elaborada | 2024-02-01 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 4 | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2025 | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan inicial SGSI 2025 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
| 5 | Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2025 | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña / Ricardo Munevar / Ginna Marcela Guataquira-Com / Sandra Patricia Toro Fierro-SRH | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2025 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
Implementación
| 6 | Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las depedencias | Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 6.1 | [6 empty] | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% | 0% |  |  | 55.5% | 0%
| 6.2 | [6 empty] | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% | 0% |  |  | 44.5% | 0%
| 7 | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2024-02-03 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 100% | 0%
| 7.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Administradores de servidores, bases de datos , capa media |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.2 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática |  |  | 2023-12-15 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.3 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Mesa de Servicios de TI SAF | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Nohora Davila Fabio Celis/ Yury Elizabeth Chavarro/ Equipo de SAF | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Mesa de Servicios de TI SAF |  |  | 2023-06-30 |  |  | 1.25% |  | 2.5% |  | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 1.25% |  | 25% | 0%
| 7.4 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información SIT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo GT-SIS-SIT | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información SIT |  |  | 2023-09-30 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5% |  | 1.25% |  | 25% | 0%
| 8 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2024-06-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
| 8.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias |  |  | 2023-06-30 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2024-06-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
| 9.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales Lider de calidad | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales Lider de calidad |  |  | 2023-12-15 | [5 empty] | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
| 9.2 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información |  |  | 2023-02-28 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 0% | 0%
| 9.3 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información |  |  | 2023-05-31 | [10 empty] | 2% | 0% | 1% | 0% | [10 empty] | 3% | 0%
| 9.4 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias |  |  | 2023-03-30 | [5 empty] | 0% | [18 empty] | 0% | 0%
| 9.5 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de contnuidad de negocio Oficial de continuidad de negocio | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de contnuidad de negocio Oficial de continuidad de negocio | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información ACDTIC (Externo) |  |  | 2023-12-15 | [10 empty] | 6% | [11 empty] | 4% |  | 10% | 0%
| 10 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 100% | 0%
| 10.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  |  | 2023-12-15 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.2 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  |  | 2023-10-31 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.3 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  |  | 2023-06-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.4 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  |  | 2023-12-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.5 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña |  |  |  | 2023-09-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 10.6 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones |  |  | 2023-11-30 | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1% |  | 16% | 0%
| 11 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 12 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
| 12.1 |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones |  |  | 2023-12-15 | [8 empty] | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |  |  |  |  | 37% | 0%
| 12.2 |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio Equipo de comunicaciones |  |  | 2023-11-30 | [8 empty] | 6% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |  |  |  |  | 37% | 0%
| Seguimiento | [31 empty] | 0 | 0
| 13 | Revisar el cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software |  | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11.1111
| 13.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Geovanna Gonzalez / Arquitecto de Software - Edgar Reinel Carrillo / arquitecto de Datos - Javier Andrés Arias | [5 empty] | 0% | 0% | 6.8% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.8% | 0%
| 13.2 |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | [5 empty] | 0% | 0% | 6.6% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.6% | 0%
| 13.3 |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | [5 empty] | 0% | 0% | 6.6% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.6% | 0%
| 13.4 |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Jose Abraham | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo/Oficial de Continuidad | [5 empty] | 0% |  |  |  | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0%
| 14 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología |  | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 14.1 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital IV TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2024-01-03 | 2024-01-30 | 15% | 0% | [22 empty] | 15% | 0%
| 14.2 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital I TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [6 empty] | 15% | 0% | [16 empty] | 15% | 0%
| 14.3 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital II TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2024-07-01 | 2024-07-30 | [12 empty] | 15% | 0% | [10 empty] | 15% | 0%
| 14.4 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital III TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2024-10-01 | 2024-10-30 | [18 empty] | 15% | 0% |  |  |  |  | 15% | 0%
| 14.5 | Realizar informe de seguimiento de riesgos de seguridad de información y/o seguridad digital | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2024-01-03 | 2024-10-31 | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 10% | 0% |  |  |  |  | 40% | 0%
| 15 | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. | Oficina de Control Interno | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Astrid Cecilia Sarmiento - OCI | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| Reporte Indicadores | [31 empty] | 0 | 0
| 16 | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información |  | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-01-02 | 2024-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 16.1 | Realizar seguimiento indicadores SGSI IV TRIM-2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-01-03 | 2024-01-17 | 25% | 0% | [22 empty] | 25% | 0%
| 16.2 | Realizar seguimiento indicadores SGSI I TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-04-01 | 2024-04-18 | [6 empty] | 25% | 0% | [16 empty] | 25% | 0%
| 16.3 | Realizar seguimiento indicadores SGSI II TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-07-01 | 2024-07-15 | [12 empty] | 25% | 0% | [10 empty] | 25% | 0%
| 16.4 | Realizar seguimiento indicadores SGSI III TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2024-10-01 | 2024-10-14 | [18 empty] | 25% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0%
| 17 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces dependencias | Todas las dependencias | Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 17.1 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información primer semestre | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [6 empty] | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | [12 empty] | 50% | 0%
| 17.2 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información segundo semestre | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 2024-09-01 | 2024-11-30 | [16 empty] | 15% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% |  |  | 50% | 0%
| 18 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
| Mejora Continua | [31 empty] | 0 | 0
| 19 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0%
| 19.1 |  | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | [9 empty] | 0.5% | 0% | 0.5% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1.5% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% |  | 12.5% | 0%
| 19.2 | Actualizar Documento Técnico manual de politicas detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | [9 empty] | 11% | 0% | [16 empty] | 11% | 0%
| 19.3 | Actualizar La Estrategia de Seguridad Digital como habilitador de la Política de Gobierno Digital | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | [13 empty] | 11% | 0% | 11% | 0% | [10 empty] | 22% | 0%
| 19.4 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | [17 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
| 20.1 | Planes del 2023 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | [17 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20.2 | Planes del 2024 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | [17 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| 20.3 |  | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | [17 empty] | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 5.5% | 0% | 6% |  | 28% | 0%
| REPORTE PAI | [7 empty] | 3.8% | 0% | 8.15% | 0% | 10.85% | 0% | 6% | 0% | 4.6% | 0% | 12.45% | 0% | 8.85% | 0% | 6.95% | 0% | 7.95% | 0% | 7.05% | 0% | 9.85% | 0% | 13.5% | 0% | 100% | 0%
Nro. Actividades ejecutadas en el trimestre
| PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | [7 empty] | 22.8% | [5 empty] | 23.05% | [5 empty] | 23.75% | [5 empty] | 30.4%
| EJECUCIÓN TRIMESTRAL | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%