## Tab_control (hidden)
Estado del plan SGSI 2025
| Meta anual: |  | 97%
| % Ejecutado Acumulado a la fecha: | Enero | 0%
| % Esperado acumulado a finalizar | Enero | 7.267%
| Cumplimiento Mes | Enero | 0%
| Promedio Cumplimiento PLAN |  | 0%
[8 empty] | Trimestre | Programado | Ejecutado
| Fase | Meta | Cumplimiento |  |  |  |  | I | 23.47% | 0%
| Planificación | 20% | 0% |  |  |  |  | II | 21.13% | 0%
| Implementación | 50% | 0% |  |  |  |  | III | 27.27% | 0%
| Seguimiento | 15% | 0% |  |  |  |  | IV | 28.13% | 0%
| Mejora | 15% | 0%
|  | 100% | 0%
| Mes | Programado | Ejecutado | Cumplimiento
| Enero | 7.267% | 0% | 0%
| Febrero | 7% | 0% | 0%
| Marzo | 9.2% | 0% | 0%
| Abril | 7.2% | 0% | 0%
| Mayo | 4.533% | 0% | 0%
| Junio | 9.4% | 0% | 0%
| Julio | 9.867% | 0% | 0%
| Agosto | 7.8% | 0% | 0%
| Septiembre | 9.6% | 0% | 0%
| Octubre | 9.267% | 0% | 0%
| Noviembre | 10.33% | 0% | 0%
| Diciembre | 8.533% | 0% | 0%
No | Actividad Clave |  |  |  | Estado
1 | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2025 |  |  |  | No iniciada
2 | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 |  |  |  | No iniciada | Estado Tarea | Total
3 | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad |  |  |  | No iniciada | No iniciada | 15
4 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información |  |  |  | No iniciada | Ejecución | 0
5 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad |  |  |  | No iniciada | Terminada | 0
6 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación |  |  |  | No iniciada
7 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. |  |  |  | No iniciada
8 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. |  |  |  | No iniciada
9 | Actualizar el Modelo de seguridad de la información a la norma 27001:2022 y marco NIST 2.0 |  |  |  | No iniciada
10 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital |  |  |  | No iniciada
11 | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) |  |  |  | No iniciada
12 | Realizar seguimiento a indicadores SGSI |  |  |  | No iniciada
13 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad |  |  |  | No iniciada
14 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  | No iniciada
15 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias |  |  |  | No iniciada
| Ejecución | Valor
| Inicial | 10%
| Bien | 60%
| Excelente | 27%
| Meta | 3%
| Total | 100%
| Escala | Valor
| 10 | 10
| 20 | 10
| 30 | 10
| 40 | 10
| 50 | 10
| 60 | 10
| 70 | 10
| 80 | 10
| 90 | 10
| 100 | 10
| Total | 100
| Posición acumulado | valor
| Posición actual | 0%
| Ancho Mínimo | 2%
| Fin | 198%
Ref: https://es.extendoffice.com/excel/excel-charts/excel-gauge-chart.html
| Mes | 1

## PLAN SPI 2025
Plan de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025
Fecha de aprobación por el CIGD : 23 de diciembre de 2024
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C - Oficial de Seguridad de la Información
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2024-11-28
N. | FASE | % FASE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA FIN (dd/mm/aaaa) | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
COD |  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | Cum. Fase
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | 0%
2 |  |  | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Propuesta del Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0%
3 | IMPLEMENTACIÓN | 50% | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 13% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0% | 0%
4 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Gerencia de Tecnología - GT /Subgerencia de Ingeniería de Software - SIS | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2025-02-02 | 2025-08-31 | 0% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0%
5 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de ingeniería de software - SIS / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT / Gestión Documental / Gestión Juridica | Oficial de seguridad de la Información Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 21% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% | 6% | 0% | 18% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0%
6 |  |  | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 9% | 0% | 10% | 0% | 11% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 11% | 0% | 5% | 0% | 7% | 0% | 11% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 8% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0%
7 |  |  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0%
8 |  |  | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0%
9 |  |  | Actualizar el Modelo de seguridad de la información a la norma 27001:2022 y marco NIST 2.0 | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7% | 0%
10 | SEGUIMIENTO | 20% | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0%
11 |  |  | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) | Oficina de Control Interno Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
12 |  |  | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | 2025-01-02 | 2025-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
13 |  |  | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
14 | MEJORA CONTINUA | 10% | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0%
15 |  |  | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
% actividades del Plan para reporte del PAI (ajustado) | [8 empty] | 7.267% | 0% | 7% | 0% | 9.2% | 0% | 7.2% | 0% | 4.533% | 0% | 9.4% | 0% | 9.867% | 0% | 7.8% | 0% | 9.6% | 0% | 9.267% | 0% | 10.33% | 0% | 8.533% | 0% | 100% | 0%
[33 empty] | planeado | 100%
[33 empty] | ejecutado | 0%
0%
|  |  |  | DIMENSIONES |  | POLITICAS
|  |  |  | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
|  |  |  | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
|  |  |  | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
|  |  |  | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
|  |  |  | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
|  |  |  | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  |  | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

## Plan SGSI Detallado 2025 (hidden)
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2025 Gestión de Seguridad de la Información – SGSI - GDT
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2024-11-28
Total Act | Item | Actividad | Dependencia Responsable | Nombres de responsables específicos / responsable general y de apoyo | Roles Participantes | Entregables | Cumplimiento / OM /NC / Brecha PETI / ISO 27001 | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin (dd/mm/aaaa) | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
| Planificación | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1 | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG PETI PTEP | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1 | 1.1 | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de uso y apropiación de SGSI | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 10% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0%
2 | 1.2 | Elaborar el plan detallado del SGSI vigencia 2025 | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Plan detallado del SGSI vigencia 2025 | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 20% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0%
| 2 | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Propuesta del Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG PETI PTEP | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
3 | 2.1 | Propuesta IDiagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de uso y apropiación de SGSI | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Propuesta de Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Politica Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0%
4 | 2.2 | Elaborar el plan general del SGSI vigencia 2026 | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Plan General del SGSI vigencia 2026 | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0%
Implementación
| 3 | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 13% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0%
5 | 3.1 | Realizar análisis de vulnerabilidades a sistemas de información y/o infraestructura y elaborar planeación para remediar vulnerabilidades *De acuerdo alcance y bajo demanda. (5 sistemas y/o activos de información) | Equipo SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Administradores de servidores, bases de datos , capa media | Informe de vulnerabilidades | PETI FURAG Controles ISO 27001-27002 | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 45% | 0%
6 | 3.2 | Realizar seguimiento a la gestión de Capacidad | Equipo SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo SIT | Administradores de servicios de infraestructura Subgerente de Infraestructura Tecnológica Gerente de Tecnología | Informes de Capacidad | Controles ISO 27001-27002 | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 14% | 0%
7 | 3.3 | Realizar seguimiento a la gestión del NOC/SOC (Gestión de Incidentes) | Equipo SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo SIT | Administradores de servicios de infraestructura Subgerente de Infraestructura Tecnológica Gerente de Tecnología | Informe de seguimientos del SOC | Controles ISO 27001-27002 | 2025-02-02 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 20% | 0%
8 | 3.4 | Apoyar en los temas transversales relacionados con implementación de los controles: - MFA - Gestión de Identidades (IAM, PAM) - Implementación autoservicio de restablecimiento de contraseña (SSPR), - Seguimiento a la implementación gestión de cuentas institucionales privilegiadas (Addon de Microsoft M365 E5 Security Subscription) | Equipo GT-SIS-SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo GT-SIS-SIT | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información SIT | Controles Implementados Infraestructura TI Implementación MFA Fortalecer Control deAcceso | Controles ISO 27001-27002 PETI | 2025-02-02 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 21% | 0%
| 4 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Gerencia de Tecnología - GT /Subgerencia de Ingeniería de Software - SIS | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-02-02 | 2025-08-31 | 0% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
9 | 4.1 | Seguimiento a la migración del repositorio de desarrollo de software a DevOps para garantizar la seguridad en los procesos de desarrollo y soporte de software | GT - SIS Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Seguimiento Implementación / migración DevOps | OM-2024-021 Controles ISO 27001-27002 PETI | 2025-02-02 | 2025-08-31 | 0% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 5 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de ingeniería de software - SIS / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT / Gestión Documental / Gestión Juridica | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la Información Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 21% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% | 6% | 0% | 18% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0%
10 | 5.1 | Realizar seguimiento a la implementación de pruebas del proceso de continuidad de TI. | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI Equipo GT-SIS-SIT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Pruebas continuidad de TI realizadas | OM-2024-021 FURAG Plan Continuidad de TI | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0%
11 | 5.2 | Asistencia y participación en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. (De acuerdo a programación por parte de la Consejeria Distrital de TICs) | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Rocio Cedano | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Listas de asistencia y presentaciones de los eventos | Controles ISO 27001-27002 FURAG | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0%
12 | 5.3 | Realizar seguimiento al proceso de organización, control de accesos, etiquetado en los repositorios de información de las dependencias conforme a los lineamientos de Gestión Documental y/o seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Gestión Documental | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Rocio Cedano | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Reuniones de seguimiento migración de Información a Repositorios Digitales. Repositorios organizado y etiquetado de acuerdo a los directrices y/o lineamientos de Seguridad de la información y Gestión Documental. | Controles ISO 27001-27002 | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 20% | 0%
13 | 5.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las clausulas de seguridad de la información y compromisos de confidencialidad para los proveedores de TI, contratistas y contratos donde se procese información. | Oficial de seguridad de la información Gestión Juridica | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Rocio Cedano | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Reporte al seguimiento al cumplimiento de las clausulas de seguridad de la información y compromisos de confidencialidad para los proveedores de TI, contratistas y contratos donde se procese información. | OM-2024-021 Controles ISO 27001-27002 | 2025-02-03 | 2025-03-31 | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0%
14 | 5.5 | Hacer seguimiento y pruebas de la implementación de la herramienta o solución tecnológica que permita gestionar los activos de información de seguridad de la información. | Oficial de seguridad de la información Gestión Documental | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Rocio Cedano | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Herramienta o solución tecnológica implementada que permita gestionar los activos de información de seguridad de la información. | Controles ISO 27001-27002 PETI | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 18% | 0%
15 | 5.6 | Hacer seguimiento y pruebas de la implementación de la herramienta o solución tecnológica que permita gestionar los riesgos de seguridad de la información. | Oficial de seguridad de la información Gestión Documental | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Rocio Cedano | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI | Herramienta o solución tecnológica implementada que permita gestionar los riesgos de seguridad de la información. | Controles ISO 27001-27002 PETI | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 27% | 0%
| 6 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 9% | 0% | 10% | 0% | 11% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 11% | 0% | 5% | 0% | 7% | 0% | 11% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 8% | 0% | 100% | 0%
16 | 6.1 | Crear y divulgar piezas de seguridad de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Piezas realizadas y divulgadas | Controles ISO 27001-27002 PETI | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 24% | 0%
17 | 6.2 | Realizar charlas de seguridad Nivel Apoyo Tecnológico | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | OM-2024-021 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0%
18 | 6.3 | Realizar charlas y/o Actividades de seguridad Usuarios Finales | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | Plan tratamiento de riesgos SD FURAG | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 16% | 0%
19 | 6.4 | Realizar charlas de inducción. (Previa programación por parte de Talento Humano) | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las charlas de inducción | Fortalecer procesos de sensibilización | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 34% | 0%
20 | 6.5 | Elaborar y aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las charlas de inducción | Fortalecer procesos de sensibilización | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0%
21 | 7 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 7.1 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. | Oficial de seguridad de la información Enlaces de Seguridad Jefes de Dependencia | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | Documento de Activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0%
| 7.1 | Publicar el inventario de activos de informacion de la UAECD actualizado para la vigencia 2024 en el portal de datos abiertos del distrito | Oficial de seguridad de la información Enlaces de Seguridad Jefes de Dependencia | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información | 1 Publicación en portal de datos abiertos del distrito realizada | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0%
| 8 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | Cumplimiento Plan SGSI Plan Tratamiento RSD FURAG | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
22 | 8.1 | Seguimiento a las actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y realizar charlas de Seguridad definidas en los planes de tratamiento de riesgos (De acuerdo a solicitud de las dependencias) | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Presentaciones y soportes de asistencia a las charlas. | Controles ISO 27001-27002 Plan de tratamiento de Riesgos SD FURAG | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 4% | 0% | 62% | 0%
23 | 8.2 | Actualizar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital vigencia 2026 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Matrices de riesgos de seguridad de la información | Controles ISO 27001-27002 Plan de tratamiento de Riesgos SD FURAG | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 8% | 0% | 38% | 0%
| 9 | Actualizar el Modelo de seguridad de la información a la norma 27001:2022 y marco NIST 2.0 | Gerencia de Tecnología - GT |  | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 | Cumplimiento Plan SGSI PETI | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
24 | 9.1 | Realizar diagnóstico del proceso de transición de la Norma ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022 | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Diagnóstico del proceso de transición de la Norma ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022 | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
25 | 9.2 | Actualización inicial de Politicas alineada a la nueva norma ISO 27001:2022 y lineamientos del MSPI de MinTIC | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Actualización inicial de Politicas ISO 27001:2022 | Fortalecer SGSI | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
26 | 9.3 | Actualización inicial de procedimientos e instructivos a la nueva norma ISO 27001:2022 y lineamientos del MSPI de MinTIC | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Actualización inicial de procedimientos e instructivos ISO 27001:2023 | Fortalecer SGSI | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
| Seguimiento | [32 empty] | 0 | 0
| 10 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología - GT |  | Oficial de seguridad de la información | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
27 | 10.1 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital IV TRIM-2024 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos SD | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos SD | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
28 | 10.2 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital I TRIM-2025 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos SD | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos SD | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
29 | 10.3 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital II TRIM-2025 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos SD | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos SD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
30 | 10.4 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital III TRIM-2025 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos SD | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos SD | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
31 | 10.5 | Realizar informe de seguimiento de riesgos de seguridad de información y/o seguridad digital | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informes y mapas de riesgos SD | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos SD | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0%
32 | 11 | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) | Oficina de Control Interno Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Astrid Cecilia Sarmiento - OCI | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| Reporte Indicadores | [32 empty] | 0 | 0
| 12 | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Gerencia de Tecnología - GT |  | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-01-02 | 2025-10-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
33 | 12.1 | Realizar seguimiento indicadores SGSI IV TRIM-2024 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
34 | 12.2 | Realizar seguimiento indicadores SGSI I TRIM-2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
35 | 12.3 | Realizar seguimiento indicadores SGSI II TRIM-2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
36 | 12.4 | Realizar seguimiento indicadores SGSI III TRIM-2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
37 | 13 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | Cumplimiento Plan SGSI FURAG Controles ISO 27001-27002 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
| Mejora Continua | [32 empty] | 0 | 0
| 14 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 100% | 0%
38 | 14.1 | Actualizar Marco normativo y estándares de tecnología. | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Marco Normativo actualizado | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0%
39 | 14.2 | Actualizar Documento Técnico manual de políticas detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información | Documento de Políticas de Seguridad Actualizadas | Cumplimiento Plan SGSI Resolución 732 de 2020 FURAG | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0%
40 | 14.4 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 40% | 0%
| 15 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/Enlaces de las dependencias | Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | Cumplimiento Plan SGSI | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0% | 100% | 0%
41 | 15.1 | Ejecutar planes de acción resultado de auditorias e Indicadores 2024 OM-2024-021 | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | OM - NC | 2025-01-02 | 2025-08-31 | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0%
42 | 15.2 | Ejecutar los planes de acción resultado de auditorias e Indicadores 2025 | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Lourdes María Acuña Acuña/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | OM - NC | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 13% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0% | 62% | 0%
| REPORTE PEI | [8 empty] | 7.267% | 0% | 7% | 0% | 9.2% | 0% | 7.2% | 0% | 4.533% | 0% | 9.4% | 0% | 9.867% | 0% | 7.8% | 0% | 9.6% | 0% | 9.267% | 0% | 10.33% | 0% | 8.533% | 0% | 100% | 0%
Nro. Actividades ejecutadas en el trimestre
| PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | [8 empty] | 23.47% | [5 empty] | 21.13% | [5 empty] | 27.27% | [5 empty] | 28.13%
| EJECUCIÓN TRIMESTRAL | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%