## Tab_control (hidden)
Estado del plan SGSI 2026
| Meta anual: |  | 97%
| % Ejecutado Acumulado a la fecha: | Enero | 0%
| % Esperado acumulado a finalizar | Octubre | 83.71%
| Cumplimiento Mes | Octubre | 0%
| Promedio Cumplimiento PLAN |  | 0%
[8 empty] | Trimestre | Programado | Ejecutado
| Fase | Meta | Cumplimiento |  |  |  |  | I | 25.29% | 0%
| Planificación | 20% | 0% |  |  |  |  | II | 25.64% | 0%
| Implementación | 50% | 0% |  |  |  |  | III | 23.93% | 0%
| Seguimiento | 15% | 0% |  |  |  |  | IV | 25.14% | 0%
| Mejora | 15% | 0%
|  | 100% | 0%
| Mes | Programado | Ejecutado | Cumplimiento
| Enero | 9.786% | 0% | 0%
| Febrero | 8.357% | 0% | 0%
| Marzo | 7.143% | 0% | 0%
| Abril | 9.714% | 0% | 0%
| Mayo | 6.786% | 0% | 0%
| Junio | 9.143% | 0% | 0%
| Julio | 11.5% | 0% | 0%
| Agosto | 5.357% | 0% | 0%
| Septiembre | 7.071% | 0% | 0%
| Octubre | 8.857% | 0% | 0%
| Noviembre | 9.571% | 0% | 0%
| Diciembre | 6.714% | 0% | 0%
No | Actividad Clave |  |  |  | Estado
1 | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 |  |  |  | No iniciada
2 | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2027 |  |  |  | No iniciada | Estado Tarea | Total
3 | Implementar controles de seguridad de la información para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad (Análisis de Vulnerabilidades, Seguimiento SOC y Documentación Infraestructura TI) |  |  |  | No iniciada | No iniciada | 14
4 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información - Implementar herramienta de análisis de código estático |  |  |  | No iniciada | Ejecución | 0
5 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad (Inventario proveedores críticos, DRP con inclusión de controles seguridad actualizados y gestión controles seguridad Física (protección áreas de trabajo)) |  |  |  | No iniciada | Terminada | 0
6 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación |  |  |  | No iniciada
7 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. |  |  |  | No iniciada
8 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. |  |  |  | No iniciada
9 | #REF! |  |  |  | #REF!
10 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital |  |  |  | No iniciada
11 | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) |  |  |  | No iniciada
12 | Realizar seguimiento a indicadores SGSPI |  |  |  | No iniciada
13 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad de la información |  |  |  | No iniciada
14 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información (Transición a la ISO 27001:2022) |  |  |  | No iniciada
15 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias |  |  |  | No iniciada
| Ejecución | Valor
| Inicial | 10%
| Bien | 60%
| Excelente | 27%
| Meta | 3%
| Total | 100%
| Escala | Valor
| 10 | 10
| 20 | 10
| 30 | 10
| 40 | 10
| 50 | 10
| 60 | 10
| 70 | 10
| 80 | 10
| 90 | 10
| 100 | 10
| Total | 100
| Posición acumulado | valor
| Posición actual | 0%
| Ancho Mínimo | 2%
| Fin | 198%
Ref: https://es.extendoffice.com/excel/excel-charts/excel-gauge-chart.html
| Mes | 1

## PLAN SPI 2026
PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSPI GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2026
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C - Oficial de Seguridad de la Información
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2025-12-02
N. | FASE | % FASE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA FIN (dd/mm/aaaa) | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
COD |  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | Cum. Fase
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSPI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0% | 0%
2 |  |  | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2027 | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Propuesta del Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 10% | 0%
3 | IMPLEMENTACIÓN | 40% | Implementar controles de seguridad de la información para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad (Análisis de Vulnerabilidades, Seguimiento SOC y Documentación Infraestructura TI) | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2026-01-05 | 2026-12-15 | 5% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 11% | 0% | 10% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0% | 6% | 0% | 0%
4 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información - Implementar herramienta de análisis de código estático | Gerencia de Tecnología - GT /Subgerencia de Ingeniería de Software - SIS | Oficial de Seguridad de la Información Subgerente de Ingeniería de Software | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6% | 0%
5 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad (Inventario proveedores críticos, DRP con inclusión de controles seguridad actualizados y gestión controles seguridad Física (protección áreas de trabajo)) | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de ingeniería de software - SIS / Subgerencia de infraestructura tecnológica -Subgerencia Administrativa y Financiera | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad del Negocio Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 12% | 0% | 14% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 14% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 6% | 0%
6 |  |  | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Talento Humano Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones, actividades y capacitaciones | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 5% | 0% | 5% | 0% | 16% | 0% | 11% | 0% | 6% | 0% | 12% | 0% | 6% | 0% | 5% | 0% | 12% | 0% | 5% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0% | 6% | 0%
7 |  |  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0%
8 |  |  | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0% | 8% | 0%
9 | SEGUIMIENTO | 20% | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Informes/reportes de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0%
10 |  |  | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) | Oficina de Control Interno Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informes y apoyo de auditoría de Control Interno a seguridad de la información | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
11 |  |  | Realizar seguimiento a indicadores SGSPI | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información | Reportes de Indicadores de Seguridad de la información | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
12 |  |  | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología - GT Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Oficial de seguridad de la información Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0%
13 | MEJORA CONTINUA | 20% | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información (Transición a la ISO 27001:2022) | Gerencia de Tecnología - GT | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | ISO 27001:2022 Implementada con instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | 2026-03-01 | 2026-12-15 | 8% | 0% | 8% | 0% | 16% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 16% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | 0%
14 |  |  | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Reporte y seguimiento de las oportunidades de mejora y NO conformidades | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0% | 15% | 0%
% actividades del Plan para reporte del PAI (ajustado) | [8 empty] | 9.786% | 0% | 8.357% | 0% | 7.143% | 0% | 9.714% | 0% | 6.786% | 0% | 9.143% | 0% | 11.5% | 0% | 5.357% | 0% | 7.071% | 0% | 8.857% | 0% | 9.571% | 0% | 6.714% | 0% | 100% | 0%
[33 empty] | planeado | 100%
[33 empty] | ejecutado | 0%
0%
|  |  |  | DIMENSIONES |  | POLITICAS
|  |  |  | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
|  |  |  | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
|  |  |  | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
|  |  |  | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
|  |  |  | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
|  |  |  | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  |  | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

## Plan SGSI Detallado 2026 (hidden)
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2026 Gestión de Seguridad de la Información – SGSI - GDT
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2025-11-28
Total Act | Item | Actividad | Dependencia Responsable | Nombres de responsables específicos / responsable general y de apoyo | Roles Participantes | Productos | Cumplimiento / OM /NC / Brecha PETI / ISO 27001 | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin (dd/mm/aaaa) | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
| Planificación | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| 1 | Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSPI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG PETI PTEP | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1 | 1.1 | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital (Gobierno Digital) Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de uso y apropiación de SGSI | Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSPI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
2 | 1.2 | Elaborar el plan detallado del SGSPI vigencia 2026 | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Plan detallado del SGSI vigencia 2026 | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-01-05 | 2026-02-28 | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
| 2 | Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2027 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial | Propuesta del Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG PETI PTEP | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0%
3 | 2.1 | Propuesta Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSPI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de uso y apropiación de SGSPI | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Propuesta de Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSPI | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0%
4 | 2.2 | Elaborar el plan general del SGSI vigencia 2027 | Oficial de seguridad de la información Gerencia de Tecnología | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Plan General del SGSI vigencia 2027 | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0%
Implementación
| 3 | Implementar controles de seguridad de la información para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad (Análisis de Vulnerabilidades, Seguimiento SOC y Documentación Infraestructura TI) | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-05 | 2026-12-15 | 5% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 11% | 0% | 10% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 4% | 0% | 100% | 0%
5 | 3.1 | Seguimiento al análisis de vulnerabilidades a sistemas de información y/o infraestructura y elaborar planeación para remediar vulnerabilidades *Realizar Análisis de acuerdo alcance y bajo demanda. | Equipo SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información Subgerente de Ingeniería de Software Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Informes de vulnerabilidades | PETI FURAG Controles ISO 27001-27002 | 2026-01-05 | 2026-12-15 | 3% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 40% | 0%
6 | 3.3 | Realizar seguimiento a la gestión del SOC (Gestión de Incidentes) | Equipo SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ Equipo SIT | Administradores de servicios de infraestructura Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Gerente de Tecnología | Informes de seguimientos del SOC | Controles ISO 27001-27002 | 2026-01-05 | 2026-12-15 | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 25% | 0%
7 | 3.4 | Apoyar en los temas transversales de Infraestructura de TI (Seguimiento de la Documentación de TI) | Equipo GT-SIS-SIT Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ Equipo GT-SIS-SIT | Oficial de seguridad de la información Subgerente de Infraestructura Tecnológica | Controles Implementados Infraestructura TI Documento de Infraestructura de TI Actualizada y publicada | OM-2025-047 Controles ISO 27001-27002 PETI | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0%
| 4 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información - Implementar herramienta de análisis de código estático | Gerencia de Tecnología - GT /Subgerencia de Ingeniería de Software - SIS | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información Subgerente de Ingeniería de Software | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
8 | 4.1 | Apoyar en los temas transversales de Infraestructura de SIS y el seguimiento a la implementación de una herramienta que permita analizar código fuente estático | GT - SIS Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ Equipo de Servidores - Bases de datos - Capa media - Seguridad Informática | Oficial de seguridad de la información Subgerente de Ingeniería de Software | Herramienta para análisis de código fuente estático Implementada Controles Implementados de sistemas de información | OM-2025-047 Controles ISO 27001-27002 PETI | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 5 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad (Inventario proveedores críticos, DRP con inclusión de controles seguridad actualizados y gestión controles seguridad Física (protección áreas de trabajo)) | Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de ingeniería de software - SIS / Subgerencia de infraestructura tecnológica -Subgerencia Administrativa y Financiera | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad del Negocio Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 12% | 0% | 14% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 14% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
9 | 5.1 | Realizar seguimiento a las actividades de continuidad de Negocio alineadas a Seguridad de la información (Inventario proveedores críticos, DRP con inclusión de controles seguridad, actualizados) | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad de TI Equipo GT-SIS-SIT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Oficial de Continuidad del Negocio | Reporte de actividades implementadas de continuidad implementadas garantizando la integración con seguridad de la información | OM-2025-047 FURAG Plan Continuidad de TI | 2026-01-02 | 2026-07-31 | 6% | 0% | 7% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
10 | 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento a las actividades de Seguridad Física (SAF) y transversales | Oficial de seguridad de la información Subgerencia Administrativa y Financiera | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Rocío Cedano | Oficial de seguridad de la información Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad | Reporte al seguimiento de las actividades de seguridad física (protección áreas de trabajo) | OM-2025-047 Controles ISO 27001-27002 | 2026-01-20 | 2026-11-30 | 6% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0%
| 6 | Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Talento Humano Comunicaciones | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones, actividades y capacitaciones | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 5% | 0% | 5% | 0% | 16% | 0% | 11% | 0% | 6% | 0% | 12% | 0% | 6% | 0% | 5% | 0% | 12% | 0% | 5% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0%
12 | 6.1 | Crear y divulgar piezas de seguridad de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Piezas realizadas y divulgadas | Controles ISO 27001-27002 PETI | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 3% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 42% | 0%
13 | 6.2 | Realizar charlas de seguridad Nivel Tecnológico (SIS) | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | OM-2025-047 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0%
14 | 6.3 | Realizar charlas y/o Actividades de seguridad Usuarios / Directivos | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones | Plan tratamiento de riesgos SD FURAG | 2026-03-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 24% | 0%
15 | 6.4 | Realizar charlas de inducción (Por demanda o Previa programación por parte de Talento Humano) | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Soportes de asistencia a las charlas de inducción | Fortalecer procesos de sensibilización | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 24% | 0%
| 7 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
16 | 7.1 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. | Oficial de seguridad de la información Enlaces de Seguridad Jefes de Dependencia | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Matrices de activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0%
17 | 7.2 | Publicar el inventario de activos de información de la UAECD actualizado para la vigencia 2026 en el portal de datos abiertos del distrito | Oficial de seguridad de la información Enlaces de Seguridad Jefes de Dependencia | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Publicación de los activos de información en portal de transparencia y datos abiertos del distrito | Controles ISO 27001-27002 FURAG Programa de transparencia - PTEP | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0%
| 8 | Gestionar el proceso de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | Cumplimiento Plan SGSI Plan Tratamiento RSD FURAG | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 11% | 0% | 100% | 0%
18 | 8.1 | Seguimiento a las actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y realizar charlas de Seguridad definidas en los planes de tratamiento de riesgos (De acuerdo a solicitud de las dependencias) | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Presentaciones y soportes de asistencia a las charlas. | Controles ISO 27001-27002 Plan de tratamiento de Riesgos SD FURAG | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 53% | 0%
19 | 8.2 | Actualizar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital vigencia 2027 | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo /Oficial de Continuidad de Negocio | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo | Oficial de seguridad de la información | Matrices de riesgos de seguridad de la información actualizadas a la vigencia 2027 | Controles ISO 27001-27002 Plan de tratamiento de Riesgos SD FURAG | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 47% | 0%
| Seguimiento | [32 empty] | 0 | 0
| 9 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología - GT |  | Oficial de seguridad de la información | Informes/reportes de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
20 | 9.1 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital IV TRIM-2025 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
21 | 9.2 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital I TRIM-2026 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
22 | 9.3 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital II TRIM-2026 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
23 | 9.4 | Realizar seguimiento riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de información y/o seguridad digital III TRIM-2026 | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0%
24 | 9.5 | Realizar informe de seguimiento de riesgos de seguridad de información y/o seguridad digital | Oficial de seguridad de la información | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informes y mapas de riesgos de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI Plan de tratamiento de Riesgos Seguridad | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0%
25 | 10 | Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorias) | Oficina de Control Interno Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Astrid Cecilia Sarmiento - OCI | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informes y apoyo de auditoría de Control Interno a seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| Reporte Indicadores | [32 empty] | 0 | 0
| 11 | Realizar seguimiento a indicadores SGSPI | Gerencia de Tecnología - GT |  | Oficial de seguridad de la información | Reportes de Indicadores de Seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
26 | 11.1 | Realizar seguimiento indicadores SGSPI IV TRIM-2025 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
27 | 11.2 | Realizar seguimiento indicadores SGSPI I TRIM-2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
28 | 11.3 | Realizar seguimiento indicadores SGSPI II TRIM-2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
29 | 11.4 | Realizar seguimiento indicadores SGSPI III TRIM-2026 | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Reporte de Indicadores de seguridad de la información | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0%
30 | 12 | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología - GT Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | Cumplimiento Plan SGSI FURAG Controles ISO 27001-27002 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
Mejora Continua
| 13 | Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información (Transición a la ISO 27001:2022) | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | ISO 27001:2022 Implementada con instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-03-01 | 2026-12-15 | 8% | 0% | 8% | 0% | 16% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 16% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
31 | 13.1 | Actualizar Marco normativo y estándares de tecnología. | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Marco Normativo actualizado | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0%
32 | 13.2 | Actualizar Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI) y Documento Técnico manual de políticas detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información alineadas a la ISO 27001:2022 y lineamientos del MSPI de MinTIC | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información | Políticas de Seguridad y privacidad Actualizadas | OM-2025-047 Cumplimiento Plan SGSI Resolución 732 de 2020 FURAG | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0%
33 | 13.3 | Actualización procedimientos e instructivos a la nueva norma ISO 27001:2022 y lineamientos del MSPI de MinTIC | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Procedimientos e instructivos a la nueva norma ISO 27001:2022 actualizados | OM-2025-047 Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0%
34 | 13.4 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Gerencia de Tecnología - GT | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad | OM-2025-047 Cumplimiento Plan SGSI FURAG | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0%
| 14 | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/Enlaces de las dependencias | Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Reporte y seguimiento de las oportunidades de mejora y NO conformidades | Cumplimiento Plan SGSI | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 100% | 0%
35 | 14.1 | Ejecutar planes de acción resultado de auditorias e Indicadores 2025 OM-2025-047 | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | OM-2025-047 | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0%
36 | 14.2 | Ejecutar los planes de acción resultado de auditorias e Indicadores 2026 | Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias | Luis Albeiro Cortes Castiblanco / Contratista de apoyo/ | Oficial de seguridad de la información / Todas las dependencias | Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades | OM - NC | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | 37% | 0%
40 | REPORTE PEI | [8 empty] | 9.786% | 0% | 8.357% | 0% | 7.143% | 0% | 9.714% | 0% | 6.786% | 0% | 9.143% | 0% | 11.5% | 0% | 5.357% | 0% | 7.071% | 0% | 8.857% | 0% | 9.571% | 0% | 6.714% | 0% | 100% | 0%
41 | Nro. Actividades ejecutadas en el trimestre
42 | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | [8 empty] | 25.29% | [5 empty] | 25.64% | [5 empty] | 23.93% | [5 empty] | 25.14%
43 | EJECUCIÓN TRIMESTRAL | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
44
45
46
47