## actividades julio (hidden)
DIMENSIÓN | POLITICA | N. | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  | TOTAL
|  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E
1. Talento humano | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | 1 | Ejecutar el Plan Estrategico de Talento Humano de acuerdo con los lineamientos del Modelo de Operación | Subgerencia de Talento Humano, | Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 19.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 30% |  | 40% | 44.6% | 100% | 44.6%
| POLITICA DE INTEGRIDAD | 2 | Ejecutar el plan de gestión de Integridad de acuerdo con los lineamientos del Modelo de Operación | Subgerencia de Talento Humano | Plan de gestión de integridad ejecutado | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 6.94% | 6.94% | 4.17% | 4.17% | 6.94% | 7% | 2.78% | 2.78% |  |  | 4.17% |  | 26.39% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 18.05% |  | 26.39% | 29.23% | 100% | 29.23%
| POLITICA DE INTEGRIDAD | 3 | Ejecutar el plan de Gestión de conflictos de interés de acuerdo con los lineamientos establecidos | Subgerencia de Talento Humano, Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Plan de Gestión de conflictos de interés ejcutado | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 1.67% | 1.67% | 6.67% | 6.67% | 1.67% | 2% | 6.67% | 6.67% | 11.67% |  | 1.67% |  | 11.67% |  | 11.67% |  | 26.67% |  | 6.63% |  | 23.35% | 30.35% | 100% | 30.35%
2. Direccionamiento estratégico | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | Formular el Plan EstrategicoI Institucional 2024-2028 | Oficina Asesora de planeación y Aseguramiento de Procesos | Plan Estratégico Institucional 2024 -2027 formulado | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 15% | 20% | 5% | 40% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 100% | 100% | 100%
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 5 | Formular el Plan estrategico de Talento Humano 2024-2027 | Subgerencia de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano 2024 -2027 formulado | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 30% | 40% | 30% |  | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% | 40% | 100% | 40%
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 6 | Fortalecer y formular el PINAR 2024-2027 | Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Plnaeación y Aseguramiento de Procesos | PINAR 2024 -2027 formulado | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 100% | 25%
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 7 | Fortalecer y formular el PETI 2024-2027 | Gerencia de Tecnología | PETI 2024 -2027 formulado | 2024-05-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 70% |  | 0% | 0% | 100% | 0%
3. Gestion con valores para resultados | POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 8 | Ejecutar la estrategia y el plan de participación ciudadana | Subgerencia de Participación Ciudadana | Seguimientos realizados al plan de participación ciudadana | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8,33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 41.65% | 49.98% | 99.96% | 49.98%
| POLITICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 9 | Ejecutar la estrategia y el plan de rendición de cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Dirección | Plan de rendición de cuentas ejecutado | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 25% | 50% | 100%
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO | 10 | Ejecutar la estrategia de servicio al Ciudadano | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadanao - Subgerencia de Participación Ciudadana | Estrategia de servicio al ciudadano ejecutada | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 13.41% | 13.41% | 3.68% | 3.68% | 7.85% | 7.85% | 18.52% | 15.74% | 3.68% |  | 3.74% |  | 12.02% |  | 11.13% |  | 3.74% |  | 18.53% |  | 28.64% | 78.64% | 100% | 78.64%
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO | 11 | Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadana - Subgerencia de Participación Ciudadana | Medición de la satisfacción delos grupos de valor realizada | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0% | 50% | 100% | 50%
| POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 12 | Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadana - Subgerencia de Participación Ciudadana -Gerencia de Tecnología y Subgerencia Administrativa y Finaciera | Estrategia implementada | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 41.65% | 49.98% | 100% | 49.98%
| POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA | 13 | Ejecución del plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico | Gerencia Jurídica Subgerencia de Gestión Jurídica | Planes de accion ejecutados | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 100% | 50%
| POLITICA DE MEJORA NORMATIVA | 14 | Implementar el ciclo de gobernanza regulatoria para la agenda regulatoria vigencia 2025 (Decreto 474 de 2022) | Gerencia Jurídica | Agenda regulatoria 2025 publicada | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 25% |  | 25% |  | 0% | 0% | 100% | 0%
| POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL | 15 | Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información | Gerencia de Tecnología | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ejecutado según lo priorizado para la vigencia 2023 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 3.8% | 3.8% | 8.15% | 8.15% | 10.85% | 10.85% | 6% | 6% | 4.6% | 4.6% | 12.45% | 12.45% | 8.85% |  | 6.95% |  | 7.95% |  | 7.05% |  | 9.85% |  | 13.5% |  | 33.4% | 45.85% | 100% | 45.85%
| POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL | 16 | Ejecutar los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2024 | Gerencia de Tecnología | Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI ejecutado según lo priorizado para la vigencia 2023 | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 2% | 5% | 8% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 37% | 46% | 100% | 46%
| POLITICA DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 17 | Cumplir con los lineamientos de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con la normatividad vigente | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Verificacion y seguimiento al esquema de publicacion | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 41.65% | 49.98% | 99.96% | 49.98%
|  | 18 | Ejecutar el programa de transparencia y etica publica 2024 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Seguimiento al programa de transparencia y etica publica 2024 | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 5.11% | 5.11% | 2,71% | 2.71% | 9.35% | 9.35% | 7,22% | 7.55% | 8% | 7.58% | 14% | 11.66% | 6,43% |  | 5% |  | 8% |  | 12,38% |  | 11% |  | 10,75% | 0 | 32.39% | 43.96% | 100% | 43.96%
4. Evaluación de resultados | POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 19 | Liderar la consolidación y cargue del FURAG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | FURAG consolidado y reportado | 2024-03-01 | 2024-07-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 80% | 40% | 0% | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% | 100% | 100% | 100%
5. Información y comunicación | POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 20 | Ejecutar el PINAR 2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera | PINAR Ejecutado2024 | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13.3% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 30% | 43.3% | 100% | 43.3%
| POLITICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 21 | Ejecutar el plan de Gestión de información estadistica de acuerdo con los lineamientos del Modelo de operación de MIPG y los lineamientos dados por el lider de poilitica | Observatorío Técnico Catastral | Herramienta de medición de percepción y/o consulta mejorada | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.86% | 2.86% | 7.14% | 7.14% | 15% | 15% | 20% | 20% | 17.85% |  | 15.71% |  | 7.14% |  | 8.58% |  | 5.72% |  | 0% |  | 25% | 45% | 100% | 45%
6. Gestión del conocimiento y la innovación | POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 22 | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al plan de gestión de conocimiento e innovación 2024 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Observatorío Técnico Catastral Subgerencia de Talento Humano Procesos misionales | Plan de Acción con el seguimiento de su ejecución | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 13% | 13% | 7.1% | 7.5% | 7.1% |  | 12% |  | 11% |  | 13% |  | 13% |  | 3.3% |  | 33% | 40.5% | 99.5% | 40.5%
7. Control Interno | POLITICA DE CONTROL INTERNO | 23 | Ejecutar el plan anual de auditorias 2024 | Oficina de Control Interno | Informe de auditoría, evaluaciones y seguimientos | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 7.527% | 7.527% | 7.527% | 7.527% | 4.301% | 4.301% | 7.527% | 8% | 7.527% | 8% | 5.376% | 5% | 7.527% |  | 8.602% |  | 22.58% |  | 5.376% |  | 6.452% |  | 9.677% |  | 34.41% | 40.35% | 100% | 40.35%
[8 empty] | 56.12% | 59.12% | 61.36% | 61.07% | 163.4% | 168% | 89.18% | 168.9% | 158.6% | 207.3% | 395.9% | 345.8% | 215.7% | 0% | 227.8% | 0% | 231.7% | 0% | 162.9% | 0% | 187.5% | 0% | 309.7% | 0% | 528.6% | 1010% | 2299% | 1003%
[8 empty] | 2.44% | 2.57% | 2.668% | 2.655% | 7.103% | 7.303% | 3.877% | 7.342% | 6.895% | 9.014% | 17.21% | 15.03% | 9.377% | 0% | 9.906% | 0% | 10.08% | 0% | 7.083% | 0% | 8.154% | 0% | 13.47% | 0% | 22.98% | 43.92% | 99.97% | 43.6%
[8 empty] | 2.44% | 2.57% | 5.108% | 5.225% | 12.21% | 12.53% | 16.09% | 19.87% | 22.98% | 28.88% | 40.19% | 43.92% | 49.57% | 43.92% | 59.48% | 43.92% | 69.55% | 43.92% | 76.64% | 43.92% | 84.79% | 43.92% | 98.26% | 43.92% |  | 288.7% | 98.26% | 288.7%
[12 empty] | 12.21% |  | 288.2% |  |  |  | 27.98% | [5 empty] | 29.36% | [5 empty] | 28.7% |  | 98.26% |  |  | 0%
[5 empty] | 30.9796 |  |  | 56.12% | 59.12%
[8 empty] | 2.2174 | 2.3478 | 117.5% | 120.2%
[10 empty] | 2.397% |  |  | 288.2%
|  |  |  | INDICADOR META PLAN DE DESARROLLO | 570 - Implementar el plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia | INFORMACIÓN VIGENCIA 2024 PDD
[6 empty] | P | E | % |  | MES | NUMERADOR Porcentaje ejecutado de las actividades del Plan en el periodo | DENOMINADOR Total de actividades Plan-MIPG | RESULTADO | Logros Y Beneficios (*) |  |  |  | Retrasos y Soluciones |  |  |  | Justificación de Retroceso de Indicador |  |  | Fuente de Verificación (*) |  | Descripción General (*)
[6 empty] | 100% | 43.92% | 4392% |  | Ene | [7 empty] | No Aplica |  |  |  | No Aplica |  |  | Seguimiento plan de Sostenibilidad Junio
[10 empty] | Feb | 112 | 23
[5 empty] | 22.88 | 100 |  |  |  | Mar
[5 empty] | 43.92% | 43.9189 |  |  |  | Apr
[6 empty] | 1.9195 |  |  |  | May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

## Plan Sostenibilidad-MIPG_2026
Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 Version 2.0
Fecha de aprobación por el CIGD : 24 de febrero de 2026
DIMENSIÓN | POLÍTICA | N. | ACTIVIDAD PROPUESTA | RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE PROPUESTO | META | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL |  | OBSERVACIONES
|  |  | ACTIVIDADES GRUESAS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Talento Humano | POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | 4 | Gestionar y promover la vinculación de personas en condición de discapacidad en los procesos de selección realizados para cubrir vacantes con provisionales | STH - COMPONENTE VINCULACION | Informe de gestión realizada | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
|  | 6 | Realizar informe de implementación del programa de horarios flexibles en el que se incluya el impacto logrado | STH - COMPONENTE DE BIENESTAR | Informe de implementación y medición de impacto | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
|  | 8 | Implementar instrumento de medición de la eficacia del Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación, en el ámbito laboral y contractual de la UAECD. | STH - COMPONENTE SST | 1. Diseñar instrumento de medición de eficacia del protocolo de acoso laboral y sexual. 2. Aplicar instrumento de medición de eficacia del protocolo de acoso laboral y sexual | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| POLÍTICA DE INTEGRIDAD | 9 | Implementar el plan de Gestión de Integridad 2026 | STH | Plan de Gestión de Integridad implementado | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6.1 | 6.1 | 3 | 0 | 12.1 | 0 | 6.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 18.1 | 0 | 9.1 | 0 | 6.1 | 0 | 12.1 | 0 | 100 | 6.1 | Se realizó la publicación del plan de gestión de integridad y se continua con el módulo de integridad para los procesos de inducción. 1.9.1 Publicación plan de integridad 1.9.2 Inducción. módulo de integridad
2. Direccionamiento Estratégico | POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 10 | Formular las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano 2027 | STH | Plan Estratégico de Talento Humano 2027 formulado y aprobado | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 33.34 | 0 | 100 | 0
|  | 11 | Formular el Plan Estratégico Institucional y el plan de acción 2027 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Plan Estratégico Institucional y Plan de acción 2027 formulado y aprobado | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
|  | 12 | Formular el PETI - Acciones para el 2027 | Gerencia de Tecnología | Acciones del PETI 2027 formuladas y aprobadas | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
|  | 13 | Formular el PINAR - acciones para el 2027 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Actividades del PINAR 2027 formuladas y aprobadas | 1 | 2026-10-01 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
3. Gestión con Valores para Resultados | POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 14 | Conformar el equipo de rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Dirección | Equipo Conformado | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 15 | Definir el plan de rendición de cuentas y la estrategia 2026 de acuerdo con la circular de la veeduría | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo rendición de cuentas | Plan y estrategia diseñado | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 16 | Elaborar y publicar informe de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Informe publicado | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Se elaboró, se publico y se remitió al concejo el informe de gestión institucional de la vigencia 2025.
|  | 17 | Preparar información para rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Según solicitud) | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo rendición de cuentas | Información remitida | 1 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 18 | Realizar la rendición de cuentas de la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo rendición de cuentas | Actividad realizada | 1 | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 19 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo rendición de cuentas | Evaluación realizada | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 20 | Definir la estrategia de racionalización de trámites 2027 | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano y Subgerencia de Participación Ciudadana, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 1 Documento de la estrategia | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA | 21 | Realizar seguimiento a la política de Defensa Jurídica | Gerencia Jurídica Subgerencia de Gestión Jurídica | Seguimientos semestrales a la política de daño antijuridico | 2 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
| POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA | 22 | Realizar seguimiento a la política de Mejora Normativa | Gerencia Jurídica | Seguimiento anual a la política de mejora normativa | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | 23 | Optimizar la implementación de la Política de Gobierno digital | Gerencia de Tecnología | Política de Gobierno Digital Optimizada en los componentes de Uso y Apropiación, Arquitectura Empresarial, e Interoperabilidad. | 100% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2.78 | 2.78 | 5.81 | 0 | 14.14 | 0 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 14.14 | 0 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 14.14 | 0 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 14.13 | 0 | 100 | 2.78 | Se realiza monitoreo a 30 observaciones que MINTIC indica que se deben mejorar.
4. Evaluación de Resultados | POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 24 | Reportar la información de FURAG 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Certificado de cargue de las preguntas de FURAG | 1 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 25 | Realizar seguimiento al PEI -PAI 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Seguimientos presentados al CIGD | 4 | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 26 | Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 de 2018 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Seguimientos presentados al CIGD | 2 | 2026-06-01 | 31/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
5. Información y Comunicación | POLÍTICA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 27 | Implementar la fase II operaciones estadísticas: acopio, difusión y auditoria | OTC - OAPAP - OCI | Fase II implementada | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 28 | Implementar del plan para el fortalecimiento del registro administrativo | OTC - GIC - GT | Plan de fortalecimiento del registro administrativo implementado | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
[9 empty] | 4.7339 | 4.7339 | 9.0787 | 0 | 10.2713 | 0 | 6.17 | 0 | 4.5613 | 0 | 11.0104 | 0 | 4.8657 | 0 | 0.38304 | 0 | 4.88 | 0 | 7.7496 | 0 | 7.1843 | 0 | 29.1117 | 0 | 100 | 4.7339
[11 empty] | 13.8126 |  | 24.0839 |  | 30.2539 |  | 34.8152 |  | 45.8257 |  | 50.6913 |  | 51.0743 |  | 55.9543 |  | 63.7039 |  | 70.8883 |  | 100

## Hoja2 (hidden)
| NOMBRE | PRODUCTO | RESPONSABLE | USUARIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | P 01. ENERO | S 01. ENERO | P 02. FEBRERO | S 02. FEBRERO | P 03. MARZO | S 03. MARZO | P 04. ABRIL | S 04. ABRIL | P 05. MAYO | S 05. MAYO | P 06. JUNIO | S 06. JUNIO | P 07. JULIO | S 07. JULIO | P 08. AGOSTO | S 08. AGOSTO | P 09. SEPTIEMBRE | S 09. SEPTIEMBRE | P 10. OCTUBRE | S 10. OCTUBRE | P 11. NOVIEMBRE | S 11. NOVIEMBRE | P 12. DICIEMBRE | S 12. DICIEMBRE
1 | Realizar convocatorias para encargos | Estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargos | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 100.02
2 | Adelantar las actividades de acuerdo con los procesos y procedimientos institucionales que permitan la provisión de las vacantes que no fueron ocupadas mediante la figura de encargo | Estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargos | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100
3 | Realizar inducción a servidores vinculados | Programación y asistencias de inducciones | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
4 | Solicitar soporte de certificado de discapacidad o evidencia de certificado en trámite, a los servidores que reportan discapacidad y no han allegado la documentación a la Subgerencia de Talento Humano. | Solicitudes de certificados o trámites realizados por los servidores que reportan situación de discapacidad | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2024-03-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5 | Proponer personas en condición de discapacidad en los procesos de selección realizados para cubrir vacantes con provisionales | Informe de actividades realizadas para la inclusión de personas en condición de discapacidad en los procesos de selección de provisionales | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100
6 | Generar de una base de datos con la información de los gerentes públicos | Base de datos | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7 | Generar de una base de datos con la información de los servidores de carrera | Base de datos | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | Realizar divulgación para participar en el programa de bilinguismo de la entidad | Base de interesados en programa de bilinguismo (inglés y lenguaje de señas) | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | Realizar informe de implementación del programa de horarios flexibles en el que se incluya el impacto logrado | Informe de implementación y medición de impacto | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | Realizar reporte de situaciones administrativas y determinar e implementar acciones de mejora | Reporte de situaciones administrativa con aciiones de mejora implementadas | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
11 | Implementar instrumento de medición de la eficacia del protocolo de acoso laboral y sexual. | Seguimiento de implementación recomnedaciones estudio de accesibilidad | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12 | Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones dadas en el estudio de accesibilidad. | Seguimiento de implementación recomendaciones estudio de accesibilidad | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | Desarrollar estrategia para gestionar el conocimiento identificado como crítico | Informe de desarrollo de estrategia para gestión de conocimiento | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | Implementar el plan de Gestión de Integridad 2025 | Plan de Gestión de Integridad implementado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
15 | Formular las acciones del Plan estratégico de Talento Humano 2026 | Plan Estratégico de Talento Humano 2026 formulado | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100
16 | Formular el Plan Estratégico Institucional y el plan de acción 2026 | Plan Estratégico Institucional y Plan de acción 2026 formulado y aprobado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | SONIA PATRICIA CASTANO HERNANDEZ, ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100
17 | Formular el PETI - Acciones para el 2026 | Acciones del PETI 2026 formuladas y aprobadas | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO | 2025-10-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100
18 | Formular el PINAR - acciones para el 2026 | Actividades del PINAR 2026 formuladas y aprobadas | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LOURDES VIVAS PAVAJEAU, GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA | 2025-10-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100
19 | Ejecutar la estrategia y el plan de participación ciudadana 2025 | Plan de participación ciudadana ejecutado | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 2.88 | 2.88 | 7.02 | 0 | 8.05 | 0 | 10.17 | 0 | 3.16 | 0 | 14.84 | 0 | 3.16 | 0 | 5.3 | 0 | 4.99 | 0 | 10.17 | 0 | 12.56 | 0 | 17.7 | 0 | 100
20 | Conformar el equipo de rendición de cuentas 2025 | Equipo Conformado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
21 | Definir el plan de rendición de cuentas y la estrategia 2025 de acuerdo con la circular de la veeduría | Plan y estrategia aprobado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
22 | Elaborar y publicar informe de gestión | Informe publicado | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
23 | Preparar informe para rendición de cuentas de la alcaldía | Informe remitido | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
24 | Realizar la rendición de cuentas de la UAECD | Actividad realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
25 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas 2025 | Evaluación realizada | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
26 | Ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano 2025 | Estrategia de servicio al ciudadano ejecutada | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, ADRIANA ROCIO TOVAR CORTES | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 9.71 | 0 | 6.99 | 0 | 6.6 | 0 | 8.7 | 0 | 18.39 | 0 | 16.71 | 0 | 8.81 | 0 | 8.16 | 0 | 3.5 | 0 | 6.8 | 0 | 100
27 | Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor 2025 | Medición de la satisfacción delos grupos de valor realizada | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, ADRIANA ROCIO TOVAR CORTES | 2025-01-02 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100
28 | Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites 2025 | Estrategia implementada | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, ADRIANA ROCIO TOVAR CORTES | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
29 | Definir la estrategia de racionalización de trámites 2026 | 1 Documento de la estrategia | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | JHENSY PAOLA DUARTE SILVA, ADRIANA ROCIO TOVAR CORTES | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
30 | Ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción de 2025 para la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | Seguimientos trimestrales del plan de acción de la política de daño antijuridico | 180 GERENCIA JURÍDICA | WALTHER TIUSABA RIVAS, GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100
| Implementar el ciclo de gobernanza regulatoria para la agenda regulatoria vigencia 2025 (Decreto 474 de 2022) | Agenda regulatoria 2025 publicada | 180 GERENCIA JURÍDICA | WALTHER TIUSABA RIVAS, GLORIA EDITH MARTINEZ SIERRA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100
| Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información 2025 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ejecutado | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7.27 | 7.27 | 7 | 0 | 9.2 | 0 | 7.2 | 0 | 4.53 | 0 | 9.4 | 0 | 9.87 | 0 | 7.8 | 0 | 9.6 | 0 | 9.27 | 0 | 10.33 | 0 | 8.53 | 0 | 100
| Ejecutar los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2025 | Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI ejecutado | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA | ANA BETSABETH AVILA PARRA, FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.83 | 2.83 | 2.57 | 0 | 7.04 | 0 | 13.13 | 0 | 9.98 | 0 | 12.33 | 0 | 10.52 | 0 | 6.15 | 0 | 5.32 | 0 | 3.78 | 0 | 6.12 | 0 | 20.23 | 0 | 100
| Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2025 | Plan de Comunicaciones Ejecutado | 100 DIRECCIÓN GENERAL | ANA MARIA ORTIZ ZULUAGA, SANDRA PATRICIA GARCIA CACERES | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
| Verificar y hacer seguimiento al esquema de Publicación con el propósito de controlar el cumplimiento de los lineamientos de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con la normatividad vigente | Verificación y seguimiento al esquema de publicación | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | JAIME HUMBERTO LINARES MARTIN, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
| Cargar la información de FURAG 2024 | Certificado de cargue del 100% de las preguntas de FURAG | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | ANDREA NAYETH VELA MOLINA, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento al PEI -PAI 2025 | Seguimientos presentados al CIGD | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | ANDREA NAYETH VELA MOLINA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar seguimiento a los planes del decreto 612 | Seguimientos presentados al CIGD | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | ANDREA NAYETH VELA MOLINA, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100
| Actualizar Tablas de Retención Documental (TRD) según normatividad legal vigente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitido al Consejo Distrital de Archivos (Segundo envío del CCD, TRD y anexos) | Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas según normatividad legal vigente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitido al Consejo Distrital de Archivos | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LOURDES VIVAS PAVAJEAU, GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100
| Elaborar Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos elaborado | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LOURDES VIVAS PAVAJEAU, GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Adquirir e implementar SGDEA | Estructuración de documentos técnicos para el desarrollo del SGDEA en la UAECD | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LOURDES VIVAS PAVAJEAU, GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100
| Hacer seguimiento a la ejecución del plan de Gestión de información estadística 2025 de acuerdo con los lineamientos del Modelo de operación de MIPG y los lineamientos dados por el líder de política | Seguimientos bimestrales | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL | SANDRA MARCELA FLOREZ TORO, PAULA ANDREA MAHECHA MAHECHA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 100
| Diseñar, implementar y hacer seguimiento al plan de gestión de conocimiento e innovación 2025 | Seguimientos realizados al plan | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | ANDREA NAYETH VELA MOLINA, ORLANDO JOSE MAYA MARTINEZ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100
| Ejecutar el plan anual de auditorias 2025 | Informe de auditoría, evaluaciones y seguimientos | 140 OFICINA CONTROL INTERNO | MYRIAM TOVAR LOSADA, DIANA KARINA RUIZ PERILLA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 0 | 100
[7 empty] | 279.63 | 279.63 | 413.86 | 0 | 349.81 | 0 | 281.63 | 0 | 323.42 | 0 | 431.08 | 0 | 216.09 | 0 | 205.11 | 0 | 236.27 | 0 | 423.93 | 0 | 429.22 | 0 | 709.97 | 0 | 4400.02
[7 empty] | 6.3552 | 6.3552 | 9.4059 | 0 | 7.9502 | 0 | 6.4007 | 0 | 7.3505 | 0 | 9.7973 | 0 | 4.9111 | 0 | 4.6616 | 0 | 5.3698 | 0 | 9.6348 | 0 | 9.755 | 0 | 16.1357 | 0 | 100.0005
[9 empty] | 15.7611 |  | 25.9841 |  | 32.3848 |  | 39.7352 |  | 49.5325 |  | 54.4436 |  | 59.1052 |  | 64.475 |  | 74.1098 |  | 83.8648 |  | 100.0005

## Hoja1 (hidden)
MES | NUMERADOR Porcentaje ejecutado de las actividades del Plan en el periodo | DENOMINADOR Total de actividades Plan-MIPG | RESULTADO | Logros Y Beneficios (*) | Retrasos y Soluciones | Justificación de Retroceso de Indicador | Fuente de Verificación (*) | Descripción General (*)
Jul | #REF! | 20 | #REF! | Se avanza en el plan estrategico de Talento Humano en un 46,94%. Se aprobó y publico el Plan Estrategico Institucional 2024-2028. Se ejecutaron las actividades programadas dentro de la Estrategia de servicio al ciudadano. Se ha ejecutado la estrategia de rendición de cuentas, el Plan de Transparencia y Etica Publica, el plan de participación ciudadana, el plan de seguridad y privacidad de la informacipon, el PINAR, el PETI. Se obtiene un resultado de 90 puntos en el Indice de desempeño institucionl aumentando respecto al año anterior. | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG julio 2024 | Se avanza en el plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con lo programado en un 46,95%. A la fecha se lleva un avance en promedio de 938,85% respecto a las 20 actividades avanzando de manera específica en las dimensiones de Talento humano en un 38,67% ( 3 actividades) , la dimensión de direccionamiento Estratégico en un 60% con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, al avance en la formulación del PETH y en la formulación del PINAR (3 actividades), la dimensión de gestión con valores para resultados en un 43,49% ( 10 actividades), la dimensión de información y comunicación en un 56,50% ( 2 actividades), la dimensión de gestión de conocimiento e innovación en un 48% con una actividad y la dimensión de control interno en un 47% (1actividad)
Aug | 1193.08 | 20 | 59.65% | Se avanza en la construcción de la Base de gestores de integridad y su formación ,se avanza en la formulación del Plan Estrategico de Talento Humano, asi mismo la formulación del PETI que fue entregado a la Dirección para revisión y comentarios, Se avanzo en las siguientes actividades del plan de participación: ontenidos digitales que se organizarán con comunicaciones -Facebook Live- - Piezas digitales tipo "historias" en redes sociales con distintos contenidos sobre canales de atención -Participación en reuniones de acuerdo a programación de la Alcaldía, Concejo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, etc, con la participación de la ciudadanía y grupos de valor interesados - Divulgar las actividades de participación por distintos canales invitando a los grupos de valor a participar - Aplicar sondeos y consolidar resultados obtenidos en algunas de las actividades de participación ciudadana, cuando aplique. Al igual que se ejecutan las 3 actividades programadas en la estrategia de servicio al ciudadano: - Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar. - Gestionar capacitaciones a través de Secretaría General de la Alcaldía Mayor en el manejo del Sistema Bogotá Te Escucha para la radicación, gestión y respuesta de las peticiones. Sujeto a la disponibilidad de Secretaría General, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, desde la SUPAC se realizaría. - Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial. | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG Agosto 2024 | Se avanza en el plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con lo programado en un 59,65%. A la fecha se lleva un avance en promedio de 1193,08% respecto a las 20 actividades avanzando de manera específica en las dimensiones de Talento humano en un 40,61% ( 3 actividades) , la dimensión de direccionamiento Estratégico en un 93,33% con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, al avance en la formulación del PETH, la formulación del PETI y el avance en la formulación del PINAR (4 actividades), la dimensión de gestión con valores para resultados en un 53,07% ( 10 actividades), la dimensión de información y comunicación en un 69,36% ( 2 actividades), la dimensión de gestión de conocimiento e innovación en un 65,80% con una actividad y la dimensión de control interno en un 56% (1actividad)
Sep | 1382% | 20 | 69.08% | se encuetra que la ejecución del Plan estratégico de Talento Humano con corte a 30 de septiembre cuenta con un avance de ejecución del 76,2 %, Se realiza seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses. Se establecierony presentaron aspectos críticos del PINAR al comité de Gestión y Desempeño. Se presenta la formulacion del PETI y el mismo es aprobado, Se ejecutaron 8 actividades del plan de participación ciudadana s e avanza en al ejecucion de 4 actividades relacionadas con la estrategia de servicio al ciudadano. se enviaron para retroalimentación, los formatos relacionados con la actualización de la documentación que se ha venido trabajando y la inscripción de la operación estadística en el SICODE, las cuales hacen parte de las actividades del Plan estadístico. | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG Septiembre 2024 | Se avanza en el plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con lo programado en un 69%. A la fecha se lleva un avance en promedio de 1382% respecto a las 20 actividades avanzando de manera específica en las dimensiones de Talento humano en un 63% ( 3 actividades) , la dimensión de direccionamiento Estratégico en un 98,% con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, al avance en la formulación del PETH, la formulación del PETI y el avance en la formulación del PINAR (4 actividades), la dimensión de gestión con valores para resultados en un 59% ( 10 actividades), la dimensión de información y comunicación en un 78% ( 2 actividades), la dimensión de gestión de conocimiento e innovación en un 76% con una actividad y la dimensión de control interno en un 79% (1actividad)
Oct |  | 20 | 0% |  | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG Octubre 2024
Nov |  | 20 | 0% |  | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG Noviembre 2024
Dec |  | 20 | 0% |  | No aplica | No aplica | Seguimiento plan de Sostenibilidad MIPG Diciembre 2024