## GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIO | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
SEMANA |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Publicación de convocatoria para encargo. | Profesional Especializado Gestión de la Organización | 16/03/2026 13/04/2026 04/05/2026 06/07/2026 07/09/2026 09/11/2026 | bar: 12; 16; 19; 28; 37; 46
Gestión del conocimiento en asuntos de empleo público | Profesional Especializado Gestión de la Organización | 26/02/2026 25/06/2026 27/08/2026 29/10/2026 | bar: 9; 26; 35; 44
Inicio - Actualización Bienes y Rentas - SIDEAP. | Profesional Universitario Gestión de la Organización | 2026-06-01 | bar: 23
Cierre - Actualización Bienes y Rentas - SIDEAP. | Profesional Universitario Gestión de la Organización | 2026-07-31 | bar: 31
|  |  | 1: 0; 6: 1; 10: 1; 15: 1; 19: 1; 23: 2; 28: 2; 32: 1; 37: 1; 41: 1; 45: 1; 50: 0 | 12

## BIENESTAR
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Descanso compensado para Semana Santa. (Publicación y puesta en marcha de la programación) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 13/02/2026 |  |  |  |  | P
Descanso compensado para fin de año. (Publicación y puesta en marcha de la programación) | Profesional Especializado y Técnico Operativo | 2026-09-01 | [33 empty] | p
Campamento | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 3/10/2026 4/10/2026 | [37 empty] | p
Actividades para incentivar el uso de la bicicleta: Semana de la bicicleta. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 21/09/2026 | [35 empty] | p
Reconocimiento a Biciusuarios. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 6/02/2026 6/07/2026 |  |  |  |  | p | [23 empty] | P
Inscripciones - Plan Integral al gimnasio. (Bienestar a tu medida) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 20/01/2026 20/02/2026 20/03/2026 20/04/2026 20/05/2026 20/06/2026 20/07/2026 20/08/2026 20/09/2026 20/10/2026 20/11/2026 |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
Entrenamientos deportivos | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 01/03/2026 01/04/2026 01/05/2026 01/06/2026 01/07/2026 01/08/2026 01/09/2026 01/10/2026 01/11/2026 | [9 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Club Catastro adicional a las charlas propuestas en el documento del plan de bienestar se encuentran las siguientes actividades complementarias: *Escuela de Padres *Activida de apoyo emocional para cuidadores *Actividad para hijos en etapa de adolescencia *Escuela de familia | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 27/03/2026 29/05/2026 30/06/2026 31/07/2026 30/09/2026 30/11/2026 | [12 empty] | p | [7 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p
Taller de cocina saludable. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-04-09 | [13 empty] | P
Día de la Familia - Primer semestre. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 16/05/2026 | [19 empty] | p
Día de la Familia - Segundo semestre. (Disfrute de día libre) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-07-01 | [25 empty] | p
Día del Animal de compañía - Pet day. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-10-02 | [37 empty] | p
Semana mundial de la Lactancia Materna - Curso de Familias lactantes. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-08-03 | [29 empty] | p
Día de la niñez y la recreación. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 25/04/2025 | [16 empty] | p
Vacaciones recreativas - Primer semestre. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 23/06/2026 | [23 empty] | p
Jornada para obtener la cédula digital. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 09/04/2026 04/08/2026 | [14 empty] | p | [14 empty] | p
Jornada para obtener Pasaporte | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-03-19 | [11 empty] | P
Actividad sobre equidad de género | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 24/03/2025 | [12 empty] | p
Feria de emprendimiento. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 16/04/2026 | [14 empty] | p
Semana Pensional - Preparación para el retiro del servicio (prepensionados) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 24/08/2026 | [32 empty] | p
Conmemoración - Día del (la) Secretario (a). | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 24/04/2026 | [16 empty] | p
Conmemoración - Día del (la) Conductor (a). | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 16/07/2026 | [27 empty] | p
Conmemoración - Día de la Familia | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 15/05/2026 | [18 empty] | P
Día del servidor público distrital y show de talentos | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-10-01 | [37 empty] | p
Día de cumpleaños y mensaje. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | Primer Martes habil del mes | P |  |  |  | p |  |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Conmemoración - Día de la Mujer. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-03-06 | [9 empty] | p
Conmemoración - Día del Hombre. (Nuevas masculinidades) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 19/03/2026 | [10 empty] | p
Conmemoración - Día de la Madre. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 08/05/206 | [18 empty] | p
Comemoración - Día del Padre. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-06-19 | [23 empty] | p
Elección mejores servidores públicos - UAECD. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-07-01 | [25 empty] | p
Aniversario de Catastro. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 14/01/2026 |  | p
Talleres de intervención de clima laboral y de Indice de desarrollo | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | Por demanda | [17 empty] | p
Feria de Servicios - Charlas de educación financiera. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 12/6/2026 05/11/2026 | [22 empty] | p | [18 empty] | p
Conmemoración - Día cero discriminación. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-03-03 | [9 empty] | p
Convocatoria de teletrabajo y trabajo en casa. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 26/01/2026 04/07/2026 |  |  |  | p | [21 empty] | p
Semana del Bienestar Integral. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 19/05/2026 | [19 empty] | p
FRADEC y FEDHE y Alianzas educativas DAFP y DASCD. (Las fechas pueden variar de acuerdo a cronograma DASCD 2026) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 03/072026 | [25 empty] | p
Juegos Deportivos Distritales. (Las fechas pueden variar de acuerdo a cronograma DASCD 2026) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 03/072026 | [25 empty] | p
Carrera atlética. (Las fechas pueden variar de acuerdo a cronograma DASCD 2026) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-10-10 | [38 empty] | P
Salidas ecológicas. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 9/03/2026 30/11/2026 | [10 empty] | p | [33 empty] | p
Actividades Culturales, artisticas o musicales. (Bienestar a tu medida) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2/02/2026 01/07/2026 |  |  |  |  | P | [20 empty] | P
Dia del amor y la amistad (Compartir de colores) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 16/09/2026 | [35 empty] | p
Encuentro de Bienestar Emocional y Relaciones Saludables (Pareja - Solteros) | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 30/09/2026 | [36 empty] | p
Día dulce de Catastro. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 30/10/2026 | [40 empty] | p
Bonos de Navidad. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-01 | [45 empty] | p
Vacaciones recreativas - Segundo semestre. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-14 | [46 empty] | p
Día del avaluador. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 13/12/2026 | [46 empty] | p
Reconocimiento a servidores por el servicio al ciudadano. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-04 | [45 empty] | p
Reconocimiento a Gerentes Públicos. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-04 | [45 empty] | p
Reconocimiento por antigüedad. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-04 | [45 empty] | p
Cierre de Gestión. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 2026-12-04 | [45 empty] | p
Bienvenida la Navidad - Novenas navideñas. | Profesional Especializado de Bienestar Técnico Operativo | 16/12/2026 | [46 empty] | p
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9

## PIC
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Inducción a demanda : Incluir los temas Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación y reintegración- Política Publica LGTBI- Lineamientos para promoción y protección de los derechos menstruales de las mujeres y personas menstruantes en el Distrito Capital | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026 |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p
Ingreso al Servicio Público 2024-2027 | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026 |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p
Visualización y Analítica de Datos | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026 |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p
Inteligencia Artificial Generativa | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026 |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p
Competencias Comportamentales para Directivos | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-02-11 |  |  |  |  | p
Reinducción | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/06/2026 24/07/2026 28/08/2026 | [22 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Politicas públicas | Profesional Especializado Gestión de la Formación
Evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 17/06/2026 10/11/2026 | [21 empty] | p | [17 empty] | p
Derechos Humanos. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 17/02/2026 22/05/2026 20/08/2026 20/10/2026 |  | p | [16 empty] | p | [10 empty] | p | [6 empty] | p
Lenguaje Claro | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 10/03/2026 10/06/2026 15/09/2026 | [7 empty] | p | [12 empty] | p | [12 empty] | p
Accesibilidad y de relacionamiento con personas en condición de discapacidad | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-05-05 | [15 empty] | p
Servicio a la Ciudadanía - Escuela Virtual de Cualificación Distrital | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 24/03/2026 | [10 empty] | p
Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción dispuesto por Función Pública - Toda la entidad | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-01 | [11 empty] | p
El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias- toda la entidad | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-02-12 |  |  |  |  | p
Negociación Colectiva de los Empleados Públicos | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-13 | [13 empty] | p
Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 29/04/2026 30/07/2026 | [14 empty] | p | [11 empty] | p
Tratamiento de Datos Personales por Entidades Públicas | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 30/03/2026 02/09/2026 | [10 empty] | p | [20 empty] | p
Medidas y herramientas para la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en las entidades del Distrito Capital. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-22 | [13 empty] | p
Lenguaje de Señas | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 22/07/2026 | [25 empty] | p
Participación ciudadana | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 14/05/2026 | [16 empty] | p
Recorrido virtual y/o presencial a lugares de interés hídrico-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA- | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 29/05/2026 30/12/2026 | [18 empty] | p | [25 empty] | p
Uso eficiente del agua y energía-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 21/05/2026 22/12/2026 | [17 empty] | p | [25 empty] | p
Adecuada separación en la fuente-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 27/02/2026 31/07/2026 | [6 empty] | p | [19 empty] | p
Semana ambiental- Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 2026-01-06 | [19 empty] | p
Consumo sostenible-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 16/06/2026 | [20 empty] | p
Agricultura urbana-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 22/06/2026 | [21 empty] | p
Movilidad sostenible-Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Profesional Especializado Gestión de la Formación- Profesional PIGA | 10/03/2026 11/11/2026 | [8 empty] | p | [30 empty] | p
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) |  | 2026-05-07 | [15 empty] | p
Normatividad vigente aplicable a la Comisión. |  | 2026-05-27 | [18 empty] | p
Procedimientos de evaluación y seguimiento. |  | 2026-08-26 | [30 empty] | p
Técnicas de análisis de información (como resultados de clima) |  | 2026-09-16 | [32 empty] | p
Estrategias de comunicación y gestión del cambio |  | 2026-11-11 | [39 empty] | p
Conocimiento Tecnológico | Profesional Especializado Gestión de la Formación
Ciberseguridad empresarial -Propulor compenar | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-20 | [13 empty] | p
Innovación centrada en el cliente - Herramientas para la tranformación -propulsor compensar | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-05-08 | [15 empty] | p
Tranformación digital y gobierno electronico - Porpulsor compensar | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-05-18 | [17 empty] | p
Uso responsable, transparente y ético de la Inteligencia Artificial de la UAECD | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 10/04/2026 16/07/2026 8/10/2026 | [12 empty] | p | [11 empty] | p | [10 empty] | p
Macros en Excel | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 20/02/2026 | [5 empty] | p
Power BI | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 29/04/2026 | [14 empty] | p
Excel intermedio - avanzado - Propulsor compensar | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-07-03 | [23 empty] | p
Planeación y presupuesto público basado en resultados | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 14/02/2026 |  |  |  |  | p
Excel intermedio - avanzado - Porpulsor compensar | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-06-01 | [19 empty] | p
Seguridad de la Información y continuidad de negocio | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 27/02/2026 23/05/2026 23/08/2026 26/11/2026 | [5 empty] | p | [11 empty] | p | [11 empty] | p | [10 empty] | p
Transferencia de conocimientos Administrativo | Profesional Especializado Gestión de la Formación
Gestión documental | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 24/02/2026 26/05/2026 25/08/2026 10/11/2026 | [6 empty] | p | [11 empty] | p | [11 empty] | p | [8 empty] | p
Cordis y mesa de servicios | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 10/03/2026 11/06/2026 11/09/2026 10/12/2026 | [8 empty] | p | [11 empty] | p | [11 empty] | p | [9 empty] | p
Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 5/03/2026 2/06/2026 3/09/2026 | [7 empty] | p | [11 empty] | p | [11 empty] | p
Seguridad de la información - Continuidad de negocio | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 03/02/2026 05/05/2026 04/08/2026 04/11/2026 |  |  |  | p | [11 empty] | p | [11 empty] | p | [10 empty] | p
Presupuesto Público | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-30 | [14 empty] | p
Planeación y presupuesto publico basado en resultados |  | 2026-05-11 | [16 empty] | P
Transferencia de conocimientos Catastral a GCAC -SAPC | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 19/02/2026 21/04/2026 04/06/2026 | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p
Analisi de casos para radicar o gestionar tramites | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-03-11 | [8 empty] | p
Aplicativos ArcGIS estuduio de titulos o anotaciones en folio de matricula - Destreza en manejo de SIIC | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-03-18 | [9 empty] | p
VUR -Ventanilla Única de Registro para gestionar trámites inmobiliarios y consultas tributarias fácilmente. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-04-09 | [12 empty] | p
Provisión de empleos mediante concurso de méritos y periodo de prueba. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 26/02/2026 | [6 empty] | p
Instructivo de encargos para servidores de carrera (GESP-01-IN-07). | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 25/06/2026 | [22 empty] | p
Manual de Funciones y Competencias Laborales. | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 27/08/2026 | [30 empty] | p
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 29/10/2026 | [37 empty] | p
Bilinguismo | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 14/04/2026 | [12 empty] | p
Diplomados | Profesional Especializado Gestión de la Formación
Diplomado en Inteligencia Artificial para la Gestión Pública | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 15/5/2026 | [16 empty] | p
Diplomado en Inteligencia Artificial para la Gestión Catastral | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 13/4/2026 | [8 empty] | p
Diplomado en Inteligencia Artificial para la Gestión Jurídica | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 20/05/2026 | [17 empty] | p
Diplomado en Gestión del Conocimiento y Transferencia de Conocimiento | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-08-10 | [28 empty] | p
Diplomado Seguridad y Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Distrito según ISO 27000 | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 20/08/2026 | [29 empty] | p
Diplomado en Gerencia en Ventas |  | 2026-05-22 | [18 empty] | p
Curso Piloto profesional de Drones | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 13/02/2026 06/07/2026 |  |  |  |  | p | [18 empty] | p
Liderazgo estratégico impulsado por Inteligencia Artificial-Universidad Andes |  | 2026-03-23 | [9 empty] | p
Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 02/02/2026 04/12/2026 |  |  |  | p | [37 empty] | p
Equipo de trabajo | Profesional Especializado Gestión de la Formación | 2026-02-01 |  |  |  | p
|  |  | 5 |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  | 8

## G. INTEGRIDAD
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA INICIO | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Publicar el Plan de Gestión de Integridad en la intranet y en el sitio web. | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-31 |  |  | p
Realizar actividades de comunicación, sensibilización y apropiación, con simulaciones y casos prácticos basados en dilemas reales de la Entidad en materia de ética, integridad, transparencia, teniendo en cuenta las disposiciones del código de integridad, así como publicar historias de éxito en el boletín institucional. | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad Comunicaciones | 1/03/2026 29/05/2026 31/07/2026 30/09/2026 | [6 empty] | p | [9 empty] | p | [7 empty] | p | [6 empty] | p
Incorporar el módulo de integridad y transparencia en todos los procesos de inducción y reinducción | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad | "26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026" |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Microlearning digital sobre integridad, ética, transparencia. | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad | 30/04/2026 30/10/2025 | [12 empty] | p | [22 empty] | p
Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función Pública | Subgerencia de Talento Humano | 01/03/2026 30/06/2026 30/09/2026" | [6 empty] | p | [13 empty] | p | [10 empty] | p
Aplicar instrumento con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad. | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad | 15/10/2026 15/12/2026 | [34 empty] | p |  |  |  |  | p |  | p
Semana de los valores con dinámicas innovadoras, retos y concursos | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad | 2026-09-21 | [30 empty] | p
Foros de discusión ética | Subgerencia de Talento Humano Gestores de integridad | 20/03/2026 19/06/2026 18/09/2026 18/12/2026 | [8 empty] | p | [10 empty] | p | [10 empty] | p | [11 empty] | p
Reportar el avance en la ejecución del Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad | Subgerencia de Talento Humano | 01/05/2026 30/09/2026 30/12/2026 | [13 empty] | p | [17 empty] | p | [11 empty] | p
CONFLICTO DE INTERESES
Publicar el Plan de Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses en la intranet y en el sitio web. | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-31 |  |  | p
Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite | Subgerencia de Talento Humano | 15/01/2026 13/02/2026 13/03/2026 17/04/2026 15/05/2026 19/06/2026 17/07/2026 14/08/2026 18/09/2026 16/10/2026 20/11/2026 18/12/2026 |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Incluir en las jornadas de inducción el tema de conflicto de interés | Subgerencia de Talento Humano | 26/01/2026 16/02/2026 16/03/2026 20/04/2026 18/05/2026 15/06/2026 20/07/2026 17/08/2026 21/09/2026 19/10/2026 16/11/2026 14/12/2026 |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p
Realizar actividades de comunicación y sensibilización relacionadas con conflictos de intereses | Subgerencia de Talento Humano | 30/04/2026 30/06/2026 31/07/2026 30/10/2026 | [12 empty] | p | [7 empty] | p |  |  |  | p | [10 empty] | p
Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos | Subgerencia de Talento Humano | 1/06/2026 31/07/2026 | [17 empty] | p | [6 empty] | p
Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP | Subgerencia de Talento Humano | 1/09/2026 30/11/2026 | [28 empty] | p | [6 empty] | p |  |  |  | p
Aplicar herramienta de autodiagnóstico de la gestión de conflictos de interés del DAFP e identificar otros insumos para enriquecer | Subgerencia de Talento Humano | 2026-11-01 | [39 empty] | p
|  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 68

## SG-SST
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 2026
[7 empty] | Convenciones: | [6 empty] | P |  | Planeado | [6 empty] | Reinv. |  |  | Reinversion
[14 empty] | E |  | Ejecutado | [7 empty] | R |  | Reprogramado
OBJETIVO POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL | PROGRAMA DE GESTIÓN | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | META SST | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | Financieros | Tecnológicos | Humanos | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SGSST | Fortalecimiento SGSST | Actualizar el documento identificación de Peligros, valoración de Riesgos y determinación de controles | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones | [6 empty] | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones |  |  |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar documento Gestión Integral en Salud | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar y actualizar procedimientos, instructivos y formatos del SGSST | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano |  |  |  |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Presentar el plan de trabajo de SST al COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Líder SST | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar la política integral y formular propuesta | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal de Apoyo en calidad | [20 empty] | P
|  | Conocimiento del SGSST | Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación del SG-SST | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversion ARL | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Participar en reunión mensual convocada por el COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Lìder SST COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Fomentar la salud de los colaboradores minimizando los casos de incidencia y prevalencia por factor osteomuscular y psicosocial | Gestión Integral en Salud | Prevención en la salud | Realizar exámenes de ingreso, egreso y postincapacidad de acuerdo a requerimientos | 100% | Líder SST Técnico Operativo | 10000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exámenes médicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Realizar el agendamiento y realización de exámenes periódicos al personal que haya ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con el profesiograma. | 95% | Líder SST Técnico Operativo | 40000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor examenes médicos | [14 empty] | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Realizar el segundo miércoles de cada mes, el Día de salud y bienestar. | 100% | Equipo SST Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Proveedor exámenes médicos Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de vacunación | 20% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exámenes médicos EPS Secretaria de Salud | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de donación de sangre | 20% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Secretaria de Salud | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de Optometría. | 10% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Secretaria de Salud | [6 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de Valoración Nutricional | 10% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Secretaria de Salud | [6 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Promoción de la salud | Realizar la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Equipo SST Contratista SST` | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Proveedor exámenes médicos Asesores ARL | [6 empty] | P
|  | Promoción de la salud | Capacitar a la brigada en pista de entrenamiento | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P
|  | Promoción de la salud | Ejecutar el plan de trabajo del programa de gestión integral en salud | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Realizar y presentar al responsable del SG-SST el plan de trabajo del PVE Psicosocial 2026 | 100% | Contratista SST | 4400000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P
|  | PVE Psicosocial | Ejecutar el plan de trabajo PVE Psicosocial | 100% | Contratista SST | 45000000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Presentar propuesta de intervención para áreas priorizadas conforme a los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial 2025. | 100% | Contratista SST | 45000000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [6 empty] | P
|  | PVE Psicosocial | Ejecutar actividades de intervención psicosocial aprobadas. | 100% | Contratista SST | 45000000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [8 empty] | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Presentar al responsable del SGSST el plan de trabajo del SVE Desórdenes músculo esqueléticos 2026 | 100% | Asesor ARL | 4900000 | Equipos de Cómputo | Asesores ARL | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Ejecutar el plan de trabajo SVE Desórdenes músculo esqueléticos | 100% | Asesor ARL | 39200000 | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Gestionar y realizar actividades de pausas activas y relajación | 15% de participación del personal | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la prevención y preparación de respuesta ante emergencias | Preparación ante emergencias | Realizar convocatoria para brigadistas | Aumentar en 20% | Equipo SST | 0 | Equipos de cómputo | Equipo SST |  |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Dar cumplimiento del plan de capacitación para la brigada de emergencia | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Capacitar a la brigada en pista de entrenamiento | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | [8 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias |  |  |  |  | P | [7 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro distrital para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias | [18 empty] | P
Prevenir factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de los servidores de la Entidad, mediante el mejoramiento continuo del SGSST | Gestión en la seguridad en el lugar de trabajo | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de bioseguridad | 100% | Equipo SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de protección personal a quienes aplique del personal de terreno y archivo | 100% | Equipo SST | 38581000 | Equipo de cómputo | Equipo SST | [8 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspección de elementos de emergencias | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST Brigada de emergencias |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones locativas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST COPASST |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspección de puestos de trabajo a teletrabajadores con más de dos años con esta modalidad. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  |  | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones de elementos de protección personal | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones punto de acopio | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [12 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar mediciones de higiene ocupacional: ventilación e iluminación. | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  |  | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la verificación y mejora de la seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento | Realizar mesas laborales con ARL para el seguimiento de Accidentalidad y Enfermedades del personal UAECD | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Líder SST Asesores ARL | [10 empty] | P | [9 empty] | P
|  | Verificación | Realizar registro anual de autoevaluación y planes de mejoramiento del SGSST en la página de Ministerio | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P
|  | Verificación | Realizar actualización y seguimiento de indicadores en SIDEAP | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Verificación | Seguimiento a acciones de mejora formuladas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar gestión para la revisión por la Dirección del SGSST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [8 empty] | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar la rendición de cuentas del SGSST a todos los niveles de la organización | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [12 empty] | P
|  | Verificación | Preparar y presentar auditoría interna del SG-SST, de acuerdo con la programación de la Oficina de Control Interno. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST | [18 empty] | P |  | P
|  | Verificación | Realizar evaluación de cumplimiento de estándares mínimos con base en la Resolución 0312 de 2019 con acompañamiento ARL. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST EIS ARL | [22 empty] | P
|  | Mejora | Formular acciones y planes de trabajo 2027 | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Contratista SST Asesores ARL | [18 empty] | P |  | P |  | P
| Actividades adicionales para la implementación integral del SGSST) | Reinversión ARL | Realizar mesa de trabajo con ARL para concertación plan de reinversión 2026 | 100% | Líder SST | Reinversión Arl | Equipo de cómputo | Líder de SST EIS ARL | P
|  | Contratación personal de apoyo | Realizar proceso para la contratación de los profesionales que apoyan a SST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación | P
|  | Adquisiciones | Realizar proceso de contratación proveedor exámenes médicos ocupacionales | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación | P |  | P |  | P
|  |  | Realizar proceso para la contratación de Elementos de Protección Personal y de emergencias. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación |  |  | P |  | P |  | P
[9 empty] | 12 |  | 21 |  | 20 |  | 23 |  | 17 |  | 17 |  | 15 |  | 19 |  | 15 |  | 18 |  | 17 |  | 13 |  | 207
|  |  |  | Cantidad Total de Actividades Año 2026 |  | Cantidad de actividades programadas I Trimestre 2026 | Porcentaje de avance programado I Trimestre 2026 | Cantidad de actividades programadas II Trimestre 2026 | Porcentaje de avance programado II Trimestre 2026 |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas III Trimestre 2026 |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado III Trimestre 2026 |  |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas IV Trimestre 2026 |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado IV Trimestre 2026
|  |  | Plan SST 2026 (Programado) | 207 |  | 53 | 0% | 57 | 0% |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Plan SST 2026 (Ejecutado) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Elaboró: Natalia Andrea Sánchez Huertas |  |  |  | Revisó: Ennis Esther Jaramillo Morato |  |  | Aprobó: Olga Lucía López Morales
Profesional Especializado SST |  |  |  | Subgerente de Talento Humano |  |  | Directora

## CAPACITACIÓN SG-SST
ANEXO MATRIZ DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
Mes | Temas | ENFOQUE DESDE SST | [9 empty] | Tipo de Actividad | Intensidad Horaria | Población Objetivo | Perfil Sugerido para la realización de la capacitación | Seguimiento de cumplimiento
|  | General SST | Brigada De Emergencias | Comité De Convivencia Laboral | PESV | COPASST | SVE Psicosocial | SVE Musculo Esquelético | Cardio Vascular | Auditivo | Visual |  |  |  |  | Fecha de realización | # De Personas Asistentes
Por demanda | Inducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | X | [9 empty] | Capacitación magistral | 2 horas | Funcionarios y/o contratistas nuevos en la UAECD | Líder SST
Enero | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-01-13
| Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-01-22
Febrero | Capacitación Comité de Convivencia Laboral |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del CCL | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-02-18
| Manejo de emergencias | X | [9 empty] | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-02-17
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-02-11
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-02-10
| Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-02-19
Marzo | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-03-10
| Capacitación COPASST |  |  |  |  | X | [5 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-03-18
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-03-11
| Capacitación prevención de riesgos | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST | 2026-03-24
| Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-03-19
Abril | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-04-14
| Reinducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | X | [9 empty] | Charla magistral | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Equipo SST | 2026-04-29
| Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-04-23
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-04-08
| Semana de la SST | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-04-27
Mayo | Capacitación Comité de Convivencia Laboral |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del CCL | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-05-20
| Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Equipo SST o Profesional asesor ARL | 2026-05-27
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-05-13
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Pista de entrenamiento |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-05-15
| Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-05-21
Junio | Capacitación COPASST |  |  |  |  | X | [5 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-06-17
| Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-06-18
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-06-10
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-06-09
| Manejo de emergencias | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-06-23
Julio | Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Teórico - Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-07-23
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-07-08
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Pista de entrenamiento | 8 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-07-14
| Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Equipo SST o Profesional asesor ARL | 2026-07-29
Agosto | Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-08-20
| Capacitación Comité de Convivencia Laboral |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del CCL | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-08-19
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-08-12
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados | 2026-08-11
| Capacitación prevención de riesgos | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST | 2026-08-25
| Capacitación Orden y Aseo Sketch | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Asesor de la ARL | 2026-08-28
Septiembre | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Pista de entrenamiento |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-09-18
| Capacitación COPASST |  |  |  |  | X | [5 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-09-23
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-09-09
| Capacitación prevención de riesgos | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST | 2026-09-15
| Capacitación prevención de riesgos - Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-09-03
| Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-09-17
Octubre | Capacitación Comité de Convivencia Laboral |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del CCL | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-10-21
| Prevención de riesgos | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas que reciben EPP | Líder SST - Contratista SST | 2026-10-20
| Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Equipo SST o Profesional asesor ARL | 2026-10-28
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-10-14
| Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-10-22
Noviembre | Intervención SVE desórdenes músculo esqueléticos | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-11-19
| Día de Salud y Bienestar | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-11-11
| Capacitación COPASST |  |  |  |  | X | [5 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL con licencia en Salud Ocupacional | 2026-11-25
| Capacitación prevención de riesgos - Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-11-05
Diciembre | Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Equipo SST o Profesional asesor ARL | 2026-12-02
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionado | 2026-12-15
| Intervención Riesgo Psicosocial | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL | 2026-12-10
Nota. El presente plan puede variar de acuerdo a requerimientos específicos que se realice por parte del personal interesado, se dejan temas macro de trabajo; no obstante algunos de los temas específicos solicitados pueden entrar por el SVE de Salud mental o el biomecánico.
Aprobado mediante Resolución interna
| Elaboró: Natalia Andrea Sánchez Huertas |  |  | Revisó: Ennis Esther Jaramillo Morato | [9 empty] | Aprobó: Olga Lucía López Morales
| Profesional Especializado Código 222 Grado 10 |  |  | Subgerente de Talento Humano | [9 empty] | Directora