## CRONOGRAMA
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2024 CRONOGRAMA PARA LA INSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EQUIPOS DE TRABAJO
No. | Proyectos Equipos de Trabajo 2024 |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DESCRIPCIÓN AVANCE
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Divulgar la convocatoria para postulación de Proyectos de Equipos de Trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 18 de marzo al 11 de abril | bar: MARZO 4 to MARZO 5
2 | Inscripción Equipos de Trabajo radicados ante la Subgerencia de Recursos Humanos en el formato previsto. Diligenciar Formato FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO | Equipo Participante | 12 al 16 de abril | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
3 | Revisar inscripción de los proyectos de equipos de trabajo y comunicar al líder del equipo participante su aceptación o rechazo de la inscripción. | Subgerencia de Talento Humano | 17 de abril al 22 de abril | bar: ABRIL 3
4 | Revisar los proyectos presentados, de acuerdo con los términos de referencia del proceso y comunicar a los equipos las recomendaciones y ajustes sugeridos, o la aceptación de los mismos. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 23 al 26 de abril | bar: ABRIL 4
5 | Ajustar y enviar los proyectos con las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Proceso y a la Subgerencia de Talento Humano. Diligenciar los formatos: - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO - FORMULACIÓN PROYECTO EQUIPOS DE TRABAJO - CRONOGRAMA PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO | Equipo Participante | 29 de abril al 3 de mayo | bar: MAYO 1 to MAYO 2
6 | Revisar los proyectos y enviar las recomendaciones o aceptación de estos a los equipos participantes y a la Subgerencia de Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 6 al 10 de mayo | bar: MAYO 2 to MAYO 3
7 | Ajustar y enviar los proyectos con las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, si hay observaciones. | Equipo Participante | 14 al 24 de mayo | bar: MAYO 3
8 | Trabajar en el proyecto de acuerdo con el cronograma de cada proyecto | Equipos Participantes | 27 de mayo al 16 de septiembre | bar: MAYO 4 to SEPTIEMBRE 2
9 | Presentar informe de avance del proyecto | Equipos Participantes | 11 al 26 de julio | bar: JULIO 2 to JULIO 3
10 | Conformar equipo evaluador | Dirección | 12 al 16 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 2
11 | Presentar informe final | Equipos Participantes | 16 al 20 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 2
12 | Sustentar públicamente el proyecto | Equipos Participantes | 23 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
13 | Evaluar el proyecto sustentado con base en la metodología establecida. | Equipo Evaluador | 23 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
14 | Emitir informe consolidado de las calificaciones obtenidas por cada uno de los equipos | Subgerencia de Talento Humano | 23 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
15 | Divulgar resultados mejores equipos de trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 8 de octubre | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
16 | Asignar incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo mediante Acto Administrativo | Subgerencia de Talento Humano | 9 de octubre al 29 de noviembre | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 4
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2024 CRONOGRAMA INCENTIVOS MEJORES SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA
No. | Incentivos a Mejores Servidores Públicos de Carrera Administrativa |  |  | MARZO 1: MAYO; MARZO 5: JUNIO; MAYO 1: JULIO; JUNIO 1: AGOSTO; JULIO 1: SEPTIEMBRE; AGOSTO 1: OCTUBRE; SEPTIEMBRE 1: NOVIEMBRE; OCTUBRE 1: DICIEMBRE | DESCRIPCIÓN AVANCE
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar el cumplimiento de los requisitos de los servidores con evaluación sobresaliente para participar en el programa de incentivos | Subgerencia de Talento Humano | 2 al 30 de mayo | bar: MAYO 1 to MAYO 4
2 | Entrega reconocimiento a servidores públicos con evaluación del despemeño en nivel sobresaliente 2023-2024 | Subgerencia de Talento Humano | 4 de junio al 30 de agosto | bar: JUNIO 1 to AGOSTO 4
3 | Organizar y realizar la selección de mejores servidores de carrera administrativa por nivel jerárquico y mejor de la entidad | Subgerencia de Talento Humano | 4 al 28 de junio | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
4 | Participación en la VIII Gala de Reconocimiento DASCD | Subgerencia de Talento Humano y servidores galardonados | 27 de septiembre - 11 octubre | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
5 | Elaborar y tramitar proyecto de resolución para asignar incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los mejores servidores | Subgerencia de Talento Humano | 11 de octubre al 8 de noviembre | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 1
6 | Tramitar el pago de los incentivos pecuniarios a mejores equipos de trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 12 al 29 de noviembre | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
7 | Comunicar la resolución que asigna los incentivos a los mejores servidores públicos de carrera administrativa y las condiciones para hacer efectivos los incentivos no pecuniarios | Subgerencia de Talento Humano | 2 al 16 de diciembre | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
8 | Realizar acto de reconocimiento a los mejores servidores de carrera y mejores equipos de trabajo en el evento Informe de Gestión 2024 | Subgerencia de Talento Humano | 2 al 16 de diciembre | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Elaboró: Patricia Toro Fierro – Líder Bienestar Social e Incentivos STH
Revisó: Natalia Andrea Sánchez Huertas - Subgerente Talento Humano