## CRONOGRAMA
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2023 CRONOGRAMA PARA LA INSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EQUIPOS DE TRABAJO
No. | Proyectos Equipos de Trabajo 2023 |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | DESCRIPCIÓN AVANCE
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Divulgar la convocatoria para postulación de Proyectos de Equipos de Trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 18 de marzo al 1 de abril | bar: MARZO 4 to MARZO 5
2 | Inscripción Equipos de Trabajo radicados ante la Subgerencia de Recursos Humanos en el formato previsto. Diligenciar Formato FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO | Equipo Participante | 18 de marzo al 1 de abril | bar: MARZO 4 to MARZO 5
3 | Revisar inscripción de los proyectos de equipos de trabajo y comunicar al líder del equipo participante su aceptación o rechazo de la inscripción. | Subgerencia de Talento Humano | 18 de marzo al 5 de abril | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
4 | Revisar los proyectos presentados, de acuerdo con los términos de referencia del proceso y comunicar a los equipos las recomendaciones y ajustes sugeridos, o la aceptación de los mismos. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 6 al 11 de abril | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
5 | Ajustar y enviar los proyectos con las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Proceso y a la Subgerencia de Talento Humano. Diligenciar los formatos: - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO - FORMULACIÓN PROYECTO EQUIPOS DE TRABAJO - CRONOGRAMA PROYECTOS EQUIPOS DE TRABAJO | Equipo Participante | 12 al 26 de abril | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
6 | Revisar los proyectos y enviar las recomendaciones o aceptación de estos a los equipos participantes y a la Subgerencia de Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 27 de abril al 10 de mayo | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
7 | Ajustar y enviar los proyectos con las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, si hay observaciones. | Equipo Participante | 11 al 17 de mayo | bar: MAYO 2
8 | Trabajar en el proyecto de acuerdo con el cronograma de cada proyecto | Equipos Participantes | 18 de mayo al 16 de septiembre | bar: MAYO 3 to SEPTIEMBRE 2
9 | Presentar informe de avance del proyecto | Equipos Participantes | 11 al 24 de julio | bar: JULIO 2 to JULIO 3
10 | Conformar equipo evaluador | Dirección | 12 al 16 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 2
11 | Presentar informe final | Equipos Participantes | 12 al 16 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 2
12 | Sustentar públicamente el proyecto | Equipos Participantes | 19 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
13 | Evaluar el proyecto sustentado con base en la metodología establecida. | Equipo Evaluador | 19 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
14 | Emitir informe consolidado de las calificaciones obtenidas por cada uno de los equipos | Subgerencia de Talento Humano | 19 al 30 de septiembre | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
15 | Divulgar resultados mejores equipos de trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 8 de octubre | bar: OCTUBRE 1
16 | Asignar incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo mediante Acto Administrativo | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 31 de octubre | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2023 CRONOGRAMA INCENTIVOS MEJORES SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA
No. | Incentivos a Mejores Servidores Públicos de Carrera Administrativa |  |  | MARZO 1: MAYO; MARZO 5: JUNIO; MAYO 1: JULIO; JUNIO 1: AGOSTO; JULIO 1: SEPTIEMBRE; AGOSTO 1: OCTUBRE; SEPTIEMBRE 1: NOVIEMBRE; OCTUBRE 1: DICIEMBRE | DESCRIPCIÓN AVANCE
| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar el cumplimiento de los requisitos de los servidores con evaluación sobresaliente para participar en el programa de incentivos | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 30 de mayo | bar: MAYO 1 to MAYO 4
2 | Entrega reconocimiento a servidores públicos con evaluación del desemeño en nivel sobresaliente 2022-2023 - | Subgerencia de Talento Humano | 1 de junio al 30 de agosto | bar: JUNIO 1 to AGOSTO 4
3 | Organizar y realizar la selección de mejores servidores de carrera administrativa por nivel jerárquico y mejor de la entidad | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 30 de junio | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
4 | Participación en la VIII Gala de Reconocimiento DASCD | Subgerencia de Talento Humano y servidores galardonados | 28 de septiembre - 1 octubre | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
5 | Elaborar y tramitar proyecto de resolución para asignar incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los mejores servidores | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 31 de octubre | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
6 | Comunicar la resolución que asigna los incentivos a los mejores servidores públicos de carrera administrativa y las condiciones para hacer efectivos los incentivos no pecuniarios | Subgerencia de Talento Humano | 23 al 31 de octubre | bar: OCTUBRE 4
7 | Tramitar el pago de los incentivos pecuniarios a mejores equipos de trabajo | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 15 de noviembre | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
8 | Realizar acto de reconocimiento a los mejores servidores de carrera y mejores equipos de trabajo en el evento Informe de Gestión 2023 | Subgerencia de Talento Humano | 1 al 15 de diciembre | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
Elaboró: Isaura Gómez Jaramillo – Profesional Especializado / Componente Bienestar Social e Incentivos
Revisó: Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente Talento Humano