## Equilibrio Vida Personal y L. (hidden)
Políticas de equilibrio vida personal y laboral aprobadas por el CIDA |  | Indicador | Seguimien. | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  | Junio | Junio |  |  | Julio | Julio |  |  | Julio | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisión y consolidación de marco teorico que sustenta la metodologia. | bar: Enero S3 to Febrero S2
2 | 1. Revisión y sustento de las politicas que se presentaran al comité o a la direccion para su aprobación. | bar: Febrero S4
4 | 3. Aprobación del comite CIDA de las politicas propuestas. | bar: Marzo S1
5 | Ajustes si las hay de las politicas aprobadas por el CIDA o la dirección. | bar: Marzo S3 to Marzo S4
6 | Divullgación de las politicas aprobadas por el CIDA. | bar: Abril S1 to Abril S2
7 | Revisión de casos que se ajustan a las politicas definidas.
8 | Segumiento y control de proliticas aprobadas | bar: Abril S4 to Abril S5; Julio S4; Septiembre S4; Diciembre S4
9 | Manteniemiernto de las politicas ( refuerso de cultura y cambios organizacionales)
| Total Areas a Divulgar | 0
| Total Areas Divulgadas |  | 0 | Enero S1: Sumatoria 1er Trimestre; Marzo S1: 8; Abril S1: Sumatoria 2do Trimestre; Junio S1: 5; Julio S1: Sumatoria 3er Trimestre; Septiembre S1: 1; Octubre S1: Sumatoria 4to Trimestre; Diciembre S1: 1
| Total Divulgaciones a realizar | 9 | % Avance | Enero S1: 100
| Total Areas Divulgadas 1er Trimestre | 8 | 88.8889 | Enero S1: 8
| Total Areas Divulgadas 2do Trimestre | 5 | 55.5556 | Enero S1: 25
| Total Areas Divulgadas 3er Trimestre | 1 | 11.1111 | Enero S1: 38
| Total Areas Divulgadas 4to Trimestre | 1 | 11.1111 | Enero S1: 29
| Total | 15 | 166.6667 | Enero S1: Aprx
Note on Q2: Diana Marcela Albarracin Nunez: Inicia con el 30 y 31 de marzo y el 1 y y 3 de abril que es semana santa, por eso pareciera que hay 5 semanas; pero se cuentan 5 empezando a contar como la semana 2 desde el 6 de abril

## Plan de Trabajo 2024
Anexo 1. PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 2024
[7 empty] | Convenciones: | [6 empty] | P |  | Planeado | [6 empty] | Reinv. |  |  | Reinversion
[14 empty] | E |  | Ejecutado | [7 empty] | R |  | Reprogramado
OBJETIVO POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL | PROGRAMA DE GESTIÓN | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | META SST | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | Financieros | Tecnológicos | Humanos | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SGSST | Fortalecimiento SGSST | Actualizar el documento identificación de Peligros, valoración de Riesgos y determinación de controles | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones | [8 empty] | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones | [6 empty] | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar documento Gestión Integral en Salud | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar y actualizar procedimientos, instructivos y formatos del SGSST | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano |  |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar y actualizar protocolo de acoso laboral y sexual | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST Integrantes CCL Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Diseñar instructivo de Comité de convivencia Laboral | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Líder SST Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano | [6 empty] | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar la política integral y formular propuesta | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal de Apoyo en calidad | [20 empty] | P
|  | Conocimiento del SGSST | Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación del SG-SST | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversion ARL | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Presentar el plan de trabajo de SST al COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Líder SST | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Participar en reunión mensual convocada por el COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Lìder SST COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Fomentar la salud de los colaboradores minimizando los casos de incidencia y prevalencia por factor osteomuscular y psicosocial | Gestión Integral en Salud | Prevención en la salud | Realizar exámenes de ingreso, egreso y postincapacidad de acuerdo a requerimientos | 100% | Líder SST Técnico Operativo | 10000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exámenes médicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Realizar el agendamiento y realización de exámenes periódicos al personal que haya ingresado antes del 31 de diciembre de 2023 | 95% | Líder SST Técnico Operativo | 45000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor examenes médicos | [14 empty] | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de vacunación | 20% del personal | Líder SST |  | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exÁmenes médicos EPS Secretaria de Salud |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de donación de sangre | 20% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Secretaria de Salud | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Promoción de la salud | Planear y ejecutar, la semana de la salud | 100% | Equipo SST Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Proveedor exámenes médicos Asesores ARL |  |  |  |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Realizar y presentar al responsable del SG-SST el plan de trabajo del PVE Psicosocial 2023 | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P
|  | PVE Psicosocial | Ejecutar el plan de trabajo PVE Psicosocial y el programa de egestión integral en salud | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Aplicar la batería de riesgo psicosocial a los colaboradores de la entidad conforme lineamientos del Ministerio de Trabajo | 65% | Contratista SST | 20000000 | Equipos de cómputo - | Contratista SST | [16 empty] | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Presentar informe a líder SST y áreas de la UAECD resultados de la batería de riesgo psicosocial con las respectivas acciones a implementar. | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo - | Líder SST Contratista SST | [18 empty] | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Presentar al responsable del SGSST el plan de trabajo del SVE Desórdenes músculo esqueléticos 2024 | 100% | Asesor ARL | Reinversión ARL | Equipos de Cómputo | Asesores ARL | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Ejecutar el plan de trabajo SVE Desórdenes músculo esqueléticos | 100% | Asesor ARL | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Gestionar y realizar actividades de pausas activas y relajación | 15% de participación del personal | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la prevención y preparación de respuesta ante emergencias | Preparación ante emergencias | Realizar convocatoria para brigadistas | Aumentar en 20% | Equipo SST | 0 | Equipos de cómputo | Equipo SST |  |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Dar cumplimiento del plan de capacitación para la brigada de emergencia | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Capacitar a la brigada en pista de entrenamiento | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | [8 empty] | P | [9 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias | [10 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro distrital para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias | [18 empty] | P
Prevenir factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de los servidores de la Entidad, mediante el mejoramiento continuo del SGSST | Gestión en la seguridad en el lugar de trabajo | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de bioseguridad | 100% | Equipo SST | 30600000 | Equipo de cómputo | Equipo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de protección personal a quienes aplique del personal de terreno y archivo | 100% | Equipo SST | 38987340 | Equipo de cómputo | Equipo SST | [6 empty] | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspección de elementos de emergencias | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST Brigada de emergencias |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones locativas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST COPASST |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar mediciones de higiene ocupacional en iluminación y confort térmico. | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [6 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspección de accesibilidad | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [12 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones punto de acopio | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [16 empty] | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la verificación y mejora de la seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento | Realizar mesas laborales con ARL para el seguimiento de Accidentalidad y Enfermedades del personal UAECD | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Líder SST Asesores ARL | [10 empty] | P | [11 empty] | P
|  | Verificación | Realizar registro anual de autoevaluación y planes de mejoramiento del SGSST en la página de Ministerio | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P
|  | Verificación | Realizar actualización y seguimiento de indicadores en SIDEAP | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Verificación | Seguimiento a acciones de mejora formuladas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar gestión para la revisión por la Dirección del SGSST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [12 empty] | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar la rendición de cuentas del SGSST a todos los niveles de la organización | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [14 empty] | P
|  | Verificación | Realizar evaluación de cumplimiento de estándares mínimos con base en la Resolución 0312 de 2019 con acompañamiento ARL. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST EIS ARL | [22 empty] | P
|  | Verificación | Preparar y presentar auditoría interna del SG-SST, de acuerdo con la programación de la Oficina de Control Interno. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST | [18 empty] | P |  | P
|  | Mejora | Formular acciones y planes de trabajo 2025 | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Contratista SST Asesores ARL | [18 empty] | P |  | P |  | P
| Actividades adicionales para la implementación integral del SGSST) | Reinversión ARL | Realizar mesa de trabajo con ARL para concertación plan de reinversión 2024 | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder de SST EIS ARL | P
|  | Contratación personal de apoyo | Realizar proceso para la contratación de los profesionales que apoyan a SST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación | P
|  | Adquisiciones | Realizar proceso de contratación proveedor exámenes médicos ocupacionales | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación |  |  | P |  | P |  | P
|  |  | Realizar proceso para la contratación de Elementos de Protección Personal y de emergencias. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación | [14 empty] | P |  | P |  | P
|  |  |  | Cantidad Total de Actividades Año 2024 |  | Cantidad de actividades programadas I Trimestre 2024 | Porcentaje de avance programado I Trimestre 2024 | Cantidad de actividades programadas II Trimestre 2024 (acumuladas) | Porcentaje de avance programado II Trimestre 2024 |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas III Trimestre 2024 (acumuladas) |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado III Trimestre 2024 |  |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas IV Trimestre 2024 (acumuladas) |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado IV Trimestre 2024
|  |  | Plan SST 2024 (Programado) | 179 |  | 43 | 24.02% | 93 | 51.96% |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 74.3% |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 100%
|  |  | Plan SST 2024 (Ejecutado) | 180 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
Elaboró: Sonia Guevara Vasquez |  |  |  | Revisó: Natalia Andrea Sánchez Huertas |  |  | Aprobó: Henry Rodríguez Sosa
Contratista SST |  |  |  | Subgerente de Talento Humano ( E ) |  |  | Director de Entidad Descentralizada

## Programacion Vsiitas GT (hidden)
CRONOGRAMA DE VISITAS GRUPOS TERRITORIALES - SEDE CENTRAL 2017
CRONOGRAMA DE CAPACITACION E INSPECCION GRUPOS TERRITORIALES |  | Indicador | SST | COPASST | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [9 empty] | Abril | [9 empty] | Mayo | [8 empty] | Junio | Junio | [8 empty] | Julio | Julio | [8 empty] | Julio | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre
[5 empty] | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
[5 empty] | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR | FP | FR
1 | ACR Bogotá (Tunjuelito) | 1 | ANDRES | ND | [56 empty] | 7
2 | ACR Bogotá (Kennedy) | 1 | HARVEY | ND | [58 empty] | 14
3 | ACR Bogotá (antonio nariño) | 1 | ANDRES | ND | [60 empty] | 21
4 | ACR Cundinamarca - Boyaca (Engativa) | 1 | HARVEY | NESTOR VELANDIA | [16 empty] | 1
5 | ACR Antioquia-Choco - Medellin | 1 | HARVEY | JORGE AGUDELO | [66 empty] | 4
6 | ACR Atlantico - Barranquilla | 1 | HARVEY | GLORIA | [18 empty] | 7
7 | ACR Bajo Cauca - Caucasia | 1 | HARVEY | NA | [64 empty] | 28
8 | ACR Alto Magdalena Medio - Puerto Berrio | 1 | ANDRES | LEONARDO | [32 empty] | 27
9 | ACR Bajo Magdalena Medio -Barrancabermeja | 1 | ANDRES | LEONARDO | [42 empty] | 25
10 | ACR Bolivar - Cartagena | 1 | HARVEY | GLORIA | [18 empty] | 8
11 | ACR Caquetá - Florencia | 1 | ANDRES | ND | [16 empty] | 2
12 | ACR Casanare - Yopal | 1 | ANDRES | JUAN COLMENARES | [72 empty] | 23
13 | ACR Cauca - Popayan | 1 | HARVEY | NESTOR VELANDIA | [46 empty] | 5
14 | ACR Cesar Guajira - Aguachica | 1 | ANDRES | JUAN COLMENARES | [38 empty] | 9
15 | ACR Cesar Guajira -Valledupar | 1 | HARVEY | GLORIA | [26 empty] | 4
16 | ACR Cordoba -Tierralta | 1 | ANDRES | ND | [48 empty] | 9
17 | ACR Cordoba - Monteria | 1 | ANDRES | EUNICE | [48 empty] | 8
18 | ACR Eje Cafetero - Pereira | 1 | HARVEY | JUAN COLMENARES | [50 empty] | 16
19 | ACR Huila - Neiva | 1 | HARVEY | GLORIA | [30 empty] | 21
20 | ACR Magdalena - Santa Marta | 1 | ANDRES | ND | [26 empty] | 3
21 | ACR Magdalena - Ariguani | 1 | ANDRES | NA | [26 empty] | 5
22 | ACR Meta - Villavicencio | 1 | HARVEY | JUAN COLMENARES | [44 empty] | 29
23 | ACR Nariño - Pasto | 1 | ANDRES | NESTOR VELANDIA | [22 empty] | 24
24 | ACR Norte de Santander - Cucuta | 1 | HARVEY | EUNICE | [72 empty] | 25
25 | ACR Putumayo - Mocoa | 1 | HARVEY | EUNICE | [54 empty] | 29
26 | ACR Santander - Bucaramanga | 1 | ANDRES | LEONARDO | [24 empty] | 30
27 | ACR Sucre - Sincelejo | 1 | ANDRES | JUAN COLMENARES | [54 empty] | 29
28 | ACR Tolima - Ibague | 1 | HARVEY | EUNICE | [42 empty] | 25
29 | ACR Urabá - Apartadó | 1 | ANDRES | NESTOR VELANDIA | [62 empty] | 26
30 | ACR Urabá - Necoclí | 1 | ANDRES | NESTOR VELANDIA | [62 empty] | 25
31 | ACR Valle del Cauca - Cali | 1 | ANDRES | EUNICE | [70 empty] | 14
32 | Bodega (Gestion Documental) | 1 |  | NESTOR VELANDIA
33 | Oficina Asesora de Planeación | 1
34 | Oficina Asesora Juridica - Asuntos Contencioso - Normativa y Conceptos. | 1
35 | Oficina Tecnologias de la Información - Sistemas de la información - Infraestructura y soporte | 1
36 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1
37 | Grupo de Corresponsabilidad | 1
38 | Grupo de Control Interno de Gestión | 1
39 | Subdirección de Seguimiento - Analisis de proceso de Reintegración - Analisis de la politica de Reintegración | 1
40 | Subdirección de Gestión Legal - Asuntos Administrativos y Beneficios Juridicos - Grupo Acceso y Permanencia | 1
41 | Grupo de Articulación Territorial | 1
42 | Subdirección Financiera (Pagaduria - Contabilidad - Presupuesto) | 1
43 | Subdirección Administrativa (Gestión Administrativa - Gestión Documental) | 1
44 | Subdirección Administrativa (Almacen e Inventarios - Gestión Contractual) | 1
45 | Talento Humano (Administracion del Talento humano - Desarrollo del Talento Humano - Administracion de Salarios y Prestaciones) | 1
46 | Grupo de Atencion al ciudadano | 1
Total Grupos Territoriales - Dependencias (SEDE CENTRAL) |  | 46
[5 empty] | SUMATORIA FECHAS PROGRAMADAS 1ER TRIMESTRE | [20 empty] | 6 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS PROGRAMADAS 2DO TRIMESTRE | [24 empty] | 15 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS PROGRAMADAS 3ER TRIMESTRE | [20 empty] | 10 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS PROGRAMADAS 4TO TRIMESTRE | [18 empty] | 0
[5 empty] | SUMATORIA FECHAS REALIZADAS 1ER TRIMESTRE | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS REALIZADAS 2DO TRIMESTRE | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS REALIZADAS 3ER TRIMESTRE | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | SUMATORIA FECHAS REALIZADAS 4TO TRIMESTRE | [18 empty] | 0
[5 empty] | PORCENTAJE VISITAS 1ER TRIMESTRE | [20 empty] | 13.0435 |  |  |  |  | PORCENTAJE VISITAS 2DO TRIMESTRE | [24 empty] | 32.6087 |  |  |  |  | PORCENTAJE VISITAS 3ER TRIMESTRE | [20 empty] | 21.7391 |  |  |  |  | PORCENTAJE VISITAS 4TO TRIMESTRE | [18 empty] | 0
[5 empty] | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE VISITAS 1ER TRIMESTRE | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE VISITAS 2DO TRIMESTRE | [24 empty] | 0 |  |  |  |  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE VISITAS 3ER TRIMESTRE | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE VISITAS 4TO TRIMESTRE | [18 empty] | 0
Note on B27: Harold Andres Arenas Osorio: Agendar inspeccion con valledupar

## Hoja1 (hidden)
ACR Cauca - Popayan | 9 | S
ACR Alto Magdalena Medio - Puerto Berrio | 4
ACR Antioquia-Choco - Medellin | 1 | M
ACR Atlantico - Barranquilla | 2
ACR Bajo Cauca - Caucasia | 3
ACR Bajo Magdalena Medio -Barrancabermeja | 5
ACR Bolivar - Cartagena | 6
ACR Caquetá - Florencia | 7 | MARZO
ACR Casanare - Yopal | 8
ACR Cesar Guajira - Aguachica | 10
ACR Cesar Guajira -Valledupar | 11
ACR Cordoba - Monteria | 13
ACR Cordoba -Tierralta | 12
ACR Eje Cafetero - Pereira | 14
ACR Huila - Neiva | 15
ACR Magdalena - Ariguani | 17
ACR Magdalena - Santa Marta | 16
ACR Meta - Villavicencio | 18
ACR Nariño - Pasto | 19
ACR Norte de Santander - Cucuta | 20
ACR Putumayo - Mocoa | 21
ACR Santander - Bucaramanga | 22
ACR Sucre - Sincelejo | 23
ACR Tolima - Ibague | 24
ACR Urabá - Apartadó | 25
ACR Urabá - Necoclí | 26
ACR Valle del Cauca - Cali | 27
Note on E21: Harold Andres Arenas Osorio: Agendar inspeccion con valledupar

## 0 (hidden)
PLAN DE INDICADORES SST 2016
Actividad | Relación Productos | Productos | Relación Actividad | Actividad | Indicador | Responsable | Avance General |  |  |  | Periodo 1 |  |  |  | Periodo 2 |  |  |  | Periodo 3 |  |  |  | Periodo 4
[7 empty] | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios
PLAN DE INDICADORES SST |  | Acciones de intervención de peligros y riesgos definidas e implementadas |  | 1. Identificar los peligros y riesgos en SST, 2.Definir los controles necesarios 3. Realizar seguimiento. | % de cumplimiento de las acciones definidas para intervenir los peligros y riesgos priorizados | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 11:14AM): Se identifican y documentan los riesgos de los GT que se tenían planeados para el Trimestre (ACR Bogotá, ACR Cundinamarca Boyacá), se definen en la misma matriz los controles. Por medio de reuniones con el COPASST se realiza seguimiento. De igual manera, en el formato TH-F-42 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES IPVRDC, se realiza el seguimiento de las acciones realizadas en el 2016. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:13PM): Se identifican y documentan los riesgos de los GT que se tenian planeados para el Trimestre (ACR Cesar Guajira,ACR Huila,ACR Norte de Santander,ACR Putumayo,ACR Urabá), se definen en la misma matriz los controles. Por medio de reuniones con el COPASST se realiza seguimiento. | 100.00 | 100.00 | 100.00
|  | Cumplimiento de los objetivos SST |  | 1. Definir los objetivos del SST, 2. Definir la forma de medición de los objetivos SST, 3. Realizar medición a los objetivos SST. | % de Cumplimiento de los objetivos del Sistema integrado de Gestión | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:02PM): Se realiza la documentacion de los objetivos y se definen las fichas de los indicadores para la medicion de los mismos. Se realiza reporte de cumplimiento de indicadores. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 9:49AM): Se realiza el cumplimiento de los objetivos de SST direccionados en la política integrada, estos son: •Fomentar la seguridad y salud de todos los colaboradores: Se ha realizado mediante el plan de capacitación y de las actividades de Seguridad y bienestar, el fomento de la salud en los trabajadores de la Entidad •Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable a la ACR en materia de seguridad y salud en el trabajo: Mensualmente se realiza el seguimiento en el cumplimiento de normatividad vigente aplicable a la ACR. Este seguimiento se realiza mediante un control que se lleva en el Grupo de Desarrollo de Talento Humano por los integrantes de SST. •Identificar los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, evaluarlos y valorarlos: Mediante el cronograma de visitas las diferentes sedes, se realizó la identificación de riesgos de cada una la cual se documentó en la matriz respectiva conforme al clima donde se encuentra la sede de la ACR.
|  | Cumplimiento de requisitos legales SST 2016 |  | 1. Elaborar la matriz de requisitos legales SST, 2. Actualizar la matriz de requisitos legales SST, 3. Revisar el cumplimiento de la normatividad SST. | % de Cumplimiento de requisitos legales en SST | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:04PM): Se verifica el cumplimiento legal SST para aquellas normas que aplican a la ACR. Al momento se cumple con el 100% de los requisitos mínimos de normatividad. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 9:57AM): Para el cuarto trimestre se crea el formato TH-F-45 Matriz de Riesgos Legales, la cual se actualiza mensualmente. En este Trimestre se verificó el seguimiento, pero no hubo nueva normatividad que aplicara a SST.
|  | Diagnóstico de la salud de los colaboradores ACR vigencia 2016 |  | Evaluar las condiciones de salud y de trabajo de los colaboradores ACR - 2016 | No. de evaluaciones de las condiciones de salud y de trabajo de los colaboradores ACR - 2016 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 1.00 | 1.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:57AM): Durante el cuarto trimestre se continua con el desarrollo de los exámenes periódicos de la región 1 y se inicia los de la región4. El reporte se realiza al 100%, ya que para el 31 de diciembre el proveedor de exámenes debe radicar, como obligación contractual, con la factura dicho informe. | 1.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:12PM): Se continua con la realización de exámenes periódicos 2016 | 0.00 | 1.00 | 100.00
|  | Evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los colaboradores de la ACR |  | Elaborar informes periódicos de los resultados de evaluaciones de programas de rehabilitación de la salud. | No. de reportes de la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los colaboradores de la ACR. | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 4.00 | 1.00 | 25.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 9:47AM): Para el cuarto trimestre, se reciben las recomendaciones enviadas por la ARL de un funcionario que se encuentra en el programa de rehabilitación, la cual vienen clasificadas de dos maneras, unas para la funcionaria y otra para la Entidad. A la funcionaria se le dieron a conocer mediante TH-F-44 Notificación de recomendaciones médicas, y las de la Entidad se remitieron a la fisioterapeuta de la ARL que maneja el Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular con el fin que se realice el seguimiento. | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:01PM): Se establece un valor de cero (0) ya que para el periodo no se tienen colaboradores que se hayan tenido que vincular a un programa de rehabilitación por causa de accidente de trabajo o enfermedad laboral. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 9:48AM): Para el cuarto trimestre, se reciben las recomendaciones enviadas por la ARL de un funcionario que se encuentra en el programa de rehabilitación, la cual vienen clasificadas de dos maneras, unas para la funcionaria y otra para la Entidad. A la funcionaria se le dieron a conocer mediante TH-F-44 Notificación de recomendaciones médicas, y las de la Entidad se remitieron a la fisioterapeuta de la ARL que maneja el Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular con el fin que se realice el seguimiento.
|  | Informe de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral. |  | Elaborar un informe con el registro de las enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral. | No. de informes de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral. | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 4.00 | 3.00 | 75.00 |  | 1.00 | 1.00 | 100.00 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Oct 26 2016 3:27PM): Se realizó un informe según lo planificado, de tal forma que el porcentaje de cumplimiento del indicador fue del 100%, se evidencia que se solicitaron 211 permisos por concepto de diligencia personal, 59 permisos por concepto de incapacidad de hasta dos días. Al evaluar el ausentismo por enfermedad laboral el total de dáis por concepto de incapacidades fue de 97 durante el primer trimestre del 2016. A la fecha no se evidencian enfermedades laborales calificadas. | 1.00 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 3:44PM): Se realiza el informe trimestral de accidentalidad y ausentismo encontrando los siguientes datos: - La Dirección Programática de Reintegración es la dependencia que mayor número de Ausencias administrativas presento 229 que corresponden al 65,61%. - Dirección General 55 Ausencias administrativas ingresadas correspondiente al 15.75%. - Secretaria General 65 Ausencias administrativas ingresadas correspondiente 18.62%. En el 3er trimestre del año 2016 (Julio - Septiembre) Se recepcionaron 22 reportes con un total de 194 días de Incapacidad Médica Certificada. • En el mes de Agosto se presentó el indicador más alto 14 registros (63.63%), representaron 160 días de incapacidad lo cual corresponde a 82.47% del total de registros. • El mes de Septiembre 6 registros (27.27%), ausencias que representaron 11 días de incapacidad correspondiente a 5.67% del total de registros. • El mes de Enero 16 ausencias administrativas (9.09%), estas ausencias representaron 23 días de incapacidad 11.85% del total de registros. En el tercer semestre del año 2016 se han presentado 7 accidentes, lo que indica que por cada 240,000 horas hombre trabajadas se presentan 2 Accidentes de trabajo. HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:05PM): Se realiza el informe trimestral de accidentalidad y ausentismo encontrando los siguientes datos: - La Dirección Programática de Reintegración es la dependencia que mayor número de Ausencias administrativas presento 229 que corresponden al 65,61%. - Dirección General 55 Ausencias administrativas ingresadas correspondiente al 15.75%. - Secretaria General 65 Ausencias administrativas ingresadas correspondiente 18.62%. En el 3er trimestre del año 2016 (Julio - Septiembre) Se recepcionaron 22 reportes con un total de 194 días de Incapacidad Médica Certificada. • En el mes de Agosto se presentó el indicador más alto 14 registros (63.63%), representaron 160 días de incapacidad lo cual corresponde a 82.47% del total de registros. • El mes de Septiembre 6 registros (27.27%), ausencias que representaron 11 días de incapacidad correspondiente a 5.67% del total de registros. • El mes de Enero 16 ausencias administrativas (9.09%), estas ausencias representaron 23 días de incapacidad 11.85% del total de registros. En el tercer semestre del año 2016 se han presentado 7 accidentes, lo que indica que por cada 240,000 horas hombre trabajadas se presentan 2 Accidentes de trabajo. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:11AM): Para el cuarto trimestre se consolido el informe de accidentalidad y de ausentismo, los datos fueron: 1. Accidentalidad: El numero de accidentes para octubre fue de 3, Noviembre 2 y Diciembre 1. El índice de frecuencia del trimestre fue de 6 accidentes, lo que indica que por cada 240,000 horas hombres trabajadas se presentan 2 Accidentes de trabajo. El Índice de Severidad se refleja de la siguiente manera: En el cuarto trimestre del año 2016 se han perdido 20 días por motivo de accidente de trabajo sobre un total de 518.160 Horas Hombre Trabajadas lo que equivale a un promedio de 6,7 días al mes. 2. Ausentismo: Respecto al tipo de Ausencias Administrativas evidenciado en el 4to Trimestre (468) se Identificó lo siguiente: - Diligencias Personales con 132 registros por ausencia administrativa, lo cual corresponde al 28.20% del total de Ausencias para el periodo. - Ausencia por Estudio 111 registros correspondientes al 23.71%. - Otros justificados, corresponde a 37 Ausencias administrativas es decir 7.90%. - Calamidad Domestica, 13 Ausencias correspondientes a 2.77%. - Exámen Médico 4 ausencias registradas correspondiente al 0.85%. - Medico (Consulta Médica – Odontológica y permiso médico) corresponde a 23 registros 4.91%. - Problemas Legales 2 registros correspondientes a 0.42%. - Derecho por votación 139 correspondiente a 29.70%. EL ausentismo por incapacidad médica fue el siguiente: En el 4to trimestre del año 2016 (octubre - diciembre) Se recibieron 15 reportes con un total de 28 días de Incapacidad Médica Certificada. • En el mes de noviembre se presentó el indicador más alto 8 registros (53.33%), representaron 15 días de incapacidad lo cual corresponde a 53.57% del total de registros. • El mes de octubre 7 registros (46.66%), ausencias que representaron 13 días de incapacidad correspondiente a 46.42% del total de registros. • Diciembre no presento incapacidades medicas. Se aclara que el indicador puede variar debido a que las incapacidades por mas de 2 días deben ser reconocidas por la EPS y por ende se ingresan al sistema una vez se cuente con la información por parte del Grupo de Nomina y Prestaciones.
|  | Plan de mejoramiento SST 2016 |  | 1. Definir las acciones correctivas y preventicas para el cumplimiento de los requisitos SST, 2. Medir el cumplimiento del plan de mejoramiento SST | % Cumplimiento del plan de mejoramiento SST 2016 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:50AM): Se continuó con el cierre de las acciones definidas en tercer trimestre para SST, a la fecha ya fueron cerradas y aprobadas 13 de las 14 definidas. Al 31 de diciembre se realizará el cierre de la acción faltante. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:10PM): Se definieron las acciones pertinentes al SGSST la cual surgen del seguimiento a la implementación del SGSST por parte de la ARL Colmena.En cuanto al cierre de acciones a la fecha se encuentran. Dentro del cierre de acciones se tiene el 64% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:50AM): Se continuó con el cierre de las acciones definidas en tercer trimestre para SST, a la fecha ya fueron cerradas y aprobadas 13 de las 14 definidas. Al 31 de diciembre se realizará el cierre de la acción faltante.
|  | Plan de seguridad y salud en el trabajo, implementado |  | Implementar las actividadades establecidas en el Plan de SST | Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016 | DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 40.00 | 40.00 | 100.00 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Jul 27 2016 11:26AM): Se cumplió con las actividades programadas para el primer trimestre la cual se establece un peso del 40% ya que se trata de toda la fase de planeación, establecimiento de cronogramas y definición de responsables. Adicionalmente para el primer trimestre se estableció el cumplimiento de las siguientes tareas, que se suman a la planeación en el cumplimiento. 1. Revisión, actualización y ajustes del Documento del SG-SST y matriz legal del SGSST. El documento fue actualizado por parte del profesional especializado de SST y se presentó al CIDA siendo aprobado, el cual posteriormente es adoptado mediante la resolución 632 de 2016. La matriz legal es actualizada para el 2016. Dentro esta actualización también se establece el cronograma de actividades para el cumplimiento del plan y la definición del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Levantamiento Matriz de Peligros, sede central. Teniendo en cuenta que la matriz de peligros es el diagnóstico que se tiene para la formulación del plan de SST, y que en el mes de diciembre fue el traslado de instalaciones de sede central, se tuvo que iniciar con la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles para la Entidad. 3. Actualización matriz de peligros a nivel nacional. Se inicia con el cronograma de inspecciones en los Grupos Territoriales con el cual se realiza el diagnóstico para la documentación de la matriz para el GT. Los GT visitados en el mes de marzo fueron: Alto Magdalena Medio, Bajo Magdalena Medio, Casanare, Meta. 4. Elaboración e implementación del Programa de Inspecciones: Se formula el programa de inspecciones con el respectivo cronograma a nivel nacional y se inicia con la ejecución de los mismos, los GT inspeccionados fueron : Alto Magdalena Medio, Bajo Magdalena Medio, Casanare, Meta. Elaboracion e implementacion del Programa de capacitaciones SST: Se inicia con la capacitación en los GT Alto Magdalena Medio, Bajo Magdalena Medio, Casanare, Meta dictando los temas de: 1. Generalidades del SG- SST 2. Peligros y Riesgos (Metodología, Identificación y Valoración) 3. Política del SG- SST 4. Objetivo del SG-SST 5. Responsabilidades de los Colaboradores frente al SG- SST 6. Politica No Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción o Farmacodependencia 7. Accidente de Trabajo (Definición, Notificación y Reporte) 8. Enfermedad Laboral (Definición y Reporte) 9. Plan de Emergencias 10. Charla: Hábitos y Estilos de Vida Saludables 11. Evaluación de conocimientos. Igualmente se cumplió con la capacitación al COPASST en actualización de normatividad y en la sensibilización interna de brigadistas sede central. 5. Elaboracion de los planes de emergencias para los GT que cambiaron de sede en el 2015 incluyendo sede central. Con la realización de las visitas realizadas a los diferentes GT se elaboran bajo la misma metodología del plan de emergencias de sede central los planes de los GT visitados. Para el trimestre se realizó la documentación de los GT Alto Magdalena Medio, Bajo Magdalena Medio, Casanare, Meta. Adicionalmente se realiza la documentación del plan de emergencias de sede central. 6. Divulgación de los planes de emergencias. En sede central se realiza la divulgación del plan de emergencias a los brigadistas de sede central y por medio de ellos se realizó divulgación en cada uno de los pisos del protocolo de emergencias a los colaboradores. En los GT, se realiza el refuerzo y divulgación de protocolos de emergencias al personal del GT. 7. Implementación de actividades PVE osteomuscular en GT. Se inicia la implementación de gimnasia laboral en 20 GT garantizando mayor cobertura a la realizada en 2015. | 20.00 | 19.00 | 95.00 | DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ (Jul 8 2016 6:36PM): En el presente trimestre semestre se logra un cumplimiento del 19% sobre el 20% esperado, que corresponde a una ejecución de 95% de las actividades previstas. De manera general los avances en la implementación del SGSST (Decreto 1072-2015), que se encuentran armonizadas con el plan aprobado, se encuentran avanzadas; la única actividad no realizada correspondió a la capacitación del Comité de Convivencia Laboral, la cual será ejecutad con el PIC en el tercer trimestre, adicionalmente porque el comité actual tiene el periodo de vigencia hasta el 30 de octubre, por lo que se considera más beneficioso proporcionar esta información a quienes conformarán el comité para el periodo 2016-2018. | 20.00 | 21.00 | 105.00 | DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ (Oct 13 2016 6:30PM): En el tercer trimestre se da cumplimiento a las 12 actividades planeadas para el indicador correspondiente al 20%, adicional a una actividad pendiente del segundo trimestre para un total a reportar del 21, acumulando la meta esperada al corte 30.10.2017. En general el cumplimiento de las actividades del Sistema ha sido satisfactorio; paralelamente se ha armonizado con las acciones tendientes a la implementación del SGSST, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1072 de 2016, avanzando en un 93% a septiembre, con fundamento en la auditoria realizada por la ARL. A la fecha se encuentran finalizadas las inspecciones, capacitaciones y documentación de Plan Maestro de Emergencias a nivel nacional; se programaron y se encuentran en fase final de ejecución los exámenes periódicos, salvo las regiones que aún por trámite contractual, no se ha adjudicado. En septiembre se lanzó convocatoria para la selección de los representantes de los trabajadores ante el COPASST; para la vigencia 2016-2018. Como análisis detallado de la ejecución del trimestre, se adjunta documento y las evidencias reposan en la carpeta en el equipo del profesional de SGSST. | 20.00 | 20.00 | 100.00 | DIANA MARCELA ALBARRACIN NUÑEZ (Dec 21 2016 3:26PM): RESUMEN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 1) Participación en las reuniones del COPASST. El área de Talento Humano ha sido partícipe como invitado técnico a las reuniones del COPASST desarrolladas en las fechas: 24 de octubre, 25 de noviembre, 5 de diciembre. Se aclara que las actas reposan en custodia del Secretario del COPASST. 2) Elaboración e implementación del Programa de Inspecciones. El programa de inspecciones cuenta con el desarrollo de inspecciones a nivel nacional conforme al cronograma de viajes ejecutado por un representante del equipo de SST y en su mayoría acompañado por un representante del COPASST. En el Cuarto Trimestre se visitaron los siguientes Grupos Territoriales ACR Bogotá - Kennedy, ACR Bogotá - Rafael Uribe, ACR Bogotá - Tunjuelito y ACR Cundinamarca – Boyacá. El soporte de las visitas realizadas son las actas de las visitas a cada GT. Anexos 1, respectivamente. 3) Elaboración e implementación del Programa de Inspecciones: Se continúa con el programa de inspecciones con el respectivo cronograma a nivel nacional. En el Cuarto Trimestre se visitaron los siguientes Grupos Territoriales: ACR Bogotá - Kennedy, ACR Bogotá - Rafael Uribe, ACR Bogotá - Tunjuelito y ACR Cundinamarca – Boyacá. 4. Elaboración e implementación del Programa de capacitaciones SST: En el Cuarto Trimestre se visitaron los GT: - ACR Bogotá - Kennedy, - ACR Bogotá - Rafael Uribe, - ACR Bogotá – Tunjuelito, - ACR Cundinamarca – Boyacá. Los temas brindados a los colaboradores en las capacitaciones son los siguientes: 1. Generalidades del SG- SST 2. Peligros y Riesgos (Metodología, Identificación y Valoración) 3. Política del SG- SST 4. Objetivo del SG-SST 5. Responsabilidades de los Colaboradores frente al SG- SST. 6. Política No Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción o Farmacodependencia. 7. Accidente de Trabajo (Definición, Notificación y Reporte). 8. Enfermedad Laboral (Definición y Reporte). 9. Plan de Emergencias. 10. Charla: Hábitos y Estilos de Vida Saludables. 11. Evaluación de conocimientos. El soporte de las capacitaciones se refleja en los Anexos 1 respectivamente. De las capacitaciones se realiza evaluación de eficacia de la cual se califica sobre 5 obteniendo a la fecha un promedio en los grupos visitados de 4.9 en charla de hábitos y estilos de vida y 4,9 en inducción y reinducción. La cobertura de personal es de 750 Colaboradores capacitados frente a los 618 programados para una ejecución del 121.36%. 5. Elaboración de los planes de emergencias para los GT Con las visitas realizadas a los diferentes GT se elaboran los planes de emergencias, tomando como base la metodología con el cual se elaboró el Plan de emergencias de Sede Central (Metodología IDIGER). En el Cuarto Trimestre se realizó la documentación de los GT visitados y la documentación del plan de emergencias de cada uno de ellos. Anexos 2. • Anexo 2 Evidencia ACR Bogotá - Kennedy 4 Tr • Anexo 2 Evidencia ACR Bogotá - Rafael Uribe 4 Tr • Anexo 2 Evidencia ACR Bogotá - Tunjuelito 4 Tr • Anexo 2 Evidencia ACR Cundinamarca - Boyacá 4Tr 6. Divulgación de los planes de emergencias Anexo 3. En el Cuarto trimestre se realizó el envío de los planes de emergencias de los GT actualizados, los brigadistas deben socializar el documento y los PON a los compañeros de trabajo. ANÀLISIS GENERAL DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA Para el presente trimestre y en general del año, se encontraron las siguientes fortalezas: 1. Apoyo por parte del nivel Directivo para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Sinergia de actividades entre la Oficina Asesora de Planeación y Talento Humano 3. Disposición por parte de los Coordinadores Territoriales para el desarrollo de las actividades. 4. Equipo de trabajo de SGSST fortalecido y comprometido. 5. Se encontró un incremento de participación de los colaboradores en las actividades del sistema. Oportunidades de mejora: 1. No obstante la participación va en aumento, en Sede Central a diferencia de los Grupos Territoriales no se cuenta con la misma disposición y compromiso. 2. Hubo falta de recursos relacionados con la publicación de planos de emergencia y señalización de evacuación para Grupos Territoriales. 3. Se considera necesario aumentar el tiempo destinado para el trabajo en Grupos Territoriales, para ampliar el alcance e impacto en las actividades. 4. Los reportes realizados desde el SGSST al área administrativa con relación a las mejoras desde el punto de vista de infraestructura, no se realizan o tardan más de lo requerido, lo cual puede traer como consecuencia la afectación en la percepción de las condiciones de trabajo y posibles incidentes o accidentes de trabajo, y potenciales enfermedades laborales.
|  | Reportes de accidentes, incidentes y enfermedades laborales realizados oportunamente en la vigencia 2016 |  | 1. Controlar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales durante la vigencia, 2. Medir la oportunidad de la ACR, frente al reporte de accidentes, incidentes y enfermedades laborales durante la vigencia. | % Oportunidad en el reporte y análisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales en 2016. | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:47AM): Conforme con el informe de accidentalidad, para el trimestre se presentaron 6 accidentes, este indicador se reporta al 100% ya que se realizó oportunamente el reporte ante ARL y EPS conforme lo establece la normativiad en SST. | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:07PM): Se pondera con el 100% de cumplimiento ya que se están cumpliendo con los términos de tiempos para el reporte a EPS y ARL. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 10:47AM): Conforme con el informe de accidentalidad, para el trimestre se presentaron 6 accidentes, este indicador se reporta al 100% ya que se realizó oportunamente el reporte ante ARL y EPS conforme lo establece la normativiad en SST.
|  | Requisitos de estructura definidos e implementados del SST |  | 1. Realizar la planificación del SST, 2. Elaborar la documentación mínima establecida en el artículo 2.2.4.6.12 del decreto 1072 de 2015. | % de cumplimiento de requisitos de estructua del SGSST | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 100.00 | 27.28 | 27.28 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 11:07AM): Se da cumplimiento a la documentación de los requisitos de estructura: 1. Política integrada aprobada y comunicada. 2. Objetivos y metas del sistema integrado de gestión aprobado. 3. Plan de trabajo anual en SG SST y cronograma aprobado. 4. Asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG SST. 5. Recursos humanos, físicos y financieros asignados y de otra índole para la implementación del SG SST. 6. Método para la identificación de peligros, evaluación y calificación de riesgos, aprobado y socializado. 7. Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo conformado y en funcionamiento. 8. Contar con la documentación mínima establecida en el artículo 2.2.4.6.12 del decreto 1072 de 2015. 9. Procedimiento para el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, documentado, aprobado y socializado. 10. Plan de emergencias, aprobado, 11. Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. | 57.27 |  |  |  | 15.45 |  |  |  | 22.73 | 22.73 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:18PM): Se da cumplimiento en el avance de los siguientes requisitos de estructura: 1. Política integrada aprobada y comunicada. 2. Objetivos y metas del sistema integrado de gestión aprobado. 3. Plan de trabajo anual en SG SST y cronograma aprobado. 4. Asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG SST. 5. Recursos humanos, físicos y financieros asignados y de otra índole para la implementación del SG SST. 6. Método para la identificación de peligros, evaluación y calificación de riesgos, aprobado y socializado. 7. Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo conformado y en funcionamiento. 8. Contar con la documentación mínima establecida en el artículo 2.2.4.6.12 del decreto 1072 de 2015. 9. Procedimiento para el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, documentado, aprobado y socializado. 10. Plan de emergencias, aprobado, 11. Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. | 4.55 | 4.55 | 100.00
|  | Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, evaluado |  | Realizar evaluación incial a la implementación del SG SST | Evaluación inicial del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | 1.00 | 9.09 | 909.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Dec 21 2016 11:00AM): Este indicador no aplica para el trimestre, ya que se realizó en el mes de febrero y es la única vez que se realiza ya que es el punto de partida para la implementación del SGSST. | 1.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 9.09 | 100.00 | HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS (Oct 31 2016 4:14PM): Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, se realiza la evaluación inicial del SGSST. | 0.00

## Plan de Capacitacion (hidden)
|  | MATRIZ DE CAPACITACIÓN AÑO | [11 empty] | REVISIÓN:01
VIGENCIA: 2017
Contenido de la capacitación |  |  |  | Cronograma Capacitación |  |  | Indicador Cumplimiento | Cargo participantes | Capacitador | Capacitador | No. Horas | % | Indicador Cobertura |  |  | Indicador Eficacia
Nombre de la capacitación | Objetivo de la capacitacion | Alcance | Temario | Fecha Programada | Fecha de realización | Trimestre | % Cumplimiento Programa Capacitación | Cargo de colaboradores participantes | Competencia del entrenador (interno o externo) | Nombre de quien realiza la Capacitación Y/O Entrenamiento (Interno o Externo) | Horas de duracion de la capacitacion | Indicador de realización de la Capacitación Y/O Entrenamiento de acuerdo al plan: 100% Realizada 0% No realizada | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Numero trabajadores evaluados | Número de evaluaciones eficaces | % de evaluaciones eficaces
Autocuidado | Sensibilizar al Personal relacionado al Autocuidado para prevención de AT | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | Capacitación Autocuidado | Desde Marzo | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | I,II,III | 100% | Todos los cargos y contratistas | COPASST | ´- Eunice Esquivia - Nestor Velandia - Ana Maria Mendoza - Leonardo Bruno | 1h |  | 526 | 618 | 85.11% |  |  | #DIV/0!
Identificación de Peligros y Control de Riesgos | Capacitar el personal en metología de identificación de peligros y control de riesgos | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | Identificación de Peligros y control de Riesgos | Desde Marzo | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | I,II,III | 100% | Todos los cargos y contratistas | Equipo SST | ´- Harvey Saenz - Andres Arenas - Carlos Medina | 2h |  | 19 | 618 | 3.074% |  |  | #DIV/0!
Inducción y Re Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar al Personal de acuerdo a los cambios del SGSST | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | SGSST Politica SST Riesgos | Desde Marzo | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | I,II,III | 100% | Todos los cargos y contratistas | Equipo SST | ´- Harvey Saenz - Andres Arenas - Carlos Medina | 1.5h |  | 0 | 618 | 0% |  |  | #DIV/0!
Habitos y Estilos de Vida Saludables | Fomentar en el personal habitos y estilos de vida saludables | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | Capacitación Hábitos y Estilos de Vida | Desde Marzo | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | I,II,III | 100% | Todos los cargos y contratistas | Equipo SST | ´- Harvey Saenz - Andres Arenas - Carlos Medina | 1.5h |  | 0 | 618 | 0% |  |  | #DIV/0!
Formación Brigada de Emergencias | Divulgar el Plan de Emergencias a los Brigadistas de Sede Central | Brigadistas de Emergencias Sede Central | Plan de Emergencias | Desde Marzo | 26/02/2016 | I | 100% | Brigadistas de Emergencias | Equipo SST | ´- Harvey Saenz - Carlos Medina | 2h |  | 12 | 12 | 100% |  |  | #DIV/0!
Procedimientos Operativos Normalizados Sede Central | Socializar a los Brigadistas los PON de la Sede Central | Brigadistas de Emergencias Sede Central | PON | Desde Abril | 01/04/2016 | II | 100% | Brigadistas de Emergencias | Brigadistas | ´- Juan Manuel Arevalo - Jhon William Forero | 2h |  | 0 | 12 | 0% |  |  | #DIV/0!
Capacitación Virtual Primeros Auxilios | Capacitar a los Brigadistas en Primeros Auxilios (Actualización y refuerzo) | Brigadas de Emergencias | Primeros Auxilios | Desde Abril | De acuerdo a disponibilidad y aprobación de ARL | II | 100% | Brigadistas de Emergencias | ARL Colmena | Virtual | 40h |  | 0 | 90 | 0%
Campamento Teorico- Practico Brigadistas | Entrenar y Evaluar a los Brigadista de Emergencia mediante campamento teorico-practico | Brigadas de Emergencias | Primeros Auxilios Control de Incendios Evacuación | Desde Julio | De acuerdo a disponibilidad y aprobación de ARL | III | 100% | Brigadistas de Emergencias | ARL Colmena | Pendiente Confirmar | 8h |  | 0 | 54 | 0% |  |  | #DIV/0!
Actualización Legal Decreto 1072 de 2015 | Capacitar a los Integrantes del Copasst relacionado con actualización legal del SGSST | COPASST | Decreto 1072 de 2015 | Desde Marzo | 02/03/2016 | I | 100% | Representantes Copasst ACR | ARL Colmena | Asesor ARL | 2h |  | 4 | 5 | 80% |  |  | #DIV/0!
Actualización Legal Decreto 1072 de 2015/ Resolución 2013 de 1989 | Capacitar a los Integrantes del Copasst relacionado con actualización legal del SGSST | COPASST | Decreto 1072 de 2015 | Desde Octubre | De acuerdo a disponibilidad y aprobación de ARL | IV | 100% | Representantes Copasst ACR | ARL Colmena | Asesor ARL | 2h |  | 0 | 8 | 0% |  |  | #DIV/0!
Actualización Legal Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral | Capacitar a los Integrantes del Comité de Convivencia Laboral con relación a la normatividad vigente | COMITÉ DE CONVIVENCIA | Ley 1010 de 2006 | Desde Julio | De acuerdo a disponibilidad y aprobación de ARL | III | 100% | Representantes Copasst ACR | ARL Colmena | Asesor ARL | 2h |  | 0 | 8 | 0% |  |  | #DIV/0!
Riesgo Público | Capacitar al Personal en Riesgo Público | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | Riesgo Público | Desde Julio | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | III, IV | 100% | Todos los cargos y contratistas | ARL Colmena | Pendiente Confirmar | 1h |  | 0 | 240 | 0% |  |  | #DIV/0!
Riesgo Psicosocial | Capacitar al Personal en Riesgo Psicosocial | Grupos Territoriales a Nivel Nacional | Riesgo Psicosocial | Desde Marzo | De acuerdo a cronograma de capacitaciones e inspecciones | I, II, III | 100% | Todos los cargos y contratistas | ARL Colmena | Pendiente Confirmar | 1h |  | 0 | 300 | 0% |  |  | #DIV/0!
BRIGADAS DE EMERGENCIA |  |  | GRUPOS TERRITORIALES Y SEDE CENTRAL |  | No. COLABORADORES
MIGUEL ANGEL PARRA MONTAÑA | ACR META - ORINOQUIA |  | ACR Bogotá-Boyacá (Ciudad Bolivar) |  | 0
ALVARO HERNAN GUZMAN VARGAS | ACR META - ORINOQUIA |  | ACR Cundinamarca Sur (Kennedy) |  | 0
DARWIN FERNEY CAMACHO NUÑEZ | CASANARE |  | ACR Bogotá (Rafael Uribe) |  | 0
ESTHER JUDITH VILLOTA ESCANDON | CASANARE |  | ACR Cundinamarca Norte (Engativa) |  | 0
CARMEN ALEXANDRA MORENO ROJAS | CASANARE |  | ACR Alto Magdalena Medio |  | 23
KAREN LORENA DORIA CONDE | SANTANDER |  | ACR Alto Sinú |  | 14
YAMID CASANOVA JAIMES | SANTANDER |  | ACR Antioquia-Choco |  | 64
MARTHA LUZ ACEVEDO ACEVEDO | SANTANDER |  | ACR Atlantico |  | 18
YUDY PAOLA TRUJILLO | CAQUETA |  | ACR Bajo Cauca (Solo hay contratistas) |  | 21
JAIME ALBERTO VARGAS | CAQUETA |  | ACR Bajo Magdalena Medio
CLAUDIA PATRICIA BERRIO | CAQUETA |  | ACR Bolivar |  | 19
DIEGO PAUL MOGOLLON BASTIDAS | NORTE DE SANTANDER- ARAUCA |  | ACR Caquetá |  | 18
JOAN RAFAEL QUINTERO MANCIPE | NORTE DE SANTANDER- ARAUCA |  | ACR Casanare |  | 21
OMAR ALEXANDER RAMIREZ HERNANDEZ | NORTE DE SANTANDER- ARAUCA |  | ACR Cesar Guajira |  | 43
MARCELA VIVIANA DIAZ GOMEZ | NORTE DE SANTANDER- ARAUCA |  | ACR Cordoba |  | 29
Sindy Margarita Turizo Torres | ARIGUANI |  | ACR Eje Cafetero |  | 30
Orlando Rafael Garrido Aragon | ARIGUANI |  | ACR Huila
LUIS ERNESTO CAMACHO RAMIREZ | TOLIMA - IBAGUE |  | ACR Magdalena |  | 26
JENNIFER GUATAVITA CAICEDO | TOLIMA - IBAGUE |  | ACR Meta |  | 32
OSCAR ANDRES ABELLO LOZADA | TOLIMA - IBAGUE |  | ACR Nariño (Solo hay contratistas) |  | 13
CARLOS ANDRES ACEVEDO MONTOYA | ACR ANTIOQUIA CHOCO |  | ACR Norte de Santander
JORGE HUMBERTO AGUDELO | ACR ANTIOQUIA CHOCO |  | ACR Programa Paz y RMAOnciliación (Solo hay contratistas)
SUGEY CRISTINA TABORDA | ACR ANTIOQUIA CHOCO |  | ACR Putumayo (Solo hay contratistas) |  | 17
ADRIANA CASTAÑO ALZATE | ACR ANTIOQUIA CHOCO |  | ACR Santander |  | 20
SANTIAGO ANTONIO MERCHAN GARCIA | PAZ Y RECONCILIACION |  | ACR Sucre |  | 18
PAULA ANDREA CAICEDO GALLEGO | ACR ANTIOQUIA CHOCO |  | ACR Sur del Cesar |  | 13
ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA | ACR CORDOBA (Sede Montería) |  | ACR Sur del Magdalena |  | 14
HAROLD ELIAS MEDINA ARIAS | ACR CORDOBA (Sede Montería) |  | ACR Tolima |  | 24
ROBERTO CARLOS RUBIO PAEZ | ACR CORDOBA (Sede Montería) |  | ACR Urabá
NAGUID JALILIE SOTO LARA | ACR CORDOBA (Sede Tierralta) |  | ACR Urabá Norte
DELIA PAOLA GUERRA RUIZ | ACR CORDOBA (Sede Tierralta) |  | ACR Valle del Cauca |  | 49
JOSE LUIS PEREZ HUERTAS | PUNTO DE ATENCIÓN ACR NARIÑO |  |  | TOTAL | 526
OSCAR ANDRES CHACON RODRIGUEZ | PUNTO DE ATENCIÓN ACR NARIÑO
MICHAEL JAIR ABUCHAIBE BRUGES | ATLANTICO
LIANA MARYORITA LLANOS DE LA ASUNCION | ATLANTICO
DANIEL AUGUSTO DUSSAN ROA | NEIVA
DIANA MARIA QUINTERO | NEIVA
CLAUDIA MILENA GOMEZ ESCOBAR | PUNTO DE ATENCIÓN PUTUMAYO
YADIR JOSE YANCY BARROS | CESAR- GUAJIRA (Valledupar)
ANGIE LETICIA BELTRAN NIETO | CESAR- GUAJIRA (Valledupar)
ALEZANDER DAVID GALVIS DOMINGUEZ | PA ACR CAUCA
LINA CONSTANZA SERNA VASCO | PA ACR CAUCA
YURELBIS SALAZAR MIRANDA | ACR-MAGDALENA(SANTAMARTA)
MARIAM ALTAGRACIA AGUILAR MANJARRES | ACR-MAGDALENA(SANTAMARTA)
JOHANA PAULINA FUENTES DIAZTAGLE | ACR-MAGDALENA(SANTAMARTA)
ADRIANA MARCELA LOPEZ SAMACA | ACR VALLE
JOHANA CUELLAR LIBREROS | ACR VALLE
VICTORIA ANGELICA VASQUEZ BOLAÑOS | ACR VALLE
GUSTAVO DEL CRISTO ANGULO AGUAS | GT SUCRE
HEYDY PATRICIA MORALES VERGARA | GT SUCRE
ADRIANA DEL PILAR NOREÑA DAZA | ACR CORDOBA (Sede Montería)
HAROLD ELIAS MEDINA ARIAS | ACR CORDOBA (Sede Montería)
ROBERTO CARLOS RUBIO PAEZ | ACR CORDOBA (Sede Montería)
NAGUID JALILIE SOTO LARA | ACR CORDOBA (Sede Tierralta)
DELIA PAOLA GUERRA RUIZ | ACR CORDOBA (Sede Tierralta)
Jaair Alfonson Hoyos Figueroa | PUNTO DE ATENCIÓN BAJO CAUCA
Maria Cecilia Quintero Villarraga | PUNTO DE ATENCIÓN BAJO CAUCA
JENNY ANDREA LEMOS GARCIA | PEREIRA
MANUEL ANTONIO ZULUAGA PARAMO | PEREIRA
VIVIANA LIGELLY GIL SALAZAR | PEREIRA
YEINY PAOLA BONILLA RIOS | PEREIRA
FLOR OLIVA VAHOS CARO | ALTO MAGDALENA MEDIO
CARLOS ENRIQUE BURITICA CARDENAS | ALTO MAGDALENA MEDIO
JERSO ARTHUR CARREÑO RODRIGUEZ | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
CESAR AUGUSTO CASELLES RAMIREZ | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
EDWIN CARRILLO BONET | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
RICHARD PIERRE GUTIERREZ SANCHEZ | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
ASLEY PATRICIA VILA REALES | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
ANA MILENA PALACIO GONZALEZ | ACR CESAR GUAJIRA (AGUACHICA)
DANIEL AUGUSTO DUSSAN ROA | GRUPO TERRITORIAL - HUILA
DIANA MARIA QUINTERO | GRUPO TERRITORIAL - HUILA
JHON JAIRO MANRIQUE ARISMENDY | SEDE CENTRAL
GUILLERMO ARTURO SANCHEZ CORTES | SEDE CENTRAL
PAULA ANDREA PINZON OSPINA | SEDE CENTRAL
YEIMY ALEXANDRA PEÑUELA TOVAR | SEDE CENTRAL
CINDY LORENA LEAL LARA | SEDE CENTRAL
JHON WILLIAM FORERO | SEDE CENTRAL
HARVEY ALBERTO SAENZ ROJAS | SEDE CENTRAL
CARLOS ANDRES MEDINA RABA | SEDE CENTRAL
ANGIE CAROLINA VELASCO MARTINEZ | SEDE CENTRAL
SANDRA MAYERLY AVENDAÑO BLANCO | SEDE CENTRAL
MAURICIO CARDONA GARCIA | SEDE CENTRAL
NUBIA YANET SANCHEZ BUITRAGO | SEDE CENTRAL
NESTOR ANDRES VELANDIA CARDOZO | SEDE CENTRAL
JUAN MANUEL AREVALO MONTENEGRO | SEDE CENTRAL
HAROLD ANDRES ARENAS OSORIO | SEDE CENTRAL
| TOTAL | 0
100%
Note on O6: Harvey Alberto Saenz Rojas: cobertura del 60% de la población
Note on O7: Harvey Alberto Saenz Rojas: cobertura del 60% de la población
Note on G43: Harvey Alberto Saenz Rojas: se dicto al tiempo con Antioquia Choco

## Porcentaje Total Ponderado (hidden)
METAS POA
No. | ITEM | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE
| Nivel Cumplimiento plan de Emergencias | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Nivel de cumplimiento plan de Capacitacion | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Nivel de cumplimiento Sistemas de Vigilancia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 19% | 29% | 40% | 12%

## SEGUIMIENTO A INDICADORES (hidden)
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS SISTEMA DE GESTIÓN SST
CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES
Mes | % Cumplimiento Requisitos Legales
Enero - Junio | 75%
Julio - Diciembre | 25%
INDICADORES DE CAPACITACION
AÑO _____ | # de Capacitaciones Ejecutadas | # de Capaciones Programadas | % de Cumplimiento | # de Trabajadores Asistentes | # de Trabajadores Programados | % de Cobertura | # de Trabajadores Aprobados | % de Eficacia
ENERO | 2 | 2 | 100% | 0 | 28 | 0% | 0 | n/a
FEBRERO | 7 | 7 | 100% | 0 | 28 | 0% | 0 | n/a
MARZO | 5 | 5 | 100% | 52 | 102 | 50.98% | 51 | 98.08%
ABRIL | 5 | 5 | 100% | 83 | 100 | 83% | 83 | 100%
MAYO | 6 | 6 | 100% | 90 | 100 | 90% | 90 | 100%
JUNIO | 9 | 9 | 100% | 111 | 115 | 96.52% | 103 | 92.79%
JULIO | 8 | 8 | 100% | 145 | 145 | 100% | 145 | 100%
AGOSTO | 4 | 4 | 100% | 145 | 145 | 100% | 145 | 100%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a
OCTUBRE | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a
NOVIEMBRE | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a
DICIEMBRE | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a
INDICE DE FRECUENCIA, SEVERIDAD Y DE LESIONES INCAPACITANTES
AÑO _____ | # de horas hombre trabajadas en el periodo | # de accidentes de trabajo en el periodo | # de Días Perdidos y/o Cargados | 201___
|  |  |  | I.F | I.S | I.L.I
ENERO | 7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 22176 | 4 | 0 | 36.075 | 0 | 0
MARZO | 29484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | 29484 | 1 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
MAYO | 32508 | 1 | 0 | 6.1523 | 0 | 0
JUNIO | 34020 | 1 | 8 | 5.8789 | 47.0312 | 0.27649
JULIO | 34020 | 1 | 3 | 5.8789 | 17.6367 | 0.10368
AGOSTO | 45612 | 1 | 5 | 4.3848 | 21.9241 | 0.096133
SEPTIEMBRE | 66600 | 1 | 9 | 3.003 | 27.027 | 0.081162
OCTUBRE | 46620 | 2 | 8 | 8.58 | 34.32 | 0.29447
NOVIEMBRE | 46620 | 4 | 3 | 17.16 | 12.87 | 0.22085
DICIEMBRE | 46620 | 5 | 24 | 21.45 | 102.9601 | 2.2085
TOTAL | 441576 | 21 | 60 | 9.6122 | 21.9808 | 0.27344
INDICADOR SISTEMAS DE VE
AÑO 201__ | Indice de Incidencia Daño Auditivo | Indice de Prevalencia Daño Auditivo
ENERO | 0 | 0
FEBRERO | 0 | 0
MARZO | 0 | 0
ABRIL | 0 | 0
MAYO | 0 | 0
JUNIO | 0 | 0
JULIO | 0 | 0
AGOSTO | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 0 | 0
OCTUBRE | 0 | 0
NOVIEMBRE | 0 | 0
DICIEMBRE | 0 | 0
ACCIONES PREVENTIVAS
AÑO 201___ | # de Acciones Preventivas Generadas
ENERO | 4
FEBRERO | 1
MARZO | 0
ABRIL | 31
MAYO | 0
JUNIO | 0
JULIO | 0
AGOSTO | 0
SEPTIEMBRE | 0
OCTUBRE | 0
NOVIEMBRE | 0
DICIEMBRE | 0
ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES ENERO -JUNIO
ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE | F.CUMPL
ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES JULIO - DICIEMBRE
ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE | F.CUMPL