## Equilibrio Vida Personal y L. (hidden)
Políticas de equilibrio vida personal y laboral aprobadas por el CIDA |  | Indicador | Seguimien. | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  | Junio | Junio |  |  | Julio | Julio |  |  | Julio | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisión y consolidación de marco teorico que sustenta la metodologia. | bar: Enero S3 to Febrero S2
2 | 1. Revisión y sustento de las politicas que se presentaran al comité o a la direccion para su aprobación. | bar: Febrero S4
4 | 3. Aprobación del comite CIDA de las politicas propuestas. | bar: Marzo S1
5 | Ajustes si las hay de las politicas aprobadas por el CIDA o la dirección. | bar: Marzo S3 to Marzo S4
6 | Divullgación de las politicas aprobadas por el CIDA. | bar: Abril S1 to Abril S2
7 | Revisión de casos que se ajustan a las politicas definidas.
8 | Segumiento y control de proliticas aprobadas | bar: Abril S4 to Abril S5; Julio S4; Septiembre S4; Diciembre S4
9 | Manteniemiernto de las politicas ( refuerso de cultura y cambios organizacionales)
| Total Areas a Divulgar | 0
| Total Areas Divulgadas |  | 0 | Enero S1: Sumatoria 1er Trimestre; Marzo S1: 8; Abril S1: Sumatoria 2do Trimestre; Junio S1: 5; Julio S1: Sumatoria 3er Trimestre; Septiembre S1: 1; Octubre S1: Sumatoria 4to Trimestre; Diciembre S1: 1
| Total Divulgaciones a realizar | 9 | % Avance | Enero S1: 100
| Total Areas Divulgadas 1er Trimestre | 8 | 88.8889 | Enero S1: 8
| Total Areas Divulgadas 2do Trimestre | 5 | 55.5556 | Enero S1: 25
| Total Areas Divulgadas 3er Trimestre | 1 | 11.1111 | Enero S1: 38
| Total Areas Divulgadas 4to Trimestre | 1 | 11.1111 | Enero S1: 29
| Total | 15 | 166.6667 | Enero S1: Aprx

## Plan de Capacitación
ANEXO 2. MATRIZ DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
Mes | Temas | ENFOQUE DESDE SST | [9 empty] | Tipo de Actividad | Intensidad Horaria | Población Objetivo | Perfil Sugerido para la realización de la capacitación | Seguimiento de cumplimiento
|  | General SST | Brigada De Emergencias | Comité De Convivencia Laboral | PESV | COPASST | SVE Psicosocial | SVE Musculo Esquelético | Cardio Vascular | Auditivo | Visual |  |  |  |  | Fecha efectiva de realización | # De Personas Asistentes
Por demanda | Inducción o Reinducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | X | [9 empty] | Capacitación magistral | 2 horas | Funcionarios y/o contratistas nuevos en la UAECD | Líder SST
Enero | Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Febrero | Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 1.5 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Taller Primero auxilios | X | [9 empty] | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias Primeros Auxilios, Perdida de la conciencia, intoxicaciones, Botiquín de Primeros Auxilios, Triage start, Atención pre hospitalaria |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Marzo | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias:Capacitación sobre el Sistema comando de Incidentes, a los integrantes de la estructura SCI, Como socializar un plan de emergencia. |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Brigadistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Capacitación prevención de riesgos- Riesgo público | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 1.5 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Abril | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Primeros auxilios identificacion de sintomas de enfermedades de aparición súbita (convulsiones, desmayos, hiperventilación, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ACV insolación y realizacion de reanimación |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Brigadistas | Instructor Experto en control de incendios ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Capacitación Orden y Aseo Sketch | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [7 empty] | X |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [8 empty] | X |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [9 empty] | X | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 1.5 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Mayo | Capacitación COPASST - Funciones y responsabilidades - Normatividad |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL
| Capacitación Comité de Convivencia Laboral - Funciones y responsabilidades |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL
| Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | [8 empty] | X | X | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional asesor ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Orden y Aseo Sketch | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental - Primeros auxilios psicológicos |  | X | [8 empty] | Taller Teórico - Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Capacitación en Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, Liderazgo |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Brigadistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Junio | Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Primeros Auxilios: Vendajes, Entablillar fractura- toma de tensión |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Brigadistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Capacitación emergencias | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
Julio | Capacitación COPASST - Inspecciones |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL
| Capacitación Comité de Convivencia Laboral - Acoso Laboral |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional asesor ARL
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Teórico - Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias - Pista de entrenamiento |  | X | [8 empty] | Pista de entrenamiento | 8 horas | Brigadistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Capacitación riesgos laborales - AT, incidentes y EL | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
Agosto | Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: EVACUACION: Antes, durante y después de, Técnicas especiales de evacuación, Manejo de Grupos búsqueda y rescate |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Brigadistas | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Reinducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [7 empty] | X |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [8 empty] | X |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Semana de la salud - Actividades de promoción y prevención | [9 empty] | X | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
Septiembre | Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Lesiones de tejido blandos, lesiones del aparato óseo articular y muscular, inmovilización y traslado básico de lesionados. |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Capacitación COPASST-Accidentes e incidentes laborales |  |  |  |  | X | [5 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Medico, enfermera,oftalmologo
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Capacitación Comité de Convivencia Laboral - Habilidades blandas |  |  | X | [7 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Profesional con licencia en Salud Ocupacional
| Capacitación prevención de riesgos - Residuos peligrosos | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional Especialista SST
| Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Octubre | Uso adecuado de EPP | X | [9 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Instructor Experto en primeros auxilios ARL
| Hábitos de vida Saludable | [7 empty] | X |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Entrenador fisico o de alto rendimiento deportivo o fisioterapeuta
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | X | [6 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Primeros auxilios psicilogicos. |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 3 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionados
Noviembre | Intervención Riesgo Biomécanico | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
| Pausas activas | [6 empty] | X |  |  |  | Taller Práctico | 30 Minutos por grupo | Funcionarios y contratistas | Profesional en Fisoterapia ARL
| Entrenamiento especializado: Equipo de Brigada de Emergencias: Primeros Auxilios |  | X | [8 empty] | Taller teórico - práctico | 2 horas | Equipo Brigada de Emergencias UAECD | Instructor Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Bomberos u otros profesionales relacionadosO38:PN38:O38
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Diciembre | Talleres y charlas en temas de prevención, educación y promoción de la salud | [8 empty] | X | X | Taller teórico - práctico | 2 horas | Funcionarios y contratistas | Profesional asesor ARL
| Capacitación Promoción de la Salud Mental | [5 empty] | X |  |  |  |  | Taller teórico - práctico | 2 horas | Integrantes del comité | Contratista equipo SST o profesional de la ARL
Nota. El presente plan puede variar de acuerdo a requerimientos específicos que se realice por parte del personal interesado, se dejan temas macro de trabajo; no obstante algunos de los temas específicos solicitados pueden entrar por el SVE de Salud mental o el biomecánico.
Aprobado mediante resolución interna
| Elaboró: Sonia del Pilar Guevara Vásquez |  |  | Revisó: Natalia Andrea Sánchez Huertas | [9 empty] | Aprobó: Henry Rodriguez Sosa
| Contratista SST |  |  | Subgerente de Talento Humano (E) | [9 empty] | Director