## Anexo 1. Cronograma SG-SST
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 2025
[7 empty] | Convenciones: | [6 empty] | P |  | Planeado | [6 empty] | Reinv. |  |  | Reinversion
[14 empty] | E |  | Ejecutado | [7 empty] | R |  | Reprogramado
OBJETIVO POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL | PROGRAMA DE GESTIÓN | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | META SST | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | Financieros | Tecnológicos | Humanos | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en el fortalecimiento y conocimiento del SGSST | Fortalecimiento SGSST | Actualizar el documento identificación de Peligros, valoración de Riesgos y determinación de controles | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones | [6 empty] | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones |  |  |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Actualizar documento Gestión Integral en Salud | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST ARL Equipo de comunicaciones |  |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar y actualizar procedimientos, instructivos y formatos del SGSST | 100% | Líder de SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo Intranet para publicación | Equipo SST Enlace de Calidad Subgerente Talento Humano |  |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Presentar el plan de trabajo de SST al COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Líder SST | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Revisar la política integral y formular propuesta | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal de Apoyo en calidad | [20 empty] | P
|  | Conocimiento del SGSST | Planear, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación del SG-SST | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversion ARL | Equipos de Cómputo | Equipo SST Personal ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Realizar convocatoria, elección y conformación del Comité de Convivencia Laboral 2023-2025 | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Lìder SST COPASST | [10 empty] | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Realizar convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST 2023-2025 | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Lìder SST COPASST |  |  |  |  | P |  | P |  | P
|  | Fortalecimiento SGSST | Participar en reunión mensual convocada por el COPASST | 100% | Líder SST | 0 | Equipos de Cómputo | Lìder SST COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Fomentar la salud de los colaboradores minimizando los casos de incidencia y prevalencia por factor osteomuscular y psicosocial | Gestión Integral en Salud | Prevención en la salud | Realizar exámenes de ingreso, egreso y postincapacidad de acuerdo a requerimientos | 100% | Líder SST Técnico Operativo | 10000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exámenes médicos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Realizar el agendamiento y realización de exámenes periódicos al personal que haya ingresado antes del 31 de diciembre de 2024 | 95% | Líder SST Técnico Operativo | 40000000 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor examenes médicos | [14 empty] | P |  | P |  | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de vacunación | 20% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Proveedor exámenes médicos EPS Secretaria de Salud |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | P
|  | Prevención en la salud | Gestionar y realizar jornadas de donación de sangre | 20% del personal | Líder SST | 0 | Equipos de cómputo Internet | Equipo SST Secretaria de Salud | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Promoción de la salud | Realizar la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Equipo SST Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Proveedor exámenes médicos Asesores ARL | [6 empty] | P
|  | Promoción de la salud | Realizar y presentar al responsable del SG-SST el plan de trabajo del Programa de gestión integral en salud 2025 | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P
|  | Promoción de la salud | Ejecutar el plan de trabajo del programa de gestión integral en salud | 100% | Contratista SST | 0 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Realizar y presentar al responsable del SG-SST el plan de trabajo del PVE Psicosocial 2025 | 100% | Contratista SST | 4400000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P
|  | PVE Psicosocial | Ejecutar el plan de trabajo PVE Psicosocial | 100% | Contratista SST | 45000000 | Equipos de Cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Aplicar la batería de riesgo psicosocial a los colaboradores de la entidad conforme lineamientos del Ministerio de Trabajo | 75% | Contratista SST | 16000000 | Equipos de cómputo - | Contratista SST | [12 empty] | P |  | P
|  | PVE Psicosocial | Presentar informe a líder SST y áreas de la UAECD resultados de la batería de riesgo psicosocial con las respectivas acciones a implementar. | 100% | Contratista SST | 8800000 | Equipos de cómputo - | Líder SST Contratista SST | [18 empty] | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Presentar al responsable del SGSST el plan de trabajo del SVE Desórdenes músculo esqueléticos 2025 | 100% | Asesor ARL | 4900000 | Equipos de Cómputo | Asesores ARL | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Ejecutar el plan de trabajo SVE Desórdenes músculo esqueléticos | 100% | Asesor ARL | 39200000 | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | PVE Desórdenes músculo esqueléticos | Gestionar y realizar actividades de pausas activas y relajación | 15% de participación del personal | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la prevención y preparación de respuesta ante emergencias | Preparación ante emergencias | Realizar convocatoria para brigadistas | Aumentar en 20% | Equipo SST | 0 | Equipos de cómputo | Equipo SST |  |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Dar cumplimiento del plan de capacitación para la brigada de emergencia | 100% | Líder SST Contratista SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Preparación ante emergencias | Capacitar a la brigada en pista de entrenamiento | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipos de cómputo Internet | Asesores ARL | [8 empty] | P | [9 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias |  |  |  |  | P | [7 empty] | P
|  | Preparación ante emergencias | Planear y realizar simulacro distrital para todo el personal de la UAECD | 100% | Líder SST Contratista SST | 0 | Equipos de cómputo elementos de emergencia | Equipo SST Brigada de emergencias | [18 empty] | P
Prevenir factores de riesgo que afecten la salud y seguridad de los servidores de la Entidad, mediante el mejoramiento continuo del SGSST | Gestión en la seguridad en el lugar de trabajo | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de bioseguridad | 100% | Equipo SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar entrega de elementos de protección personal a quienes aplique del personal de terreno y archivo | 100% | Equipo SST | 38581000 | Equipo de cómputo | Equipo SST |  |  | P | [11 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspección de elementos de emergencias | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST Brigada de emergencias |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones locativas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST COPASST |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar mediciones de higiene ocupacional: ruido e iluminación. | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  |  | P
|  | Seguridad en el lugar de trabajo | Realizar inspecciones punto de acopio | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Equipo SST Asesores ARL | [12 empty] | P
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la Entidad | Gestión en la verificación y mejora de la seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento | Realizar mesas laborales con ARL para el seguimiento de Accidentalidad y Enfermedades del personal UAECD | 100% | Líder SST | Reinversión ARL | Equipo de cómputo | Líder SST Asesores ARL | [10 empty] | P | [9 empty] | P
|  | Verificación | Realizar registro anual de autoevaluación y planes de mejoramiento del SGSST en la página de Ministerio | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P
|  | Verificación | Realizar actualización y seguimiento de indicadores en SIDEAP | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | Verificación | Seguimiento a acciones de mejora formuladas | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar gestión para la revisión por la Dirección del SGSST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [6 empty] | P
|  | Verificación | Preparar información y realizar la rendición de cuentas del SGSST a todos los niveles de la organización | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo Directivo Líder SST | [10 empty] | P
|  | Verificación | Realizar evaluación de cumplimiento de estándares mínimos con base en la Resolución 0312 de 2019 con acompañamiento ARL. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST EIS ARL | [22 empty] | P
|  | Verificación | Preparar y presentar auditoría interna del SG-SST, de acuerdo con la programación de la Oficina de Control Interno. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Equipo SST | [18 empty] | P |  | P
|  | Mejora | Formular acciones y planes de trabajo 2026 | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Contratista SST Asesores ARL | [18 empty] | P |  | P |  | P
| Actividades adicionales para la implementación integral del SGSST) | Reinversión ARL | Realizar mesa de trabajo con ARL para concertación plan de reinversión 2025 | 100% | Líder SST | Reinversión Arl | Equipo de cómputo | Líder de SST EIS ARL | P
|  | Contratación personal de apoyo | Realizar proceso para la contratación de los profesionales que apoyan a SST | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación | P
|  | Adquisiciones | Realizar proceso de contratación proveedor exámenes médicos ocupacionales | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación |  |  | P |  | P |  | P
|  |  | Realizar proceso para la contratación de Elementos de Protección Personal y de emergencias. | 100% | Líder SST | 0 | Equipo de cómputo | Líder SST Subgerente Talento Humano Abogado Subgerencia de Contratación |  |  | P |  | P
|  |  |  | Cantidad Total de Actividades Año 2025 |  | Cantidad de actividades programadas I Trimestre 2025 | Porcentaje de avance programado I Trimestre 2025 | Cantidad de actividades programadas II Trimestre 2025 | Porcentaje de avance programado II Trimestre 2025 |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas III Trimestre 2025 |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado III Trimestre 2025 |  |  |  |  | Cantidad de actividades proyectadas IV Trimestre 2025 |  |  |  |  | Porcentaje de avance programado IV Trimestre 2025
|  |  | Plan SST 2025 (Programado) | 189 |  | 52 | 0% | 47 | 0% |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Plan SST 2025 (Ejecutado) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Elaboró: Natalia Andrea Sánchez Huertas |  |  |  | Revisó: Ennis Esther Jaramillo Morato |  |  | Aprobó: Olga Lucía López Morales
Profesional Especializado SST |  |  |  | Subgerente de Talento Humano |  |  | Directora