## Page 1
Nombre de la entidad: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
0 | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 16676 |  | Englobe o desenglobe de dos o más predios | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volúmen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología
Plantilla Único - Hijo | 16685 |  | Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volúmen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología
Plantilla Único - Hijo | 16694 |  | Rectificaciones de la información catastral | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volúmen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología