## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP -UAECD-
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PLAN OPERATIVO 2026
VIGENCIA | 2026
VERSIÓN | 2
OBJETIVO GENERAL | Establecer la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción 2026, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
COORDINACIÓN DEL PTEP | Elaborado con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
ACCIONES ESTRATÉGICAS | SUBTEMAS | ACTIVIDADES | META PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHAS |  | MESES | [25 empty] | OBSERVACIONES
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
[5 empty] | INICIO | FIN | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Administración del riesgo | 1.1. Riesgo para la integridad | 1.1.1. Realizar actividades para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 2 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 1.1.2. Adelantar actividad para la construcción del mapa de riesgos para la integridad 2027 (Guía DAFP) | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
|  | 1.1.3. Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos para la integridad 2026 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 1.1.4. Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0 |  | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 9.1 | 0 | 100 | 0
|  | 1.1.5. Realizar seguimiento a los riesgos para la integridad de la UAECD 2026 | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 1.2. Canales de denuncia | 1.2.1. Efectuar seguimiento cuatrimestral a los canales de denuncia de la entidad | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0
|  | 1.2.2. Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar a los funcionarios sobre su percepción de los mismos | 2 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina de Control Disciplinario - Comunicaciones | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 1.3. Riesgo de LAFT/FPADM | 1.3.1. Identificar y administrar riesgos LAFT/FPADM | 1 | Equipo SARLAFT con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 1.3.2. Efectuar seguimiento a riesgos LAFT/FPADM | 3 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 1.4. Debida diligencia | 1.4.1. Implementar el modelo de debida diligencia en la entidad | 1 | Equipo SARLAFT con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 1.4.2. Efectuar seguimiento cuatrimestral al modelo de debida diligencia en la entidad | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2. Redes y articulación | 2.1. Redes internas | 2.1.1. Definir e implementar red interna monitoreo PTEP 2026 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 2.2. Redes externas | 2.2.1. Definir e implementar red externa 2026. Monitoreo delegaciones Resolución 53 de 2025 de la UAECD | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3. Modelo de estado abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1. Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 4 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.2. Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 4 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Comunicaciones | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.3. Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información | 1 | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.4. Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. (Resolución 1519 de 2020 Mintic) | 2 | Gerencia de Tecnología | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.5. Publicar el inventario de activos de informacion de la UAECD actualizado para la vigencia 2026, en el portal de datos abiertos del distrito | 1 | Gerencia de Tecnología | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.6. Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 4 | Subgerencia de Operaciones. IDECA | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.7. Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos | 2 | Subgerencia de Talento Humano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.8. Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 4 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.9. Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar | 12 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 8.3 |  | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.7 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.10. Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales | 3 | Subgerencia del Talento Humano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.11. Capacitar en Bilinguismo. Lenguaje de señas | 1 | Subgerencia de Talento Humano | 2026-04-14 | 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.12. Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial | 4 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.13. Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1.14. Organizar 2 ferias de servicios incluyente para personas con discapacidad y población con atención prioritaria | 2 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | 3.1.15. Revisar y actualizar la carta de trato digno | 1 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - comunicaciones | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.1. Elaborar Plan de Participación Ciudadana 2027 | 1 | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.2. Efectuar Seguimiento Plan de Participación Ciudadana 2026 | 4 | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.3. Realizar Diálogos Ciudadanos 2026, con sus respectivos informes (Veeduría Distrital) | 4 | Subgerencia de Participación Ciudadana - OAPAP | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.4. Realizar Rendición de Cuentas 2026 | 1 | Dirección General, Área de Comunicaciones, Subgerencia de Participación Ciudadana, procesos misionales y OAPAP | 2026-04-01 | 31/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.5. Entregar información de la UAECD a la Alcaldía Mayor para su rendición de cuentas anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.6. Elaborar informe de Rendición de cuentas 2026 | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.7. Elaborar y publicar informe de gestión | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.8. Actualizar la caracterización de usuarios | 1 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - y áreas misionales de la UAECD | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.9. Actualizar el directorio de grupos de valor | 1 | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - y áreas misionales de la UAECD | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.2.10. Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
| 3.3. Integridad en el servicio público | 3.3.1. Elaborar Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | 1 | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.3.2. Efectuar seguimiento al Plan de gestión preventiva de conflicto de intereses 2026 | 4 | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5.882 |  | 5.882 | 0 | 5.882 | 0 | 8.824 | 0 | 5.882 | 0 | 11.765 | 0 | 11.765 | 0 | 5.882 | 0 | 11.765 | 0 | 11.765 | 0 | 8.824 | 0 | 5.882 | 0 | 100 | 0
|  | 3.3.3. Elaborar Plan de Integridad 2026 | 1 | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.3.4. Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho | 2 | Oficina de Control Interno Disciplinario - OAPAP - | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.3.5. Efectuar seguimiento Plan de Integridad 2026 | 4 | Subgerencia de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 3.704 |  | 3.704 | 0 | 11.111 | 0 | 7.407 | 0 | 11.111 | 0 | 7.407 | 0 | 7.407 | 0 | 3.704 | 0 | 14.815 | 0 | 11.111 | 0 | 7.407 | 0 | 11.111 | 0 | 99.999 | 0
|  | 43 | 106 |  |  |  | 12.0439 | 0 | 6.4413 | 0 | 6.8461 | 0 | 8.8982 | 0 | 5.5205 | 0 | 12.7107 | 0 | 7.5014 | 0 | 8.4413 | 0 | 7.5342 | 0 | 4.3783 | 0 | 10.8749 | 0 | 8.8091 | 0 | 100