## PLAN DE PARTICIPACIÓN Y RENDICI
FASES | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL |  | REQUIERE ALIANZAS Y CONVENIOS | GRUPO DE VALOR INVOLUCRADO | OBSERVACION
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
FORMULACION | 1 | Gestionar con la Veeduría Distrital al menos una (1) capacitación en temas de participación ciudadana para los integrantes equipo interno de trabajo de P.C. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-02-01 | 2021-05-30 | Equipo de trabajo capacitado |  | 0 | 20 |  | 20 |  | 40 |  | 20 | [15 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 2 | Revisar el procedimiento de participación ciudadana y formular los ajustes necesarios | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-02-02 | 2021-03-30 | Procedimiento ajustado |  | 0 | 50 |  | 50 | [19 empty] | 100 |  |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 3 | Realizar análisis de la caracterización de usuarios, identificación de grupos de valor y actualizar la caracterización | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-02-01 | 2021-03-30 | Caracterizacion de usuarios y grupos de valor actualizada | 0 | 0 | 50 |  | 50 | [19 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 4 | Diseñar las fichas técnicas por sector para identificar mayores cambios y variaciones | Dirección - Estadística | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Fichas tecnicas por sector diseñadas |  | 0 | 50 |  | 50 | [19 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 5 | Realizar análisis del comportamiento de los avaluos catastrales, con el propósito de identificar los sectores con mayores cambios y programar las respectivas visitas. | Dirección - Estadística | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Analisis del comportamiento de los avaluos catastrales |  | 0 | 50 |  | 50 | [19 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 6 | Realizar la identificación de sectores con mayor número de solicitudes de revisiones de avaluo y de solicitudes de certificación de cabida y linderos y georeferenciarlo para identificar sectores a visitar | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de IDECA - Gerencia de Tecnología | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Identificacion de sectores para visita | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | 100 | 50 |  |  | Se inicia la busqueda de la información para determinar los sectores.
| 7 | Realizar reunión con la Oficina de Educación Tributaria (impuestos Distritales) para coordinar atención a las comunidades. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-02-28 | Reunion desarrollada | 20 | 20 | 80 | [21 empty] | 100 | 20 |  |  | Se realizan reuniones con la SDH para capacitaciones vigencia 2021
| 8 | Priorizar visitas o reuniones consectores focalizados. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Visitas priorizadas |  | 0 |  |  | 100 | [19 empty] | 100 | 0 | Visitas priorizadas |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 9 | Definir los contenidos base para la atención a comunidades. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Presentación diseñada |  | 0 |  |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 10 | Apoyo en los diseños y divulgación de contenidos (presentaciones, infografías, videos) que se requieran | Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Piezas comunicacionales solicitadas | 0 | 8.33 |  |  |  |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 100 | 8.33 |  |  | Se grabaron 2 cápsulas de Conexión Catastro: Trámites virtuales y Notificación Electrónica; y las piezas correspondientes para los boletines internos.
| 11 | Elaborar la caracterización de usuarios de los territorios para los cuales se contrate la entidad para la Gestión Catastral Territorial | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Caracterizaciónde usuarios realizada |  | 0 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  | 100 | 0 |  |  | No se presenta avance para enero
| 12 | Diseñar el Plan de Intervención de Participación en el Territorio - PIPT | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Cronograma de actividades |  | 0 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  | 100 | 0 |  |  | No se presenta avance para enero
IMPLEMENTACIÓN | 13 | Desarrollar las visitas o reuniones con los sectores focalizados | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Reuniones o visitas realizadas |  | 0 |  |  |  |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 100 | 0 |  |  | No se presenta avance para enero
| 14 | Desarrollar las visitas o reuniones solicitadas según demanda. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Reuniones o visitas realizadas |  | 0 |  |  |  |  | 13 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 100 | 0 |  |  | No se presenta avance para enero
| 15 | Generar espacios de socialización de lecciones aprendidas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Espacio realizado |  | 0 | [16 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 16 | Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Piezas comunicacionales realizadas |  | 0 |  |  | 100 | [19 empty] | 100 | 0 |  |  | No se han adelantado estas piezas
| 17 | Capacitación de Educación Tributaria a los funcionarios de la UAECD sobre normatividad y aplicación para pago de impuesto predial | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-03-30 | Capacitación desarrollada | 10 | 10 | 30 |  | 60 | [19 empty] | 100 | 10 |  |  | Se adelantó la gestión de capacitación que se hara en el mes de febrero
| 18 | Capacitar a los funcionarios de la GCAU sobre aspectos técnicos y jurídicos a tener en cuenta en el proceso de radicación de trámites. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2021-01-04 | 2021-03-30 | Capacitación desarrollada |  | 0 | 40 |  | 60 | [19 empty] | 100 | 0 |  |  | No se ha iniciado la actividad
| 19 | Realizar actividad anual para que la comunidad participe y en la que se incluyan herramientas tecnologicas con el proposito de que los grupos de valor participen en la formulación de planes | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Iniciar la ejecución de la actividad de participación |  | 0 | [18 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 20 | Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos. | Gerencia de IDECA | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Cuatro (4) espacios de fortalecimiento de capacidades, innovación y participación ciudadana, dos por cada semestre. |  | 0 | [6 empty] | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 100 | 0 |  |  | No se presenta avance para enero
| 21 | Realizar un Espacio trimestral de diálogo de doble vía con Ia ciudadania, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano). | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - OTC | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 4 espacios de diálogo en el año |  | 0 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 22 | Realizar bimestralmente actividades de información y atención al ciudadano, retroalimentación, diálogo social, colaboración en la ideación y priorización de soluciones | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actividades de rendicion de cuentas desarrolladas |  | 0 | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 23 | Realizar trimestralmente una consulta a los ciudadanos sobre actuaciones o decisiones de la administración, proyectos o acciones, utilizando campañas de comunicación en medios. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina Asesora Jurídica | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Actividad desarrollada |  | 0 |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 24 | Publicar y divulgar en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Eventos publicados |  | 0 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 100 | 0 |  |  | No se adelanto publicación de eventos.
| 25 | Gestionar una estrategia con comunicaciones que permita informar las actividades del plan de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-11-30 | Estrategia gestionada | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  |  |  | 100 | 9.09 |  |  | Se adelanto reunión con comunicaciones para definir la estrategia a seguir, incluyendo en el registro de las actividades de participación ciudadana el reporte a comunicaciones para publicaciòn en la sección de eventos.
| 26 | Socializar el plan de participación ciudadana. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Plan de participacion socializado | 10 | 10 | 60 |  | 30 | [19 empty] | 100 | 10 |  |  | No se adelanto publicación de eventos.
| 27 | Ejecutar el Plan de Intervención de Participación en el Territorio - PIPT | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Plan ejecutado |  | 0 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
EVALUACIÓN | 28 | Aplicar las encuestas de medición de las actividades de participación y rendición de cuentas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Encuestas aplicadas |  | 0 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 29 | Evaluar los ejercicios de participación y rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-10-01 | 2021-12-31 | ejercicios de participación evaluados |  | 0 | [16 empty] | 30 |  | 60 |  | 10 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 30 | Analizar el (los) resultado (s) del (los) ejercicios de participación y rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Anlisis de los ejercicios de participación y rendición de cuentas |  | 0 | [16 empty] | 30 |  | 60 |  | 10 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 31 | Publicar y divulgar los resultados del ejercicio de participación y rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Resultados publicados y socializados |  | 0 | [20 empty] | 100 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
PARTICIPACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO | 32 | Realizar actividad de participación ciudadana enfocada a diagnóstico de la politica de particiáción ciudadana en la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Actividad de diagnóstico de la participación ciudadana realizada |  | 0 | [14 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 33 | Generar documento diagnostico de la participación ciudadana y rendicion de cuetas en la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Docuemntos diagnostico realizado |  | 0 | [16 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.
| 34 | Formular el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2022 formulado |  | 0 | [16 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 100 | 0 |  |  | No presenta avance para el mes de enero.

## CRONOGRAMA CENSO (hidden)
CRONOGRAMA CENSO V.2022
ACTIVIDAD | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
PLANEACIÓN
Definir sectores de actualización |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - OTC
Expedir resolución de apertura |  |  | Gerencia de Información Catastral- Oficina Asesora Jurídica
Definir predios para reconocimiento |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Definir manzanas para pre- reconocimiento |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Contratación de recursos |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica - Oficina Asesora Jurídica
Suscripción actas de inicio recurso humano |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica - Oficina Asesora Jurídica
Definir estrategia de barrido |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Capacitación 1er grupo |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Capacitación 2do grupo |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Disponer recursos tecnológicos |  |  | Gerencia de Tecnológia - Subgerencia de Información Física y Jurídica
Preparación material cartografico |  |  | Gerencia de Información Catastral - Cartografia
COMPONENTE FÍSICO
Pre-reconocer |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Aprobar control de calidad pre reconocimiento |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Cartográfia
Reconocimiento |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Cartográfia
Edición Cartografica |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Cartográfia
Aprobar en control calidad |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Validación y consolidación |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Segregados PH y NPH |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Actualización Jurídica |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Mutación |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
COMPONENTE ECONÓMICO
Revisión y ajuste preliminar de ZHF |  |  | Subgerencia de Información Económica
Aprobación y entrega documento puntos muestra |  |  | Subgerencia de Información Económica
Definir puntos muestra |  |  | Estadística
Visita a terreno de ZHF |  |  | Subgerencia de Información Económica
Cargue de ZHF |  |  | Subgerencia de Información Económica
Capturar ofertas del mercado |  |  | Observatorio Inmobiliario Catastral
Depurar ofertas PH -NPH |  |  | Subgerencia de Información Económica
Avaluar puntos muestra PH -NPH |  |  | Subgerencia de Información Económica
Actualizar tipologías constructivas |  |  | Subgerencia de Información Económica
Actualizar tablas de valor |  |  | Subgerencia de Información Económica
Actualizar modelos econometricos |  |  | Estadística -Subgerencia de Información Económica
Realizar avalúos especiales |  |  | Subgerencia de Información Económica
Actualizar ZHGE |  |  | Subgerencia de Información Económica
Sensibilidad |  |  | Subgerencia de Información Económica
CIERRE
Elaborar propuesta tabla de contenido documento CONFIS
Realizar cargue tabla distancias rural +urbano -SIIC |  |  | Subgerencia de Información Económica
Realizar diagnóstico de validadores masivos variables físicas |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Oficializar resolución de tolerancias para dato único |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Definir regla para reporte predios con mutación física |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Ajustar posición 13 ZHF (incluye 7/8) |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología
Actualizar distancias geográficas - LPC |  |  | Cartografía
Solicitar primer reporte estratos a SDP |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Cerrar visita a terreno actualización |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Realizar Liquidación avalúos comerciales para cruces SIIC y Estadística ( Variables de Modelos y valores)
Publicar Resolución de Cierre Ventanillas en registro distrital y página WEB |  |  | Oficina Asesora Jurídica - Comunicaciones
Realizar aprobación de cruce de valores ( Variables de Modelos y valores) |  |  | Estadística - Gerencia de Tecnología
Enviar solicitud de suspensión temporal permisos mutaciones a usuarios conservación y especificar usuario que mutará tutelas |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Realizar primera Publicación comunicado de prensa (domingo) |  |  | Comunicaciones
Estimar cifras de recaudo |  |  | Estadística
Liquidar avalúos comerciales |  |  | Subgerencia de Información Económica
Remitir comunicaciones a entidades (hábitat, juzgados etc.) |  |  | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
Publicar mensaje de cierre en la página web, catastro en línea y VUC |  |  | Gerencia de Tecnología - Gerencia Comercial y de Atención al Usuario
Cerrar edición cartográfica actualización |  |  | Cartografía
Publicar mensaje de cierre en redes sociales y canales internos (pantallas etc.) |  |  | Comunicaciones
Entregar información para versión 1 documento CONFIS |  |  | Todos conforme las responsabilidades definidas
Realizar Jornada comunicación cierre con CAMACOL |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica
Realizar segunda publicación comunicado de prensa (domingo) |  |  | Comunicaciones
Cerrar control de calidad y reprocesos actualización |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Actualizar información jurídica mes de octubre |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Entregar primer corte de reporte de cifras |  |  | Estadística - Gerencia de Tecnología
Entregar listado de predios atípicos |  |  | Estadística
Definir tabla de contenido Documento CONFIS |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica - Dirección
Propuesta de diseño documento CONFIS |  |  | Comunicaciones
Solicitar reporte BIC a SDP |  |  | Subgerencia de Información Económica
Revisión versión 1 documento CONFIS |  |  | Comunicaciones -Dirección
Cerrar mutación física conservación |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Solicitar segundo reporte estratos a SDP |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Generar reporte de predios resectorizados |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de Tecnología -Cartografía
Aplicar en SIIC la suspensión temporal permisos mutaciones a usuarios conservación |  |  | Gerencia de Tecnología
Realizar Backup Cierre Conservación |  |  | Gerencia de Tecnología
Realizar cargue de información básica faltante (ZHF, ZHFG, Distancias, Caracterización Manzana, Valores de referencia) |  |  | Subgerencia de Información Económica
Realizar mutación masiva |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Generar listado predios cambios físicos |  |  | Gerencia de Tecnología
Validar resultado de actualización de estratos |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de Tecnología
Realizar Backup Cierre Actualización |  |  | Gerencia de Tecnología
Actualizar BIC en SIIC |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología
Actualizar estratos |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de Tecnología
Entregar segundo corte de reporte de cifras |  |  | Estadística - Gerencia de Tecnología
Descargar radicaciones de censo (inactivas) |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Entrega versión 2 documento CONFIS |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica - Dirección
Revisar versión 2 documento CONFIS |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica - Dirección
Realizar correcciones físicas requeridas por el componente económico |  |  | Subgerencia de Información Física y Jurídica
Cierre ventanillas V2021 |  |  | Gerencia Comercial y Atención al Usuario
Actualizar en SIIC los predios BIC |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología - Subgerencia de Información Física y Jurídica
Calcular IVIUR's preliminar |  |  | Estadística
Entregar tercer corte de reporte de cifras |  |  | Estadística
Backup "cierre ventanilla" |  |  | Gerencia de Tecnología
Transferir radicaciones |  |  | Gerencia Comercial y Atención al Usuario
Calcular IVIUR's definitivo |  |  | Estadística
Radicar el documento CONFIS |  |  | Dirección
Disponer BD Consulta Ejército e implementar aviso no prestación servicio CEL y VUC |  |  | Gerencia de Tecnología
Realizar sensibilidad valor comercial y avalúos especiales |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología
Cerrar sensibilidad |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología
Realizar CONFIS |  |  | Subgerencia de Información Económica
Realizar Backup valores comerciales - antes CONFIS |  |  | Gerencia de Tecnología
Realizar parametrización y aplicación % CONFIS (total predios actualizados) |  |  | Gerencia de Tecnología
Elaborar resolución de clausura |  |  | Gerencia de Información Catastral
Elaborar resolución de valores |  |  | Gerencia de Información Catastral
Realizar parametrización y aplicación IVIUR's (predios conservado y no actualizados ) |  |  | Gerencia de Tecnología
Realizar verificación de aplicación IVIUR |  |  | Subgerencia de Información Económica
Aprobar IVIUR's en SIIC |  |  | Subgerencia de Información Económica
Realizar la validación de % CONFIS |  |  | Subgerencia de Información Económica
Aprobar % CONFIS en SIIC |  |  | Gerencia de Tecnología
Revisar resolución de valores |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Recibir acta CONFIS |  |  | Gerencia de Información Catastral -Dirección
Oficializar a Tecnología y SIE IVIUR's y % CONFIS |  |  | Estadística-Subgerencia de Información Económica
Realizar Backup "post IVIUR's y %'s CONFIS" y cifras de control |  |  | Gerencia de Tecnología
Firmar acta avaluadores |  |  | Subgerencia de Información Económica
Generar reporte de validador de operación aritmética (suma de parciales vs valor total) |  |  | Subgerencia de Información Económica
Revisar resolución de clausura |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Firmar resolución de valores |  |  | Dirección
Entregar anexos de la resolución de valores (Tablas de valor, modelos y ZHG) |  |  | Subgerencia de Información Económica
Firmar resolución de clausura |  |  | Dirección
Parametrizar en SIIC la radicación y número de resolución de cierre para paso a producción |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología - Subgerencia de Información Física y Jurídica
Parametrizar en SIIC número de resolución de aprobación de valores para aplicar a ZHFG y avalúos especiales |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología - Subgerencia de Información Física y Jurídica
Botón de cierre componentes Físico y Económico |  |  | Subgerencia de Información Económica- Gerencia de Tecnología - Subgerencia de Información Física y Jurídica
Cifras de control y anexo técnico Base V2021 |  |  | Gerencia de Tecnología
Backup "post-botón" y cifras de control |  |  | Gerencia de Tecnología
Preparar información de secciones |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica, Gerencia de Tecnología
Publicar resolución en Registro Distrital |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Entrega Base Catastral V2021 a SDH (CD+Memoria) |  |  | Gerencia de Información Catastral -Gerencia de Tecnología
Publicar aviso en registro distrital de sectores sobre los cuales se ordena la liquidación de avalúos |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar en prensa resolución de valores (2 diarios de amplia circulación) |  |  | Comunicaciones
Elaborar proyecto de decreto IVIUR y exposición de motivos |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Implementar modelos 2021 proceso conservación SIIC |  |  | Gerencia de Tecnología
Revisar proyecto de decreto IVIUR |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar en Registro Distrital la resolución de clausura |  |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar en un diario de alta circulación resolución de clausura |  |  | Comunicaciones
Enviar a la Alcaldía proyecto de decreto
Consolidar información de secciones |  |  | Gerencia de Información Catastral
Verificar la publicación Decreto IVIUR por parte de la Alcaldía |  |  | Gerencia de Información Catastral -Dirección
Revisar versión 1 del documento |  |  | Gerencia de Información Catastral -Dirección
Realizar ajustes documento |  |  | Gerencia de Información Catastral -Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica, Gerencia de Tecnología
Revisar versión 2 del documento |  |  | Gerencia de Información Catastral -Dirección
Realizar pruebas de mutaciones para cargue de modelos 2021 |  |  | Gerencia de Tecnología
Reactivar claves sobre SIIC, usuarios externos e internos |  |  | Gerencia de Tecnología
Entregar documento de memorias |  |  | Gerencia de Información Catastral
Habilitar aplicativos para radicación V2022 |  |  | Gerencia Comercial y Atención al Usuario
Abrir ventanillas V2022 |  |  | Gerencia Comercial y Atención al Usuario
#DIV/0!

## BAJA EJECUCION ENERO (hidden)
COD | OBJETIVO ESTRATEGICO - LINEA DE ACCION
1. | Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
2. | Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.
2.2 | Desarrollo de otros usos de información catastral.
2.2.2 | Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito
Gerencia de Información Catastral - Oficina Asesora Jurídica - Gerencia de Gestión Corporativa | 2.2.2.2 Realizar un estudio de viabilidad jurídica, técnica, tecnológica y financiera para la implementación del catastro multipropósito. Avande 90%
3. | Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.
4. | Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
5. | Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
5.1 | Robustecer el sistema de información catastral
5.1.8 | Implementación de la interoperabilidad con otras entidades
Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.4 Poner en producción las funcionalidades CERTIFICADO CAMBIO DE NOMBRE
5.4 | 5.4. Implementar la Politica de Gobierno Digital
5.4.1 | Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital
Comunicaciones | 5.4.1.12 Realizar consultas a los usuarios de los portales web de la entidad para generar requerimientos de mejoras. Avance 85%
6. | Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal
7. | Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
8. | Otras actividades