## Page 1
Nombre de la entidad: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | TERRITORIAL
Sector administrativo: |  | NO APLICA
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 16675 |  | Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble | Inscrito | Actualmente a través de Catastro en línea los usuarios pueden de forma automática actualizar el nombre del propietario cuando se trata de una compra venta, no obstante, existen otras transacciones que otorgan la condición de propietario que aún no se pueden gestionar automáticamente. | Disponer en Catastro en Línea una opción para la actualización automática de Cambio de propietario de transacción(es) diferente(s) a Compra venta. | Realizar la actualización del cambio de nombre del propietario de forma automática por el ciudadano. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 26/12/2025 | Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano
Plantilla Único - Hijo | 16676 |  | Englobe o desenglobe de dos o más predios | Inscrito | Este trámite reviste alta complejidad y demanda por la dinámica de nuevas construcciones en la ciudad; así mismo su complejidad está relacionada con deficiencias en la calidad de la información suministrada por los usuarios; lo anterior incide en los tiempos de respuesta. | Implementar validaciones automáticas en el sistema de información que permitan mejorar la calidad y completitud de la información, evitar reprocesos y por ende optimizar los tiempos de respuesta. | Se espera que esta iniciativa aporte en reducir los tiempos de respuesta del trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) |  | 01/02/2025 | 26/12/2025 | Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Tecnología, Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano