Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación   				 Seguimiento                             	          Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s):  Direccionamiento Estratégico.

Subproceso (s): Programas, Planes y Proyectos

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. ALCANCE

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1474 de 2011“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, articulo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. Establece las "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" numeral 5.1 “Seguimiento”. Allí se indica que la Oficina de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

- Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” – Departamento Nacional de Planeación DNP.

- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (…) , estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.”

- Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

- Documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 5 de diciembre de 2020” Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Metodología para diseñar y hacer seguimiento el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de la Presidencia de la República numeral 5.1 “Seguimiento”, que indica la Oficina de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyeron: planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 7  de mayo de 2021, y mediante la revisión selectiva de las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad  www.catastrobogota.gov.co en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021.

Criterio

En atención a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

El Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, “Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” en su documento integrante "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2)", establece lo siguiente:

- A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne además efectuar el seguimiento y, el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así:

- Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

- Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

- Tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

- Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

Situación Evidenciada

La OCI  evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2021 y la estrategia de racionalización de trámites en la página web de la UAECD, sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, numeral 6 “Planeación”, a través del Link: http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcio%CC%81n%20de%20la%20UAECD%202021.xlsx , acorde a lo establecido en el 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.

5.1.2 Seguimiento a las actividades del PAAC con corte a 30 de abril de 2021.

Criterio

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, numeral 5.1 “Seguimiento”. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”

Situación Evidenciada

La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las 46 actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así como en el mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad y programada su ejecución durante el primer cuatrimestre de 2021, situación que se puede observar en la tabla No. 1,  de las cuales 4 contemplaron su realización durante el primer cuatrimestre de 2021, ejecutándose durante el tiempo programado, con un nivel de cumplimiento del 98.75 %, así:

Tabla No 1. Seguimiento I Cuatrimestre 2021

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | % AVANCE I CUATRIM ENERO – ABRIL 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INICIO | FINAL |  |
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3. Consulta, socialización y divulgación | Realizar una campaña de divulgación del Mapa de riesgos de corrupción | 04/01//2021 | 31/01/2021 | 100% |
| 3. Rendición de cuentas | 3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Realizar informe de gestión y su publicación | 04/01//2021 | 31/01/2021 | 100% |
|  |  | Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización | 04/01//2021 | 28/02/2021 | 95% |
|  | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Diseñar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | 04/01//2021 | 28/02/2021 | 100% |

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2021

Sobre este numeral, se concluye que se dio estricto cumplimiento a lo legalmente establecido.

5.2 Componente 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción” – Mapa de Riesgos de Corrupción

Criterio

En el numeral 2.2 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, Versión 5 de diciembre de 2020” del DAFP, “Generalidades a cerca de los riesgos de corrupción”, establece que “El jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción”.

Con respecto al monitoreo dispone que “En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, “Los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo”.

Situación evidenciada

Se evidenció que para el componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC contempló cinco actividades programadas para ejecutar en la vigencia 2021, de las cuales una fue ejecutada en el primer cuatrimestre y las cuatro restantes se ejecutaran durante la vigencia.

Tabla No. 2.  Seguimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción

| Componente | Actividad | Fecha Programada | Porcentaje de Avance | Observaciones OCI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3. Realizar una campaña de divulgación del Mapa de riesgos de corrupción | 31/01/2021 | 100% | La OCI observó que se realizó campaña de divulgación del Mapa de Riesgos de corrupción de la UAECD 2021 en la página web de la entidad, intranet y boletín de comunicaciones como se puede evidenciar en el siguiente link : https://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos |

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2021

5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Se observó que para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 se cuenta  con el mapa de riesgos de corrupción, en donde se identifican 26  riesgos, 7 valorados en zona de riesgo residual moderada y 19 en zona alta (ver tabla N°3), definiendo acciones en el plan de tratamiento para todos ellos, independientemente de la zona de riesgo residual, tal como se evidenció en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos.

Tabla No.3 Cantidad de riesgos por zona

| Moderada | Alta | Total |
| --- | --- | --- |
| 7 | 19 | 26 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la pág web de la entidad

Durante el primer cuatrimestre de 2021 no se evidenciaron situaciones que pudieran materializar los riesgos de corrupción. Adicionalmente, la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID informó mediante correo electrónico del 28 de abril, que “revisadas las bases de datos de la dependencia, durante el primer trimestre del año 2021 y el IV trimestre de 2020, no se dictaron fallos sancionatorios ni por conductas asociadas con corrupción. Tampoco se tuvieron noticias de sanciones o fallos por parte de Procuraduría o Personería.”

Adicionalmente se observó en la página web de la Unidad el reporte de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción   correspondiente al primer trimestre de 2021.

De igual manera se observó que se definieron acciones para el plan de manejo de los riesgos encontrados en zona residual moderada y alta.  Se revisaron las actividades en 22 de los 26 riesgos, relacionados en la tabla No. 2, evidenciando que fueron ejecutadas las actividades programadas en el plan de tratamiento de riesgos tal como se puede observar en la tabla No.4

Tabla No. 4 Actividades programadas y ejecutadas Plan de tratamiento de riesgos (Riesgos de Corrupción)

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2021

Se observó que en el monitoreo presentado por la OAPAP no se presentó reporte correspondiente a los riesgos de los procesos “Gestión Catastral Territorial” y “Gestión Jurídica”

Del análisis realizado por la OCI al seguimiento a los Riesgos de Corrupción, resulta pertinente indicar la necesidad de efectuar un seguimiento más detallado y estricto a aquellos que se encuentran localizados en la zona residual “alta”, ya que son diecinueve (19) los que están en esa zona. Cabe señalar que corresponden a los procesos de Captura, Disposición, Integración de Información, Gestión y Operación Catastral (uno por proceso) y tres (3) por cada uno de los procesos de Gestión del Talento, Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental. Financiera y Provisión de Servicios de TI con dos (2) cada uno y Gestión de Comunicaciones y Medición, Análisis y Mejora con un riesgo cada uno.

Recomendación:

Teniendo en cuenta que el Proceso Gestión Catastral Territorial, está adelantando sus operaciones fuera de Bogotá, se deben acatar los lineamientos establecidos en el procedimiento “Gestión Riesgos de Procesos” 02-01-PR-01 v. 6 que permitan ejercer el control de todos los recursos (humanos, financieros, administrativos, de gestión documental, seguridad digital), a fin de evitar la materialización de los riesgos identificados, los cuales no presentan seguimiento dentro de su plan de tratamiento de riesgos.

5.3 Componente 2 “Racionalización de Tramites”.

Criterio

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, numeral 6, “Descripción de los componentes del PAAC”, “Identificación de trámites”, “Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012”.

Decreto 019 de 2012, artículo 40 “Información y Publicidad, sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.” (Negrilla fuera de texto).

Situación evidenciada

A la fecha de corte del presente informe, la OCI observó que no se programaron actividades a ejecutar en el primer cuatrimestre dentro del componente de racionalización de trámites.

5.4. Componente 3 “Rendición de cuentas”.

Criterio

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, Tercer componente Rendición de cuentas “El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos”.

Situación evidenciada

Se evidenció que para la vigencia 2021, el PAAC contempló 14 actividades en el componente 3 “Rendición de cuentas” dentro de las cuales se programaron 3 actividades para ejecutar en el primer cuatrimestre del año, donde se presentó un cumplimiento de ejecución del 98.75 %, tal como se puede observar en la tabla No. 4, en la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos OAPAP y en la verificación realizada por la OCI a las evidencias suministradas.

Tabla No 4. Seguimiento componente Rendición de cuentas

| Componente | Subcomponente | Actividad | Fecha Programada | % De Avance | Observaciones OCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Rendición de Cuentas | 3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Realizar informe de gestión y su publicación | 31/01/2021 | 100% | La OCI observó que se realizó el informe de gestión y la publicación del mismo el 29 de enero de 2021 en la página WEB de la Unidad, donde se observó el contenido del documento y los objetivos estratégicos, dentro de la nueva plataforma. |
|  | 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización | 28/02/2021 | 95% | Se observó que para el mes de enero y febrero se elaboraron las piezas informativas y en el mes de marzo se publicó en la página web de la entidad y la capsula informativa. En el mes de abril se elaboró el guion para publicación de la siguiente capsula, la cual se publicará en la primera semana de mayo, según lo informado por el profesional de la OAPAP se cumplió al 95 % dado que la publicación del guion no se ejecutó en la fecha programada. |
|  |  | Diseñar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | 28/02/2021 | 100% | Se observó el documento elaborado “Plan de Comunicaciones 2021” donde se evidenció que su contenido presentó el respectivo análisis, los objetivos y una estructura con acciones y estrategias, dando así cumplimiento a la ejecución de esta actividad. |

6. CONCLUSIONES

A partir del seguimiento realizado, se observó que la UAECD ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011  artículo 73,  y en el Decreto 124 de 2016 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021, realizando la elaboración, publicación, ejecución, monitoreo y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, en cada uno de sus componentes, subcomponentes y actividades programadas para el I cuatrimestre de la vigencia, con un cumplimiento del 98.75 %.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno procederá a publicar el presente informe en la página web de la UAECD, con sus respectivos anexos que dan cuenta del seguimiento realizado, en el link:

https://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos se refieren a los documentos remitidos por la OAPAP y las áreas responsables de la implementación del PAAC con corte a 30 de abril de 2021 y no se hacen extensibles a otros soportes.

7. RECOMENDACIONES

- Realizar los avances pertinentes a las actividades que aún no han iniciado su ejecución, a fin de dar cumplimiento dentro de las fechas programadas.

- Registrar los avances de la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) a fin de que la información de los trámites se encuentre actualizada.

- Dentro del Componente 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción” – Mapa de Riesgos de Corrupción Teniendo en cuenta que el Proceso Gestión Catastral Territorial, está adelantando sus operaciones fuera de Bogotá, se deben acatar los lineamientos establecidos en el procedimiento “Gestión Riesgos de Procesos” 02-01-PR-01 v. 6 que permitan ejercer el control de todos los recursos (humanos, financieros, administrativos, de gestión documental, seguridad digital), a fin de evitar la materialización de los riesgos identificados, los cuales no presentan seguimiento dentro de su plan de tratamiento de riesgos.

Cordialmente,

Original firmado por

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ.

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional Especializado OCI

José Manuel Berbeo Rodríguez – Técnico Operativo OCI