## MRC Trimestre III 2019
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 - Monitoreo Tercer Trimestre
|  | PERÍODO REPORTADO: | III TRIM
|  | VERSIÓN: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR | [14 empty] | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO | [8 empty] | AVANCE |  | % DE AVANCE (ACUMULADO) |  |  |  | Eventos o Situaciones que Evidencia la Materialización | Fecha de Ocurrencia
No | PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLES | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS | SOPORTE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
1 | CAPTURA DE INFORMACIÓN | Actualizar y conservar el 100% de los predios de la ciudad de acuerdo con la programación y la normatividad vigente | Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar mensualmente seguimiento a las radicaciones que presentan mayor número de días en la entidad (rezago) para cada una de las dependencias de la GIC. 2. Realizar control de calidad a las respuestas emitidas por los funcionarios a fin de validar que la misma esté acorde con lo solicitado y con los soportes allegados. 3. Realizar acciones de seguimiento y control con el personal para favorecer la respuesta oportuna al usuario. | Gerencia de Infomación Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica. | 1. 02-01-2019 al 30-12-2019 2. 02-01-2019 al 30-12-2019 3. 02-01-2019 al 30-12-2019 | 1. Se está realizando seguimiento semanal a los trámites, mediante reuniones con el equipo de trabajo y correos electrónicos. 2. El número de revisiones de control de calidad ha incrementado debido al ejercicio previo de lectura implementado para las radicaciones puntuales. 3. Se lleva el control de las radicaciones asignadas a cada funcionario y el tiempo de respuesta. | 1. Correos electrónicos remitidos a los funcionarios que tienen asignadas radicaciones en rezago/ seguimiento semanal de trámites. 2. Reporte mensual y trimestral de control calidad. 3. Seguimiento semanal | 1. 25% 2. 25% 3. 25% | 1. 67% 2. 67 3. 67% | 1.92% 2. 92% 3. 92% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
2 | INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN | Integrar y disponer información geográfica en la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital mediante la concertación y articulación interinstitucional, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la comunidad, y la gestión de las acciones requeridas para facilitar el acceso, uso e intercambio de información geográfica, asegurando el cumplimento del 100% de las metas definidas para la infraestructura durante la vigencia. | Posible uso inadecuado de la información geografica, en beneficio propio y de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1- Analizar y vedar un posible uso inadecuado y/o pérdida de la información. 2 - Registro de requerimiento de información geográfica. 3- Elaborar y socializar un lineamiento para el manejo de la información de uso restringido. | Gerencia IDECA | 2019-12-31 | 1. Se implentarón acciones definidas en la oportunidad de mejora 2019-0016 2. Se actualizó la matriz de monitoreo de uso y manejo de información geográfica con las diferentes solicitudes que llegan a través de correo electrónicos, buzones de comentarios aplicaciones y cordis. El 7,89 % de las solicitudes corresponden a información de servicios públicos, las cuales son atendidas de acuerdo a las condiciones establecidas en los convenios. 3. Se generó un precepto al interior de la propuesta de modificación normativa para la gestión de datos de referencia y temáticos, con la cual se contribuirá a mejorar el gobierno de recursos geográficos en el marco IDECA. | 1- La evidencias se encuentran disponibles en el sistema SGI - Ubicación: http://sgi.catastrobogota.gov.co/catastrodistrital/isodoc/inicio.nsf?OpenDatabase 2- Matriz de monitoreo de uso y manejo de información geográfica - Ubicación: \\fileserver\IDECA\2019\210000Gerencia\3AdministracionIG\2GobiernoDatos\5ResponderRequerimientos 3- Propuesta Normativa - Ubicación: \\fileserver\IDECA\2019\210000Gerencia\3AdministracionIG\3PoliticasEstandares | 1. 100% 2. 25% 3. 20% | 1. 100% 2. 50% 3. 50% | 1. 100% 2. 80% 3. 80% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
3 | DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | Aumentar en un 7% la satisfacción de los clientes en la vigencia a través de la gestión de venta de productos y servicios y facilitando la adquisición de los mismos. | Posible suministro de información errada sobre el avalúo comercial para beneficio propio o de terceros. | ALTO | REDUCIR | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de avalúos comerciales incorporando mejoras con el aplicativo de avalúos comerciales y fortalecimiento de controles. 2. Realizar seguimientos periódicos a la gestión de avalúos comerciales. | 1. Líder de calidad - Asesor SIE, Subgerente de Información Económica. 2. Subgerente de Información Económica, Asesor SIE. | 1. 31-04-2019 2. 31-12-2019 | 1. El procedimiento de avalúos comerciales fue revisado, ajustado y actualizado en el SGI con fecha 29-07-2019. Esta actualización se realizó con base en las historias de usuario generadas para la implementación del aplicativo de avalúos comerciales y bajo la normatividad aplicable vigente. 2. Los profesionales líderes de cada proyecto realizan seguimiento periódico a la gestión, de igual manera, se realiza seguimiento con la Gerente y Directora. | 1. Socialización actualización procedimiento tanto en la SIE como en la GCAU. 2. Presentaciones power point realizadas a la Directora y Gerente (julio, agosto, septiembre). | 1. 12,5% 2. 12,5% | 1. 25% 2. 12,5% | 1. 100% 2. 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
4 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas. 2. Alimentar - mensualmente-, la base de datos que permite identificar a los servidores como declarantes o no de renta, 3. Dar aplicación de los procedimientos Gestionar Nómina y Recepción, Trámite para Liquidación e Inclusión de Novedades 4. Garantizar y dar aplicación de la normatividad vigente relacionada con las situaciones administrativas. | 1. Jhon Jairo Sánchez 2. Jhon Jairo Sánchez 3. Jhon Jairo Sánchez. Viviana 4. Jhon Jairo Sánchez | 1. 31-12-2019 2. 31-12-2019 3. 31-12-2019 4. 31-12-2019 | 1. Para el tercer trimestre se realizó la revisión y verificación mensual a la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas recibidas y aplicadas durante este período. 2. Se incluyó en la base de datos la información de los servidores como declarantes o no de renta. 3. Durante este período se continúan aplicando los controles establecidos en los Procedimientos Gestionar Nómina y Recepción, trámite para liquidación e inclusión de novedades, con el fin de minimizar el riesgo de una materialización. 4. La normatividad relacionada con situaciones administrativas y nómina se aplicó durante el trimestre. | Las evidencias se encuentran en: Carpeta de novedades de nómina del mes Base de datos Retefuente Procedimiento Gestionar Nómina Procedimiento Recepción, trámite para la liquidación e incusión de novedades | 1. 6.25% 2. 6.25% 3. 6.25% 4. 6.25% | 1. 12.50% 2. 12.50% 3. 12.50% 4. 12.50% | 1. 18.75% 2. 18.75% 3. 18.75% 4. 18.75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Revisar y firmar la carta de compromiso contra el achivo actualizado del reservorio planta. | 1. Nellyret Moreno | 2019-12-31 | Se realizó para este tercer trimestre la revisión a las cartas de compromiso diligenciadas por los servidores frente a la información del reservorio planta, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cursos programados. | La evidencia se encuentra en el archivo de gestión de la Subgerencia de Recursos Humanos - Carpeta: Plan de Capacitación de Personal - Vigencia 2019 | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
6 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia las actividades necesarias para la selección, permanencia y retiro de los servidores de la Unidad, a través de la ejecución del 100% de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Recursos Humanos, las situaciones administrativas y la nómina, fortaleciendo las competencias laborales, el clima organizacional y apoyando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad. | Posible omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio particular. | ALTO | REDUCIR | 1, Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 2. Realizar la verificación de que el servidor no se encuentre inhabilitado o que haya sido sancionado por los entes de control. | 1.Aura Rosa Ariza Gil 2, Hirina Ceballos | 1. 31-12-2019 2, 31-12-2019 | 1. Para el tercer trimestre se continúa con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo, de los procesos realizados. 2. Durante el tercer trimestre el Subproceso de Selección, Vinculación y Retiro realizó la verificación de que los servidores no se encuentren inhabilitados o hayan sido sancionados por los entes de control. | 1. La evidencia se encuentra en la historia laboral del servidor 2. Los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Cautelares (sanciones Código de Policía), se encuentran en la historia laboral del servidor. | 1. 12.5% 2. 12.5% | 1. 25% 2. 25% | 1. 37.5% 2. 37.5% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
7 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible fraude o hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo. 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes. | Responsable de caja menor | 2019-12-31 | Se efectuó la conciliación bancaria contable a la cuenta corriente de caja menor y la verificación del Libro de bancos caja menor, | Conciliación Bancaria Contable Reporte Libro de Bancos Extracto Cuenta Corriente | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
8 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible utilización inadecuada de los vehiculos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | 1. Control del servicio prestado por cada vehículo. 2. Seguimiento periódico satelital | Presponsable administrador del transporte | 2019-12-31 | Se efectuó el control del servicio prestado para cada vehículo y el respectivo monitoreo satelital | Reportes de control Reportes de monitoreo satelital Informes mensuales del uso del parque automotor (julio a septiembre de 2019) | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
9 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Administrar los recuros físicos, infraestructura y servicios administrativosrequeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de la UAECD | Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | 1. Inventarios sistematizados controlados | Responsable de inventarios | 2019-12-31 | Se continuó con la actualización del Sistema de Administración de Inventarios - SAI, en cuanto al responsable del bien o elemento, con base en la solicitud de las áreas a cargo del inventario o producto del muestreo periódico realizado. Se aplicó la encuesta para la actualización de puestos de trabajoa contratistas. Se están verificando los formatos de reintegro a almacén, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento de traslado y entrega de bienes. | Comprobantes de traslados Encuestas electrónicas | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
10 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | 1. Socialización de las responsabilidades en materia disciplinaria, fiscal, civil y penal a las personas que participan en la defensa judicial de la entidad. | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se ha participado en las campañas realizadas por la oficina de control disciplinario, sobre las responsabilidades disciplinarias. Se está en elaboración de un material para la socialización de estas responsabilidades enfocadas en el actividades de la Oficina Asesora JUrídica | Material elaborado | 10% | 20% | 20% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
11 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | 1. Socialización de las responsabilidades en materia disciplinaria, fiscal, civil y penal a las personas que elaboran los informes técnicos que sustentan las actuaciones administrativas. | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se ha participado en las campañas realizadas por la oficina de control disciplinario, sobre las responsabilidades disciplinarias. Se está en elaboración de un material para la socialización de estas responsabilidades enfocadas en el actividades de la Oficina Asesora JUrídica | Material elaborado | 10% | 20% | 20% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
12 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | 1. Socialización de las responsabilidades en materia disciplinaria, fiscal, civil y penal a las personas que solicitan, elaboran, revisan y aprueban los conceptos. | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2019-12-31 | Se ha participado en las campañas realizadas por la oficina de control disciplinario, sobre las responsabilidades disciplinarias. Se está en elaboración de un material para la socialización de estas responsabilidades enfocadas en el actividades de la Oficina Asesora JUrídica | Material elaborado | 10% | 20% | 20% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
13 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular | ALTO | REDUCIR | Socialización a los supervisores sobre las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales en materia de contratación | OAJ | 2019-12-31 | Se tiene preparado taller de supervisión con el fin de dar a conocer las responsabilidades de los supervisores y sus incidencia disciplinaria |  | 10% | 20% | 40% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
14 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebracion indebida de contratos en beneficio propio o de un particular | ALTO | REDUCIR | Socialización a los supervisores sobre las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales en amteria de contratación | OAJ | 2019-12-31 | Se tiene preparado taller de supervisión con el fin de dar a conocer las responsabilidades de los supervisores y sus incidencia disciplinaria |  | 10% | 20% | 40% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
15 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | Control documental mediante formatos y sistemas de información | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos de solicitudes de ciudadanos, entes de control y fucionarios. 2. Se realizan capacitaciones a funcionarios con el fin de garantizar la actualización de instrumentos archivísticos y la aplicación de los mismos de la organzación de los archivos de gestión. 3. Seguimiento al control de acceso al área, con el fin de garantizar la restriccción de personal no autorizado al centro documental. 4. Se realizó seguimiento en la actualización del inventario de los archivos de gestión con el fin de garantizar el control en la perdidad y preservación de la información. | Soporte papel | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
16 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular. | MODERADO | REDUCIR | Establecer mecanismos de conservación que permiten garantizar la preservación a largo plazo | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Capacitación y seguimiento a la actualización de instrumentos archivístico con el fin de garantizar que los documentos no sean eliminados, no tengan deterioro alguno, ni alteraciones a la información y datos que los documentos presentan. (Semestralmente) 2. Verificación antes del envio y en la recepción de los archivos en el Centro de documentación 3. Elaboración de política de conservación de documentos. 4. Elaboración del diagnóstico de conservación de los documentos de conformidad con la normatividad vigente. | Soporte papel | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar la recepción, organización y entrega de la correspondencia interna y externa, garantizando que la documentación cumpla se flujo especifico en cumplimiento de la normatividad vigente | Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular | MODERADO | REDUCIR | Establecer parametros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 1. 30-12-2019 | 1. Seguimiento a las solicitudes de información y a las planillas de préstamo y consulta de información. 2. Seguimiento al control de acceso para que el ingreso al área sea realmente restringido. | Soporte papel | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
18 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares. | MODERADO | REDUCIR | 1. Capacitación respecto a normas Distritales y Nacionales e internas de la U.A.E.C.D., relacionadas con el proceso financiero. 2. Realizar mesas de trabajo para unificar criterios. | 1. Subgerencia de talento Humano. 2. Funcionarios de presupuesto de la UAECD. | 1. 31.12.2019 | Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera se verifica que cada una de las solicitudes de disponibilidades y registros presupuestales, así como las órdenes de pago, correspondan a gastos autorizados en el presupuesto de la vigencia. | En medio físico, carpeta archivo de gestión financiera. | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
19 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posibles archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares. | ALTO | REDUCIR | 1. Elaborar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias. | 1. Contador y funcionarios del subproceso contable. | 1. 31.12.2019 | 1. Elaboración de conciliaciones bancarias, conciliaciones contables con los saldos en cuentas por cobrar, CUD, FONCEP, Incapacidades, Almacén, en forma mensual. 2. Conciliación contingente judicial en forma trimestral. | En medio físico, carpeta archivo de gestión contable. \\prowinfs02\SAF\Financiera\CONTABILIDAD 2019\CONCILIACONES CONTABLES | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
20 | GESTIÓN FINANCIERA | Identificar y gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas que la entidad ha definido en el corto plazo. | Posible incumplimiento de las politicas de administracion de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares. | MODERADO | REDUCIR | 1. Estricto seguimiento a todos los recaudos, consignaciones y rendimientos financieros reportados en los portales bancarios y en los extractos bancarios . | 1. Tesorero de la UAECD. | 1. 31.12.2019 | 1. Conciliación bancaria Tesorería a 31 julio de 2019 2. Conciliación bancaria Tesorería a 30 de agosto de 2019 3. Conciliación bancaria Ttesorería a 30 de septiembre de 2019 | 1. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad 2. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad. 3. Formato conciliación bancaria SGI reportado a contabilidad | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
21 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de accesos | a. Subgerente Infraestructura Tecnológica b. Administradores de recursos tecnológicos c. Operador gestión cuentas de usuario | 2019-12-31 | 1. Se han realizado las siguientes acciones: a. Envío a los jefes de dependencia de las cuentas de usuario vigentes el 18 de marzo de 2019 para su revisión y solicitud de depuración, en caso de ser necesario; Se recibió respuesta por parte de la Gerencia de Tecnología, la Subgerencia Ingeniería de Software, la Oficina Asesora Juridica, la Gerencia de la Gerencia de Gestión Corporativa y la Oficina de Control Interno. b. Envío a los jefes de dependencia de las cuentas de usuario vigentes el 8 de agosto de 2019 para su revisión y solicitud de depuración, en caso de ser necesario; Se recibió respuesta por parte de la Gerencia de IDECA y la Oficina de Control Disciplinario. c. Depuración de las cuentas de usuario sin uso (Inactividad 60 días) y su expiración teniendo en cuenta la fecha de finalización. d. Actualización del flujo de tareas, en la herramienta tecnológica de apoyo a la mesa de servicios de TI, con el fin de mejorar la gestión de las cuentas de usuario. e. Desactivación de cuentas de usuario en los sistemas de información teniendo en cuenta las cuentas de usuario inactivas en el directorio activo por vencimiento de su vigencia y sin uso (Inactividad 60 días) . f. Revisión y depuración de cuentas de usuario con permisos de administración sobre las Bases de Datos, servidores linux y windows y el directorio activo. g. Depuración preventiva y masiva de las cuentas de usuario a nivel de bases de datos del SIIC y a nivel de aplicación de PAC, PREDIS y OPGET (Aplicaciones de SICAPITAL). | Ver soportes en: Soportes\16.zip | 25% | 50% | 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
22 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular. | ALTO | REDUCIR | 1. Actualizar las condiciones especiales de operación y las actividades del procedimiento soporte de aplicaciones 2. Socializar la actualización del procedimiento soporte de aplicaciones 3. Actualizar el listado de usuarios autorizados semestralmente | Subgerente de Ingeniería de Software | 2019-12-31 | 1. Se realizó la modificación de las condiciones especiales de operación del procedimiento soporte de aplicaciones. Se realizó su publicación en el SGI. 2. Se realizó la socialización de las modificaciones realizadas al procedimiento. 3. No se realizará esta actividad debido a que en la modificación del procedimiento se ajustó las condiciones especiales de operación en donde las solicitudes de información deberán ser realizadas por el jefe de dependencia, por lo tanto, no se manejará el listado de usuarios en la base de conocimiento. | Ver soportes en: Soportes\17.zip | 1. 50% 2. 0% | 1. 100% 2. 100% 3. 100% | 1. 100% 2. 100% 3. 100% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
23 | MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad del SIG -MIPG, através del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos de la UAECD | Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular. | ALTO | REDUCIR | 1.Realizar jornadas de sensibilización en valores éticos institucionales, al interior del equipo de trabajo de la OCI, para la apropiación de los valores éticos de la Unidad y los relacionados con anticorrupción. 2.Aplicar la revisión de los informes por pares, antes de pasarlos a revisión final y aprobación. 3. Mantenimiento del archivo digital y físico de la OCI de acuerdo con las tablas de retención documental, con los papeles de trabajo y las evidencias correspondientes a cada informe, para consulta permanente por parte de la Oficina. 4. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011. 5. Actualizar el Procedimiento Evaluación, auditorías de gestión y seguimientos de control interno. | Equipo OCI | 1. 31/12/19 2. 31/12/19 3. 31/12/19 4. 31/12/19 5. 31/12/19 | 1. Se realizó el 06-09-2019 reunión de sensiblización de los valores éticos institucionales. 2. Se realizó revisión de los informes por el servidor público de la OCI diferente a quien lo elaboró, ver registro en la parte final de cada informe. 3.La carpeta compartida de la OCI vigencia 2019 se encuentra actualizada, en la medida que van realizando los informes se archivan los documentos de cada informe realizado. 4. Se encuentran publicados en la página web de la UAECD numero 7, los informes realizados por la OCI. 5. En el primer trimestre/2019, se actualizó el procedimiento Evaluación, auditorías de gestión y seguimientos de control interno. | 1. Adujunto registro control de asistencia 2. L:\TRD-OCI-2019 3.Link: L:\TRD-OCI-2019 4. ver link: https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica# | 1-25% 2-25% 3-25% 4-25% 5-100% | 1-50% 2-50% 3-50% 4-50% 5-100% | 1-75% 2-75% 3-75% 4-75% 5-100% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
24 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Gestionar durante la vigencia el 100% de los procesos disciplinarios en curso, cumpliendo los principios constitucionales y legales del debido proceso | Posible actividad delictuosa del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular. | MODERADO | REDUCIR | * Capacitación de los funcionarios de la OCD en temas disciplinarios o afines. * Capacitación de los funcionarios de la OCD en el Código de Ética. * Realizar seguimiento mensual de los expedientes disciplinarios en curso y alimentar base de datos para control de términos y de las actuaciones adelantadas. | Jefe, Profesionales y Asistenciales de la Oficina. | 2019-12-31 | 1. Se realizó capacitaciones a los funcionarios de la OCD: • El 26 de julio: Capacitación para los operadores disciplinarios del Distrito. Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá. • 9 de agosto: Capacitación sobre faltas disciplinarias. Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá. •26 de agosto: Capacitación a los operadores disciplinarios del distrito por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá. •12 de septiembre: Actualización sobre derecho probatorio en materia disciplinaria por parte de la DDAD. Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá. 2. La Oficina de Control Disciplinario participó en los siguientes eventos: •24 de julio: Mesa técnica de operadores disciplinarios del sector Hacienda. Lugar: Secretaría de Hacienda. •21 y 22 de agosto: Asistencia al Seminario No. XVI sobre Gerencia Pública Distrital. Lugar Alcaldía Mayor de Bogotá. •27 de agosto: Charla dictada por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa de Catastro sobre Acoso Laboral. Lugar: Auditorio Supercade 2º piso. •3 de septiembre: Senbilización sobre el derecho de petición. Lugar Personería de Bogotá. •26 de septiembre: Actualización sobre personas privadas por parte de la DDAD. Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá. •27 de septiembre: Charla dictada por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa de Catastro sobre Acoso Laboral. Lugar: Auditorio Supercade 2º piso. 3. Se realizaron reuniones mensuales de seguimiento ( julio, agosto y septiembre) con la participacion de los funcionarios del area durante la vigencia 2019 y las bases de datos se encuentran al día (reserva legal). | 1. Evidencias de registro y fotos del evento. 2. Evidencias de registro y asistencia. 3. Actas de reunión de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 | 1. 25% 2. 25% 3. 25% | 1. 50% 2. 50% 3. 50% | 1. 75% 2. 75% 3. 75% |  | No se materializó el riesgo | No aplica
Note on J8: Deben ir numeradas y representar el avance según cada actividad programada.
Note on K8: Según la numeración de cada actividad.