## MRP - Trimestre I 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 - Monitoreo Primer Trimestre
|  |  | PERÍODO REPORTADO: | I TRIM
VERSIÓN:
| SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR | [17 empty] | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
| IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO | [11 empty] | AVANCE |  | % DE AVANCE (ACUMULADO) |  |  |  | Eventos o Situaciones que Evidencia la Materialización | Fecha de Ocurrencia | Acciones de Tratamiento Implementadas
| No | PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS / INDICADORES | RECURSOS | RESPONSABLES | FECHA LÍMITE DE IMPLEMENTACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS | SOPORTE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
| 1 | CAPTURA DE INFORMACIÓN | Actualizar y conservar el 100% de los predios de la ciudad de acuerdo con la programación y la normatividad vigente | Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares y/o adulteración de documentos, en beneficio propio o de particulares. | C4- Revisar el estado de las radicaciones. El profesional responsable del seguimiento debe revisar diariamente el estado de las radicaciones a partir del Reporte de radicaciones vigentes, del reporte de seguimiento (aplica solo para los trámites de revisión de avalúo, autoavalúos, recursos de reposición y revocatorias directas) y del aplicativo SIIC, para establecer: - Radicaciones que se encuentran en estaciones finales: control de calidad, estudio final y mutación. - Radicaciones que superan los dos meses entre la radicación del usuario y la actividad actual sin envío a entregas para notificación. - Radicaciones que llevan más de XXX días en el mismo paso. - Radicaciones activas que se encuentran en otras dependencias diferentes a la responsable del trámite, tales como Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia de Información Económica, Subgerencia de Información Física y Jurídica o Gerencia de Información Catastral, verificando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios. ¿La radicación supera el plazo de entrega definido en la asignación? Si, el profesional responsable del seguimiento debe enviar correo al responsable actual de la radicación para conocer los motivos del retraso y requiriendo el avance al paso siguiente. Continúa con la actividad 6. No, ¿Se cumplió la meta de atención de trámites del periodo? Si, asignar trámites y continúa con la actividad 10. No, continúa con la actividad 7. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar mensualmente seguimiento a las radicaciones que presentan mayor número de días en la entidad (rezago) para cada una de las dependencias de la GIC. 2. Realizar control de calidad a las respuestas emitidas por los funcionarios a fin de validar que la misma esté acorde con lo solicitado y con los soportes allegados. 3. Realizar acciones de seguimiento y control con el personal para favorecer la respuesta oportuna al usuario. | 1. META: 80%. INDICADOR: No. De radicaciones con rezago atendidas / No. De radicaciones con rezago de vigencias anteriores * 100 2. META: 12 reportes mensuales de control de calidad / INDICADOR: no. De reportes de control de calidad efectuados. 3. META: 100% de seguimiento efectuado. INDICADOR: No. de funcionarios que atienden trámtites a los cuales se realizó seguimiento / No. de funcionarios que atienden trámites | Técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos | Gerencia de Infomación Catastral Subgerencia de Información Física y Jurídica Subgerencia de Información Económica. | 1. 02-01-2020 al 30-12-2020 2. 02-01-2020 al 30-12-2020 3. 02-01-2020 al 30-12-2020 | 1. Se realizó seguimiento mensual a los trámites, incluidos los que se encontraban en rezago. La SIFJ realiza segumiento semanal del estado de las radicaciones distribuidas por grupos de trámites y tiempos de respuesta, sobre esta información el profesional líder de trámites realiza seguimiento con los líderes de grupo de trabajo y presentan los resultados y las estrategias al Subgerente. 2. El control de calidad realizado con registro de reprocesos. La SIFJ fortaleció el grupo de trabajo de Control Calidad, se realizó revisión de los criterios de calificación que se tienen en cuenta al momento de verificar y validar las respuestas dadas por la SIFJ, se está buscando la mejor estratégia para disminuir los reprocesos en control calidad final y terreno. 3. Se realizó el envío de correos electrónicos a los profesionales con radicaciones en mayor número de días. | 1. Correo de seguimiento trámites de la GIC. Correos electrónicos con la información de la SIFJ y base generada por BI. 2. Reporte control calidad realizado durante el periodo por los profesionales delegados. Reporte mensual control calidad consolidado. 3. Correos electrónicos a los profesionales que tenían a cargo trámites de revisión de avalúo. Planes de mejoramiento individual | 1. 25% 2. 25% 3. 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 2 | INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN | Integrar y disponer información geográfica en la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital mediante la concertación y articulación interinstitucional, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la comunidad, y la gestión de las acciones requeridas para facilitar el acceso, uso e intercambio de información geográfica, asegurando el cumplimento del 100% de las metas definidas para la infraestructura durante la vigencia. | Posible uso inadecuado de la información geografica, en beneficio propio y de particulares. | El procedimiento para la promoción de IDECA identificado con el código 04-04-PR-2 V. 1 actividad 11. el profesional especializado líder del procedimeinto revisa que la información que se va a publicar sea coherente , que se encuentre en un lenguaje claro, que sea fácil de entender y que cumpla con l os requisitos técnicos de formato y tamaño para su publicación., Validación de las condiciones de uso de la información, Disposición de información restringida en la zona segura de Mapas Bogotá | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar campaña de promoción orientada a garantizar la seguridad y confidencialidad de la información custodiada por IDECA 2. De acuerdo a la dinámica de los funcionarios de las áreas involucradas, así como de las responsabilidades asignadas, realizar las solicitudes de bloqueos y/o eliminación de usuarios para el acceso a la base de datos y demás aplicaciones | 1. Meta: 2 campañas Indicador: (Número de campañas realizadas /Total de las campañas planeadas 2. Meta: 100% Indicador: ( Número de Solicitudes gestionadas de acuerdo a la dinámica presentada/Total de las solicitudes realizadas). | Recurso Humano / Tecnológico (De acuerdo a las metas Establecidas en plan anual) | Gerencia IDECA | 31/12/2020 31/12/2020 | 1. El equipo de la Gerencia se encuentra en la definición de la estrategia donde esta puede ser: Seminarios o reuniones de concientización del tema; o una herramienta tipo cuestionario, para evaluar qué tanta seguridad están aplicando los usuarios de IDECA; o el medio tradicional, un correo con información de tips al estilo de lo que viene en los correos de Comunicaciones; o también una campaña dada por la continengia en que se encuentra el país en pro de la seguridad y confidencilidad de la información manejada a través de las actividades realizadas en el trabajo en casa. 2. Para el primer trimestre se han atendido las recomendaciones dadas por la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica con respecto a la administración de geodatabase IDECA el cual contiene el procedimiento que se debe emplear en caso de requerir los usuarios genéricos para cambios de esquemas y otros atributos, que deben ser realizados con los usuarios OWNER o SDE. Se espera para el próximo trimestre contar con un inventario actualizado de usuarios y perfiles que tienen acceso a la base de datos geográfica y alfanumerica. | 1. N/A 2. N/A | 1. 0% 2.0% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 3 | DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN | Aumentar en un 7% la satisfacción de los clientes en la vigencia a través de la gestión de venta de productos y servicios y facilitando la adquisición de los mismos. | Posible información errada u omisión de los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial, para beneficio propio o de terceros. | El profesional avaluador realiza visita técnica al predio, siguiendo los lineamientos del DOCUMENTO TÉCNICO PROTOCOLO DE VISITA TÉCNICA PARA AVALÚOS COMERCIALES; si la visita no fue efectiva se realiza nueva asignación de la fecha por el módulo de avalúos o informando al solicitante., El profesional de control de calidad de la Subgerencia de Información Económica -SIE, una vez recibe la asignación de los avalúos verifica el informe técnico con los anexos y los documentos aportados, validando contra una lista de chequeo para determinar su conformidad. De requerirse ajustes, devuelve al profesional avaluador por el aplicativo o por correo electrónico de ser el caso., El Comité de avalúos realiza validación del avalúo teniendo en cuenta las variables definidas en el procedimiento asociado; de no ser aprobado, se devuelve a la realización del estudio técnico, dejando como registro el Acta de Comité., La Gerencia y/o Subgerencia de Información Económica realizan seguimiento periódico de los avalúos con el propósito de fortalecer la gestión de los mismos; de encontrar alguna desviación, determinan las acciones a seguir; se deja como registro una presentación., El profesional de control de calidad de la SIE realiza validación final del avalúo verificando lo aprobado en el Comité de avalúos, diligenciando el formato de evaluación informe técnico de avalúos comerciales. De presentar inconsistencias devuelve al profesional avaluador por correo electrónico. (R.Físico), El profesional de control de calidad de la SIE revisa y valida la inclusión de la totalidad de los ítems de reconocimiento según la documentación aportada; si no se aprueba se devuelve al profesional avaluador por el módulo de avalúos o por correo electrónico., El profesional de control de calidad de la SIE revisa la respuesta soportada en el informe técnico de avalúo con sus anexos (si aplica), para asegurar que dé respuesta a todos los requerimientos del solicitante y que la respuesta sea consistente; de requerir ajuste devuelve al profesional avaluador. | ALTO | REDUCIR | 1. Actualizar el Procedimiento de Gestión de avalúos comerciales incorporando mejoras y documentación de los controles y condiciones de operación. 2. Realizar seguimiento periódico a la gestión de avalúos comerciales. 3. Realizar diagnóstico bimestral de las devoluciones realizadas por parte de los clientes determinando si procedió o no el ajuste. 4. Actualizar el DOCUMENTO TÉCNICO PROTOCOLO DE VISITA TÉCNICA PARA AVALÚOS COMERCIALES. | 1. Meta: Un Procedimiento ajustado y publicado / indicador: Procedimiento ajustado y publicado. 2. Meta: 100%. / Indicador: Seguimientos realizados / Seguimientos programados en el año * 100 3. Meta: seis seguimientos bimestrales realizados. Indicador: seguimientos bimestrales realizados. 4. Meta: Un documento técnico - protocolo ajustado y publicado / Indicador: Documento técnico - protocolo ajustado y publicado. | Técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos | 1. Líder de calidad - Asesor SIE, Subgerente de Información Económica. 2. Subgerente de Información Económica y/o Gerente de Información Catastral. 3. Profesional SIE. 4. Líder de calidad - Asesor SIE, Subgerente de Información Económica. | 1. 31-03-2020 2. 31-12-2020 3. 31-12-2020 4. 31-12-2020 | 1. Las mejoras al procedimiento de Gestión de Avalúos Comerciales se alcanzó a realizar en el mes de diciembre de 2019, por lo tanto en el primer trimestre 2020 no se han realizado mejoras al mismo. 2. Se realiza seguimiento periódico con la Gerencia de Información Catastral y la Dirección a partir de la información disponible en el aplicativo de avalúos comerciales. 3. En el módulo de avalúos comerciales se revisan las causales y el estado de las devoluciones realizadas por los clientes. 4. Se revisó el Documento Técnico Protocolo de visita técnica para avalúos comerciales, para el cual se realizará el trámite en el SGI. | 1. No aplica. 2. Módulo de avalúos comerciales. 3. Módulo de avalúos comerciales. 4. Protocolo revisado. | 1. N/A 2. 25% 3. 17% 4. 50% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 4 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia la vinculación, evaluación, nómina, situaciones administrativas y retiro del personal de planta de la UAECD, desarrollando actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias laborales, mejoramiento del clima organizacional, bienestar, incentivos y la seguridad y salud en el trabajo con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad. | Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares. | Revisar nómina. El Profesional Especializado revisa la nómina validando que se hayan incluido todas las novedades como ingresos y retiros de los servidores, así como las situaciones administrativas que afecten la liquidación, así como que se hayan aplicados entre los descuentos de retefuente, libranzas, juzgados y desuentos por créditos con entidades financieras | ALTO | REDUCIR | 1. Revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas. 2. Alimentar - mensualmente-, la base de datos que permite identificar a los servidores como declarantes o no de renta, 3. Dar aplicación de los procedimientos Gestionar Nómina y Recepción, Trámite para Liquidación e Inclusión de Novedades 4. Garantizar y dar aplicación de la normatividad vigente relacionada con las situaciones administrativas. | Revisión mensual de la nómina Meta: 100% Base de datos con información cargada en forma mensual Meta: 100% Procedimientos del Subproceso de Nómina y Situaciones Administrativas aplicados. Meta: 100% Aplicación de la normatividad legal vigente. Meta: 100% | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Subgerente Recursos Humanos Líder Supproceso Nómina y Situaciones Admistrativas | 1. 31-12-2020 2. 31-12-2020 3. 31-12-2020 4. 31-12-2020 | 1. Se realizó la revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las novedades de las situaciones administrativas reportadas y radicadas. 2. Se alimentó durante los meses de enero a marzo la base de datos de los servidores que son declarantes o no de renta. 3. Se dió aplicación estricta a las actividades definidas en los Procedimientos asociados al Subproceso de Nómina y Situaciones Administrativas 4. Se dió cabal aplicación y cumplimiento a la normatividad vigente. | 1. Pre-nómina - Carpeta de novedades del mes 2. Base de datos (renta) 3. Procedimientos publicados (SGI) 4. Normograma | 1. 6.25% 2. 6.25% 3. 6.25% 4. 6.25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 5 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia la vinculación, evaluación, nómina, situaciones administrativas y retiro del personal de planta de la UAECD, desarrollando actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias laborales, mejoramiento del clima organizacional, bienestar, incentivos y la seguridad y salud en el trabajo con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad. | Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular. | Verificar requisitos y consolidar. El Profesional Especializado verifica el cumplimiento de los requisitos de los servidores inscritos . | ALTO | REDUCIR | 1. Revisar y firmar la carta de compromiso contra el achivo actualizado del reservorio planta. | Total de las cartas compromiso firmadas por los servidores, revisadas y visadas contra el archivo "reservorio planta". Meta: 100% | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Subgerente Recursos Humanos Líder Supproceso Gestión del Conocimiento | 2020-12-31 | 1. No se presentaron jornadas de capacitación que requirieran el diligenciamiento y firma de Carta de Compromiso . Los cursos que se desarrollaron no implicaron costo, por lo que no es necesario por esta razón firmar el formato; igualmente los temas adelantados durante este trimestre no superaron las 8 horas académicas. | Relación de cursos desarrollados - sin costo - Equipo Nellyret Moreno | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 6 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestionar durante la vigencia la vinculación, evaluación, nómina, situaciones administrativas y retiro del personal de planta de la UAECD, desarrollando actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias laborales, mejoramiento del clima organizacional, bienestar, incentivos y la seguridad y salud en el trabajo con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad. | Posible omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio particular. | Recibir y confirmar cumplimiento de requisitos mínimos. El Prof de vinculación y Profesional Responsable del Subproceso, revisan, validan y confirman el cumplimiento de requisitos confrontando los documentos aportados frente a los requistos del empleo definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Comportamentales. | ALTO | REDUCIR | 1, Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo. 2. Realizar la verificación de que el servidor no se encuentre inhabilitado o que haya sido sancionado por los entes de control. | Verificación de cumplimiento de requisitos para procesos de encargo y provisionales. Meta: 100% Verificación del 100% de los antecedentes de los servidores. Meta: 100% | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Subgerente Recursos Humanos Líder Supproceso Selección, vinculación y Retiro de Personal | 1. 31-12-2020 2, 31-12-2020 | 1. Durante este trimestre se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los procesos relacionados con la provisión mediante el nombramiento en encargo o provisional. 2. En este primer trimestre se realizó la verificación - en las páginas web de los entes de control -, de los antecedentes disciplinarios, fiscales, certificado judicial y de medidas correctivas de la Policía Nacional, con el fin de garantizar que los servidores no se encuentren inhabilitados. | 1. La evidencia se encuentra en la historia laboral de cada servidor vinculado durante el trimestre 2. Los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Cautelares (sanciones Código de Policía), se encuentran en la historia laboral del servidor, vinculado durante este primer trimestre. Nota: Se tiene la relación de las novedades de ingreso reportadas por la servidora Hirina Ceballos. | 1. 12.5% 2. 12.5% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 7 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Proveer durante la vigencia el 90% de los recursos físicos, de infraestructura y servicios administrativos requeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de Unidad. | Posible fraude o hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular. | 07-02-PR-02 Act 7 Parte B. El profesional universitario revisa que exista disponibilidad presupuestal para el mes de la compra, con el fin de tramitar los requerimiento., 07-02-PR-02 Act 15. El Profesional Universitario verifica el registro en el aplicativo, conforme a los hechos en los libros auxiliares y los comprobantes físicos, con el fin de establecer la realidad de los mismos., 07-02PR-02 Act 18. El Profesional Universitario verifica cada uno de los movimientos efectuados entre cada arqueo, con el fin de constatar que todo este correcto., 07-02PR-02 Act 20. El Profesional Universitario asegura y garantiza que los movimientos financieros correspondan a lo registrado. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo. 2. Verificar las legalizaciones e integridad de los soportes. | 95% Arqueos y legalizaciones efectuados / Arqueos y legalizaciones programados * 100 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | Responsable de caja menor | 2020-12-31 | 1. Luego de la apertura de la Caja Menor y la disposición de recursos en el mes de Febrero/2020 se realizó arqueos de Caja Menor del mes de Febrero/2020 por el Contador de la Unidad, para el mes de Marzo/2020 y consecuencia de la emergencia sanitaria del país se realizaron Arqueos de autocontrol por parte de la responsable de Caja Menor de la Unidad. 2. Para la verificación de las legalizaciones y la integridad de los soportes al recibirlos la responsable de Caja Menor verifica el cumplimiento de normas legales y antes de ser radicado el paquete para la solicitud del reembolso este es revisado por el Subgerente Administrativo y Financiero y por el Ordenador del Gasto de la Unidad. | 1. Arqueo de Caja Menor - Libro de Bancos - Libro de Efectivo - Extracto Bancario. 2. Solicitud de Caja Menor - Facturas/Cuentas de Cobro/Recibos - Comprobantes de Caja Menor | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 8 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Proveer durante la vigencia el 90% de los recursos físicos, de infraestructura y servicios administrativos requeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de Unidad. | Posible utilización inadecuada de los vehiculos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular. | 07-02-PR-01 Act 4 Parte C. Responsable de Transporte verifica si el consumo de combustible corresponde al kilometraje recorrido | MODERADO | REDUCIR | 1. Control del servicio prestado por cada vehículo. 2. Seguimiento periódico satelital | 90% Servicios prestados y seguimientos efectuados / Servicios y seguimientos programados * 100 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | Responsable administrador del transporte | 2020-12-31 | 1. Se realizo el control del servicio prestado revisando las planillas de control diario de transporte. 2. Se realizó el seguimiento satelital de los recorridos de los vehículos y se revisaron los tiempos de recorrido de acuerdo con la información del sistema de rastreo satelital. | 1. Formato de control diario diligenciado en la carpeta de cada vehículo. 2. Informes mensuales de la coordinación de transporte. | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 9 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Proveer durante la vigencia el 90% de los recursos físicos, de infraestructura y servicios administrativos requeridos por las dependencias, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional de Unidad. | Posible pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular. | 07-01-PR-05 Act. 7. El profesional, técnico de inventarios y auxiliar administrativo de bodega concilian las diferencias encontradas entre la toma física de inventarios y la información registrada en el sistema | MODERADO | REDUCIR | 1. Inventarios sistematizados controlados | 90% Movimientos de inventarios registrados / Movimientos de inventarios solicitados * 100 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | Responsable de inventarios | 2020-12-31 | 1. Se realizaron los respectivos traslados según las novedades reportadas por Subgerencia Recursos Humanos, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento de traslado y entrega de bienes. 2. Actualización de funcionarios de planta vs relación puesto de trabajo, en la base de datos interna. 3. Se realizo el ingreso y ingreso de los elementos de consumos solicitados para cada dependencia, teniendo encuentra los cierres respectivos del sistema. 4. Informes mensual de Perdidas al jefe de oficina jurídica. | 1.Traslados asignación o entrega de elementos devolutivos según reportes de novedades de SRH. 2.Informes mensual de Perdidas al jefe de oficina jurídica. 3.Entrega de elementos de consumo. | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 10 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular. | Analizar contestación de la demanda | MODERADO | REDUCIR | 1. Establecer un control que permita conocer las demandas en curso así como las próximas actuaciones que se van a presentar. 2. Solicitar el acompañamiento técnico en las audiencias que se requiera de los procesos judiciales. | 1 Control implementado y documentado 100% de las audiencias con acompañamiento | SGI Excel SIPROJ | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2020-12-31 | Se ha llevado un control de los procesos judiciales a través de SIPROJ, así como en la base de procesos | SIPROJ Base de Procesos Judiciales | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 11 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para beneficio propio o particular | Segunda revisión Jefe Oficina Asesora Jurídica, Estudio y proyección del acto administrativo definitivo | MODERADO | REDUCIR | 1. Establecer un control para determinar los recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral. | 1 Control implementado y documentado | SGI Excel SIIC | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2020-12-31 | 1. Se encuentrá en trámite la actualización del procedimiento de recursos de apelación | Borrador procedimiento | 5% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 12 | GESTIÓN JURÍDICA | Atender oportunamente el 100% de las actuaciones administrativas radicadas en la OAJ, así como del ejercicio de la defensa judicial y la asesoría en asuntos normativos con el fin de proveer los instrumentos legales necesarios y prevenir el daño antijurídico, en los términos y condiciones legales aplicables. | Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular | Elaborar la relatoría del concepto jurídico e incluir en la carpeta compartida, Diagnosticar impacto la norma identificada | MODERADO | REDUCIR | 1. Establecer las actividades que debe llevar el control para la revisión de los conceptos que expide el Jefe de la OAJ | 1 Procedimiento actualizado | SGI Excel | Oficina Asesora Jurídica Dirección Gerencias | 2020-12-31 | 1. Se encuentrá en trámite la actualización del procedimiento de conceptos 2. Se lleva control de los conceptos emitidos por la OAJ | Borrador procedimiento Relatoria Conceptos | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 13 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular | Revisión de los Estudios previos por parte de la OAJ, Revisar Documentos del Proceso (c) La asesora de contratos verifica los documentos del proceso con el fin de realizar los aportes que considere del caso, y sugerir las correcciones correspondientes, | MODERADO | REDUCIR | 1.Socializar documentos que fortalezcan la planeación de los contratos, en la formulación del plan y elaboración de estudios y documentos previos | 3 Documentos socializados que fortalezcan la formulación del plan y elaboración de estudios y documentos previos | Documentos Colombia Compra Eficiente Documentos de la Veeduría Distrital Documentos de los órganos de control Documentos de la Alcaldía Mayor | OAJ | 2020-12-31 | Durante el período se elaboró propuesta de actualización del procedimientos de Elaboración de estudios previos, con el fin de generar mejores controles para su operación igualmente se dio expidió circular 01 de 2020 para definir el procedimiento para el trámtie de la contratación de la vigencia. | Circular 001 de 2020 Borrador Procedimiento | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 14 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la vigencia para la adquisición de bienes y servicios que requiera la UAECD para su normal funcionamiento, a través de las etapas precontractual, contractual y poscontractual. | Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebracion indebida de contratos en beneficio propio o de un particular | Revisión de los Estudios previos por parte de la OAJ, Revisar Documentos del Proceso (c) La asesora de contratos verifica los documentos del proceso con el fin de realizar los aportes que considere del caso, y sugerir las correcciones correspondientes, | MODERADO | REDUCIR | 1.Socializar documentos que fortalezcan la planeación de los contratos, en la formulación del plan y elaboración de estudios y documentos previos | 3 Documentos socializados que fortalezcan la formulación del plan y elaboración de estudios y documentos previos | Documentos Colombia Compra Eficiente Documentos de la Veeduría Distrital Documentos de los órganos de control Documentos de la Alcaldía Mayor | OAJ | 2020-12-31 | Durante el período se elaboró propuesta de actualización del procedimientos de Elaboración de estudios previos, con el fin de generar mejores controles para su operación igualmente se dio expidió circular 01 de 2020 para definir el procedimiento para el trámtie de la contratación de la vigencia. | Circular 001 de 2020 Borrador Procedimiento | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 15 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Administrar mensualmente el 100% del archivo central de la Unidad; a través de la conservación, custodia y salvaguarda de la misma; dando respuesta a los requerimientos recibidos por el área de manera oportuna, veraz y eficiente. | Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular. | 08-01-PR-01 Act. 1 El radicador de correspondencia revisa y valida que los documentos a radicar sean de asuntos con competencia de la Unidad, con el fin de evitar radicaciones erradas., 08-01-PR-01 Act. 8 El auxiliar administrativo de cada una de las áreas verifica que los documentos recibidos sean competencia de su área, con el fin de que se atienda el requerimiento oportunamente., 08-01-PR-01 Act. 5 El digitalizador de la oficina de correspondencia escanea y verifica la calidad de la imagen y los datos cargados al WCC, con el fin de que sean claros y consistentes., 08-01-PR-01 Act. 9 El encargado de cada uno de los trámites solamente podrá ver la información que a éste corresponde, con el fin de evitar perdida o alteración de la información. | ALTO | REDUCIR | Control documental mediante formatos y sistemas de información | Número de expedientes extraviados / total de documentos custodiados | Formatos control Reporte accesos | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 30-12-2020 | 1. Manejo de la planilla de prestamo y consulta de documentos de solicitudes de ciudadanos, entes de control y fucionarios. 2. Se realizan capacitaciones a funcionarios con el fin de garantizar la actualización de instrumentos archivísticos y la aplicación de los mismos en la organzación de los archivos de gestión. 3. Seguimiento al control de acceso al área, con el fin de garantizar la restriccción de personal no autorizado al centro documental. | Soporte papel | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 16 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Administrar mensualmente el 100% del archivo central de la Unidad; a través de la conservación, custodia y salvaguarda de la misma; dando respuesta a los requerimientos recibidos por el área de manera oportuna, veraz y eficiente. | Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular. | 08-01-PR-01 Act. 8 El auxiliar administrativo de cada una de las áreas verifica que los documentos recibidos sean competencia de su área, con el fin de que se atienda el requerimiento oportunamente., 08-01-PR-01 Act. 5 El digitalizador de la oficina de correspondencia escanea y verifica la calidad de la imagen y los datos cargados al WCC, con el fin de que sean claros y consistentes., 08-01-PR-01 Act. 9 El encargado de cada uno de los trámites solamente podrá ver la información que a éste corresponde, con el fin de evitar perdida o alteración de la información. | MODERADO | REDUCIR | Establecer mecanismos de conservación que permiten garantizar la preservación a largo plazo | Número de expedientes a intervenir /Total de expedientes custodiados | Instrumentos de medición ambiente de los archivos. | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 30-12-2020 | 1. Capacitación y seguimiento a la actualización de instrumentos archivístico con el fin de garantizar que los documentos no sean eliminados, no tengan deterioro alguno, ni alteraciones a la información y datos que los documentos presentan. (Semestralmente) 2. Verificación antes del envio y en la recepción de los archivos en el Centro de documentación. 3. Elaboración de política de conservación de documentos. | Soporte papel | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Administrar mensualmente el 100% del archivo central de la Unidad; a través de la conservación, custodia y salvaguarda de la misma; dando respuesta a los requerimientos recibidos por el área de manera oportuna, veraz y eficiente. | Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular | 08-01-PR-01 Act. 5 El digitalizador de la oficina de correspondencia escanea y verifica la calidad de la imagen y los datos cargados al WCC, con el fin de que sean claros y consistentes., 08-01-PR-01 Act. 9 El encargado de cada uno de los trámites solamente podrá ver la información que a éste corresponde, con el fin de evitar perdida o alteración de la información. | ALTO | REDUCIR | Establecer parametros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad | Meta: Control de acceso a los archivos | Instrumentos de control de acceso | Grupo Gestión documental - Javier Ricardo Rincón | 30-12-2020 | 1. Seguimiento a las solicitudes de información y a las planillas de préstamo y consulta de información. 2. Seguimiento al control de acceso para que el ingreso al área sea realmente restringido | Soporte papel | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Gestionar y hacer seguimiento al 100% de los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas de la entidad durante cada vigencia. | Posible inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares. | 09-01-PR-04 Parte C. Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Act. 3 El Profesional de Presupuesto valida que los recursos asignados a las áreas solicitantes cuenten con apropiación presupuestal aprobada y disponible y que la solicitud sea consistente con lo aprobado por el Comité de Contratación en el Plan Anual de Adquisiciones, 09-01-PR-01 Act. 22 La alta dirección revisa el consolidado de los gastos de funcionamiento e inversión; con el fin de verificar que se incluyan las necesidades reales de las áreas debidamente justificadas. | MODERADO | REDUCIR | 1. Capacitación respecto a normas Distritales y Nacionales e internas de la U.A.E.C.D., relacionadas con el proceso financiero. 2. Realizar mesas de trabajo para unificar criterios. | 100% Aprobación del plan anual de adquisiciones por el Comité de Contratación./Solicitudes de aprobación de gastos incluidos en el plan de adquisiciones ante el Comité de Contratación. | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | 1. Subgerencia de talento Humano. 2. Funcionarios de presupuesto de la UAECD. | 1. 31.12.2020 | - Todas las solicitudes de CDP se revisan frente al Plan Anual de Adquisiciones aprobado en el Comité de Contratación. - Todos los CDPs elaborados son revisados por el Profesional Especializado de Presupuesto. - Retroalimentación permanente del Profesional de Presupuesto frente a temas del área. | - CDPs elaborados en aplicativo Predis-SDH y Predis-UAECD - Archivo físico de CDPs. | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 19 | GESTIÓN FINANCIERA | Gestionar y hacer seguimiento al 100% de los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas de la entidad durante cada vigencia. | Posibles archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares. | 09-04-PR-01 Act. 2 El profesional de contabilidad analiza las transacciones reportadas validando los datos y transacciones reportadas en cumplimiento de las normas contables., 05-01-PR-04 Act 15.Los funcionarios de GCAU en la tienda catastral y Planoteca, verificaran cada día las facturas y consignaciones respectivas a fin de establecer las inconsistencias. | ALTO | REDUCIR | 1. Elaborar conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias. | 100% Cierres contables e informes completos reportados/ 12 cierres contables y rendición de informes. | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | 1. Contador y funcionarios del subproceso contable. | 1. 31.12.2020 | 1) Conciliaciones contables bancarias; 2) Conciliaciones contables por segmentos del balance; 3) Control de la facturación y registro contable, verificación y registro de Notas crédito. | 1) Balances de prueba para el cierre 31 de diciembre 2019; 2) Balances de prueba de los meses enero y febrero 2020; 3) Conciliaciones bancarias de los meses dic_2019, enero y febrero 2020. 4) Conciliaciones contables otros segmentos del balance de la UAECD de los meses dic_2019, enero y febrero 2020. | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 20 | GESTIÓN FINANCIERA | Gestionar y hacer seguimiento al 100% de los recursos financieros necesarios para cumplir con los objetivos y metas de la entidad durante cada vigencia. | Posible incumplimiento de las politicas de administracion de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares. | 09-02-PR-02 Act. 11 El Tesorero y Profesional de Tesorería controlará la vigencia de las firmas con el fin de mantenerlas actualizadas antes entidades externas y SDH. , 09-02-PR-04 Act. 14. El Tesorero diariamente verifica la concentración bancaria, con el fin de efectuar los ajustes a lugar., 05-01-PR-04 Act 15.Los funcionarios de GCAU en la tienda catastral y Planoteca, verificaran cada día las facturas y consignaciones respectivas a fin de establecer las inconsistencias. | ALTO | REDUCIR | 1. Estricto seguimiento a todos los recaudos, consignaciones y rendimientos financieros reportados en los portales bancarios y en los extractos bancarios . | 100% Cierres contables mensuales efectivos / 12 Cierres contables mensuales. | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Soportes Documentales físicos Soportes Documentales electrónicos | 1. Tesorero de la UAECD. | 1. 31.12.2020 | Durante los meses de enero a marzo de 2020 se adelantaron las gestiones respectivas de actualización de firmas, permisos, claves y roles ante entidades bancarias y la SDH: 1. Trámite de cambios de firmas ante los bancos y ante la Secretaria Distrital de hacienda - Oficina de Tesorería Distrital y reporte y de novedades relacionadas. 2. Consulta diaria de los portales bancarios y conciliación con el libro de bancos de Tesorería. Consolidación mensual y reporte de conciliaciones bancarias a Contabilidad. 3. Revisión diaria y cruce de recaudos con los reportes bancarios verificando que todos los recaudos en Tienda catastral , planoteca y tienda virtual hayan sido facturados. | 1. Oficios en archivo en medio físico, carpeta de correspondencia de tesorería y de la Dirección de la Entidad. Archivo digital CORDIS. 2. Formato conciliación bancaria SGI reportado mensualmente a contabilidad, extractos bancarios digitales PDF, carpeta archivo digital de Tesorería y Libro excel auxiliar de bancos de Tesorería. 3. Reporte digital de Facturación, extractos bancarios digitales PDF y Libro excel auxiliar de bancos de Tesorería. | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 21 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular. | Las herramientas tecnológicas realizan, mensualmente, de forma automática y preventiva la desactivación de las cuentas de usuario de red: A los sesenta (60) días de inactividad y por expiración, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa mensualmente el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días, si existen cuentas de usuario en el reporte, solicita, a través de la mesa de servicios de TI, la respectiva inactivación de las cuentas en los sistemas de información, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa semestralmente el reporte de las cuentas de usuario administradoras, si requiere depuración, solicita, a través de una comentario en la solicitud registrada en la mesa de servicios de TI, el respectivo ajuste, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos. Los jefes de dependencia revisan cuatrimestralmente el reporte de cuentas de usuario con el fin de verificar que las cuentas y sus permisos o privilegios sean los correctos; de requerir modificación se solicita por correo electrónico la respectiva depuración, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos., Las herramientas tecnológicas realizan, mensualmente, de forma automática y preventiva la desactivación de las cuentas de usuario de red: A los sesenta (60) días de inactividad y por expiración, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa mensualmente el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días, si existen cuentas de usuario en el reporte, solicita, a través de la mesa de servicios de TI, la respectiva inactivación de las cuentas en los sistemas de información, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa semestralmente el reporte de las cuentas de usuario administradoras, si requiere depuración, solicita, a través de una comentario en la solicitud registrada en la mesa de servicios de TI, el respectivo ajuste, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos. Los jefes de dependencia revisan cuatrimestralmente el reporte de cuentas de usuario con el fin de verificar que las cuentas y sus permisos o privilegios sean los correctos; de requerir modificación se solicita por correo electrónico la respectiva depuración, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos. | ALTO | REDUCIR | 1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de accesos. | Indicador: Depuraciones realizadas a. Meta: 100% b. Fórmula: (Depuraciones realizadas / Depuraciones programadas)*100 | a. Infraestructura de hardware, software y conectividad. b. Recurso humano | a. Subgerente Infraestructura Tecnológica b. Administradores de recursos tecnológicos c. Operador gestión cuentas de usuario d. Jefes de Dependencia | 2020-12-31 | Durante el primer trimestre se realizaron las tres depuraciones mensuales establecidas en el control. | Los soportes de las depuraciones reposan en la siguiente ruta: \\fileserver\TI\38_GT\38_2 DocOperativos\5_ACCESOS\2020\1. Depuraciones\1. Mensual | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 22 | PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI | Mantener la infraestructura tecnológica mínimo en un 95% de disponibilidad y atender satisfactoriamente, mínimo el 90% de las solicitudes registradas durante la vigencia en la mesa de servicios de TI. | Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular. | Las herramientas tecnológicas realizan, mensualmente, de forma automática y preventiva la desactivación de las cuentas de usuario de red: A los sesenta (60) días de inactividad y por expiración, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa mensualmente el reporte de las cuentas de usuario de red que expiraron hasta el corte mensual y por inactividad mayor a 60 días, si existen cuentas de usuario en el reporte, solicita, a través de la mesa de servicios de TI, la respectiva inactivación de las cuentas en los sistemas de información, con el fin de que las cuentas de usuario activas sean las correctas. El gestor de accesos, revisa semestralmente el reporte de las cuentas de usuario administradoras, si requiere depuración, solicita, a través de una comentario en la solicitud registrada en la mesa de servicios de TI, el respectivo ajuste, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos. Los jefes de dependencia revisan cuatrimestralmente el reporte de cuentas de usuario con el fin de verificar que las cuentas y sus permisos o privilegios sean los correctos; de requerir modificación se solicita por correo electrónico la respectiva depuración, con el fin de que las cuentas de usuario y sus privilegios sean las correctos., El analista de segundo nivel cuando se produce una solicitud, verifica que el usuario solicitante esté autorizado, que la información no pueda ser consultada directamente por parte de ellos, así como el correcto diligenciamiento de la solicitud para asegurar el cumplimiento de las condiciones de entrega. De no cumplir con las condiciones especiales de operación cierra a través de la mesa de servicios de TI el requerimiento documentando los motivos o justificación. | ALTO | REDUCIR | 1. Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad de la información. | Indicador: Socializaciones realizadas a. Meta: 100% b. Fórmula: (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas)*100 | a. Infraestructura de hardware, software y conectividad. b. Recurso humano | Oficial de Seguridad | 2020-12-31 | Se debía realizar la primera sensiblización trimestral a finales de marzo, pero por la contingencia de aislamiento no se realizó, se llevará a cabo el 27 de abril. | Se reportará en su momento. | 0% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 23 | MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad del SIG -MIPG, através del seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos de la UAECD | Posible alteración de los resultados de informes de seguimiento, evaluación y/o auditoría, con el fin de evitar la detección de malas prácticas o indebidos manejos en la gestión institucional, para beneficio propio o particular. | C.5 Procedimiento evalución, auditorias de gestión y seguimientos de control interno código 14-02-PR-01 actividad 16 verificar el contenido del informe preliminar para ue se encuentre debidamente soportado, el profesional o tecnico valida y en caso de no estar de acuerdo debe devolverlo para correcciones dejando el soporte en el informe dejando el visto bueno , C.5 Procedimiento evalución, auditorias de gestión y seguimientos de control interno código 14-02-PR-01 actividad 17 Verificar y aprobar el contenido del Informe Preliminar de evaluación, seguimiento y Auditoría de Gestión, el Jefe de la Oficina de control interno verifica el contenido del informe y en caso de no estar de acuerdo debe devolverlo para correcciones dejando el soporte en el docuemnto. | ALTO | REDUCIR | 1.Realizar jornadas de sensibilización en valores éticos institucionales, al interior del equipo de trabajo de la OCI, para la apropiación de los valores éticos de la Unidad y los relacionados con anticorrupción. 2.Aplicar la revisión de los informes por pares, antes de pasarlos a revisión final y aprobación. 3. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011. | 1. Meta 3 jornadas de sensibilización Indicador: Jornadas realizads/ Jornadas programadas*100 2. Meta: 90% de informes revisados por pares Indicador: Informes revisados por pares/Total de informes realizados en la vigencia 3. Meta: 100% Indicador: N. de informes publicaos/ total de informes realizados en la vigencia | Equipo OCI | Equipo OCI | 1. 31/12/2020 2. 31/12/2020 3. 31/12/2020 4. 31/12/2020 5. 31/12/2020 | 1. Se realizó reunión de sensiblización de los valores éticos institucionales. 2. Se realizó revisión de los informes por el servidor público de la OCI diferente a quien lo elaboró, ver registro en la parte final de cada informe. 3.Se encuentran publicados en la página web de la UAECD numero 7, los informes realizados por la OCI. | 1.L:\TRD-OCI-2020\2.11 - ACTAS OCI\Marzo 2. L:\TRD-OCI-2020 3. https://www.catastrobogota.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica | 1-25% 2-25% 3-25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
| 24 | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Gestionar durante la vigencia el 100% de los procesos disciplinarios en curso, cumpliendo los principios constitucionales y legales del debido proceso | Posible actividad delictuosa del equipo de trabajo del operador disciplinario, en beneficio propio y/o particular. | Verificar que las actuaciones del equipo de trabajo del operador disciplinario, sean acordes a la Constitución, la Ley y las pruebas allegadas al proceso. | MODERADO | REDUCIR | *Capacitación de los funcionarios de la OCD en temas disciplinarios o afines. * Capacitación de los funcionarios de la OCD en el Código de Ética. * Realizar seguimiento mensual de los expedientes disciplinarios en curso y alimentar base de datos para control de términos y de las actuaciones adelantadas. | Meta: Finalizar el año sin que se presenten hechos o situaciones delictuosas al interior de la OCD. Indicador: Número de actividades de prevención\Número de actividades de prevención ejecutadas *100 | Recurso humano (Profesionales del área y jefe de Oficina para realizar seguimiento mensuales) y financiero (Plan de bienestar con el fin de contar con capacitaciones, charlas y cursos a fines a la Oficina) | Jefe, Profesionales y Asistenciales de la Oficina. | 2020-12-31 | 1.Los funcionarios de la OCD participaron en los siguinetes eventos presenciales y virtuales: - 27 de febrero. Foro Internacional: Digitalización de los Sistemas de Justicia de la Procuraduría General de la Nación. - 24 de marzo de 2020. Curso virtual “Derecho Disciplinario – Nuevo Código Disciplinario”. Página web: https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/inscripcion?id=319 – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. - 26 de marzo de 2020. Los tipos disciplinarios en la responsabilidad disciplinaria y penal derivada de la actividad contractual del estado. Colegio de abogados en derecho disciplinario. 2.El el 13 de febrero la gestora de ética de la OCD, la profesional Ana María Quintero asistió a reunión con los demás gestores éticos de la Unidad para revisar el Plan de trabajo de Gestión Integrida y las actividades a ejecutar en el año. Así mismo, el 8 de abril se remitió a la SRH, primera actividad relacionada con el proyecto de implementación de Conflicto de intereses al interior de la Unidad, por parte de la gestora ética de la OCD, quien trabajó en conjunto con el contratista de la Oficina. 3. Se realizaron reuniones de seguimiento en los meses de febrero y abril en donde participaron todas las funcionarias del area, se realizó control a cada uno de los procesos disciplinarios por parte de la jefe de oficina y las profesionales encargadas de la gestión. De igual forma, se hizo seguimiento a cada una de las bases de datos, las cuales se encuentran al día (reserva legal). | 1. Evidencias de registro y correos de invitación a las actividades . 2. Correo de remisión de proyecto de respuesta y remisión de la actividad final a la SRH. 3. Actas de reunión de los meses de febrero y abril de 2020 | 25% |  |  |  | NO SE MATERIALIZÓ | No aplica. | No aplica.
Note on N8: Deben ir numeradas y representar el avance según cada actividad programada.
Note on O8: Según la numeración de cada actividad.