## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 -UAECD -
COMPONENTES | CATEGORÍAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | PRODUCTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
PROGRAMADO
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Actualizar la caracterización de usuarios, identificación de grupos de valor, construir la base de datos de instancias y organizaciones e identificar información de interés. (Teniedo en cuenta los enfoques transversales) Bogotá | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-01-30 | 2022-04-30 | Documento de actualización |  | X | X | X | X
|  | Elaborar Caraterización de usuarios en los territorios donde la unidad ejerza como Gestor u operador en nuevas contrataciones (acorde a cronograma) | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana | 2022-02-01 | 30/062022 | Documentos |  | X | X |  |  | X | X
|  | Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Documento de Validación |  | X
|  | Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Documento Diagnóstico |  | X
|  | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana, OAPAP y Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Documento Diagnóstico Socializado |  |  |  |  | X
| Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación | Identificar los sectores con principales cambios en la información predial | Observatorío Técnico Catastral | 2022-01-02 | 2022-01-30 | Informe de principales cambios | X | X
|  | Realizar presentación de resultados obtenidos en el CENSO, en los principales sectores | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana Gerencia Información Catastral Comunicaciones | 2022-02-15 | 2022-04-30 | Actividad de socialización desarrolladas |  | X |  | X | X
|  | Participar activamente en los espacios propuestos por la comunidad y/o generados por la entidad para atender temas especificos tanto en Bogotá como en territorio | Subgerencia de participación ciudadana Comunicaciones | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Eventos de participación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gestionar la capacitación al Equipo de Trabajo de participación ciudadana. (Veeduría Distrital y/o IDPAC) | Subgerencia de participación ciudadana OAPAP | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 1 Capacitación |  | X | X
|  | Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados. | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Documento de identificación |  |  |  | X
| Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan | Definir otros espacios de Participación Ciudadana y su estrategia de ejecución | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 1 PPC |  |  |  |  | X
| Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente . | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 1 Divulgación | [5 empty] | X
|  | Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Mecanismo de recolección definido | [5 empty] | X
|  | Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana Gerencias Misionales, OAPAP y Comunicaciones | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 1 Divulgación | [5 empty] | X
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Ejecutar el Plan de participación | Realizar 2 Eventos de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de procesos Dirección | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 2 Rendición de Cuentas | [6 empty] | X |  |  | X
|  | Implementar las demás acciones definidas en el Plan de Participación | Gerencia comercial y de atención al ciudadano Subgerencia de participación ciudadana y OAPAP | 2022-08-01 | 2022-11-30 | Acciones de PC | [7 empty] | X | X | X
|  | Implementar la encuesta en cada una de las actividades de participación ciudadana | Subgerencia de participación ciudadana | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Encuestas realizadas en cada actividad | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | Sistematizar los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas | Subgerencia de participación ciudadana | 2022-10-30 | 2022-12-30 | Resultados sistematizados | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
| Evaluación de Resultados | Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al ciudadano 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo que fueron sometidas a participación. 4. Resultados de la incidencia de la participación. | Subgerencia de participación ciudadana -OAPAP | 2022-11-30 | 2022-12-30 | Documento de análisis | [10 empty] | X | X
|  | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Gerencia de Información Catastral Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano Gerencia de tecnología Gerencia de IDECA Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Publicaciones por espacio de participación ciudadana | [9 empty] | X | X | X
|  | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Subgerencia de participación ciudadana | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Publicación resultados consolidados PC | [11 empty] | X
|  | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Subgerencia de participación ciudadana -OAPAP | 2022-10-30 | 2022-12-30 | Documento de buenas practicas | [9 empty] | X | X | X