## MR
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
VIGENCIA | 2024
VERSIÓN | 1
Objetivo general | Establecer las estrategias para la lucha contra la corrupción 2024, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Objetivo específico | Implementar acciones específicas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Unidad
Elaborado con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la UAECD
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Ejes estratégicos | Componente | No | Subcomponente / procesos | No | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | [13 empty] | E | bar: ENE to TOTAL
Eje Estratégico 1. Transparencia
Es uno de los ejes del Gobierno Abierto de la ciudad y se plantea como la garantía de que la información del Distrito y sus entidades se disponga para la consulta y el uso de diferentes actores, con calidad, pertinencia y oportunidad, facilitando el control social y la participación incidente en la gestión pública, destacando elementos estratégicos como: • Acceso, uso y apropiación de la información. • Estandarización, para mejorar procesos de gestión y producción de información. • Claridad en la gestión de trámites. • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Información como habilitador de control social. | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1.1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1.1. | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 1.1.2 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 100% Trámites vigentes en SUIT | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  | 1.2 | Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  | 1.3 | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Gestionar las solicitudes de actualización de las tablas de retención documental realizadas por los procesos | 4 seguimientos a la gestión realizada | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024-03-03 | 2024-12-31 | MAR: 25; JUN: 25; SEP: 25; DIC: 25; TOTAL: 100
|  |  |  | 1.3.2 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. | Documento de Activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2024-05-01 | 2024-09-30 | MAY: 20; JUN: 20; JUL: 20; AGO: 20; SEP: 20; TOTAL: 100
|  | 1.4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. | 2 seguimientos realizados | Gerencia de Tecnología - Comunicaciones | 2024-06-01 | 2024-11-30 | JUN: 50; NOV: 50; TOTAL: 100
|  | 1.5 | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
| 2. Rendición de cuentas | 2.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Elaborar y publicar informe de gestión | 1 Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-01-31 | ENE: 100; TOTAL: 100
|  |  |  | 2.1.2 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 2.1.3 | Gestionar publicación de información de interés para el ciudadano (Productos, Trámites y servicios | 5 Gestiones para publicación de información | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-02-02 | 2024-11-30 | FEB: 20; ABR: 20; JUN: 20; AGO: 20; NOV: 20; TOTAL: 100
|  |  |  | 2.1.4 | Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional | 12 publicaciones mensuales | Comunicaciones | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 2.1.5 | Actualizar la caracterización de usuarios con la identificación de grupos de valor e información de interés | 1 Documento de caracterización actualizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - y áreas misionales de la UAECD | 2024-04-01 | 2024-06-30 | ABR: 33; MAY: 33; JUN: 34; TOTAL: 100
|  |  |  | 2.1.6 | Actualizar la base de datos de instancias y organizaciones | 1 Documento actualizado | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - | 2024-04-01 | 2024-06-30 | ABR: 33; MAY: 33; JUN: 34; TOTAL: 100
|  | 2.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Adelantar audiencia de rendición de cuentas propia de la UAECD | 1 Audiencia realizada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones | 2024-10-01 | 2024-12-31 | OCT: 25; NOV: 50; DIC: 25; TOTAL: 100
|  |  |  | 2.2.2 | Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés. | 4 Diálogos realizados | Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-10-31 | MAR: 25; JUN: 25; AGO: 25; OCT: 25; TOTAL: 100
|  | 2.3 | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-06-01 | 2024-07-30 | JUN: 50; JUL: 50; TOTAL: 100
|  | 2.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1 | Adelantar seguimiento de los resultados de los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | 4 Seguimientos realizados | Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-03-01 | 2024-10-31 | MAR: 25; JUN: 25; AGO: 25; OCT: 25; TOTAL: 100
|  | 2.5 | Rendición de cuentas focalizadas | 2.5.1. | Adelantar rendición de cuentas(resultados de Censo inmobiliario de Bogota. D.C.) con los grupos de valor relacionados | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-02-01 | 2024-04-30 | FEB: 20; MAR: 60; ABR: 20; TOTAL: 100
|  | 2.6 | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas | 2.6.1 | Adelantar audiencia de rendición de cuentas del Sector Hacienda | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-10-01 | 2024-12-31 | OCT: 30; NOV: 30; DIC: 40; TOTAL: 100
|  |  |  | 2.6.2 | Realizar encuesta para conocer tematicas a desarrollar en el 2025 por parte del sector | Encuesta aplicada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-10-01 | 2024-12-31 | OCT: 30; NOV: 30; DIC: 40; TOTAL: 100
| 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto para fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2025 | 1 Identificación de necesidades | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-09-01 | 2024-10-31 | SEP: 50; OCT: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.1.2 | Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano | 4 Presentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-12-31 | MAR: 25; JUN: 25; SEP: 25; DIC: 25; TOTAL: 100
|  | 3.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 3.2.2 | Realizar retroalimentación a las dependencias involucradas teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Alcaldía Mayor a las respuestas del Sistema Bogotá te escucha | 12 Retroalimentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 3.2.3 | Gestionar capacitaciones a través de Secretaría General de la Alcaldía Mayor en el manejo del Sistema Bogotá Te Escucha para la radicación, gestión y respuesta de las peticiones. Sujeto a la disponibilidad de Secretaría General, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, desde la SUPAC se realizaría. | 3 capacitaciones gestionadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-08-31 | MAR: 33; MAY: 33; AGO: 34; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.2.4 | Gestionar entrenamiento en Lengua de Señas Colombiana con enfoque técnico de la gestión catastral. | Entrenamiento en lengua de señas gestionado | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Talento Humano | 2024-09-01 | 2024-11-30 | SEP: 33; OCT: 33; NOV: 34; TOTAL: 100
|  | 3.3 | Talento Humano | 3.3.1 | Gestionar capacitaciones para formación en servicio al ciudadano. | 2 capacitaciones gestionadas con enfoque de atención al ciudadano | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2024-06-01 | 2024-10-31 | JUN: 50; OCT: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.3.2 | Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano. | 1 reconocimiento otorgado | Subgerencia de Talento Humano | 2024-12-01 | 2024-12-31 | DIC: 100; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.3.3 | Gestionar y realizar jornadas de capacitación dirigidas a los servidores de la SUPAC que atienden usuarios, en temas relacionados con la gestión de radicación de trámites, requisitos, manejo de aplicativos para la atención y radicación, tales como: CORDIS, VUC, Visor cartográfico, SAT, SIIC, entre otros relacionados. | 2 capacitaciones realizadas | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-06-30 | MAR: 50; JUN: 50; TOTAL: 100
|  | 3.4 | Normativo y procedimental | 3.4.1 | Elaborar y gestionar publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional. | 12 Informes elaborados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 3.4.2 | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  |  |  | 3.4.3 | Realizar seguimiento a la gestión de los trámites de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias. | 4 Seguimientos a los trámites | Gerencia de Información Catastral - subgerencia de Información Económica- Subgerencia de Información Física y Física | 2024-03-01 | 2024-12-31 | MAR: 25; JUN: 25; SEP: 25; DIC: 25; TOTAL: 100
|  | 3.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas en caso de requerirse | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-06-01 | 2024-12-31 | JUN: 50; DIC: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.5.2 | Gestionar a través de la Veeduría Distrital capacitaciones en la aplicación de técnicas de lenguaje claro, dirigidas específicamente a los servidores que brindan atención directa a los ciudadanos (presencial, telefónica y orientación virtual). Sujeto a la disponibilidad de la Veeduría, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, se realizaría desde la SUPAC. | 3 capacitaciones gestionadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-04-01 | 2024-10-31 | ABR: 33; JUL: 33; OCT: 34; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.5.3 | Gestionar la posibilidad de traducir a Lengua de Señas Colombiana el menú de la página web de la UAECD. | 1 Gestión realizada | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-06-01 | 2024-12-15 | JUN: 50; DIC: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.5.4 | Desarrollar la actualización automatica de la Base de Datos de BTE en el tablero de control del Defensor del Ciudadano. | 1 Actualización automática de la base de datos BTE en el Tablero | Gerencia de IDECA - Defensor del ciudadano | 2024-03-02 | 2024-05-30 | MAR: 75; MAY: 25; TOTAL: 100
|  | 3.6 | Análisis de la información de las denuncia de corrupción | 3.6.1 | Elaborar y gestionar publicación de informe semestral a la ciudadanía sobre el estado de las denuncias por actos de corrupción | 2 Informes elaborados | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-06-01 | 2024-12-31 | JUN: 50; DIC: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 3.6.2 | Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar sobre su percepción de los mismos | 2 divulgaciones realizadas | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina de Control Disciplinario | 2024-05-01 | 2024-09-30 | MAY: 50; SEP: 50; TOTAL: 100
| 4. Racionalización de trámites | 4.1 | Racionalización de trámites | 4.1.1 | Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de la estrategia de racionalización de trámites | 12 Seguimientos a la formulación y ejecución de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-12-15 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  | 4.2 | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites | 1 Ejercicio realizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-05-30 | FEB: 25; MAR: 25; ABR: 25; MAY: 25; TOTAL: 100
| 5. Apertura de información de datos abiertos | 5.1 | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 4 Seguimientos realizados | Gerencia de IDECA | 2024-01-02 | 2024-10-31 | ENE: 25; ABR: 25; JUL: 25; OCT: 25; TOTAL: 100
|  | 5.2 | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Gestionar a través de la Veeduría Distrital capacitaciones en la aplicación de técnicas de lenguaje claro, dirigidas específicamente a los servidores que brindan atención directa a los ciudadanos (presencial, telefónica y orientación virtual). Sujeto a la disponibilidad de la Veeduría, en caso tal que no sea posible a través de la entidad externa, se realizaría desde la SUPAC. | 3 capacitaciones gestionadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 01/04/2024 | 2024-10-31 | ABR: 33; JUL: 33; OCT: 34; TOTAL: 100
|  | 5.3 | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 | 100
|  | 5.4 | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Publicar el inventario de activos de informacion de la UAECD actualizado para la vigencia 2024 en el portal de datos abiertos del distrito | 1. Publicación en portal de datos abiertos del distrito realizada. | Gerencia de Tecnología | 2024-09-01 | 2024-11-30 | SEP: 20; OCT: 20; NOV: 60; TOTAL: 100
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | 6.1 | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1. | Actividad de Cocreación - (Plan, programa, proyecto) | 1 actividad realizada | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - | 2023-02-02 | 2023-06-30 | FEB: 20; MAR: 20; ABR: 20; MAY: 20; JUN: 20; TOTAL: 100
|  |  |  | 6.1.2. | Realizar actividad de focus group con los grupos de valor, academia, entidades distritales para la validación el plan estratégico institucional 2024-2030 | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-10-01 | 2024-12-31 | OCT: 30; NOV: 30; DIC: 40; TOTAL: 100
|  | 6.2 | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1. | Implementación Gemelo digital | Fortalecimiento Fase 1. | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2024-04-01 | 2024-12-31 | ABR: 20; JUN: 20; AGO: 20; OCT: 20; DIC: 20; TOTAL: 100
|  |  |  | 6.2.2. | Indice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019- Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil) | Continuidad del cálculo de índice de calidad de vida para funcionarios del distrito. (Verificar información aportada y realizar análisis de características) | Gerencia IDECA | 2023-03-01 | 2024-11-30 | MAR: 20; MAY: 20; JUL: 20; SEP: 20; NOV: 20; TOTAL: 100
|  |  |  | 6.2.3 | Fortalecimiento de Data Lake - Modelo de negocio Catastro e IDECA | Continuidad con ingesta de información estructurada, semi y no estructurada empleada para casos de uso de analítica. (Despliegue del modelo 3D | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2024-04-01 | 2024-12-31 | ABR: 20; JUN: 20; AGO: 20; OCT: 20; DIC: 20; TOTAL: 100
|  | 6.3 | Redes de innovación pública | 6.3.1. | Vinculación oficial a 1 red de innovación pública en el país y desarrollo de los compromisos que genere | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y aseguramiento de procesos | 2024-06-01 | 2024-12-15 | JUN: 20; SEP: 40; NOV: 40; TOTAL: 100
Eje estratégico 2. Integridad
Se refiere a la incorporación consciente de valores, principios y normas éticas, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos y a la responsabilidad social, por encima de los intereses particulares. Integra elementos estratégicos como: • Promover la coherencia entre los principios y valores enmarcados en el código de integridad. • Adoptar una cultura orientada a vivir los valores de integridad en el servicio público y de respeto al interés general. • Compromiso para prevenir y rechazar actos de corrupción. | 7. Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano, Gestores de Integridad | 2024-05-01 | 2024-09-30 | MAY: 50; SEP: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.1.2 | Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que servidores, contratistas y directivos participen en el curso | 2 Actividades de promoción realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-12-31 | MAR: 50; NOV: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.1.3 | Diseñar y aplicar encuesta con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad. | 1 Encuesta diseñada y aplicada | Subgerencia de Talento Humano | 2024-11-01 | 2024-11-30 | NOV: 100; TOTAL: 100
|  | 7.2 | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Gestionar publicación de piezas comunicacionales de los valores institucionales | 2 Piezas gestionadas para publicación | Subgerencia de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-10-31 | ABR: 50; OCT: 50; TOTAL: 100
|  | 7.3 | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Participación en las actividades de Gestión de la Integridad que desde la Alcaldia Distrital se desarrollen (Senda de Integridad, 2023) | Por demanda | Subgerencia de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.1 | 100
|  | 7.4 | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | 3 Seguimientos realizados | Subgerencia de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-10-31 | ABR: 33; JUL: 33; OCT: 34; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.4.2 | Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-06-01 | 2024-07-31 | JUN: 50; JUL: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.4.3 | Comunicar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD | 1 Metodología comunicada | Subgerencia de Talento Humano | 2024-10-01 | 2024-10-31 | OCT: 100; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.4.4 | Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP | 2 Verificaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-11-30 | JUL: 50; NOV: 50; TOTAL: 100
|  | 7.5 | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Evaluar por medio de un informe trimestral presentado a la Dirección, las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso | 4 informes realizados | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-03-01 | 2024-12-31 | MAR: 25; JUN: 25; SEP: 25; DIC: 25; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.5.2 | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito del cohecho | 2 Campañas y/o actividades realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno Disciplinario - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-05-01 | 2024-10-31 | MAY: 50; OCT: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.5.3 | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 Actividades desarrolladas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.1 | 100
|  |  |  | 7.5.4 | Realizar divulgación a ciudadanía, servidores y colaboradores para dar a conocer los canales de denuncia de actos de corrupción disponibles | 2 Divulgaciones realizadas | Oficina de Control Disciplinario Interno - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2024-05-01 | 2024-08-31 | MAY: 50; AGO: 50; TOTAL: 100
|  |  |  | 7.5.5 | Elaborar y gestionar publicación de informe semestral a la ciudadanía sobre el estado de las denuncias por actos de corrupción | 2 Informes elaborados | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-06-01 | 2024-12-31 | JUN: 50; DIC: 50; TOTAL: 100
Eje estratégico 3. Monitoreo y control
Son las acciones que se adelantan para prevenir, detectar, controlar y sancionar posibles hechos de corrupción. Se plantean elementos como: • Gestión de riesgos de corrupción. • Fortalecimiento del control preventivo y detectivo. • Coordinación con organismos de control y sanción. • Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. • Acciones para detectar alertas de corrupción. | 8. Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgos | 8.1 | Política de Administración de Riesgos | 8.1.1 | Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 1 Actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-06-01 | 2024-06-30 | JUN: 100; TOTAL: 100 | #REF!
|  | 8.2 | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 8.2.1 | Realizar mesas de trabajo con los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2024 | 100% Mesas de trabajo realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-11-01 | 2024-12-08 | NOV: 80; DIC: 20; TOTAL: 100 | #REF!
|  |  |  | 8.2.2 | Realizar ejercicio participativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2024 | 1 Ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-11-01 | 2024-12-31 | NOV: 50; DIC: 50; TOTAL: 100 | #REF!
|  | 8.3 | Consulta y divulgación | 8.3.1 | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos de corrupción 2024 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-01-31 | ENE: 100; TOTAL: 100 | #REF!
|  | 8.4 | Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD | 4 Seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2024-01-02 | 2024-10-31 | ENE: 25; ABR: 25; JUL: 25; OCT: 25; TOTAL: 100 | #REF!
|  | 8.5 | Seguimiento | 8.5.1 | Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Programa de transparencia. | 3 Seguimientos a la publicación y ejecución del Programa | Oficina de Control Interno | 2024-01-02 | 2024-09-14 | ENE: 33.33; MAY: 33.33; SEP: 33.34; TOTAL: 100 | #REF!
| 9. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 9.1 | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Gestionar la suscripción del compromiso de la alta dirección para la implementación de la debidad diligencia en la UAECD de acuerdo a lineamientos legales vigentes. | Compromiso de la alta dirección de la UAECD para la implementación de la debidad diligencia suscrito | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - CIGD | 2024-03-02 | 2024-03-31 | MAR: 100; TOTAL: 100
|  |  |  | 9.1.2 | Definir equipo de trabajo para la implementación y gestion de la debida diligencia al interior de la UAECD | Documento que define el equipo de trabajo para la implementación de la debida diligencia en la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - CIGD | 2024-04-01 | 2024-06-30 | ABR: 33.33; MAY: 33.33; JUN: 33.34; TOTAL: 100
|  | 9.2 | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Realizar un diagnóstico inicial de implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT | Documento de diagnóstico inicial de implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT elaborado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo Debida diligencia UAECD | 2024-07-01 | 2024-10-31 | JUL: 25; AGO: 25; SEP: 25; OCT: 25; TOTAL: 100
|  |  |  | 9.2.2 | Establecer un plan de trabajo para cerrar las brechas en la implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT en la UAECD | Plan de trabajo para la implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT en la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo Debida diligencia UAECD | 2023-10-01 | 2024-11-30 | OCT: 50; NOV: 50; TOTAL: 100
|  | 9.3 | Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Realizar identificación del Entorno y partes interesadas para establecer las contrapartes que se relacionan con la UAECD | Documento de diagnóstico inicial de implementación de las medidas de debida diligencia y gestión del riesgo LA/FT elaborado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo Debida diligencia UAECD | 2023-09-01 | 2023-12-31 | SEP: 25; OCT: 25; NOV: 25; DIC: 25; TOTAL: 100