## Page 1
Nombre de la entidad: |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
[9 empty] | Orden: |  | TERRITORIAL
Sector administrativo: |  | NO APLICA
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 16675 |  | Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble | Inscrito | Actualmente en Catastro en Línea solamente es posible realizar el trámite de Cambio de propietario o poseedor para quienes figuran como inscritos como propietarios en la base predial (vendedor), mas no para el comprador, quien es en muchos casos el interesado en actualizar la información del cambio. | Disponer en Catastro en Línea una opción para que terceros, ciudadanos diferentes a propietarios, puedan solicitar el trámite en línea y que esta solicitud se realice previa verificación por funcionario. | Ampliación del grupo de beneficiarios. Promueve un menor desplazamiento del ciudadano a los puntos presenciales, un aumento de capacidad de atención en agendamiento y orientación virtual, un aumento en la satisfacción del usuario y fortalecimiento en imagen institucional. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo de cara al usuario |  | 15/02/2024 | 29/12/2024 | Gerencia de Tecnología, Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano, Gerencia de Información Catastral
Plantilla Único - Hijo | 16676 |  | Englobe o desenglobe de dos o más predios | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volumen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2024 | 29/12/2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología
Plantilla Único - Hijo | 16685 |  | Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volumen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2024 | 29/12/2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología
Plantilla Único - Hijo | 16694 |  | Rectificaciones de la información catastral | Inscrito | Algunos documentos del expediente del trámite se encuentran almacenados en un antiguo aplicativo documental, el cual utiliza visores obsoletos que en muchos casos impiden la disponibilidad y oportunidad en la consulta de información y que por el volumen de esta no contribuyen a una eficiente gestión de los trámites. | Normalizar, migrar y disponer los documentos historicos asociados a las series documentales: cédulas catastrales, fichas prediales urbanas y rurales, que permitan mejorar la consulta del expediente. Nota: Esta iniciativa aporta de forma transversal a la gestión de los diferentes trámites asociados con éstas series, ya que la información histórica se gestionaba en el antiguo aplicativo documental. | Aumento en la disponibilidad y oportunidad de la consulta de información de los expedientes, aportando a la mejora en la gestión de los trámites. | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2024 | 29/12/2024 | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Tecnología
CONTROL DE CAMBIOS
Versión 2. 08/02/2024 | Por lineamientos de la Alcaldía Mayor para incorporar iniciativas para racionalizar trámites que más le duelan a los ciudadanos de la ciudad y en el marco de compromisos del Gobierno Distrital, se incluye en el SUIT una iniciativa asociada al trámite Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble.