## 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
VIGENCIA | 2025
VERSIÓN | 2
Objetivo general | Establecer las estrategias para la lucha contra la corrupción 2025, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Objetivo específico | Implementar acciones específicas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Unidad
Coordinación del PTEP | Elaborado con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la UAECD
Control de Cambios | La Subgerencia de Participación ciudadana, solicitó modificar en el PTEP 2025, el diálogo ciudadano programado para el mes de marzo, para llevarlo acabo en el mes de abril, acorde con la circular 004 de la veeduría distrital del 2024, ya que la alcaldía Mayor de BOgotá desarrollará su Audicencia Pública a finales del mes de marzo. Esta circular señala: "4. Diálogos ciudadanos distritales. ... En este sentido, las entidades distritales organizarán y convocarán como mínimo cuatro (4) diálogos ciudadanos por entidad, durante cada año, posteriores a la Audiencia Pública del Alcalde Mayor, que aborden temáticas de interés e impacto, así como las inquietudes, peticiones, quejas y reclamos del Sistema Bogotá te Escucha y los temas priorizados en la consulta ciudadana realizada por la Veeduría Distrital..." Este ajuste al PTEP, se aprobó en el CIGD del día 13 de marzo, según acta No. 3.
MESES | [9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL |  | EVIDENCIA - SEGUIMIENTO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA - Dependencias - | EVIDENCIA - SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos-
Ejes estratégicos | Componente | No | Subcomponente / procesos | No | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Eje Estratégico 1. Transparencia
Es uno de los ejes del Gobierno Abierto de la ciudad y se plantea como la garantía de que la información del Distrito y sus entidades se disponga para la consulta y el uso de diferentes actores, con calidad, pertinencia y oportunidad, facilitando el control social y la participación incidente en la gestión pública, destacando elementos estratégicos como: • Acceso, uso y apropiación de la información. • Estandarización, para mejorar procesos de gestión y producción de información. • Claridad en la gestión de trámites. • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Información como habilitador de control social. | 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1.1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1.1 | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 100% Trámites vigentes en SUIT (12 reportes) | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 1.2 | Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 1.3 | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. | Documento de Activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [7 empty] | 100
|  | 1.4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. | 2 seguimientos realizados | Gerencia de Tecnología - Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-11-30 | [8 empty] | 50 | [11 empty] | 50 |  |  |  | 100
|  | 1.5 | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información y PQRS atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
| 2. Rendición de cuentas | 2.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Elaborar y publicar informe de gestión | 1 Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100 | 100 | [22 empty] | 100
|  |  |  | 2.1.2 | Publicar comunicaciones internas y/o externas, utilizando imágenes, videos y/o presentaciones sobre temas relacionados con la gestión de PQRS en la entidad, trámites, servicios y/o aplicación de lenguaje claro. | 4 publicaciones | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Atención al Ciudadano/ Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 100
|  |  |  | 2.1.3 | Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional | 12 publicaciones mensuales | Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  |  |  | 2.1.4 | Actualizar la caracterización de usuarios | 1 Documento de caracterización actualizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - y áreas misionales de la UAECD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [10 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | 2.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Adelantar audiencia de rendición de cuentas propia de la UAECD | 1 Audiencia realizada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Procesos Misionales y de apoyo | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 40 | [17 empty] | 100
|  |  |  | 2.2.2 | Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés. | 4 Diálogos realizados | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - áreas misionales y Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100
|  | 2.3 | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Realizar una actividad de sensibilización y promoción sobre rendición de cuentas | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 100
|  | 2.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1 | Elaborar informe de evaluación anual de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100
|  | 2.5 | Rendición de cuentas focalizadas | 2.5.1. | Adelantar rendición de cuentas(resultados de Censo inmobiliario de Bogota. D.C.) con los grupos de valor relacionados | 1 actividad realizada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Proceso Misional | 2025-02-01 | 2025-04-30 |  |  | 20 | 20 | 60 |  | 20 | [17 empty] | 100
|  | 2.6 | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas | 2.6.1 | Disponer la información necesaria requerida por la Secretaría Distrital de Hacienda como cabeza de sector, para la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Información entregada | Dirección - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones - Procesos Misionales y de apoyo | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  | 50 | 50 | 50 | [19 empty] | 100
| 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano | 10 Presentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-02-03 | 2025-11-30 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100
|  | 3.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  |  |  | 3.2.2 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales. | 3 capacitaciones gestionadas | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 33 | [7 empty] | 33 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 100
|  |  |  | 3.2.3 | Revisar la capacidad de los canales de atención y definir si es necesario redistribuir el personal asignado para la atención de los ciudadanos, dependiendo las necesidades del servicio. | 3 revisiones y/o ajustes realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | 100
|  | 3.3 | Talento Humano | 3.3.1 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas como: servicio al ciudadano, protocolos de atención, gestión de las peticiones, gestión de la radicación de trámites catastrales. | 3 capacitaciones gestionadas | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 33 | [7 empty] | 33 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 100
|  |  |  | 3.3.2 | Bilinguismo en lenguaje de señas | 1 proceso de formación para la vigencia 2025 que se hará progresivo en las demás vigencias hasta lograr que el 25% del total del talento humano institucional sea bilingüe | Subgerencia de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 100
|  | 3.4 | Normativo y procedimental | 3.4.1 | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 3.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas en caso de requerirse | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-08-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  | 100
|  |  |  | 3.5.2 | Organizar una feria de servicio liderada por la Unidad dirigida a personas con discapacidad auditiva, en la cual se brinde información sobre los trámites y servicios que brinda la Unidad. | 1 feria realizada | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [12 empty] | 100 | [11 empty] | 100
|  | 3.6 | Análisis de la información de las denuncias de corrupción | 3.6.1 | Realizar divulgación a ciudadanía/funcionarios sobre los canales de denuncias de corrupción y consultar sobre su percepción de los mismos | 2 divulgaciones realizadas | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina de Control Disciplinario | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 100
| 4. Racionalización de trámites | 4.1 | Racionalización de trámites | 4.1.1 | Realizar seguimiento a la formulación y ejecución de la estrategia de racionalización de trámites | 12 Seguimientos a la formulación y ejecución de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 4.2 | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites | 1 Ejercicio realizado | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 100
|  |  |  | 4.2.2 | Socializar a la ciudadanía la información relacionada con el tramite automatizado en la vigencia. | 1 socialización o publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Atención al Ciudadano/ Comunicaciones | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [20 empty] | 100 |  |  |  | 100
| 5. Apertura de información de datos abiertos | 5.1 | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 4 Seguimientos realizados | Subgerencia de Operaciones. IDECA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 100
|  | 5.2 | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Gestionar capacitaciones para los servidores en temas relacionados con lenguaje claro para la atención a los ciudadanos. | 2 capacitaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-04-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | [9 empty] | 100
|  | 5.3 | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 5.4 | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Publicar el inventario de activos de informacion de la UAECD actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito | 1 Publicación en portal de datos abiertos del distrito realizada | Gerencia de Tecnología | 2025-09-01 | 2025-11-30 | [16 empty] | 20 |  | 30 |  | 50 |  |  |  | 100
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | 6.1 | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Realizar actividad de Cocreación para construcción del plan de Participación Ciudadana | 1 actividad realizada | Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [20 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  | 6.2 | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Desarrollar las acciones para la generación del Indice de Calidad de Vida para funcionarios del Distrito. (Convenio Interadministrativo 091 de 2019- Prórroga Departamento Administrativo Servicio Civil) | Acciones adelantadas para la estimación del Índice de calidad de vida para funcionarios del Distrito | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100
|  |  |  | 6.2.2 | Desarrollar dos proyectos desde el Plan de Incubación o Aceleración en cooperación entre entidades Distritales y Académia | Dos proyectos desarrollados desde el Plan de Incubación o Aceleración en cooperación entre entidades Distritales y Académia | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-02-15 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100
|  | 6.3 | Redes de innovación pública | 6.3.1 | Implementar dos casos de uso de analítica de datos que aporten a las necesidades de ciudad en el marco del POT o de los desafios de las entidades del orden Distrital | Dos casos de uso de analítica de datos implementados que aporten a las necesidades de ciudad en el marco del POT o de los desafios de las entidades del orden Distrital | Subgerencia de Analítica de Datos. IDECA | 2025-02-15 | 2025-12-31 | [12 empty] | 50 | [9 empty] | 50 |  | 100
Eje estratégico 2. Integridad
Se refiere a la incorporación consciente de valores, principios y normas éticas, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos y a la responsabilidad social, por encima de los intereses particulares. Integra elementos estratégicos como: • Promover la coherencia entre los principios y valores enmarcados en el código de integridad. • Adoptar una cultura orientada a vivir los valores de integridad en el servicio público y de respeto al interés general. • Compromiso para prevenir y rechazar actos de corrupción. | 7. Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano, Gestores de Integridad | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 100
|  |  |  | 7.1.2 | Diseñar y aplicar encuesta con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad. | 1 Encuesta diseñada y aplicada | Subgerencia de Talento Humano | 2025-10-01 | 31/11/2025 | [18 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100
|  | 7.2 | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Gestionar publicación de piezas comunicacionales de los valores institucionales | 2 Piezas gestionadas para publicación | Subgerencia de Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 50 | [13 empty] | 50 | [5 empty] | 100
|  | 7.3 | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades de Gestión de la Integridad que desde la Alcaldia Distrital se desarrollen | Por demanda | Subgerencia de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100
|  | 7.4 | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | 3 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 33 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 34% | [5 empty] | 100
|  |  |  | 7.4.2 | Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP | 2 Verificaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2025-06-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 100
|  | 7.5 | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de cohecho | 2 Campañas y/o actividades realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno Disciplinario - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [8 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 100
|  |  |  | 7.5.2 | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 Actividades desarrolladas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  | 100
Eje estratégico 3. Monitoreo y control
Son las acciones que se adelantan para prevenir, detectar, controlar y sancionar posibles hechos de corrupción. Se plantean elementos como: • Gestión de riesgos de corrupción. • Fortalecimiento del control preventivo y detectivo. • Coordinación con organismos de control y sanción. • Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. • Acciones para detectar alertas de corrupción. | 8. Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgos | 8.1 | Política de Administración de Riesgos | 8.1.1 | Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 1 Actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [10 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | 8.2 | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 8.2.1 | Realizar ejercicio participativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2026 | 1 Ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100
|  | 8.3 | Consulta y divulgación | 8.3.1 | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos de corrupción 2025 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 100 | 100 | [22 empty] | 100
|  | 8.4 | Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD | 4 Seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 100
|  | 8.5 | Seguimiento | 8.5.1 | Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Programa de transparencia. | 3 Seguimientos a la publicación y ejecución del Programa | Oficina de Control Interno | 2025-02-02 | 2025-09-14 |  |  | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  | 33.33 | [7 empty] | 33.34 | [7 empty] | 100
| 9. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 9.1 | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Conformar el Equipo de trabajo de SARLAFT en la UAECD | Designacion de servidores publicos de las dependencias responsables de los procesos involucrados en el Equipo SARLAFT. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - CIGD | 2025-02-02 | 2025-03-31 |  |  | 50 | 50 | 50 | [19 empty] | 100
|  | 9.2 | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Definicion del plan deacción para laadaptación de los elementosde prevenciónde riesgo LA/FT | Plan de Accion para laadaptación de los elementosde prevenciónde riesgo LA/FT 2026 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo SARLAFT de la UAECD | 2025-07-01 | 2025-10-31 | [12 empty] | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [5 empty] | 100
|  | 9.3 | Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Análisis del contexto para la identificación de riesgos LA/FT | Documento de Contexto intenacional, nacional y distrital de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Equipo de trabajo SARLAFT de la UAECD | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100