## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN 2024
N. | CICLO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE | ACTIVIDAD (descripción) | GRUPO DE VALOR (ciudadanos, academia, entidades, empresas, ong, etc.) | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA FIN (dd/mm/aaaa) | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD
1 | Formulación y Planeación | Socializar a la ciudadanía la propuesta de plan de participación de la entidad, mediante publicación WEB | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2024-01-29 | 2024-02-02 | Publicación borrador plan de participación
2 | Formulación y Planeación | Formular, aprobar y publicar plan de participación de la entidad | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Plan de participación 2024 aprobado y publicado
3 | Ejecución VIRTUAL | Contenidos digitales que se organizarán con comunicaciones -Facebook Live- | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Face live realizado
4 | Ejecución VIRTUAL | Piezas digitales tipo "historias" en redes sociales con distintos contenidos sobre canales de atención | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Piezas publicadas
5 | Ejecución GRUPOS DE VALOR ESPECÍFICOS | Actividades para que la comunidad académica participe en el conocimiento de las herramientas que ofrece IDECA | Academia, estudiantes | IDECA y Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-03-01 | 2024-10-31 | Actividades ejecutadas
6 | Ejecución GRUPOS DE VALOR ESPECÍFICOS | Reuniones con grupos de valor sobre Censo Inmobiliario | Entidades, asociaciones, gremios | GIC y Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Actividades ejecutadas
7 | Ejecución EVENTOS ESTRATÉGICOS | Presencia en eventos estratégicos de posicionamiento de marca/participación la entidad | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana, Comunicaciones, IDECA | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Evidencias de realización de eventos
8 | Ejecución EVENTOS ESTRATÉGICOS | Participación en eventos sobre sistemas de información geográfica | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana e IDECA | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Evidencias de participación en eventos
9 | Ejecución VIRTUAL-PRESENCIAL | Campaña "Catastro Escucha" para la construcción participativa de los ciudadanos del plan vigencia 2025. | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Piezas publicadas
10 | Ejecución ACTIVIDADES A DEMANDA (ferias, etc) | Participación en reuniones de acuerdo a programación de la Alcaldía, Concejo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, etc, con la participación de la ciudadanía y grupos de valor interesados | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Reuniones realizadas
11 | Ejecución OPERATIVA | Divulgar las actividades de participación por distintos canales invitando a los grupos de valor a participar | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Gerencia IDECA | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Divulgación desarrollada
12 | Ejecución OPERATIVA | Aplicar sondeos y consolidar resultados obtenidos en algunas de las actividades de participación ciudadana, cuando aplique | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana, Gerencia IDECA, GIC | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Sondeos aplicados
13 | Ejecución OPERATIVA | Publicar y divulgar los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana y Gerencia IDECA | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Documento publicado
14 | Ejecución OPERATIVA | Actualizar la base de datos de instancias y organizaciones determinadas como grupos de interés. | Servidores públicos, ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Base de datos de grupos de valor
15 | Diagnóstico y Evaluación | Desarrollar DOFA sobre la gestión 2024 | UAECD | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-11-01 | 2024-11-10 | Documento con DOFA
16 | Diagnóstico y Evaluación | Elaborar el documento de diagnóstico de la participación ciudadana en el 2024 y socializar para conocimiento de los grupos de valor | Ciudadanía, entidades, empresas privadas, academia | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Diagnóstico publicado
17 | Diagnóstico y Evaluación | Documentar las buenas prácticas en el desarrollo de las actividades de participación | UAECD | Subgerencia de Participación Ciudadana | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Documento consolidado

## Hoja2
Etapa | Dependencia
Alistamiento y planeación | Gerencia de Información Catastral
Ejecución | Gerencia de Tecnología
Diagnóstico y Evaluación | Gerencia IDECA
Subgerencia de Participación Ciudadana
Todas las misionales