## PAAC
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
VIGENCIA | 2023
VERSIÓN | 1
Control de cambios
Fecha de publicación | 2023-01-24
Objetivo general | Establecer la estrategia para la lucha contra la corrupción 2023 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Objetivo específico | Implementar acciones específicas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan en fortalecimiento de la gestión anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad.
Elaborado con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos de la UAECD
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | Lit. | ACTIVIDAD | META - PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL |  | EVIDENCIA - SEGUIMIENTO DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA - Dependencias - | EVIDENCIA - SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos-
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1. Política de administración del riesgo | A | Realizar actividad para promover el conocimiento y apropiación de la Política de Administración del Riesgo | 1 Actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [10 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | 0
| 1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | A | Realizar mesas de trabajo con los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2024 | 100% Mesas de trabajo realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-11-01 | 2023-12-08 | [20 empty] | 80 |  | 20 |  | 100 | 0
|  | B | Realizar ejercicio participativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2024 | 1 Ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-10-01 | 2023-12-31 | [18 empty] | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.4 |  | 100 | 0
| 1.3. Consulta, socialización y divulgación | A | Publicar/Divulgar la versión definitiva del Mapa de riesgos de corrupción 2023 | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 100 | [23 empty] | 100 | 0
| 1.4. Monitoreo y revisión | A | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD | 4 Seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 100 | 0
| 1.5. Seguimiento | A | Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción | 3 Seguimientos a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-09-14 | 33.33 | [7 empty] | 33.33 | [7 empty] | 33.34 | [7 empty] | 100 | 0
2. Racionalización de Trámites | 2.1. Estrategia de racionalización de trámites "Ver archivo en excel Estrategia" | A | Realizar seguimiento a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites | 4 Seguimientos a la ejecución de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [17 empty] | 100 | 0
3. Rendición de cuentas | 3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible - Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | A | Elaborar y publicar informe de gestión | 1 Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 100 | [23 empty] | 100 | 0
|  | B | Gestionar publicación de información de interés para el ciudadano | 12 Gestiones para publicación de información | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | C | Diseñar y publicar mensualmente piezas de divulgación de información institucional | 12 publicaciones mensuales | Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | D | Actualizar la caracterización de usuarios con la identificación de grupos de valor e información de interés | 1 Documento de caracterización actualizado | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-10-01 | 2023-12-31 | [18 empty] | 33.33 |  | 33.33 |  | 33.34 |  | 100 | 0
|  | E | Actualizar la base de datos de instancias y organizaciones | 1 Documento actualizado | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-10-01 | 2023-12-31 | [18 empty] | 33.33 |  | 33.33 |  | 33.34 |  | 100 | 0
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía - Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | A | Adelantar audiencia de rendición de cuentas de forma articulada con el Sector | 1 Audiencia realizada | Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100 | 0
|  | B | Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés. | 4 Diálogos realizados | Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-10-31 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 100 | 0
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | A | Realizar una actividad de sensibilización sobre rendición de cuentas | 1 actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-06-01 | 2023-07-30 | [10 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 | 0
|  | B | Realizar actividad con las dependencias para promover la rendición de cuentas | 1 Actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-07-01 | 2023-08-30 | [12 empty] | 50 |  | 50 | [9 empty] | 100 | 0
| 3.4. Evaluacion y retroalimentación a la Gestión institucional - Responsabilidad - - Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para su mejora | A | Adelantar seguimiento de los resultados de los espacios de rendición de cuentas -diálogos ciudadanos | 4 Seguimientos realizados | Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-03-01 | 2023-10-31 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 100 | 0
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico -1. Direccionamiento y planeación - - Planeación estratégica del servicio al ciudadano | A | Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto para fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2024 | 1 Identificación de necesidades | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-10-31 | [16 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 100 | 0
|  | B | Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano | 4 Presentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100 | 0
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención -4. Información y comunicación - - Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | A | Realizar seguimiento a los indicadores sobre las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | B | Realizar retroalimentación a las dependencias involucradas teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Alcaldía Mayor a las respuestas del Sistema Bogotá te escucha | 12 Retroalimentaciones realizadas | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | C | Gestionar formación y/o entrenamiento en lenguaje de señas | Formación y/o entrenamiento en lenguaje de señas gestionada | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Talento Humano | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [16 empty] | 33 |  | 33 |  | 34 |  |  |  | 100 | 0
|  | D | Gestionar la divulgación de información para la socialización del proceso de actualización | 1 gestión para divulgación de información | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica- Subgerencia de Información Física y Física | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [6 empty] | 100 | [17 empty] | 100 | 0
| 4.3. Talento Humano -2. Talento humano - -Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano | A | Realizar una jornada de sensibilización sobre servicio al ciudadano. | 1 jornada realizada | Subgerencia del Talento Humano - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano | 2023-06-01 | 2023-10-30 | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 100 | 0
|  | B | Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionarios, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP Nota: Dependiendo de la disponibilidad del mismo por parte del DNP (Según programación y demanda) | 100% inducciones incluyendo la solicitud de la realización del curso | Subgerencia de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 0
|  | C | Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano. | 1 reconocimiento otorgado | Subgerencia de Talento Humano | 2023-12-01 | 2023-12-31 | [22 empty] | 100 |  | 100 | 0
| 4.4. Normativo y procedimental -3. Gestión con valores para resultados - | A | Elaborar y gestionar publicación de los informes de PQRS, en la página web institucional. | 12 Informes elaborados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | B | Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial. | 12 Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | C | Realizar seguimiento a la gestión de los trámites de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias. | 12 Seguimientos a los trámites | Gerencia de Información Catastral - subgerencia de Información Económica- Subgerencia de Información Física y Física | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 100 | 0
| 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano - 5. Gestión del conocimiento y la innovación - - Conocimiento al servicio al ciudadano - 6. Evaluación de gestión y resultados - - Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana | A | Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora en caso de requerirse | 2 Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas en caso de requerirse | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | [10 empty] | 50 | [11 empty] | 50 |  | 100 | 0
|  | B | Adelantar ejercicio de lenguaje claro para trámites y/o respuestas al ciudadano Nota: Se espera contar con el apoyo de DNP por lo cual las fechas están sujetas a cambios con esta entidad | 1 Ejercicio realizado | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 2023-07-01 | 2023-08-30 | [12 empty] | 50 |  | 50 | [9 empty] | 100 | 0
|  | C | Realizar ejercicio de analítica de datos de servicio al ciudadano | 1 Ejercicio realizado | Gerencia de IDECA - Defensor del ciudadano | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 100 | 0
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 5.1. Lineamientos de transparencia activa | A | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar | 12 Seguimientos mensuales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
|  | B | Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos Bogotá | 4 Seguimientos realizados | Gerencia de IDECA | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 100 | 0
|  | C | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | 100% Trámites vigentes en SUIT | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
| 5.2. Lineamientos de transparencia pasiva | A | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
| 5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | A | Gestionar las solicitudes de actualización de las tablas de retención documental realizadas por los procesos | 4 seguimientos a la gestión realizada | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2023-03-03 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100 | 0
|  | B | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de información. Nota: Teniendo en cuenta que la identificación de los activos de información tipo información depende directamente de lo descrito en las TRD de cada dependencia, la programación de esta actividad puede estar sujeta a cambios toda vez que la Unidad se encuentra en proceso de transición de la cadena de valor. | Documento de Activos de información e índice de información clasificada actualizado en la herramienta definida en la UAECD | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2023-05-01 | 2023-08-31 | [8 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [9 empty] | 100 | 0
| 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | A | Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web. | 2 seguimientos realizados | Gerencia de Tecnología - Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-11-30 | [10 empty] | 50 | [9 empty] | 50 |  |  |  | 100 | 0
| 5.5. Monitoreo del acceso a la información pública | A | Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas | 12 Informes realizados y gestionados para publicación | Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.37 |  | 100 | 0
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Prevención de la corrupción | A | Evaluar por medio de un informe trimestral presentado a la Dirección, las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso | 4 informes realizados | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 |  | 100 | 0
|  | B | Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito del cohecho | 2 Campañas y/o actividades realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno Disciplinario - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-10-31 | [8 empty] | 50 | [9 empty] | 50 | [5 empty] | 100 | 0
|  | C | Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables | 11 Actividades desarrolladas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.1 |  | 100 | 0
|  | D | Realizar divulgación a ciudadanía, servidores y colaboradores para dar a conocer los canales de denuncia de actos de corrupción disponibles | 2 Divulgaciones realizadas | Oficina de Control Disciplinario Interno - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-08-31 | [8 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [9 empty] | 100 | 0
|  | E | Documentar los mecanismos de protección al denunciante | 2 Procedimientos actualizados | Oficina de Control Disciplinario Interno - Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [13 empty] | 100 | 0
|  | F | Elaborar y gestionar publicación de informe semestral a la ciudadanía sobre el estado de las denuncias por actos de corrupción | 2 Informes elaborados | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2023-06-01 | 2023-12-31 | [10 empty] | 50 | [11 empty] | 50 |  | 100 | 0
| 6.2. Plan de Gestión de integridad |  | GESTIÓN DE INTEGRIDAD Nota: Se destacan estas actividades que hacen parte del Plan de Gestión de Integridad 2023, el cual es un instrumento complementario al PAAC y el cual cuenta con actividades adicionales.
|  | A | Gestionar publicación de piezas comunicacionales de los valores institucionales | 2 Piezas gestionadas para publicación | Subgerencia de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-10-31 | [6 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 100 | 0
|  | B | Realizar actividades que generen apropiación del Código de integridad | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano, Gestores de Integridad | 2023-05-01 | 2023-09-30 | [8 empty] | 50 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 100 | 0
|  | C | Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que servidores, contratistas y directivos participen en el curso | 2 Actividades de promoción realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 50 |  |  |  | 100 | 0
|  | D | Diseñar y aplicar encuesta con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad. | 1 Encuesta diseñada y aplicada | Subgerencia de Talento Humano | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [20 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONFLICTOS DE INTERÉS Nota: Estas actividades hacen parte del Plan de Gestión preventiva de conflictos de interés 2023, el cual es un instrumento complementario al PAAC y el cual cuenta con actividades adicionales.
|  | E | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | 3 Seguimientos realizados | Subgerencia de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-10-31 | [6 empty] | 33 | [5 empty] | 33 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 100 | 0
|  | F | Realizar actividades de comunicación y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | 2 Actividades realizadas | Subgerencia de Talento Humano - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2023-06-01 | 2023-07-31 | [10 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 | 0
|  | G | Comunicar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD | 1 Metodología comunicada | Subgerencia de Talento Humano | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [18 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 0
|  | H | Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP | 2 Verificaciones realizadas | Subgerencia de Talento Humano | 2023-07-01 | 2023-11-30 | [12 empty] | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 100 | 0
RESULTADOS | [7 empty] | 7.7154 | 0 | 2.3406 | 0 | 6.6924 | 0 | 7.3035 | 0 | 5.9207 | 0 | 12.6183 | 0 | 9.5257 | 0 | 6.5998 | 0 | 6.9024 | 0 | 12.4694 | 0 | 10.6731 | 0 | 11.2385 | 0 | 100 | 0 | #REF! | #REF!
Note on Q55: Bogotá
Note on W55: Terr
Note on M56: Disc
Note on S56: PQRS - Directiva 01/2021 - Lineamientos en territorio.