## PLAN 2021
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO | RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | RESULTADO POR OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | RESULTADO POR LÍNEA DE ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PONDERADO POR INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO DEL INDICADOR | No. | ACTIVIDAD GRUESAS | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN
1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. |  | 1.1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer. | 0 | 1.1.1. Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas capacidades y expanda su potencial profesional y personal. |  | % de satisfacción Plan de Bienestar Social e Incentivos | (Número de encuestados que califican con excelente o buena las actividades realizadas/ Total de encuestas recibidas) *100 | 95% | Subgerencia de Recursos Humanos | 23% |  | 1.1.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Informe del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021 | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | % de satisfacción del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | (Número de servidores encuestados que califican con excelente o buena las actividades realizadas/ Total de encuestas recibidas) *100 | 90% | Subgerencia de Recursos Humanos | 23% |  | 1.1.1.2 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Informe Eejecución del Plan de SST Evaluación del SGSST por parte de la ARL mìnimo al 95% | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Gestión en la provisión de las vacantes dentro de los tiempos establecidos | (Número de vacantes gestionadas en el período/# total de vacantes en el período) * 100 | 100% | Subgerencia de Recursos Humanos | 23% |  | 1.1.1.3 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Provisión de Empleos 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Informe provisión de empleo e indicador de provisión | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | % de satisfacción del Plan Institucional de Capacitación - PIC - | (Número de servidores encuestados que califican con excelente o buena las actividades realizadas/ Total de encuestas recibidas) *100 | 90% | Subgerencia de Recursos Humanos | 23% |  | 1.1.1.4 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Informe del Plan Institucional de Capacitación PIC 2021 - Reporte trimestral del indicador | 2021-01-18 | 2021-11-13
[6 empty] | Tasa de participación por dependencias en los Planes de Bienestar, Capacitación y SST | Promedio de: (Sumatoria del número de participantes de la dependencia en las actividades programadas/ Sumatoria del total de invitados de la dependencia a las actividades programadas) | 90% | Subgerencia de Recursos Humanos | 8% |  | 1.1.1.5 | Elaborar el diagnóstico y formular el Plan Estratégico de Talento Humano 2022 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Diagnóstico y propuesta Plan estratégico de talento Humano | 2021-10-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 1.1.2. Desarrollo del talento humano por competencias y resultados. |  | % de disminución de reprocesos en la elaboración de las evaluaciones de desempeño | (N. de reprocesos presentados en 2021/ N. de reprocesos presentados en 2020) * 100 | 50% | Subgerencia de Recursos Humanos | 100% |  | 1.1.2.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de Rendimiento Laboral | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Reporte mensual de cumplimiento de las actividades del plan de rendimiento | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  |  | 1.1.3. Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción, del talento humano de la Unidad. |  | % de satisfacción de Plan de Gestión de Integridad | (Número de encuestados que califican con excelente o buena las actividades realizadas/ Total de encuestas recibidas) *100 | 90% | Subgerencia de Recursos Humanos | 20% |  | 1.1.3.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Integridad 2021, incluye la metodologia para conflicto de intereses 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Informes cuatrimestrales del Plan de Gestión de Integridad 2021 | 2021-01-04 | 31//12/2021
[6 empty] | Tasa de participación por dependencias en el Plan de Gestión de Integridad | Promedio de: (Sumatoria del número de participantes de la dependencia en las actividades programadas/ Sumatoria del total de invitados de la dependencia a las actividades programadas) | 40% | Subgerencia de Recursos Humanos | 8% |  | 1.1.3.2 | Elaborar el diagnóstico y formular el Plan de Gestión de Integridad 2022 incluye la metodologia para conflicto de intereses | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Diagnóstico y propuesta Plan estratégico de talento Humano | 2021-10-01 | 31//12/2021
[6 empty] | Nivel de conocimiento del manejo de conflictos de interes | (Número de servidores públicos que conocen el manejo de los conflictos de interés /Número de servidores que responden la encuesta realizada) * 100 | 90% | Subgerencia de Recursos Humanos | 22% |  | 1.1.3.3 | Generar directrices y realizar seguimiento a la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y declaración del impuesto sobre renta y complementarios. | Subgerencia de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | Piezas comunicacionales, e informes de seguimiento | 2021-02-02 | 2021-12-31
[6 empty] | Gestión de procesos disciplinarios | (N° de procesos disciplinarios tramitados/N° de procesos activos)*100 | 100% | Oficina de Control Disciplinario | 25% |  | 1.1.3.4 | Gestionar la actuación disciplinaria que se origine en quejas, informes o que de oficio sean radicadas en la dependencia o recibidas por diferentes canales de atención de la Unidad, proyectando los actos administrativos a que haya lugar, previniendo la prescripción de los procesos. | OCD | OCD | Una (1) base de datos digital con registro de las actas de reparto, autos de sustanciación, autos interlocutorios y fallos disciplinarios. Una (1) base de datos digital con registro de los medios de prueba programados y realizados. | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.1.3.5 | Gestionar con oportunidad y veracidad, la información de las bases de datos que sirven de insumo a la dependencia para el desarrollo de sus actividades. | OCD | OCD | Una (1) base de datos digital de registro y control de los procesos disciplinarios activos en la depedencia. Una (1) base de datos digital de registro de numeración de las decisiones y del seguimiento de notificaciones, comunicaciones o actuaciones. Una (1) base de datos digital con registro de las comunicaciones (internas- externas) elaboradas para dar cumplimiento de las decisiones adoptadas. | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.1.3.6 | Presentar informe trimestral sobre la gestión preventiva y correctiva, así como el número de procesos disciplinarios en curso por etapas procesales, número de actuaciones surtidas y tipologías de mayor ocurrencia. | OCD | OCD | Cuatro (4) informes de la gestión preventiva y correctiva de la dependencia. | 2021-03-31 | 2021-12-31
[6 empty] | Ejecucion de actividades para fortalecer la conducta etica | (No de actividades para fortalecer la conducta ética y fomentar la cultura disciplinaria realizadas /No de actividades programadas) * 100 | 100% | Oficina de Control Disciplinario | 25% |  | 1.1.3.7 | Realizar una (1) actividad de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en el trimestre. | OCD | OCD | Una (1) actividad desarrollada cada trimestre. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 1.2. Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. | 0 | 1.2.1. Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social |  | Incrementar el No. de Participantes en ejercicios del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas en 10% con respecto a la vigencia anterior (3283) | (No. de participantes en ejercicios del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas - No. de participantes en la vigencia anterior.)/ No. de participantes en la vigencia anterior. * 100 | 10% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 8% |  | 1.2.1.1 | Definir la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, ejecutar el plan y realizar seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | GCAU, COMUNICACIONES, GIC, SIE, SIFJ, OAJ, IDECA, GT, Dirección Grupo estadístico | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Participación de los grupos de valor (20%) | No. De grupos de valor que participan en las actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas/ Total de grupos de valor de la UAECD | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 12%
[6 empty] | Datos abiertos publicados en la plataforma de Datos Abiertos | (N° de datos abiertos nuevos y actualizados publicados / N° de datos abiertos nuevos y actualizados publicados programados)* 100% | 100% | IDECA | 10% |  | 1.2.1.2 | Datos abiertos nuevos y actualizados publicados en la plataforma de datos abiertos | IDECA | Gerencia y Subgerencia de Operaciones | Datos abiertos publicados (URL) en la plataforma de datos abiertos | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Talleres de sensibilización Directiva 005/2020 Gobierno Abierto | (N° Talleres de sensibilización Directiva 005/2020 Gobierno Abierto ejecutados / N° Talleres de sensibilización Directiva 005/2020 Gobierno Abierto programados)* 100% | 100% | IDECA | 5% |  | 1.2.1.3 | Talleres de sensibilización Directiva 005/2020 Gobierno Abierto | IDECA | Gerencia y Subgerencia de Operaciones | Informe de talleres de sensibilización Directiva 005/2020 | 2021-02-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Interacciones generadas con los contenidos en el público de interés. | Usuarios que interactúan en el periodo / Usuarios que interactúan en el periodo (año anterior) * 100 | Incrementar el 10% | Comunicaciones | 20% |  | 1.2.1.4 | Formular y ejcutar el plan de comunicaciones 2021 | Comunicaciones | Comunicaciones | Pla ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Impacto de los contenidos publicados | Usuarios alcanzados en el periodo / usuarios alcanzados en el periodo (año anterior) * 100 | Incrementar el 10% | Comunicaciones | 10%
[6 empty] | % avance del documento de caracterización por territorio | No de documentos de caracterización elaborados / Territorios que contraten GCT | 100% | GCAU | 5% |  | 1.2.1.4 | Realizar Caracterización político-institucional y socio-cultural del territorio | GCAU | GCAU - Comunicaciones - CM | Caracterización realizada
[6 empty] | Plan de Intervención de Participación por Territorio Elaborado | No de PIPT elaborados / No de Territorios que contraten GCT | 100% | GCAU | 2.5% |  | 1.2.1.5 | Diseñar y ejecutarel Plan de Intervención de Participación en el Territorio - PIPT | GCAU | GCAU - Comunicaciones - CM | Plan de Intervención de Participación en el Territorio - PIPT ejecutado
[6 empty] | % ejecución de estrategias de sensibilización previo y durante el proceso de GCT por territorio | Acciones ejecutadas del Plan de Intervención / Total de acciones del Plan de Intervención | 100% | GCAU | 23%
[6 empty] | % de socialización de resultados por territorio | Actores socializados / Actores objetivo | 100% | GCAU | 4%
|  |  |  | 1.2.2. Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción. |  | Cumplimiento Indice de Transparencia de la Procuraduría (100%) | (Indice de transparencia obtenido / Indice de transparencia esperado) * 100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 40% |  | 1.2.2.1 | Ejecutar el PAAC | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | GCAU, COMUNICACIONES, GIC, IDECA, SRH, SAF | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Indice de transparencia de la Corporación Transparencia por Colombia (línea base 76,2) | (Indice obtenido en la medición 2020-2021 - Indice obtenido en la medición 2018-2019) | 80 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
[6 empty] | Atención de las solicitudes | (No de solicitudes atendidas con oportunidad por los diferentes canales / No. de solicitudes recibidas) * 100 | 95% | GCAU | 60% |  | 1.2.2.2 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL ESCRITO | GCAU | GCAU | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.2.2.3 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL VIRTUAL | GCAU | GCAU | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.2.2.4 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL TELEFÓNICO | GCAU | GCAU | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.2.2.5 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL PRESENCIAL | GCAU | GCAU | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.2.2.6 | Realizar seguimiento y presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas, proponiendo acciones de mejora necesarias. | GCAU | GCAU | Seguimientos realizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 1.2.2.7 | Realizar los procesos de NOTIFICACIÓN a los ciudadanos. | GCAU | GCAU | Notificaciones realizadas | 2021-01-04 | 2021-12-31
2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional. |  | 2.1. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito | 0 | 2.1.1. Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura, integración y disposición |  | Predios nuevos | No. De predios nuevos incorporados/Total de predios a incorporar | 100% | SIFJ | 20% |  | 2.1.1.1 | Ejecutar el cronograma de CENSO | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | Gerencia de Tecnología, Comunicaciones, Oficina Asesora Juridica, Observatorio Técnico Catastral - Dirección (Estadístico) | Base de datos catastral actualizada y entregada a la SDH | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Área nueva incorporada | No. de metros cuadrados incorporados/Total de metros cuadrados a incorporar | 100% | SIFJ | 15%
[6 empty] | Variacion del valor de la base catastral | Valor de la base de datos 2022- valor de base de datos 2021/ valor base 2021*100 | 100% | SIE | 15%
[6 empty] | Placas materializadas | N. de placas materializadas en el periodo/ total de placas a materializar | 100% | GIC | 10% |  | 2.1.1.2 | Ejecutar el plan para unificar y materializar la nomenclatura vial y domiciliaria de los barrios escogidos de la localidad de Ciudad Bolivar | Gerencia de Información Catastral | Grupo Cartografía | Unificación de la nomenclatura de Placas materializadas | 2021-01-04 | 2021-11-30
[6 empty] | Atención oportuna de trámites | N. de trámites atendidos oportunamente/ total de trámites atendidos en el periodo | 60% | GIC - SIE -SIFJ | 15% |  | 2.1.1.3 | Garantizar la atención oportuna de tramites y solicitudes de servicio al ciudadano | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Juridica - Subgerencia de Información Económica-Oficina Asesora Jurídica | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Oficina Asesora Jurídica | Trámites atendidos oportunamente | 2021-01-12 | 2021-12-31
[6 empty] | Atención radicaciones en rezago 2019 y años anteriores | No. De trámites en rezago (2019 y vigencias anteriores) atendidas/ Total de trámites a atender (563) | 100% | GIC - SIE -SIFJ | 15% |  | 2.1.1.4 | Ejecutar el plan de atención de choque | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurpidica - Subgerencia de Información Económica | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario- Oficina Asesora Juridica | Plan de choque ejecutado xx trámites de reazago atendidos | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Disposición de información a través de 2 visores | Visores dispuestos / Visores planeado | 100% | OTC | 5% |  | 2.1.1.5 | Realizar 4 estudios e investigaciones | Observatorio Técnico Catastral | Dirección - Grupo estadistico - Subgerencia de Información Económica | Cuatro estudios sobre dinamica urbana y/o rural | 2021-01-15 | 2021-12-31
[12 empty] | 2.1.1.6 | Disponer información para la ciudadanía a través de 3 visores disponibles en la página WEB | Observatorio Técnico Catastral | Gerencia de Tecnología y comunicaciones | Tres visores con informaciòn sobre la dinamica urbana disponibles en la pagina web de la UAECD | 2021-01-15 | 2021-11-30
[6 empty] | Disposición de las bases de información secundaria | No. De bases de información secundaria procesadas, estructuradas y dispuestas/ Total de bases de información entregadas al OTC | 100% | OTC | 5% |  | 2.1.1.7 | Procesar las bases de datos gestionadas y entregadas al OTC | Observatorio Técnico Catastral | Observatorio Técnico Catastral | 44 bases de datos procesadas | 2021-01-15 | 2021-12-31
|  |  |  | 2.1.2. Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito. |  | % de base de datos entregadas en ET que contraten OTC en la GCT | No de bases de datos de oferta del mercado inmobiliario entregadas / No de ET que contraten servicios del OTC en la GCT | 100% | OTC | 15% |  | 2.1.2.1 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial 1 | OTC | OTC, Estadística | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Aplicación de los procedimientos del enfoque multipropósito en el proceso de actualización y conservación en los territorios | No de procedimientos aplicados del enfoque multipropósito en los territorios / Total de procedimientos del enfoque multipropósito | 100% | Asesor CM Territorial | 5% |  | 2.1.2.2 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial 2 |  |  | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | % de aplicación de los metodos indirectos, declarativos y colaborativos en los territorios | Sumatoria No de procedimientos aplicados indirectos, declarativos y colaborativos en los territorios / Sumatoria Total de los metodos del enfoque multipropósito | 100% | Asesor CM Territorial | 5% |  | 2.1.2.3 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial 3 |  |  | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Gestión de trámites de parte vigentes en ET | Sumatoria de Tramites resueltos por ET / Sumatoria total solicitudes de tramites de parte recibidas en ET | 100% | Asesor CM Territorial | 15% |  | 2.1.2.4 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial 4 |  |  | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Gestión de trámites de parte rezagados en ET tanto en conservacion como en actualizacion | Sumatoria Tramites rezagados resueltos en ET / Sumatoria Total de tramites de parte rezagados en ET | 100% | Asesor CM Territorial | 15% |  | 2.1.2.5 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial 5 |  |  | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Predios nuevos incorporados en la base de datos en ET que contraten tanto en conservacion como en actualizacion | Sumatoria No. de predios nuevos incorporados en ET / Sumatoria Total de predios a incorporar en ET | 100% | Asesor CM Territorial | 15% |  | 2.1.2.6 | Ejecutar el cronograma de entidad territorial N |  |  | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Área nueva incorporada a la base de datos de ET que contraten tanto en conservacion como en actualizacion | Sumatoria No. de metros cuadrados incorporados en ET / Sumatoria Total de metros cuadrados a incorporar a la base de datos de ET que contraten | 100% | Asesor CM Territorial | 15% | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Variacion del valor de la base catastral en ET que contraten tanto en conservacion como en actualizacion | Sumatoria (Valor de la base de datos 2022- valor de base de datos 2021) / Sumatoria valor base 2021 en ET que contraten) *100 | 100% | Asesor CM Territorial | 15% | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 2.2. Diseñar e implementar el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional. | 0 | 2.2.1. Diseñar el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral |  | Modelo predictivo para la valoración masiva del avaluo catastral diseñado | Modelo predictivo diseñado para la valoración masiva del avaluo catastral / Modelo predictivo programado para la valoración masiva del avaluo catastral | 1 | IDECA | 50% |  | 2.2.1.1 | Diseñar un Modelo predictivo para la valoración masiva del avaluo catastral | IDECA | IDECA, OTC, GIC y GT | Modelo predictivo diseñado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | % avance del diseño del visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía | (N° de actividades ejecutadas para el diseño del visor del mercado inmobiliario / N° de actividades planeadas para el diseño del visor del mercado inmobiliario)*100 | 1 | OTC | 50% |  | 2.2.1.2 | Diseñar un visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía | OTC | IDECA, OTC, GIC, GT y Estadística | Visor dispuesto | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 2.2.2. Implementar en el territorio nacional el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral |  | % de avance de implementación del Modelo predictivo para la valoración masiva del avaluo catastral | (N° de fases de implementación del Modelo predictivo para la valoración masiva del avaluo catastral / Total de fases planeadas en la implementación del Modelo predictivo para la valoración masiva del avaluo catastral) * 100% | 1 | IDECA | 50% |  | 2.2.2.1 | Implementar de un modelo predictivo para valoración masiva del avaluo catastral | IDECA | IDECA, OTC, GIC y GT | Modelo predictivo aprobado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | % de avance en el montaje del visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía | (N° de actividades ejecutadas para el montaje del visor del mercado inmobiliario / N° de actividades planeadas para el montaje del visor del mercado inmobiliario)*100 | 1 | OTC | 50% |  | 2.2.2.2 | Disponer el visor del mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía | OTC | IDECA, OTC, GIC, GT y Estadística | Visor dispuesto | 2021-02-01 | 2021-12-31
3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral. |  | 3.1. Liderar la infraestructura de datos espaciales con tecnología | 0 | 3.1.1 Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento espacial fortaleciendo el gobierno de recursos geográficos. de punta y altos estándares de calidad. |  | Actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas de las entidades miembro de IDECA | (N. de actividades desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas de las entidades miembro de IDECA/ Total de actividades planeadas) * 100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 10% |  | 3.1.1.1 | Descentralizar la gestión de los datos | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 2 cursos o talleres para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas de las entidades miembro de IDECA 75 capas de información geográficas | 2021-01-12 | 2021-12-17
[6 empty] | Capas de información geográficas actualizadas | (N. de capas de información geográficas actualizadas / total de capas de información geográficas programadas) * 100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 20%
[6 empty] | Número de Usuarios de recursos geográficos | (No. De usuarios de los recursos geográficos durante el periodo/ Total de usuarios planeados) * 100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 20% |  | 3.1.1.3 | Aumentar el interes,uso y visibilidad de los recursos geográficos | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones Comunicaciones UAECD | Informe de reporte del incremento de usuarios | 2021-01-04 | 2021-12-30
[6 empty] | Ejecución de proyecto I+D+i | (N. de proyectos de I+D+i ejecutados/ N. de proyectos planeados (1))*100 | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 10% |  | 3.1.1.4 | Desarrollar innovación a partir del uso de los datos | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones Universidad Distrital | Proyecto de I+D+i Documento estrategia de particiáció con la agencia de analitica Proyecto de análitica de datos ejcutados | 2021-01-04 | 2021-12-30
[6 empty] | Estrategia para la participación con la agencia de analitica | No. De estrategias diseñadas y aprobadas/ Estrategia presentada | 1 | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 10% |  | 3.1.1.5
[6 empty] | Ejecución de proyectos de analitica | (No. De proyectos de análitica de datos ejecutados/ Total de proyectos planeados (2)) *100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 30% |  | 3.1.1.6
|  |  |  | 3.1.2. Construcción y/o desarrollo de la Infraestructura de datos espaciales regionales. |  | Actividades de fortalecimiento de la IDE regional | (No. De actividades desarrolladas/Total de actividades planeadas) * 100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 50% |  | 3.1.2.1 | Ejecutar un (1) taller de presentación de resultados y un (1) taller de capacitación de la temática seleccionada por AMCO | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Un (1) taller de presentación de resultados y un (1) taller de capacitación de la temática seleccionada por AMCO | 2021-01-14 | 2021-02-26
[6 empty] | Construcción de propuestas para Infraestructura de datos espaciales regionales. | (No. de propuestas construidas/ Total de propuestas planeadas(2)) * 100% | 100% | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 50% |  | 3.1.2.2 | Construir 2 propuestas tipo para el diseño y/o construcción de una infraestructura de datos espaciales en el marco de Catastro multipropósito | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | Gerencia IDECA y Subgerencia de Operaciones | 2 propuestas tipo para el diseño y/o construcción de una infraestructura de datos espaciales en el marco de Catastro multipropósito | 2021-04-01 | 2021-11-30
|  | 3.2. Garantizar la implementación de tecnologías de punta que permitan la modernización de la gestión catastral | 0 | 3.2.1. Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital. |  | Mejoras en la gestión y gobierno de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la UAECD | Porcentaje de avance de cierre de brechas para mejorar la gestión y gobierno de TI / Porcentaje de avance programado de cierre de brechas priorizadas en el 2021 para mejorar la gestión y gobierno de TI | 100% | GT | 100% |  | 3.2.1.1 | Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Productos definidos en los proyectos del PETI 2021. | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 3.2.1.2 | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2022 a 2024 a partir de la brechas pendientes por cerrar | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | PETI actualizado | 2021-09-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 3.2.2 Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD. |  | Requerimientos de sistemas de información viabilizados y gestionados oportunamente | (No de requerimientos de los sistemas de información atendidos según el tiempo acordado / No de requerimientos viabilizados de los sistemas de información) *100 | 100% | GT | 30% |  | 3.2.2.1 | Gestionar el soporte, desarrollo y mantenimiento de las funcionalidades viabilizadas de los sistemas de información de la UAECD. | Subgerencia de Ingeniería de Software | Todas las dependencias | Requerimientos de sistemas de informacióm atendidos y documentados en la mesa de servicio de TI | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Requerimientos de infraestructura tecnológica gestionados oportunamente | (No de requerimientos de la infraestructura tecnológica atendidos según el tiempo acordado / No de requerimientos de infraestructura tecnológica) *100 | 100% | GT | 30% |  | 3.2.2.2 | Gestionar la operación, mantenimiento y disponiblilidad de la Infraestructura Tecnologica | Subbgerencia de Infraestructura Tecnológica | Todas las dependencias | Requerimientos de infraesttructura tecnológica atendidos y documentados en la mesa de servicio de TI | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | % de ejecución para la implementación en ambiente de pruebas del modelo LADM, para Bogotá | No de actividades ejecutadas para el diseño e implementación del modelo de catastro multipropósito / No. de actividades programadas | 100% | GT | 10% |  | 3.2.2.3 | Implementar el catastro multipropósito para Bogotá Fase I: ambiente de pruebas | GIC, GCAU, OTC, IDECA, GT | GIC, GCAU, OTC, IDECA, GT | Modelo LAND implementado para Catastro Bogota | 2021-01-20 | 2021-11-30
[6 empty] | Ejecutar el plan de Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de Catastro Multipropósito para los territorios | (No de actividades para el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de catastro Multipropósito ejecutadas/ No de actividades planeadas de la arquitectura tecnológica de catastro Multipropósito) *100 | 100% | GT | 30% |  | 3.2.2.4 | Fortalecer la arquitectura tecnológica de Catastro Mulipropósito para los territorios | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Productos definido del plan de Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de Catastro Mulipropósito | 2021-02-01 | 2021-12-31
4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial. |  | 4.1. Robustecer modelos, metodologías y sistemas de gestión con innovación y calidad. | 0 | 4.1.1. Gestión integral hacia estándares de calidad. |  | Propuestas de mejoramiento de la operación de los procesos diseñadas | Número de propuestas de mejoramiento de la operación de los procesos diseñadas/Número de procesos priorizados | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 15% |  | 4.1.1.1 | Ejecutar el plan de sostenibilidad de MIPG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Todas las dependencias | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Obtener 93 puntos en el Indice de desarrollo Institucional (92) | Puntaje obtenido en FURAG 2020/Puntaje planeado (92)*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 15% |  | 4.1.1.2 | Ejecutar del plan de mejora de la operación de los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Todas las dependencias | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.1.1.3 | Formular y hacer Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Seguimiento mensual a la Planeación Estratégica. Formulación de la planeación estratégica | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.1.1.4 | Realizar diagnóstico y diseño de la nueva cadena de valor | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Cadena de valor diseñada | 2021-03-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.1.1.5 | Cargar información de FURAG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | OAPAP | Cargue efectuado | 2021-02-01 | 2021-02-28
[6 empty] | Certificaciones obtenidas | N. de certificaciones obtenidas/ Total de certificaciones planeadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 15% |  | 4.1.1.6 | Ejecutar el plan de auditoria de certificación | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Todas las dependencias | Certiicación obtenida | 2021-06-01 | 2021-07-31
[12 empty] | 4.1.1.7 | Asesorar a los procesos respecto al mejoramiento continuo (Comites internos de ccalidad, indicadores, acciones y oportunidades d emejora, normograma, documentación) | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Todas las dependencia | Actas de Comité Internos de calidad realizados por proces. | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Eficacia en la evaluación de los controles establecidos en el mapa de riesgos. | (número de controles evaluados por la OCI/Total número de controles establecidos en el mapa de riesgos, evaluados* 100) | 100% | Oficina de Control Interno | 20% |  | 4.1.1.8 | Ejecutar el plan anual de auditorias | Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.1.1.9 | Ejecutar el plan de auditorias internas de calidad | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Todas las dependencias | Informes de auditoria interna realizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | % de ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR a corto plazo y mediano plazo | (% de ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR a corto plazo y mediano plazo / Total de las actividades establecidas en los planes del PINAR a corto plazo y mediano plazo) * 100 | 60% | SAF | 5% |  | 4.1.1.10 | Ejecutar el PINAR | Subgerencia Administrativa y Financiera | Gestión Documental | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Nivel de no materialización de riesgos de seguridad digital | (Nro de riesgos de seguridad digital totales - Nro de riesgos de seguridad digital materializados en el periodo ) / Nro de riesgos totales de seguridad digital de la Unidad) | 95% | GT | 15% |  | 4.1.1.11 | Ejecutar el Plan de seguridad y privacidad de la Información | GT | Todas las dependencias | Productos definidos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Nivel de disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica | (Nro de horas con disponibilidad de la infraestructura tecnológica / Nro de horas de disponibilidad ofrecidas de la Infraestructura Tecnológica ) * 100 | 98% | GT | 15% |  | 4.1.1.12 | Ejecutar el plan de continuidad del negocio | GT | Todas las dependencias | Productos definidos en el Plan de Continuidad del Negocio | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4.1.2. Estructuración de modelos y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral. |  | % de modelos y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral estructurados | Cantidad de fases del modelo y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral estructuradas / Total de fases del modelo y metodologías | 100% | Asesor CM Territorial | 100% |  | 4.1.2.1 | Estructurar las fases del modelo y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral | GCT | Todas las dependencias | Modelo diseñado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.1.2.2 | Realizar el plan de trabajo de las fases del modelo y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral | GCT | Todas las dependencias | Modelo Implementado | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 4.2. Garantizar la generación de ingresos de la UAECD. | 0 | 4.2.1. Gestión comercial de la UAECD. |  | Ingresos recaudados | (Ingresos recaudados/Ingresos presupuestados por concepto de ventas de productos y servicios)*100 (meta acumulada) | 100% | GCAU | 45% |  | 4.2.1.1 | Atender el 100% de los avalúos comerciales a los cuales se les pueda realizar visita técnica o de acuerdo con la capacidad operativa. | Subgerente de Información Económica | Grupo avalúos comerciales | Avaluos comerciiales atendidos | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Contratos suscritos con entidades en el Distrito | (No.de contratos suscritos/No. Contratos que se deben firmar en el año)*100 | 4 | GCAU | 55% |  | 4.2.1.2 | Ejecutar del plan de mercadeo | GCAU | GCAU - GT - Comunicaciones - GIC - GGC - Gerencia de IDECA - OTC | Plan de mercadeo ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  |  | 4.2.2. Gestión de proyectos catastrales territoriales. |  | % Avance de ejecución del plan de comunicaciones en territorios | Acciones ejecutadas del plan de comunicaciones en territorios / total de acciones del plan de comunicaciones en territorios | 100% | Comunicaciones | 30% |  | 4.2.2.1 | Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones territorial |  |  | Plan de comunicaciones territorial ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Posicionamiento de marca GO Catastral | Sumatoria Nivel de alcance obtenido de los contenidos desarrollados / Alcande proyectado de los contenidos desarrollados para cada entidad territorial | 70% | Comunicaciones | 25% |  | 4.2.2.2 | Ejecutar actividades de fortalecimiento de la gestion de mercadeo | GCAU - Comunicaciones |  | Actividades ejecutadas | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.2.2.3 | Hacer seguimiento de contratos con entidades territoriales | GCT | Todas las dependencias | Seguimientos realizados | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.2.2.4 | Suscribir contratos de gestion catastral territorial | GCT - OAJ | Todas las dependencias | Contratos suscritos | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Ingresos recaudados Catastro Territorial | (Ingresos recaudados/Ingresos presupuestados por concepto de ventas de productos y servicios)*100 (meta acumulada) | 100% | GCAU | 30% |  | 4.2.2.5 | Ejecutar del plan de mercadeo | GCAU | GCAU - GT - Comunicaciones - GIC - GGC - Gerencia de IDECA - Grupo Catastro Multipropósito - OTC | Plan de mercadeo ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Contratos o convenios suscritos con entidades territoriales | (No.de contratos o convenios suscritos/No. Contratos que se deben firmar en el año)*100 | 6 | GCAU | 15% |  | 4.2.2.6 | Elaborar propuestas de prestación de servicio de GCT | GCAU - GT - Comunicaciones - GIC - GGC - Gerencia de IDECA - Grupo Catastro Multipropósito - OTC | GCAU - GT - Comunicaciones - GIC - GGC - Gerencia de IDECA - Grupo Catastro Multipropósito - OTC | Propuestas elaborada | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | 4.3. Optimizar y racionalizar los gastos y costos. | 0 | 4.3.1. Gestión de insumos, Servicios Generales y Capacidad Instalada UAECD. |  | Satisfacción de la prestación de servicios administrativos | % de satisfacción obtenido/ % de satisfacción año 2020 primer semestre | 90% | SAF | 5% |  | 4.3.1.1 | Ejecutar plan gestión administrativa | Subgerencia Administrativa y Financiera | Gestión Servicios Administrativos | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Resultados Auditoría Secretaria Distrital de Ambiente | % obtenido en auditoría 2021/%obtenido en auditoria 2020 | 90% | SAF | 5% |  | 4.3.1.2 | Ejecutar del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Gerencia der Gestión Corporativa | Todas las dependencias | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Oportunidad en la gestión de tesoreria | (No. de pagos realizados en términos / No. pagos realizados) * 100 | 90% | SAF | 10% |  | 4.3.1.3 | Ejecutar plan gestión financiera | Subgerencia Administrativa y Financiera | Gestión Servicios Financieros / Todas las dependencias | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | % ejecución del presupuesto de funcionamiento | Presupuesto de funcionamiento ejecutado/ presupuesto de funcionamiento programado | 90% | SAF | 20%
[6 empty] | % ejecución de las reservas | Valor pagado de reservas/ Valor de reservas constituidas | 100% | SAF | 5%
[6 empty] | % ejecución del presupuesto de inversión | presupuesto de inversión ejecutado/ presupuesto de inversión programado | 88% | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 10% |  | 4.3.1.4 | Hacer seguimiento al Plan de Adquisiciones 2021 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | OAPAP | Seguimientos realizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
[9 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos |  |  |  | Hacer seguimiento a la ejecutación de los proyectos de inversion | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | OAPAP | Seguimientos realizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Procesos de contratación radicados con cumplimiento de requisitos | Solicitudes radicadas con cumplimiento de requisitos en el mes / Solicitudes de trámites contractuales radicados en el mes | 70% | OAJ /Todas las dependencias | 9% |  | 4.3.1.5 | Realizar la gestión contractual institucional (precontractutal, contractual y poscontractual) conforme los procedimientos | OAJ | 90% | Contratos suscritos | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Oportunidad de los procesos de contratación | Total de procesos tramitados con oportunidad en el mes /Solicitudes radicadas con cumplimiento de requisitos en el mes. | 100% | OAJ /Todas las dependencias | 9% |  | 4.3.1.6 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Oportunidad en el tramite de apelaciones | Apelaciones atendidas con oportunidad / Total de apelaciones radicadas en debida forma Pendiente establecer linea base | 100% | OAJ / Gerencia de Información Catastral | 9% |  | 4.3.1.7 | Realizar la gestión judicial institucional conforme los procedimientos | OAJ | 90% | Actuaciones administrativas Procesos judiciales | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Eficacia de la gestión normativa | Número de conceptos emitidos / número de conceptos solicitados | 100% | OAJ | 9% |  | 4.3.1.8 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Eficacia de la gestión y defensa judicial | Total del procesos judiciales atendidos por la OAJ / Cantidad de procesos judiciales que involucran a la UAECD | 100% | OAJ | 9% |  | 4.3.1.9 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4.3.2. Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto de gestión catastral. |  | Nivel de alistamiento del recursos físicos en la GCT | (Numero de proyectos de la GCT con recursos físicos disponibles / Total proyectos de la GCT contratados) * 100 | 100% | Gerencia corporativa | 30% |  | 4.3.2.1 | Realizar diagnóstico de recursos fisicos por proyecto de GCT | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa | Diagnóstico realizado | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.2 | Dotar y adecuar Oficinas completamente | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa | dotadas y adecuadas completamente | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.3 | Preparar insumos para los métodos de recolección de información definidos (directos, indirectos, declarativos y/o colaborativos) | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.4 | Gestionar el transporte en campo | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.5 | Pagar de Servicios públicos | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Alistamiento del personal requerido en la GCT | Total personal contratado, capacitado y dotado por proyecto de GCT / Total personal requerido por proyecto de GCT | 100% | Gerencia corporativa | 30% |  | 4.3.2.6 | Contratar el personal requerido para los proyectos de GCT | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.7 | Capacitar el personal requerido para los proyectos de GCT | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 4.3.2.8 | Dotar al personal requerido para los proyectos de GCT | Gerencia corporativa | Gerencia corporativa |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Nivel de alistamiento Tecnológico en cada Proyecto de la GCT | (Numero de proyectos de la GCT con alistamiento tecnológico / Total proyectos de la GCT contratados) * 100 | 1 | GT-Equipo Multiproposito-GIC | 40% |  | 4.3.2.9 | Implementar el plan de puesta en operación GO Catastral para cada territorio de acuerdo con lo definido en el anexo técnico | GT-Equipo Multiproposito-GIC | Todas las dependencias |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
Note on M3: Andrea Nayeth Vela Molina: Se debe dejar constancia del denominador y el numerador y hacer analisis del resultado
Note on H104: Sería mejor dejor otro indicador de impacto. Dado que no se esta midiendo oportunidad o dejarlo solo como actividad gruesa
Note on H105: Se habia propuesto : PORCENTAJE DE FAVORABILIDAD PARA LA ENTIDAD EN LOS FALLOS

## ANALISIS OBJETIVO ENERO (hidden)
OBJETIVO ESTRATÉGICO / ESPECIFICO/ LINEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDAD GRUESA | % AVANCE 31/10/2020 | % AVANCE ESPERADO PONDERADO 31/10/2020
1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer. | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 Gestión estratégica del talento humano que desarrolle nuevas capacidades y expanda su potencial profesional y personal. | #REF! | 27.82% | #REF!
1.1.1.1 Diseñar y formular el Plan Estrategico de Talento Humano (PIC, Bienestar e incentivos) | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1.2 Adoptar, Ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 Desarrollo del talento humano por competencias y resultados. | #REF! | 37.09% | #REF!
1.1.2.1 Gestionar el rendimiento laboral | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2.2 Diseñar y desarrollar la promoción del talento humano por merito | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3 Fortalecer la conducta ética, transparente y de lucha contra la corrupción, del talento humano de la Unidad. | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3.1 Diseñar e implementar estrategias de gestión de la integridad | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3.2 Implementar, ejecutar y evaluar metodología para conflicto de intereses | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 Fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 Gestionar estrategias de participación ciudadana hacia un modelo de innovación social | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.1 Implementar estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.2 Diseñar y desarrollar un modelo de innovación social en la Gestión Catastral | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 Generación de una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía y lucha contra la corrupción. | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.1 Implementar lineamientos de la Política pública de servicio a la ciudadanía | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2.2 Fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción | #REF! | #REF! | #REF!
2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional. | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 Gestión eficiente de la integralidad e interoperabilidad de información catastral en su captura, integración y disposición. | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1.1 Realizar el proceso de actualización catastral en Bogotá | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1.2 Garantizar la atención oportuna de tramites y solicitudes de servicio al ciudadano | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1.3 Analizar, estructurar y disponer la información proveniente de las fuentes de información secundarias e internas de la UAECD para generar herramientas que den cuenta de la dinámica del territorio. | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 Gestión eficiente de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito. | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2.1 Desarrollar un modelo para la implementación del catastro multipropósito en las entidades territoriales | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2.2 Garantizar la implementación del modelo de catastro multripropósito en las entidades territoriales | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 Diseñar el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1.1 Diagnosticar el modelo de ciudad inteligente | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1.2 Articular la politica de ciencia, tecnología e innovación en el marco del modelo de ciudades inteligentes | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 Implementar en el territorio nacional el modelo de ciudad inteligente como gestor y operador catastral | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2.1 Diseñar y ejecutar el plan de implementación del modelo de ciudad inteligente | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2.2 Verificar, evaluar y ajustar el plan de implementación del modelo de ciudad inteligente | #REF! | #REF! | #REF!
3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral. | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 Evolución de IDECA hacia infraestructuras del conocimiento espacial fortaleciendo el gobierno de recursos geográficos. | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1.1 Fortalecer el gobierno de los recursos geograficos de cara a los retos de desarrollo de la ciudad | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1.2 Aumentar el interés, visibilidad y uso de los recursos geográficos | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1.3 Desarrollar innovación a partir de los datos | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1.4 Descentralizar la gestión de los datos | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2 Construcción y/o desarrollo de la Infraestructura de datos espaciales regionales. | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2.1 Diagnósticar, diseñar y estructurar la infraestructura de datos espaciales y geográficos, sobre la base de un esquema de asociatividad territorial | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2.2 Garantizar la articulación de los actores que permita la implementación de la infraestructura de datos espaciales y geográficos regional | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 Contribuir al desarrollo de la política de Gobierno Digital. | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1.1 Actualizar e Implementar Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 a 2024 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1.2 Fortalecer la arquitectura empresarial y la gestión de TI según los lineamientos de la Política de Gobierno Digital | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2.Robustecer e implementar las estrategias tecnológicas y de información de la UAECD. | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2.1 Establecer estrategias para el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y sistemas de información de la UAECD | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2.2 Realizar la gestión de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UAECD | #REF! | #REF! | #REF!
4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial. | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 Gestión integral hacia estándares de calidad. | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1.1 Planer el sistema de gestión de la Unidad | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1.2 Ejecutar los planes (plan de auditorías, plan de sostenibilidad MIPG, PlNAR, plan de seguridad de la información, planes de continuidad del negocio) | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1.3 Gestionar los riesgos de la Unidad | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 Estructuración de modelos y metodologías de gestión innovadoras en la gestión y operación catastral. | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2.1 Diseñar e implementar modelos de innovación que faciliten y mejoren la gestión y operación catastral | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2.2 Evaluar y ajustar los modelos implementados | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 Gestión comercial de la UAECD | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1.1 Formular y ejecutar estrategias de mercadeo y comercialización | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1.2 Fortalecer gestión comercial y la entrega de productos y servicios | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2 Gestión de proyectos catastrales territoriales | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2.1 Fortalecer la gestión de mercadeo, comercial y de suscripción de proyectos catastrales territoriales | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2.2 Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos entidades territoriales | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 Gestión de insumos, Servicio Generales y Capacidad Instalada UAECD | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1.1 Garantizar el cumplimiento de la gestión administrativa y financiera de la UAECD | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1.2 Gestión Contractual Institucional (pre – contractual, contractual y post contractual) | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.2 Gestión integral de los servicios de apoyo en cada proyecto de gestión catastral. | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.2.1 Garantizar el cumplimiento de la gestión administrativa de los proyectos en el territorio | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.2.2 Garantizar el cumplimiento de la gestión financiera de los proyectos en el territorio | #REF! | #REF! | #REF!

## OBJETIVOS ENERO (hidden)
Objetivo Estratégico | Ejecución Octubre | Avance Esperado a octubre Ponderado
1. Empoderar nuestro talento humano con competencias desde el ser, el saber y el hacer y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en la gestión catastral con enfoque multipropósito. | #REF! | #REF!
2. Garantizar la integralidad, interoperabilidad y difusión de la información catastral y geográfica con enfoque multipropósito en el marco de una ciudad-región inteligente como gestor y operador catastral en el territorio nacional. | #REF! | #REF!
3. Liderar la Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y calidad en la gestión y operación catastral. | #REF! | #REF!
4. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad para prestar el servicio público catastral, incorporando el fortalecimiento de la gestión comercial territorial. | #REF! | #REF!
AVANCE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020 | #REF! | #REF!

## BAJA EJECUCION ENERO (hidden)
COD | OBJETIVO ESTRATEGICO - LINEA DE ACCION
1. | Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
2. | Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.
2.2 | Desarrollo de otros usos de información catastral.
2.2.2 | Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito
Gerencia de Información Catastral - Oficina Asesora Jurídica - Gerencia de Gestión Corporativa | 2.2.2.2 Realizar un estudio de viabilidad jurídica, técnica, tecnológica y financiera para la implementación del catastro multipropósito. Avande 90%
3. | Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.
4. | Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
5. | Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
5.1 | Robustecer el sistema de información catastral
5.1.8 | Implementación de la interoperabilidad con otras entidades
Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.4 Poner en producción las funcionalidades CERTIFICADO CAMBIO DE NOMBRE
5.4 | 5.4. Implementar la Politica de Gobierno Digital
5.4.1 | Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital
Comunicaciones | 5.4.1.12 Realizar consultas a los usuarios de los portales web de la entidad para generar requerimientos de mejoras. Avance 85%
6. | Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal
7. | Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
8. | Otras actividades