## GCIN 2025
Plan de gestión del conocimiento e innovación 2025
Fecha de aprobación por el CIGD : 23 de diciembre de 2024
EJE | N0 | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | PRODUCTO / RESULTADO | DEPENDENCIA RESPONSABLES | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL |  | OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Planeación | 1 | Conformar el equipo de Gestión de Conocimiento e innovación de la UAECD | Equipo conformado y formatlizado en el CIGD | OAPAP | 100% | [23 empty] | 100% | 0%
| 2 | Gestionar una capacitación para el equipo de GCEI | Capacitación desarrollada | OAPAP -STH |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0%
| 3 | Revisar y actualizar la Documentación del Proceso Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación (Caracterización, Procedimientos, instructivos, formatos, matriz de riesgos, indicadores) | Documentación actualizada | OAPAP - Equipo GCIN | 50% |  | 50% | [21 empty] | 100% | 0%
Generación y Producción | 4 | Actualizar el mapa de conocimiento (excel) y generar mapas mentales de cada una de las dependencias | Mapas de conocimiento actualizados y dispuestos | OAPAP - IDECA-GCAC-SUPAC-G.TECNOLOGIA-GICy SUS SUBGERENCIAS |  |  | 20% |  | 40% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0%
| 5 | Generar mapas de conocimiento y mapas mentales de las dependencias faltantes | Mapas de conocimiento actualizados y dispuestos | TODAS LAS DEPENDENCIAS |  |  | 20% |  | 40% |  | 30% |  | 10% | [15 empty] | 100% | 0%
| 6 | Identificar las brechas de conocimiento | Brechas de conocimiento identificadas | OAPAP - EQUIPO GCIN | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
Herramientas para Uso y Apropiación | 7 | Exploración de herramientas para gestionar el conocimiento | herramientas identificadas - Plan de implementación | OAPAP - EQUIPO GCIN | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10% | [9 empty] | 100% | 0%
| 8 | Desarrollar las estrategias para transferir el conocimiento | Estrategias desarrolladas | OAPAP - EQUIPO GCIN | [10 empty] | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10% | [7 empty] | 100% | 0%
| 9 | Escuela de Formación para una cultura Geográfica IDECA | Estrategias desarrolladas | IDECA |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100%
| 10 | Cargue de soportes en la biblioteca virtual | Biblioteca virtual dispuesta | OAPAP - EQUIPO GCIN | [12 empty] | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10% | [5 empty] | 100% | 0%
| 11 | Identificar, documentar y socializar lecciones aprendidas, buenas practicas, matriz de innovación, Comunidades de practica, alianzas. | Lecciones aprendidas, buenas prácticas, Matriz de innovación, Comunidades de practica, alianzas identificadas y documentadas | OAPAP - EQUIPO GCIN | [14 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  |  |  | 100% | 0%
Analítica Institucional | 12 | Desarrollar caso de uso "Caracterización de la población de la UAECD" en conjunto con la Subgerencia de Talento Humano - Fase 2 | Caso de Uso desarrollado | IDECA |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0%
| 13 | Sensibilizar y socializar temas relacionados con analítica de datos | Socialización y sensibilizacion en analitica de datos | IDECA |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 25%
| 14 |  | Plan temáticas de fortalecimiento de capacidades Jornada sensibilización Directivos UAECD Jornada sensibilización Servidores Públicos UAECD Jornada Sensibilización Comunidad IDECA | IDECA |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100%
| 15 | Desarrollar análisis descriptivos y predictivos de los resultados de la gestión - | Analisis de los resultados de la gestión - Tablero de control | OAPAP - OTC - | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0%
Cultura del Compartir | 16 | Realizar una feria de la Gestión del Conocimiento y la innovación con todos los procesos de la unidad | Actividad desarrollada | OAPAP - EQUIPO GCIN |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 50% |  | 10% | [13 empty] | 100% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 150% | 0% | 260% | 0% | 180% | 0% | 160% | 0% | 220% | 0% | 150% | 0% | 100% | 0% | 110% | 0% | 90% | 0% | 50% | 0% | 30% | 0% | 100% | 0% | 1600% | 25%
PROMEDIO |  |  |  |  | 9.375% | 0% | 16.25% | 0% | 11.25% | 0% | 10% | 0% | 13.75% | 0% | 9.375% | 0% | 6.25% | 0% | 6.875% | 0% | 5.625% | 0% | 3.125% | 0% | 1.875% | 0% | 6.25% | 0% | 100% | 0.020833
[9 empty] | 36.88% | [5 empty] | 70% | [5 empty] | 88.75% | [5 empty] | 100%
Note on D17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este nivel ¿Se trata del Caso de Uso sobre analítica para la Caracterización y gestión del talento humano?