## Consolidado PEI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PONDERACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PORCENTAJE FINAL PROGRAMADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PORCENTAJE FINAL PROGRAMADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PORCENTAJE FINAL EJECUTADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PORCENTAJE FINAL EJECUTADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PONDERACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PROG PONDERADO OBJETIVOS ESPECÍFICOS | EJEC PONDERADO OBJETIVOS ESPECÍFICOS | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | MEDICIÓN | PONDERACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROG PONDERADO INDICADOR | EJEC PONDERADO INDICADOR | DEPENDENCIA
OE1 - OBJETIVO ESTRATEGICO 1 | 15 | 15 | 2.25 | 14.4856 | 2.1222 | OE1.1 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 15 | 14.1478 | 1.1.A | Porcentaje de satisfacción frente a la gestión de talento humano obtenido | SEMESTRAL | 30 | CONSTANTE | 100 | 94.32 | 30 | 28.2956 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
|  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 50 | 5 | 5 | 1.1.C | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | TRIMESTRAL | 10 | CRECIENTE | 100 | 100 | 10 | 10 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
|  |  | 2.25 |  | 2.2499 |  | 50 | 15 | 14.9993 | 1.1.D | Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas | MENSUAL | 30 | SUMA | 100 | 99.9954 | 30 | 29.9986 | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
|  |  | 2.25 |  | 2.25 |  | 50 | 15 | 15 | 1.1.B | Metodología implementada, para evaluar el impacto de las acciones de bienestar, capacitación y SST | TRIMESTRAL | 30 | CRECIENTE | 100 | 100 | 30 | 30 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
|  |  | 1.5 |  | 1.5 | OE1.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 10 | 10 | 1.2.B | Cumplimiento del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | MENSUAL | 20 | CRECIENTE | 100 | 100 | 20 | 20 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 50 | 10 | 10 | 1.2.C | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutado | MENSUAL | 20 | CRECIENTE | 100 | 100 | 20 | 20 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
|  |  | 1.5 |  | 1.4758 |  | 50 | 10 | 9.8384 | 1.2.D | Satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés | SEMESTRAL | 20 | CONSTANTE | 100 | 98.3842 | 20 | 19.6768 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | 1.5 |  | 1.1373 |  | 50 | 10 | 7.5821 | 1.2.E | Porcentaje de percepción favorable de la Imagen Institucional | SEMESTRAL | 20 | CONSTANTE | 100 | 75.8214 | 20 | 15.1643 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
|  |  | 1.5 |  | 1.5004 |  | 50 | 10 | 10.003 | 1.2.A | Usuarios atendidos por los diferentes canales según capacidad | MENSUAL | 20 | CONSTANTE | 100 | 100.0298 | 20 | 20.006 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OE2 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 40 | 40 | 10 | 32.0346 | 10 | OE2.1 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 25 | 25 | 2.1.A | Predios Urbanos Actualizados | MENSUAL | 50 | CRECIENTE | 100 | 100 | 50 | 50 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
|  |  | 3 |  | 3.4268 |  | 50 | 7.5 | 8.5669 | 2.1.B | Atención oportuna de trámites | MENSUAL | 15 | CONSTANTE | 100 | 100 | 15 | 17.1338 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
|  |  | 3 |  | 2.9811 |  | 50 | 7.5 | 7.4527 | 2.1.C | Atención radicaciones en rezago | MENSUAL | 15 | CRECIENTE | 100 | 99.37 | 15 | 14.9055 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
|  |  | 2 |  | 2 |  | 50 | 5 | 5 | 2.1.D | Visores actualizados para Bogotá | TRIMESTRAL | 10 | CRECIENTE | 100 | 100 | 10 | 10 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
|  |  | 2 |  | 2 |  | 50 | 5 | 5 | 2.1.E | Estudios o investigaciones desarrollados | TRIMESTRAL | 10 | CRECIENTE | 100 | 100 | 10 | 10 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
|  |  | 5 |  | 0 | OE2.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 12.5 | 0 | 2.2.A | Entidades territoriales contratadas en la vigencia | MENSUAL | 25 | SUMA | 100 | 0 | 25 | 0 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
|  |  | 5 |  | 4.6775 |  | 50 | 12.5 | 11.6937 | 2.2.B | Ejecución de planes de trabajo de cada entidad territorial | MENSUAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 93.55 | 25 | 23.3875 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
|  |  | 5 |  | 3.3387 |  | 50 | 12.5 | 8.3468 | 2.2.C | Gestión oportuna de trámites en las Entidades Territoriales | MENSUAL | 25 | CONSTANTE | 100 | 66.7745 | 25 | 16.6936 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
|  |  | 5 |  | 3.6105 |  | 50 | 12.5 | 9.0262 | 2.2.D | Gestión de trámites rezagados del IGAC en las Entidades Territoriales | MENSUAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 72.21 | 25 | 18.0525 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
OE3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 | 25 | 25 | 3.125 | 25.6573 | 3.2084 | OE3.1 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 12.5 | 12.8338 | 3.1.A | Capas de información geográfica actualizadas de la IDE de Bogotá | TRIMESTRAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 25.6675 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
|  |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 50 | 12.5 | 12.5 | 3.1.B | Actividades del esquema de analítica de datos implementadas | MENSUAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 25 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 152 SUBGERENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS
|  |  | 3.125 |  | 3.1516 |  | 50 | 12.5 | 12.6062 | 3.1.C | Usuarios que ingresan anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá | TRIMESTRAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 25.2125 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
|  |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 50 | 12.5 | 12.5 | 3.1.D | Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) gestionados por la IDE de Bogotá | TRIMESTRAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 25 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES, 152 SUBGERENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS
|  |  | 3.125 |  | 3.1829 | OE3.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 50 | 12.5 | 12.7315 | 3.2.A | NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD | MENSUAL | 25 | CONSTANTE | 100 | 100 | 25 | 25.463 | 201 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
|  |  | 3.125 |  | 3.2572 |  | 50 | 12.5 | 13.0288 | 3.2.B | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI IMPLEMENTADO | MENSUAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 26.0575 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
|  |  | 3.125 |  | 3.3179 |  | 50 | 12.5 | 13.2715 | 3.2.C | ÓRDENES DE CAMBIO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE | MENSUAL | 25 | CONSTANTE | 100 | 100 | 25 | 26.543 | 202 SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE
|  |  | 3.125 |  | 3.2894 |  | 50 | 12.5 | 13.1575 | 3.2.D | PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO IMPLEMENTADO | MENSUAL | 25 | CRECIENTE | 100 | 100 | 25 | 26.315 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
OE4 - OBEJTIVO ESTRATÉGICO 4 | 20 | 20 | 0.66697 | 20.9701 | 0.66697 | OE4.1 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 33.335 | 3.335 | 3.335 | 4.1.A | Ejecución de estrategias de sostenibilidad del MIPG | MENSUAL | 10.0045 | CRECIENTE | 100 | 100 | 10.0045 | 10.0045 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
|  |  | 1.3329 |  | 1.3329 |  | 33.335 | 6.665 | 6.665 | 4.1.B | Verificación de controles | TRIMESTRAL | 19.994 | CONSTANTE | 100 | 100 | 19.994 | 19.994 | 140 OFICINA CONTROL INTERNO
|  |  | 0.99995 |  | 0.83196 |  | 33.335 | 5 | 4.16 | 4.1.C | Índice de desarrollo Institucional mejorado | ANUAL | 14.9993 | SUMA | 100 | 83.2 | 14.9993 | 12.4794 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
|  |  | 0.99995 |  | 1.0291 |  | 33.335 | 5 | 5.146 | 4.1.E | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN CUMPLIDO | MENSUAL | 14.9993 | CRECIENTE | 100 | 100 | 14.9993 | 15.4372 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
|  |  | 0.66697 |  | 0.52937 |  | 33.335 | 3.335 | 2.647 | 4.1.F | Ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR en la vigencia | TRIMESTRAL | 10.0045 | CRECIENTE | 100 | 79.37 | 10.0045 | 7.9406 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | 0.66697 |  | 0.70207 |  | 33.335 | 3.335 | 3.5105 | 4.1.G | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. | TRIMESTRAL | 10.0045 | CONSTANTE | 100 | 100 | 10.0045 | 10.5311 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | 1.3329 |  | 1.3329 |  | 33.335 | 6.665 | 6.665 | 4.1.D | Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación Implementado (FASE II) | TRIMESTRAL | 19.994 | CRECIENTE | 100 | 100 | 19.994 | 19.994 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
|  |  | 3.3338 |  | 3.3338 | OE4.2 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 33.335 | 16.67 | 16.67 | 4.2.A | Contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas firmados. | SEMESTRAL | 50.0075 | CRECIENTE | 100 | 100 | 50.0075 | 50.0075 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | 3.3328 |  | 4.0334 |  | 33.335 | 16.665 | 20.168 | 4.2.B | Ingresos presupuestados por concepto de ventas y servicios | MENSUAL | 49.9925 | CRECIENTE | 100 | 100 | 49.9925 | 60.5009 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | 1.3341 |  | 1.3483 | OE4.3 - OBJETIVO ESPECÍFICO | 33.33 | 6.67 | 6.7407 | 4.3.A | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA COMPROMETIDO | MENSUAL | 20.012 | CRECIENTE | 100 | 100 | 20.012 | 20.2241 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | 1.3341 |  | 1.1791 |  | 33.33 | 6.67 | 5.8949 | 4.3.B | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS | MENSUAL | 20.012 | CRECIENTE | 100 | 88.38 | 20.012 | 17.6866 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  | 0.9991 |  | 1.6598 |  | 33.33 | 4.995 | 8.2981 | 4.3.C | Gestión en la liquidación de los contratos | TRIMESTRAL | 14.9865 | CONSTANTE | 100 | 100 | 14.9865 | 24.8967 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
|  |  | 0.9991 |  | 0.9991 |  | 33.33 | 4.995 | 4.995 | 4.3.D | Gestión de los procesos de contratación | MENSUAL | 14.9865 | CONSTANTE | 100 | 100 | 14.9865 | 14.9865 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
|  |  | 0.66707 |  | 0.66707 |  | 33.33 | 3.335 | 3.335 | 4.3.E | Oportunidad en la atención de conceptualización en materia normativa | MENSUAL | 10.006 | CONSTANTE | 100 | 100 | 10.006 | 10.006 | 180 GERENCIA JURÍDICA
|  |  | 0.66707 |  | 0.65812 |  | 33.33 | 3.335 | 3.2903 | 4.3.F | Eficacia en la Atención de Trámites de Gestión Judicial | MENSUAL | 10.006 | CONSTANTE | 100 | 98.659 | 10.006 | 9.8718 | 181 SUBGERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA
|  |  | 0.66607 |  | 0.66607 |  | 33.33 | 3.33 | 3.33 | 4.3.G | Atención de recursos de apelación planeados a resolver durante la vigencia de los radicados en años anteriores | TRIMESTRAL | 9.991 | CRECIENTE | 100 | 100 | 9.991 | 9.991 | 180 GERENCIA JURÍDICA
|  | 100 | 100 | 93.1476 | 93.1476

## Plan de Acción
INDICADOR | ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | DEPENDENCIA
(1.1.A) Porcentaje de satisfacción frente a la gestión de talento humano obtenido - v1 | (1.1.A.1.) Aplicar encuesta o instrumento de evaluación | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.1.A) Porcentaje de satisfacción frente a la gestión de talento humano obtenido - v1 | (1.1.A.2.) Generar informe de resultados, análisis y recomendaciones | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.1.C) Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH - v1 | (1.1.C.1) Realizar seguimiento a la ejecución | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.1.C) Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano - PETH - v1 | (1.1.C.2) Realizar informe final de resultados y recomendaciones | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.1.D) Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas - v1 | (1.1.D.1) Planear las actividades para fortalecer la conducta etica y fomentar la cultura disciplinaria | 100 | 100 | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
(1.1.D) Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas - v1 | (1.1.D.2) Ejecutar el plan para fortalecer la conducta etica y fomentar la cultura disciplinaria | 99.99 | 99.99 | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
(1.1.D) Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas - v1 | (1.1.D.3) Realizar seguimiento del plan para fortalecer la conducta etica y fomentar la cultura disciplinaria | 100 | 100 | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
(1.1.D) Actividades para fortalecer la conducta ética, fomentar la cultura disciplinaria y el enfoque de prevención ejecutadas - v1 | (1.1.D.4) Realizar la encuesta de diagnóstico y percepción de la conducta ética y cultura disciplinaria | 100 | 100 | 130 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
(1.1.B) Metodología implementada, para evaluar el impacto de las acciones de bienestar, capacitación y SST - v1 | (1.1.B.1) Realizar seguimiento a la ejecución | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.1.B) Metodología implementada, para evaluar el impacto de las acciones de bienestar, capacitación y SST - v1 | (1.1.B.2) Realizar informe final de resultados y recomendaciones | 100 | 100 | 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
(1.2.B) Cumplimiento del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas - v1 | (1.2.B.1) Definir el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.B) Cumplimiento del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas - v1 | (1.2.B.2) Ejecutar las actividades definidas en el plan y organizar las evidencias | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.B) Cumplimiento del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas - v1 | (1.2.B.3) Realizar seguimiento del Plan de participación ciudadana, generar alertas | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.B) Cumplimiento del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas - v1 | (1.2.B.4) Realizar diagnóstico y formular el plan de participación ciudadana 2024 | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS, 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.C) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutado - v1 | (1.2.C.1) Realizar seguimiento del PAAC | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(1.2.C) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutado - v1 | (1.2.C.2) Generar alertas o recordatorios para promover su ejecución | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(1.2.D) Satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés - v3 | (1.2.D.1) Diseñar metodología y encuestas de satisfacción | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.D) Satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés - v3 | (1.2.D.2) Aplicar las encuestas de satisfacción | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.D) Satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés - v3 | (1.2.D.3) Elaborar el informe de satisfacción y Socializar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.E) Porcentaje de percepción favorable de la Imagen Institucional - v1 | (1.2.E.1) Diseñar la encuesta o instrumento a aplicar | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(1.2.E) Porcentaje de percepción favorable de la Imagen Institucional - v1 | (1.2.E.2) Aplicar la encuesta o instrumento | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(1.2.A) Usuarios atendidos por los diferentes canales según capacidad - v1 | (1.2.A.1) Atender las solicitudes de ciudadanos en el canal escrito | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.A) Usuarios atendidos por los diferentes canales según capacidad - v1 | (1.2.A.2) Atender las solicitudes de ciudadanos en el canal telefónico | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.A) Usuarios atendidos por los diferentes canales según capacidad - v1 | (1.2.A.3.) Atender las solicitudes de ciudadanos en el canal virtual | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(1.2.A) Usuarios atendidos por los diferentes canales según capacidad - v1 | (1.2.A.4) Atender las solicitudes de ciudadanos en el canal presencial | 100 | 100 | 171 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
(2.1.A) Predios Urbanos Actualizados - v2 | (2.1.A.1) Ejecutar actividades del componente físico | 100 | 100 | 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA
(2.1.A) Predios Urbanos Actualizados - v2 | (2.1.A.2) Ejecutar actividades del componente jurídico | 100 | 100 | 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA
(2.1.A) Predios Urbanos Actualizados - v2 | (2.1.A.3) Ejecutar actividades del componente económico | 100 | 100 | 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
(2.1.A) Predios Urbanos Actualizados - v2 | (2.1.A.4) Ejecutar actividades para la atención de radicaciones | 100 | 100 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
(2.1.B) Atención oportuna de trámites - v2 | (2.1.B.1) Realizar seguimiento mínimo 2 veces al mes de los trámites no inmediatos, CORDIS y PQRs. | 100 | 100 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
(2.1.B) Atención oportuna de trámites - v2 | (2.1.B.2) Realizar seguimiento mínimo 2 veces al mes a la asignación de trámites no inmediatos. | 100 | 100 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL, 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA, 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
(2.1.C) Atención radicaciones en rezago - v2 | (2.1.C.1) Atender los tramites rezagados competencia GIC | 100 | 100 | 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL
(2.1.C) Atención radicaciones en rezago - v2 | (2.1.C.2) Atender los tramites rezagados competencia SIFJ | 100 | 99.37 | 161 SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA
(2.1.C) Atención radicaciones en rezago - v2 | (2.1.C.3) Atender los tramites rezagados competencia SIE | 100 | 100 | 162 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA
(2.1.D) Visores actualizados para Bogotá - v1 | (2.1.D.1) Cargar información que alimenta visor Censo | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL, 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA
(2.1.D) Visores actualizados para Bogotá - v1 | (2.1.D.2) Cargar ofertas inmobiliarias | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL, 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(2.1.D) Visores actualizados para Bogotá - v1 | (2.1.D.3) Recolectar y procesar información del sector constructor | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
(2.1.E) Estudios o investigaciones desarrollados - v1 | (2.1.E.1) Planear los estudios a desarrollar durante el año | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
(2.1.E) Estudios o investigaciones desarrollados - v1 | (2.1.E.2) Realizar seguimiento trimestral avance de estudios | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
(2.1.E) Estudios o investigaciones desarrollados - v1 | (2.1.E.3) Aprobar el documento por parte del jefe de OTC | 100 | 100 | 120 OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL
(2.2.A) Entidades territoriales contratadas en la vigencia - v1 | (2.2.A.1) Presentar la propuesta a las entidades territoriales para la gestión y/u operación catastral | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.B) Ejecución de planes de trabajo de cada entidad territorial - v1 | (2.2.B.1) Ejecutar el plan de trabajo de Cartagena | 100 | 82.8 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.B) Ejecución de planes de trabajo de cada entidad territorial - v1 | (2.2.B.2) Ejecutar el plan de cierre de Santa Rosa | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.B) Ejecución de planes de trabajo de cada entidad territorial - v1 | (2.2.B.3) Ejecutar el plan de cierre de Palmira | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.B) Ejecución de planes de trabajo de cada entidad territorial - v1 | (2.2.B.4) Ejecutar el plan de trabajo de Armenia | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.C) Gestión oportuna de trámites en las Entidades Territoriales - v1 | (2.2.C.1) Realizar seguimientos del equipo de trabajo en el territorio | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(2.2.D) Gestión de trámites rezagados del IGAC en las Entidades Territoriales - v1 | (2.2.D.1) Realizar seguimientos del equipo de trabajo en el territorio | 100 | 100 | 100 DIRECCIÓN GENERAL
(3.1.A) Capas de información geográfica actualizadas de la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.A.1) Identificar y priorizar la información geográfica a actualizar y/o disponer | 100 | 100 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
(3.1.A) Capas de información geográfica actualizadas de la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.A.2) Gestionar la información geográfica a actualizar y/o disponer | 100 | 102.67 | 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
(3.1.B) Actividades del esquema de analítica de datos implementadas - v1 | (3.1.B.1) Diseño e implementación de la estrategia de gestión del cambio para la Analítica de Datos de la IDE de Bogotá. | 100 | 100 | 152 SUBGERENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS
(3.1.B) Actividades del esquema de analítica de datos implementadas - v1 | (3.1.B.2) Desarrollar técnicas de analítica para la explotación de datos en colaboración con entidades miembro (Casos de uso) | 100 | 100 | 152 SUBGERENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS
(3.1.C) Usuarios que ingresan anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.C.1) Diseñar e implementar estrategia centrada en el uso y apropiación de las plataformas de información geográfica. | 100 | 100 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA
(3.1.C) Usuarios que ingresan anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.C.2) Monitorear las plataformas de información geográfica | 100 | 100 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA, 151 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
(3.1.D) Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) gestionados por la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.D.1) Gestionar el diseño e implementación de proyectos I+D+i (Tres) | 100 | 100 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA
(3.1.D) Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) gestionados por la IDE de Bogotá - v1 | (3.1.D.2) Monitorer los proyectos I+D+i | 100 | 100 | 150 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA
(3.2.A) NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD - v1 | (3.2.A.1) Gestionar la operación, mantenimiento y disponiblilidad de la Infraestructura Tecnologica | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(3.2.B) PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI IMPLEMENTADO - v1 | (3.2.B.1) Definir los planes detallados con los equipos de los diferentes proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2023 | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(3.2.B) PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI IMPLEMENTADO - v1 | (3.2.B.2) Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes detallados con los equipos de los diferentes proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2023 | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(3.2.C) ÓRDENES DE CAMBIO GESTIONADAS OPORTUNAMENTE - v1 | (3.2.C.1) Gestionar el desarrollo y mantenimiento de las funcionalidades viabilizadas de los sistemas de información de la UAECD. | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(3.2.D) PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO IMPLEMENTADO - v1 | (3.2.E.1) Definir el plan de continuidad del negocio de la UAECD | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(3.2.D) PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO IMPLEMENTADO - v1 | (3.2.E.2) Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de continuidad del negocio de la UAECD | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(4.1.A) Ejecución de estrategias de sostenibilidad del MIPG - v1 | (4.1.A.1) Realizar seguimiento al plan y reporte de MIPG trimestral | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(4.1.A) Ejecución de estrategias de sostenibilidad del MIPG - v1 | (4.1.A.2) Formular el plan de sostenibilidad de MIPG 2024 | 100 | 120 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(4.1.B) Verificación de controles - v1 | (4.1.B.1) Identificar los controles programada | 100 | 100 | 140 OFICINA CONTROL INTERNO
(4.1.B) Verificación de controles - v1 | (4.1.B.2) Verificar los criterios del control respecto a las evidencias aportadas | 100 | 100 | 140 OFICINA CONTROL INTERNO
(4.1.B) Verificación de controles - v1 | (4.1.B.3) Realizar informe de auditorias | 100 | 100 | 140 OFICINA CONTROL INTERNO
(4.1.C) Índice de desarrollo Institucional mejorado - v1 | (4.1.C.1) Realizar el cargue de FURAG | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(4.1.C) Índice de desarrollo Institucional mejorado - v1 | (4.1.C.2) Consolidar los resultados y presentarlos al Comité Institucional de Gestión y desempeño | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(4.1.E) PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN CUMPLIDO - v1 | (4.1.E.1) Elaborar diagnóstico, identificación de brechas y diseño del plan de seguridad y privacidad | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(4.1.E) PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN CUMPLIDO - v1 | (4.1.E.2) Seguimiento a la ejecución del plan de seguridad y privacidad | 100 | 100 | 200 GERENCIA DE TECNOLOGIA
(4.1.F) Ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR en la vigencia - v1 | (4.1.F.1) Diseñar el SGDA | 100 | 53 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.1.F) Ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR en la vigencia - v1 | (4.1.F.2) Implementar el programa de preservación | 100 | 73 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.1.F) Ejecución de las actividades establecidas en los planes del PINAR en la vigencia - v1 | (4.1.F.3) Implementar el programa de conservación | 100 | 93 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.1.G) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. - v1 | (4.1.G.1) Realizar las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental | 100 | 100 | 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.1.D) Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación Implementado (FASE II) - v1 | (4.1.D.3) Realizar el monitoreo del plan de trabajo para la implementación del modelo de gestión de conocimiento e innovación | 100 | 100 | 110 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS
(4.2.A) Contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas firmados. - v1 | (4.2.A.1) Emitir cotización para el contrato interadministrativo (por demanda) | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(4.2.A) Contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas firmados. - v1 | (4.2.A.2) Gestionar las condiciones del contrato interadministrativo | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(4.2.A) Contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas firmados. - v1 | (4.2.A.3) Gestionar la firma del contrato interadministrativo | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(4.2.B) Ingresos presupuestados por concepto de ventas y servicios - v1 | (4.2.B.1) Realizar las actividades del Plan de Mercadeo | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(4.2.B) Ingresos presupuestados por concepto de ventas y servicios - v1 | (4.2.B.2) Realizar la facturación y gestión de cartera | 100 | 100 | 170 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(4.3.A) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA COMPROMETIDO - v1 | (4.3.A.1) Realizar seguimiento a la ejecución programada del presupuesto de cada vigencia. | 100 | 99.89 | 190 GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA, 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.3.A) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA COMPROMETIDO - v1 | (4.3.A.2) Participar en comites de contratación mensual | 100 | 100 | 190 GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA, 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
(4.3.B) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS - v1 | (4.3.B.1) Realizar reuniones mensuales con las areas que tengan reservas presupuestales por ejecutar | 100 | 100 | 190 GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA, 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.3.B) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS - v1 | (4.3.B.2) Realizar seguimiento a la ejecucion del PAC (seccion reservas) | 100 | 100 | 190 GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA, 191 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(4.3.C) Gestión en la liquidación de los contratos - v1 | (4.3.C.1.) Verificar que los documentos de la solicitud de liquidación cumplan con los requisitos señalados en el procedimiento y demás disposiciones administrativas y legales. | 100 | 100 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
(4.3.C) Gestión en la liquidación de los contratos - v1 | (4.3.C.2.) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los tiempo para liquidar los contratos oportunamente radicados | 100 | 100 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
(4.3.D) Gestión de los procesos de contratación - v1 | (4.3.D.1) Verificar los documentos radicados oportunamente en los tiempos establecidos en los procedimientos según su modalidad de selección. | 100 | 100 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
(4.3.D) Gestión de los procesos de contratación - v1 | (4.3.D.2.) Realizar el seguimiento al trámite de los documentos radicados oportunamente en los tiempos establecidos en los procedimientos según su modalidad de selección. | 100 | 100 | 193 SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN
(4.3.E) Oportunidad en la atención de conceptualización en materia normativa - v1 | (4.3.E.1) Realizar la proyección del concepto solicitado | 100 | 100 | 180 GERENCIA JURÍDICA, 181 SUBGERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA
(4.3.F) Eficacia en la Atención de Trámites de Gestión Judicial - v1 | (4.3.F.1) Registrar y hacer seguimiento en el sistema/base de datos de la totalidad de acciones constitucionales y acciones judiciales en la que sea parte la Unidad | 100 | 100 | 180 GERENCIA JURÍDICA, 181 SUBGERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA
(4.3.G) Atención de recursos de apelación planeados a resolver durante la vigencia de los radicados en años anteriores - v1 | (4.3.G.1) Elaborar actos administrativos para revisión y firma | 100 | 100 | 180 GERENCIA JURÍDICA

## DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS | CALIFICACIÓN OBTENIDA
DIRECCIÓN GENERAL | 61.67%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS | 95.8%
OFICINA OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL | 100%
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 100%
OFICINA CONTROL INTERNO | 100%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES IDECA | 100%
SUBGERENCIA DE ANÁLITICA DE DATOS | 100%
SUBGERENCIA DE OPERACIONES | 100%
GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL | 99.79%
SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA | 99.79%
SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONOMICA | 99.79%
GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100%
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 99.47%
GERENCIA JURÍDICA | 100%
SUBGERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA | 98.66%
GERENCIA GESTIÓN CORPORATIVA | 96.68%
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 91.94%
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | 98.1%
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN | 100%
GERENCIA DE TECNOLOGIA | 100%
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | 100%
SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE | 100%